三门县政府采购招标文件

（征求意见稿）

项目编号：

项目名称：三门县农村土地承包经营权确权登记颁证

采购单位：三门县农业林业局

招标代理机构：浙江建科工程项目管理有限公司

日    期：二Ο一五年十一月

目    录

第一章    招标公告

第二章    招标需求

第三章    投标人须知

第四章    评标办法及评分标准

第五章    合同主要条款

第六章    投标文件格式

第七章    应提交的有关格式范例

第一章：招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部令第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定, 受三门县农业林业局的委托，现就三门县农村土地承包经营权确权登记颁证项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

1、项目编号：三招采-2015-GK

2、招标内容：三门县农村土地承包经营权确权登记颁证（详见招标需求）。本次采购项目预算954.5万元。

3、投标供应商资格必须同时具备以下要求:

（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的在中华人民共和国境内的独立法人或事业法人单位；

（2）、具有国内乙级及以上不动产测绘资质；

（3）、具有国内乙级及以上地理信息系统工程资质；

（4）、本次招标不接受联合体投标。

4、招标文件的发售及地点：

发售时间：2015年  月  日至2015年  月  日，上午8时-11时30分，下午2时-17时（北京时间，下同；双休日及法定节假日除外）。标书售价：每本300元（售后不退）。

- 投标截止时间：2015年  月  日上午9时00分。

6、投标地点：三门县广场路22号交通大楼四楼开标大厅（）开标，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

7、开标时间：2015年  月  日上午9时00分。

8、开标地点：三门县广场路22号交通大楼四楼开标大厅开标

9、投标保证金：

（1）、投标保证金为人民币90000元整。投标人应于2015年  月  日前用投标人基本帐户将投标保证金以电汇、转账支票（同城）等形式交至以下账户，不计息：

收款单位名称：三门县建设工程交易中心   开户银行：浙江泰隆商业银行台州三门支行

银行账号：9013920108000288    财务联系电话：0576-83336115

（2）、投标人在缴纳投标保证金时，应在银行相应的单据上写明投标单位全称，“备注”或“交易附言”栏应写明所投标项目编号及名称。

（3）、请于开标前到财务室办理投标保证金的相关手续，以便签到时与投标人代表身份证一起出示备审。

10、办理供应商网上注册登记：

所有参与政府采购项目的供应商，均需在浙江省政府采购网上进行供应商注册登记（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn），并通过审核及公示合格后加入“浙江省政府采购供应商”，成为注册供应商。

11、投标报名：

取消现场报名环节，凡是浙江省政府采购网上已注册的供应商，并符合本项目资格条件要求的，从网上直接下载招标文件，并根据招标文件内容制作投标文件。尚未注册的供应商应当先在网上申请注册，预审通过后报名，招标文件从网上直接下载。

12、联系方式：

招标代理机构名称：浙江建科工程项目管理有限公司

联系人：郑韵

联系电话：15657655765

三门县农业林业局

浙江建科工程项目管理有限公司                                        二Ο一五年十一月

第二章  招标需求

## 一、项目概况

（一）三门县概况

三门县，位于浙江省台州市东北部沿海，隶属于浙江省台州市。西枕天台山，东濒三门湾，北接宁海县，南毗临海市。地势西北高、东南低。中、西部为低山丘陵地区，东部为滨海平原。县域面积1510平方公里，其中陆地面积1013平方公里,海岸线长227公里。全县辖3街道6镇1乡510个行政村，总人口43.8万。承包地面积约200000亩，承包户约110000户。

（二）项目实施背景

《中华人民共和国农村土地承包法》颁布，国家实行农村土地承包经营制度，依法保护土地承包经营权。农村土地承包工作涉及到广大农村集体，农村工作繁琐、复杂，农村土地承包经营权登记关系着农民切身利益。开展农村土地承包经营权确权登记颁证，涉及全县约110000户农户的承包土地测量、权属调查及登记颁证工作。

## 二、工作目标及调查范围

（一）农村土地承包经营权确权登记颁证工作应实现的目标：

a、调查底图制作。

b、权属调查及地块测量：按照农业部《农村土地承包经营权调查规程——NY/T2537-2014》，采用2000国家大地坐标系，调查基本比例尺为1:2000。采用RTK和全站仪实测为主的方法完成全县范围内约200000亩地块测量工作。权属调查要求调查到户，并完成农户的权属确认的签字及盖章，资料收集工作。权属调查全县约110000户农户。

c、数据建库、检查：严格按照农业部《农村土地承包经营权确权登记数据库规范——NY/T2539-2014》和《农村土地承包经营权要素编码规则——NY/T2538-2014》两项标准进行数据建库工作，并完成数据检查。完成外业采集数据的图形数据制作、属性数据录入、图属挂接，数据质量检查，包括拓扑检查关联性检查等工作，并最终完成导入管理系统并保证顺利运行的工作。

d、档案扫描入库

每户档案包括权属调查表、地块图、申请书、承包合同、登记簿等资料，这些资料完成用户签字确认的表格和承包方发包方共同签订的合同资料扫描并导入系统，与系统中每户及每个地块进行挂接，保证后期关联查找的正确性。

e、证书套打

打印约110000户农户的土地承包经营权证及证书上的地块宗地图，完成宗地图规范粘贴工作并最终完成颁证工作。

（二）工作范围及完成时间

本次农村土地承包经营权确权登记颁证工作范围：全县范围内约200000亩承包地，约110000户农户。

完成时间：2016年4月底前完成沙柳街道，2016年底完成50%以上，2017年底完成全部工作。

## 三、技术要求

（一）引用标准

（1）《中华人民共和国物权法》中华人民共和国主席令第62号；

（2）《中华人民共和国土地管理法》；

（3）《中华人民共和国测绘法》；

（4）《中华人民共和国农村土地承包法》；

（5）《农村土地承包经营权证管理办法》；

（6）《土地调查条例》中华人民共和国国务院令第518号；

（7）《农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法》 农业部、国家档案局 农经发（2014）12号；

（8）《农村土地承包经营权流转管理办法》

（9）《国家基本比例尺地形图分幅和编号》GB/T13898-2012；

（10）《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009；

（11）《数字测绘成果质量要求》GB/T17941-2008；

（12）《土地利用现状分类》GB/T21010-2007；

（13）《1:500、1:1000、1:2000基础地理信息要素数据字典》GB/T20258.1-2007；

（14）《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》(以下简称图式) GB/T20257.1-2007；

（15）《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影规范》GB/T 6962-2005；

（16）《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量外业规范》GB 7931-2008；

（17）《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量内业规范》GB 7930-2008；

（18）《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量数字化测图规范》GB 15967-1995；

（19）《基础地理信息数字成果1:500、1:1000、1:2000数字线划图》CH/T9008.1-2010；

（20）《无人机航摄系统技术要求》 CH/Z 3002-2010；

（21）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》 CH/T 2009-2010；

（22）《城市测量规范》 CJJ/T 8-2011；

（23）《地籍调查规程》TD/T 1001-2012；

（24）《全国耕地类型区、耕地地力等级划分》NY/T309；

（25）《耕地地力调查与质量评价技术规程》NY/T1634；

（26）《农村土地承包经营权调查规程》NY/T2537-2014；

（27）《农村土地承包经营权要素编码规则》NY/T2538-2014；

（28）《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》NY/T2539-2014；

（29）《1:500  1:1000 1:2000数字地形图测绘规范》浙江省地方标准DB33/T552-2014；

（30）《浙江省地籍调查技术规范》（浙江省国土资源厅 2009）；

（31）《浙江省确定土地所有权和使用权若干规定》〔浙土发（1997）95号〕；

（32）《浙江省农村土地承包经营权确权登记颁证技术方案》（浙农确权办[2015]8号）。

（二）技术方案

1、制定技术方案

结合本县具体情况，完成《农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案》和《农村土地承包经营权确权登记颁证技术设计书》编制，并通过评审后实施。

2、外业测量要求

2.1基础控制测量系统要求：

2.1.1平面坐标系统：

平面坐标系统采用2000国家大地坐标系。

2.1.2 基础控制高程系统与基准：

高程系统采用1985国家高程基准。

2.2测量基本要求:

2.2.1调查基本比例尺为1∶2000。

2.2.2地块图采用50厘米×50厘米分幅,按西南图廓点直角坐标为图号，图内的主名或单位名称为图名。

2.2.3地块图基本精度要求：

应符合农业部《农村土地承包经营权调查规程》NY/T2537-2014要求；

2.3.4地块测量要求：

(a) 地块要素测量以承包土地调查表为基础，采用全站仪和RTK实测为主。

(b)外业采集的数据，中标单位对采集的数据进行内业计算、图形编辑、图表匹配等处理，并对输出的检核图表进行实地复核，改正错误。

(c)对外业测量数据进行面积计算、行政区面积汇总、形成符合《规程》要求的成果表。

3、主要精度及质量要求

3.1精度要求

3.1.1界址点精度指标

根据农业部2014年3月发布的《农村土地承包经营权调查规程》，界址测量精度要求如下表：

实测法界址点精度指标

单位为米

| 界址点精度等级 | 界址点相对于邻近控制点的点位误差和相邻界址点间的间距误差 |
| --- | --- |
|  | 中误差 |
| 一级 | ±0.05 |
| 二级 | ±0.10 |
| 三级 | ±0.15 |
| 一般地区界址点精度等级不低于二级；特殊困难地区界址点精度等级不低于三级 |  |

航测法界址点精度指标

单位为米

| 比例尺 | 界址点相对于邻近控制点的点位误差和相邻界址点间的间距误差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平地、丘陵 | 山地、高山地 |
| 1:500 | ±0.25 | ±0.37 |
| 1:1000 | ±0.50 | ±0.75 |
| 1:2000 | ±1.00 | ±1.50 |
| 1:5000 | ±2.00 | ±3.00 |

3.1.2面积精度要求

(a)面积计算是地块水平投影面积的计算。

(b)采用航测法获取界址点坐标的，其面积计算的相对误差（计算地块面积和实测地块面积的较差与实测面积的比值）不应超过5%。面积计算相对误差精度不能满足要求的，应改用较高精度的测量方法以确保面积计算的精度。

3.2质量要求

成果质量须经业主方组织的验收，整体质量合格。

4、权属调查基本要求：

调查区内所有的承包地进行100％实地调查。

5、调查、测量成果数据要求

调查测量成果必须符合国家、省市有关规范规定。

6、档案扫描及证书套打要求

扫描件必须清晰、档案扫描后必须归档整理，入库必须与系统内数据进行挂接。按户打印权证及地块宗地图，规范粘贴宗地图完成颁证工作。

## 四、项目主要工作内容

| 序号 | 工作内容 | 说明 | 单位 | 总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 权属调查、公示、确认签字 | 制作调查底图，收集权属资料，按农业部标准要求入村进户调查发包方、承包方、承包地块等信息，清理、核对承包合同等相关信息，并完成权属调查成果资料公示、确认、签字及盖章。 | 亩 | 200000 |
| 2 | 地块测量 | 按照农业部《农村土地承包调查规程》的标准来测量承包地块，采用2000国家大地坐标系，调查基本比例尺为1:2000。采用RTK和全站仪实测为主的方法完成承包地块测量。 | 亩 | 200000 |
| 3 | 数据建库、检查、成果资料制作 | 完成权属属性数据和地块图形数据建库、图属挂接，数据质检，成果资料制作。 | 亩 | 200000 |
| 4 | 档案整理、扫描入库 | 将调查成果按档案相关要求进行整理、扫描、入库 | 户 | 110000 |
| 5 | 证书套打 | 按户打印权证及地块宗地图，规范粘贴宗地图完成颁证工作。 | 户 | 110000 |

## 五、主要成果资料提供清单

对包括文字、图件、簿册、数据的调查成果进行规范化整理。

具体包括：

1、 承包土地地块测量资料与成果

（1）纸质（电子）工作底图一份；

（2）全县地籍子区分布图（纸质和电子）；

（3）分村地块分布图（纸质和电子）；

（4）农户地块分布图（纸质和电子）；

（5）地块面积统计成果（纸质和电子）。

2、权属调查

（1）发包方调查表（纸质）；

（2）承包方调查表（纸质）；

（3）承包土地地块调查表（纸质）；

（4）纠纷调解协议书、决议（意见）及会议纪录（纸质）；

（5）承包方代表声明书（纸质）；

（6）授权委托书（纸质）；

（7）调查信息公示表（纸质和电子）

（8）公示结果归户表（纸质和电子）；

（9）农村土地承包合同（纸质）；

（10）权证登记申请书（纸质）；

（11）发包方为单位的土地承包台账和村、乡镇（街道）、县为单位的汇总统计表（纸质和电子）。

3、土地承包经营权确权登记调查（含测量和权属调查）电子数据成果（按照农业部2014年3月1日发布规程）

4、 110000户农户档案资料整理扫描入库及图属挂接后库体电子资料一份。

5、 110000户农户土地证书及附属宗地图纸质打印成果。

6、 项目文档部分

（1）调查工作方案（纸质和电子）；

（2）调查技术设计书（纸质和电子）；

（3）调查工作总结（纸质和电子）；

（4）调查技术总结（纸质和电子）；

（5）调查检查报告（纸质和电子）；

（6）测绘产品检验报告（纸质和电子）；

（7）承揽合同（纸质）。

7、按照《浙江省农村土地承包经营权确权登记颁证技术方案》（浙农确权办[2015]8号）要求需提供的成果和其他过程性和说明性资料。

## 六、项目质量要求

在实施土地承包经营权确权登记颁证项目过程中，须按国家规定的工作规范、规程操作，调查成果须通过业主方组织的检查验收。

## 七、售后服务

1.中标人须按照合同约定提供售后服务，并确保二年的免费质保期。

2.中标人负责对采购人进行项目成果日常操作应用的免费培训。

3.中标人负责免费对项目成果错误进行及时更正。

4.中标人能提供快速的售后服务响应，保证在12小时内到达服务现场。

第三章  投标人须知

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于三门县农村土地承包经营权确权登记颁证项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

- （二）定义

1.招标采购人系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标供应商资格必须同时具备以下要求

（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的在中华人民共和国境内的独立法人或事业法人单位；

（2）、具有国内乙级及以上不动产测绘资质；

（3）、具有国内乙级及以上地理信息系统工程资质；

（4）、本次招标不接受联合体投标。

- （五）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件、副本用复印件）。

- （六）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标文件有相反规定的除外。

2.中标人承担招标代理服务费       元，并在领取中标通知书前支付给招标代理机构。

（七）联合体投标

本项目谢绝联合体投标。

（八）转包与分包

本项目不允许转包和分包。

- （九）特别说明：

▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人的正式在册人员（提供社保证明），无特殊情况不得更换，如遇特殊情况确需更换的，须经业主同意。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲4.投标人需提供2012年以来在全国范围内完成的同类项目业绩合同、验收证明复印件等。

- （十）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.应提交的有关格式范例

8.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可以书面形式要求招标采购人澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，按照《政府采购法》规定时间，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的要求

1、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

- （二）投标文件的组成

投标文件由资信技术文件、商务报价文件两部分组成。

1、资信技术文件：（不得出现报价，否则将为无效投标）

- 投标函 (格式见附件)

- 法定代表人授权委托书(格式见附件)

- 投标单位企业概况表（格式见附件）

- 营业执照（或事业单位法人证书）及相关证件：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件，加盖投标人公章）；

- 测绘资质证书所有资质文件复印件，加盖投标人公章；

- 最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]

- 投标人银行资信证明、质量管理体系认证证书；

- 投标人相关获奖荣誉证书（如有则提供，复印件加盖公章）；

- 招标文件要求提供的一些资料、证明材料（对照资信技术评标打分标准表需提供的资料）；

- 《三门县农村土地承包经营权确权登记颁证项目总体设计方案》，技术方案应包括技术线路、需求分析、技术规范及标准、质量检查制度、所需的基础软硬件支撑等。

- 相关项目实施业绩一览表（格式见附件）及获奖证明; ▲另需携带合同原件资料备查

- 项目技术负责人（项目经理）简历表（格式见附件）；（须附相关证明材料）

- 本项目的项目实施人员一览表（格式见附件）和测绘人员工程师资质证书、项目组人员的有关资质证书复印件；

- 工作计划表和工程进度表。

- 拟投入的主要软硬件设备表（格式见附件）；包括软、硬件的投入。

- 劳动力计划表（格式自拟）

- 服务承诺书及售后服务点的情况介绍（格式见附件），以及其它售后服务承诺和保障措施。

- 商务条款偏离表（格式见附件）

- 技术规格偏离表（格式见附件）

- 供应商市场行为信誉情况承诺书（格式见附件）

- 投标人认为需要提供的其他文件和资料（投标单位针对本次项目需阐述说明的事项）。

各投标人在投标时需随身携带证书（合同）原件，以供评标委员会随时验审资质。

2、商务报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标报价明细表（格式见附件）

- 投标人认为需要提供的其它报价情况说明等资料。

- （三）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币/元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。该项目成果一切验收费用都已包含在投标报价中，由中标人自行负责。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标保证金与履约保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：用投标人基本帐户将投标保证金以电汇、转账支票（同城）等形式交至指定账户，。

3.中标通知书发出后7日内中标人与采购单位签订合同并交纳合同总价10%的履约保证金给采购单位。中标人的投标保证金在交纳履约保证金后5个工作日内无息退还。未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

4. 履约保证金及质保金

4.1签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4.2项目完工并经验收合格后十五天内，履约保证金由采购单位无息退还给中标人。

4.3项目完工后，留项目款总额5%作为质保金，在质保期二年满后返还质保金。

5. 投标保证金退还须提供以下材料:

(1).加盖单位财务专用章和经办人本人签字的往来款收据，

(2).提供单位的户名、帐号及开户行信息。

6. 质保金退还须提供以下材料:

(1).加盖单位财务专用章和经办人本人签字的往来款收据，

(2).提供单位的户名、帐号及开户行信息,

(3).质保金不计息。

7.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

- （七）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信技术文件和商务报价文件正本各1份，副本各6份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资信技术文件和商务报价文件格式密封封装投标文件，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信技术文件、商务报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、填写项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达3 项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠价格不一致的；

4.被拒绝的投标文件，无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信及商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.资信及商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人公布上限价,宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

9.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家7人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的资信技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的各项得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将决标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2. 在7个工作日内,投标人对评标结果无异议的，招标人依法以书面形式向中标人授予《中标通知书》。

- 七、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起7日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

- 八、其他

1.解释：本招标文件的解释权属于招标采购人。

# 第五部分  评标办法及评分标准

一、评标原则与标准

评标原则是指评标委员会成员在评标活动中应遵循的原则，即“公平、公正、科学、择优”的原则和评标保密原则。

二、评标方法

本次评标采用综合评分法，即以有关法律法规，招标文件为依据，对投标人的商务、项目服务及投标报价等方面进行综合评估并按得分高低进行排序及推荐。

1．评标委员会将首先对投标书进行初步审核，有重大偏离、缺漏或未实质上响应招标要求的投标将被拒绝。

2. 评标委员会为七人，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后给分。评标委员会成员每人一张评分表，并记名，按评标细则中规定的分值范围内分别打分（可保留小数点后2位），再取平均分作为该项的分数。

3．根据三门县农村土地承包经营权确权登记颁证项目招标文件（项目编号为******）的评标办法，评标委员会完成所有评审后对各投标文件的评审结果进行汇总，按照综合得分（商务报价分和资信技术分的合计分）由高到低排序（如遇综合得分相同，则资信技术分高者在前，如遇综合得分、资信技术分均相同，由抽签确定排序），评标委员会推荐综合得分第一名的投标人为中标单位。

4．评分满分为100分，其中资信技术分80分，商务报价分20分；

- 评分标准：

1、资信技术分(80分)

资信技术得分为各评委评分分值的算术平均值。（保留小数2位，小数点后第三位四舍五入）

| 序号 | 评 分 内 容 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位资信 (18分) | 1、企业综合实力：根据投标单位的上年度财务审计报告、各种荣誉进行打分，最高得3分。 | 3 |  |
|  |  | - 单位资质：具有不动产测绘、地理信息系统工程、摄影测量与遥感、地图编制甲级资质的,每项得１分,最多得4分，没有不得分； 具有7项甲级测绘资质（包括以上4项甲级资质，下同）的另加1分，具有9项甲级测绘资质的另加3分。 本项最高得7分。 | 7 |  |
|  |  | 3、企业信誉：近三年度以来企业获得信用等级AAA级单位,得1分，连续3年度AAA级单位,得3分,没有的不得分。 | 3 |  |
|  |  | 4、认证体系：① 具有GB/T19001-2008质量管理体系认证，②环境管理体系认证GB/T24001-2004， ③职业健康安全管理体系认证GB/T28001-2011，每项得１分，最多得３分，没有不得分。 | ３ |  |
|  |  | 5、软件著作权: 投标人具有①农村土地承包经营权登记管理系统软件著作权证书的得1分；②农村土地承包经营权确权采集系统软件著作权证书的得1分。没有不得分。 | 2 |  |
| 2 | 同类项目业绩(10分) | - 具有按约履行农村土地承包经营权确权登记颁证项目单个合同金额在500万元以下的得1分，单个合同金额在500-1000万元的得2分，单个合同金额在1000万元以上的得3分（最高得3分）。（需提供业主单位对其合同履约情况评价证明，不提供不得分） - 具有农村土地承包经营权登记管理系统项目合同的得1分 | 4 |  |
|  |  | 4、2012年以来承担过国内农村集体土地所有权确权登记颁证项目或国土行业1:500数字地籍调查项目（需包含地形测绘、权属调（核）查、数据建库）单个合同金额在500万以上的得1分,（最高得2分）。（以合同签订时间为准） | 2 |  |
|  |  | 5、2012年以来承担完成的1:500不动产测绘项目（单个项目面积须在30平方公里以上）通过省级测绘质量监督检验站检验，并且质检样本平均分在85分以上的每个项目得0.5分,最高得4分，面积小于30平方公里或低于85分的均不得分。（时间、面积以验收报告或质检报告为准） | 4 |  |
| 3 | 技术方案 (30分) | - 根据基础数据收集及整理设计方案的创新性、合理性、可行性及可靠性等进行比较评分。 （0-4分） | 4 |  |
|  |  | 2、根据权属调查底图制作、材料打印设计方案的创新性、合理性、可行性及可靠性等进行比较评分。（0-5分） | 5 |  |
|  |  | 3、根据控制测量、土地测量、权属调查方案及其它对项目实施有利的技术或项目优势等进行比较评分。（0-5分） | 5 |  |
|  |  | 4、根据数据建库方案的创新性、合理性、可行性及可靠性等进行比较评分。（0-4分） | 4 |  |
|  |  | 5、根据扫描入库设计方案的创新性、合理性、可行性及可靠性等进行比较评分。（0-3分） | 3 |  |
|  |  | 6、根据证书套打设计方案的创新性、合理性、可行性及可靠性等进行比较评分。（0-4分） | 4 |  |
|  |  | 7、根据整体设计方案与招标文件的吻合程度、整体设计方案的创新性、合理性、可行性及可靠性等进行比较评分。（0-5分） | 5 |  |
| 4 | 项目组织与实施 (18分) | 1、工作措施：根据本项目施工方案：如施测方法、质量保证措施、安全技术措施、文明施测、雨季施测措施等情况进比较评分。（0-3分） | 3 |  |
|  |  | 2、机构及人员配置：组织机构健全，职责明确，项目承担单位应建立专门的项目机构，应确定项目总负责人，并下设技术负责人、权属调查负责人、数据建库入库负责人、质量检查负责人、后勤保障负责人等。以上人员需具备高级工程师且具备注册测绘师资格，每个负责人得0.5分，最高得3分；投入项目的人员中每增加一个测绘高级工程师得0.2分，最高得3分。（以上人员不能重复计算，需提供本投标人出资的社保证明材料和证书原件，不提供不得分）（0-6分） | 6 |  |
|  |  | - 工期安排：根据施测工期进度计划及施工方案的安排合理性、科学性等情况进行比较评分。 （0-3分） | 3 |  |
|  |  | 4、管理制度：应具制定的管理制度，包括质量管理、设备管理、保密管理、档案管理等进行比较评分。（0-3分）。 | 3 |  |
|  |  | 5、仪器设备：根据投入本项目的仪器设备规格、型号、数量及合理性酌情评分。（0-3分）。 | 3 |  |
| 5 | 服务方案和承诺(4分） | 1、根据服务方案与服务承诺完整性、合理性等进行评分（0-2分）。 2、能提供快速便捷的售后服务，服务网点在台州区域内的得2分，在浙江省内的得1分。（0-2分）（提供服务网点工商营业执照或协议书） | 4 |  |
| 合计 |  |  | 80 |  |

★注：（以上证书、业绩合同、验收报告等证明材料需提供原件备查）

2、商务报价分(20分)

本次采购项目设置上限价，上限价在开商务报价前宣布。投标人的商务报价超过上限价的作无效标处理，若供应商商务报价均超过上限价，本项目将重新组织采购。

在所有有效报价中，即满足招标文件要求且商务报价最低的商务报价为评标基准价，其商务报价分为满分20分（基准分），其它投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：

商务报价分＝(评标基准价／投标人投标报价)×20（基准分）

以上计算评分保留小数2位，小数点后第三位四舍五入。

3、总分计算方法（满分为100分）

计算公式：投标人的最终得分＝资信技术得分＋商务报介得分（保留小数2位，小数点后第三位四舍五入）。

第五章  合同主要条款

委托方(甲方)：                                合同编号:

承揽方(乙方)：                           签订地点：三门

根据《中华人民共和国政府采购法》 、《中华人民共和国招标投标法》 、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲、乙双方根据三门县招投标中心关于三门县农村土地承包经营权确权登记颁证项目公开招标的结果，签署本合同。

第一条 项目名称

三门县农村土地承包经营权确权登记颁证

第二条 工作内容（包括工作内容和工作量等）

三门县管辖区域内根据行政村为单位开展农村土地承包经营权确权登记颁证，涉及全县110000户农户的承包土地测量、权属调查及登记颁证工作。

主要包括以下几部分：

a、调查底图制作。

b、权属调查及地块测量：按照农业部《农村土地承包经营权调查规程——NY/T2537-2014》，采用2000国家大地坐标系，调查基本比例尺为1:2000。采用RTK和全站仪实测为主的方法完成全县范围内约200000亩地块测量工作。权属调查要求调查到户，并完成农户的权属确认的签字及盖章，资料收集工作。权属调查全县约110000户农户。

c、数据建库、检查：严格按照农业部《农村土地承包经营权确权登记数据库规范——NY/T2539-2014》和《农村土地承包经营权要素编码规则——NY/T2538-2014》两项标准进行数据建库工作，并完成数据检查。完成外业采集数据的图形数据制作、属性数据录入、图属挂接，数据质量检查，包括拓扑检查关联性检查等工作，并最终完成导入管理系统并保证顺利运行的工作。

d、档案扫描入库

每户档案包括权属调查表、地块图、申请书、承包合同、登记簿等资料，这些资料完成用户签字确认的表格和承包方发包方共同签订的合同资料扫描并导入系统，与系统中每户及每个地块进行挂接，保证后期关联查找的正确性。

e、证书套打

打印约110000户农户的土地承包经营权证及证书上的地块宗地图，完成宗地图规范粘贴工作并最终完成颁证工作。

f、完成时间：2016年4月底前完成沙柳街道，2016年底完成50%以上，2017年底完成全部工作。

第三条  执行技术标准

（一）引用标准

（1）《中华人民共和国物权法》中华人民共和国主席令第62号；

（2）《中华人民共和国土地管理法》；

（3）《中华人民共和国测绘法》；

（4）《中华人民共和国农村土地承包法》；

（5）《农村土地承包经营权证管理办法》；

（6）《土地调查条例》中华人民共和国国务院令第518号；

（7）《农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法》 农业部、国家档案局 农经发（2014）12号；

（8）《农村土地承包经营权流转管理办法》

（9）《国家基本比例尺地形图分幅和编号》GB/T13898-2012；

（10）《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009；

（11）《数字测绘成果质量要求》GB/T17941-2008；

（12）《土地利用现状分类》GB/T21010-2007；

（13）《1:500、1:1000、1:2000基础地理信息要素数据字典》GB/T20258.1-2007；

（14）《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》(以下简称图式) GB/T20257.1-2007；

（15）《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影规范》GB/T 6962-2005；

（16）《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量外业规范》GB 7931-2008；

（17）《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量内业规范》GB 7930-2008；

（18）《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量数字化测图规范》GB 15967-1995；

（19）《基础地理信息数字成果1:500、1:1000、1:2000数字线划图》CH/T9008.1-2010；

（20）《无人机航摄系统技术要求》 CH/Z 3002-2010；

（21）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》 CH/T 2009-2010；

（22）《城市测量规范》 CJJ/T 8-2011；

（23）《地籍调查规程》TD/T 1001-2012；

（24）《全国耕地类型区、耕地地力等级划分》NY/T309；

（25）《耕地地力调查与质量评价技术规程》NY/T1634；

（26）《农村土地承包经营权调查规程》NY/T2537-2014；

（27）《农村土地承包经营权要素编码规则》NY/T2538-2014；

（28）《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》NY/T2539-2014；

（29）《1:500  1:1000 1:2000数字地形图测绘规范》浙江省地方标准DB33/T552-2014；

（30）《浙江省地籍调查技术规范》（浙江省国土资源厅 2009）；

（31）《浙江省确定土地所有权和使用权若干规定》〔浙土发（1997）95号〕；

（32）《浙江省农村土地承包经营权确权登记颁证技术方案》（浙农确权办[2015]8号）。

（二）技术方案

1、制定技术方案

结合本县具体情况，完成《农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案》和《农村土地承包经营权确权登记颁证技术设计书》编制，并通过评审后实施。

2、外业测量要求

2.1基础控制测量系统要求：

2.1.1平面坐标系统：

平面坐标系统采用2000国家大地坐标系。

2.1.2 基础控制高程系统与基准：

高程系统采用1985国家高程基准。

2.2测量基本要求:

2.2.1调查基本比例尺为1∶2000。

2.2.2地块图采用50厘米×50厘米分幅,按西南图廓点直角坐标为图号，图内的主名或单位名称为图名。

2.2.3地块图基本精度要求：

应符合农业部《农村土地承包经营权调查规程》NY/T2537-2014要求；

2.3.4地块测量要求：

(a)地块要素测量以承包土地调查表为基础，采用全站仪和RTK实测为主。

(b)外业采集的数据，中标单位对采集的数据进行内业计算、图形编辑、图表匹配等处理，并对输出的检核图表进行实地复核，改正错误。

(c)对外业测量数据进行面积计算、行政区面积汇总、形成符合《规程》要求的成果表。

第四条  合同金额

1．取费依据：根据    年   月   日的三门县农村土地承包经营权确权登记颁证项目开标结果确定。

2．取费项目及合同总价款：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 报价金额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 权属调查、公示、确认签字 |  | 亩 |  |  |
| 2 | 地块测量 |  | 亩 |  |  |
| 3 | 数据建库、检查、成果资料制作 |  | 亩 |  |  |
| 4 | 档案整理、扫描入库 |  | 户 |  |  |
| 5 | 证书套打 |  | 户 |  |  |
| 投标总价金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |

项目完工后，根据实际完成工作量按上表单价结算总价款。

第五条  甲方的义务

1. 协助乙方的作业队伍顺利进入现场工作。

2. 安排工作人员配合乙方开展权属调查确权登记工作。

3. 组织完成对项目成果进行检查和验收。

4．甲方应保证项目工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

第六条  乙方的义务

1、自签订本合同之日起10日内组织作业队伍进场作业。

2、乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保项目实施完成。

3、未经甲方同意，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方，否则甲方有权单方面解除合同。

第七条  项目完成工期

完成工期指中标人在合同生效后，将所交土地承包经营权调查成果建成并符合浙江省农村土地承包经营权信息管理系统的数据库，并安装调试，运行正常验收合格。同时完成档案整理并扫描入库工作、土地证书套打工作。以上几项工作完成并交付使用的期限：2016年4月底前完成沙柳街道，2016年底完成50%以上，2017年底完成全部工作。

第八条  乙方应当于项目完工前7日内通知甲方验收，甲方应自接到通知之日起15日内，报请业务主管部门，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完成的成果资料进行验收，并出具成果验收报告书，验收的一切费用由乙方承担。

第九条  质量保证和成果权属

1、乙方能确保驻场作业和二年免费质保期内的现场服务响应，做好与系统的衔接工作。

2、在系统的运行过程中存在调查（测量）数据问题，必须在两天之内重新调查（测量）完毕并更新数据库。

3、乙方调查成果的所有权、使用权和著作权全部归甲方所有。

第十条  项目价款支付时间和方式

1、 合同签订后，进场开始作业后1个月内，甲方支付人民币贰拾万元整，作为该项目的试点工作推进的预付资金；2016年全县推进后，甲方再预付人民币伍拾万元整。

2.甲方每三个月向乙方支付当前已完成工作量70%的项目款（先扣回预付资金）；

3.乙方完成全县工作并提交所有成果资料经验收合格十五个工作日内，再付至合同结算金额的95% ；

4.留5%作为质保金在质保期二年满后付清余款。

5、为保证本合同的顺利执行，本项目的履约保证金为合同总价10%，签订合同后，如乙方不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。待项目综合验收合格后15个工作日内，由甲方无息退还乙方。

第十一条  项目成果交付

对包括文字、图件、簿册、数据的调查成果进行规范化整理。

具体包括：

1、 承包土地地块测量资料与成果

（1）纸质工作底图一份；

（2）全县地籍子区分布图（纸质和电子）；

（3）分村地块分布图（纸质和电子）；

（4）农户地块分布图（纸质和电子）；

（5）地块面积统计成果（纸质和电子）。

2、权属调查

（1）发包方调查表（纸质）；

（2）承包方调查表（纸质）；

（3）承包土地地块调查表（纸质）；

（4）纠纷调解协议书、决议（意见）及会议纪录（纸质）；

（5）承包方代表声明书（纸质）；

（6）授权委托书（纸质）；

（7）调查信息公示表（纸质和电子）

（8）公示结果归户表（纸质和电子）；

（9）农村土地承包合同（纸质）；

（10）权证登记申请书（纸质）；

（11）发包方为单位的土地承包台账和村、乡镇（街道）、县为单位的汇总统计表（纸质和电子）。

3、土地承包经营权确权登记调查（含测量和权属调查）电子数据成果（按照农业部2014年3月1日发布规程）

4、 110000户农户档案资料整理扫描入库及图属挂接后库体电子资料一份。

5、 110000户农户土地证书及附属宗地图纸质打印成果。

6、 项目文档部分

（1）调查工作方案（纸质和电子）；

（2）调查技术设计书（纸质和电子）；

（3）调查工作总结（纸质和电子）；

（4）调查技术总结（纸质和电子）；

（5）调查检查报告（纸质和电子）；

（6）测绘产品检验报告（纸质和电子）；

（7）承揽合同（纸质）。

7、按照《浙江省农村土地承包经营权确权登记颁证技术方案》（浙农确权办[2015]8号）要求需提供的成果和其他过程性和说明性资料。

第十二条  甲方违约责任

1、合同签订后，由于甲方项目擅自停止而终止合同的，如乙方未进入现场工作前，偿付乙方项目总价款的10%；如乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付项目价款，并按项目总价款的10%向乙方偿付违约金。

2、甲方未按约定支付乙方项目价款，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金，并顺延工期。

3、因不可抗拒或甲方原因造成停工的，项目工期顺延。

第十三条 乙方违约责任

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或终止履行合同，乙方应向甲方返还预付款,同时甲方有权没收其履约保证金，并有权要求赔偿全部损失。

2、在甲方保证了项目价款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的项目总价款的0.1%计算，因不可抗力影响调查作业等客观原因造成的项目拖期，乙方不承担赔偿责任。

3、乙方提供的调查成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重新测量调查或采取补救措施，以达到质量要求。因成果质量不符合合同要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对由此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的调查成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同项目总价款的5%赔偿损失。

5、未经甲方同意，乙方擅自将本合同标的全部或部分转让给第三方,甲方有权终止合同，没收乙方履约保证金，并要求其赔偿甲方损失。

第十四条  争议解决

本合同在履行过程中若双方发生争议，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，本合同产生的纠纷依法向三门县人民法院起诉。

第十五条  其它

1、在作业过程中，乙方应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。乙方人员在作业过程中所引起的工伤事故，一切责任和后果均由乙方承担。

第十六条  合同的生效

本合同经双方代表签字盖章后生效，合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。本合同未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

第十七条 合同文件组成

下列文件构成本合同的组成部分：1．中标通知书；2．招标文件及其有效补充资料；

第十八条  本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，招标中心一份，同级财政部门一份，同等生效。

甲 方：三门县农业林业局                  乙 方：

法定代表人：                          法定代表人：

(或其授权人)                          (或其授权人)

地 址：                                 地址：

电 话：                                 电话：

合同签订日期：      年  月   日

合同鉴证方:

法定（授权）代表人或主要负责人:

鉴证日期:       年  月   日

附1：

项目廉政责任书

项目名称：三门县农村土地承包经营权确权登记颁证    项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（成交供应商）

为加强廉政建设，规范项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关方针、政策，尤其是有关的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为采购合同的附件，与采购合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目竣工验收合格时止。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　           乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　              法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　            地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　        电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　       　年　月　日

第六章　投标文件格式

- 一、资信技术文件格式

1.资信技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

资信技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字）

年   月   日

2.资信技术文件封面格式（不可缺）：

资信技术文件         正本/或副本

项目名称：

项目编号：

投标人名称：  （加盖公章）

投标人地址：

年   月   日

二. 商务报价文件格式

1.商务报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字）

年   月   日

2.商务报价文件封面格式（不可缺）：

商务报价文件           正本/或副本

项目名称：

项目编号：

投标人名称：     （加盖公章）

投标人地址：

年   月   日

第七章  应提交的有关格式范例

1.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权书

致_______     __（招标单位名称）：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加 （填写项目编号、项目标段及项目名称）  项目的投标活动，并全权处理招标活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

（1）投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

（2）投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

（3）投标人所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：                              日期：

附：

全权代表姓名：

职务：                              身份证号：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

## 2.投标单位概况表

投标单位概况表

项目名称：                                                  项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 测绘资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
| 其他资质等级 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：附营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证等复印件。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.投标人相关项目实施业绩一览表格式：

同类项目业绩情况表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 业主单位名称 | 合同内容 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

备注：▲  表中所列的业绩需提供中标通知书、合同、用户验收报告等复印件（盖单位公章）并携带原件备查。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 4.项目技术负责人（项目经理）简历表：

## 项目技术负责人（项目经理）简历表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  | 参加工作时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |
| 3、近三年负责过的类似项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 该项目中任何职 |  |

注：1、本表应附学历证书、职称证书、身份证、业绩证明等复印件；

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日  期：

5.本项目的项目实施人员一览表格式：

项目实施人员一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 职务 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 专业及年限 | 职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表人员应附有关身份证明、从业资格证明、职称证、社保缴费等有关证明文件等。（复印件加盖公章）

2、列入本表人员如要更换，需经招标人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

6.拟投入的主要软硬件设备表格式：

拟投入的主要软硬件设备表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日期：

7. 服务承诺书及售后服务点情况介绍表格式:

服务承诺书

承诺书应包含如下内容： （1）服务范围： （2）质保范围： （3）维护方案（计划、形式）： （4）维护内容： （5）服务质量（响应时间、等）： （7）不负责任的内容： （8）双方负责的内容：

注：投标人对产品的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺等方面进行详细说明，投标人可参考以上表格中的内容（不局限于以上表格中的内容）自己编制。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

售后服务点情况介绍表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日  期：      年    月　 日

8.投标函格式：

投 标 函

致：     （招标采购人名称）：

根据贵方为            项目的招标公告/投标邀请书（项目编号： _     __），签字代表     （全名）经正式授权并代表投标人___                    __（投标人名称）提交资信技术文件、商务报价文件正本各一份、副本各六份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人全称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:___________

日期:_____年___月___日

9. 开标一览表格式：

开标一览表

项目编号：

投标人全称：                                      金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 |  | 总报价 （人民币元） | 承诺完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 大写（人民币）： |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标总报价包括项目实施所需的人工费、服务费、税费、验收费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人全称（盖章）：

日期：    年   月   日

10.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目编号：

投标人全称：                                金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 报价金额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 权属调查、公示、确认签字 | 200000 | 亩 |  |  |
| 2 | 地块测量 | 200000 | 亩 |  |  |
| 3 | 数据建库、检查、成果资料制作 | 200000 | 亩 |  |  |
| 4 | 档案整理、扫描入库 | 110000 | 户 |  |  |
| 5 | 证书套打 | 110000 | 户 |  |  |
| 投标总价金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |

注：1、项目完工后，根据实际完成工作量按上表单价结算总价款。

2、投标总价包括项目实施所需的人工费、服务费、税费、验收费及其他一切费用。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日  期：

11. 商务条款偏离表：

商务条款偏离表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 条款 | 招标文件商务条款要求 | 是否响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：1、请投标人在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离情况”栏内扼要说明偏离情况。

2、如不填写，则视作完全响应招标文件的商务要求。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

12. 技术规格偏离表：

技术规格偏离表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 条款 | 招标文件技术条款要求 | 是否响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请投标人在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离情况”栏内扼要说明偏离情况。

2、如不填写，则视作完全响应招标文件的技术要求。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：