三门县县城西区杨达岙溪整治工程

招 标 文 件

（备案登记号：三招建备【2016】001号）

| 招标人 | ： | 浙江省三门县县城西区开发建设有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 招标代理人 | ： | 台州市建业工程投资咨询有限公司 |
| 招标监管机构 | ： | 三门县公共资源交易管理办公室 |
| 行业监管部门 | ： | 三门县水利局 |

二 〇 一 五 年 十二 月

三   门   县

建设工程招标文件

（备案登记号：三招建备【2016】001号）

项目名称：三门县县城西区杨达岙溪整治工程

招 标 人：浙江省三门县县城西区开发建设有限公司（盖章）

联 系 人：杨性阮

联系电话：0576-83382913

招标代理人：台州市建业工程投资咨询有限公司（盖章）

联  系  人：包巧玲

联系电话：0576-83331699

招标监管部门：三门县公共资源交易管理办公室（盖章）

行业主管部门：三门县水利局（盖章）

二 〇 一 五 年 十二 月

目 录

第 一 卷	4

第1章  招标公告	5

1.  招标条件	5

2.  项目概况与招标范围	5

3.  投标人资格要求	5

4.  招标文件的获取	5

5.  投标文件的递交	5

6.  发布公告的媒介	5

7.  联系方式	6

第2章  投标人须知	9

投标人须知前附表	9

1.  总则	14

2.	招标文件	16

3.	投标文件	17

4.	投标	19

5.	开标	20

6.	评标	21

7.	合同授予	21

8.	重新招标和不再招标	22

9.	纪律和监督	22

10.	其他内容	24

第3章  评标办法(综合评估法)	26

1.  依据	26

2.  评标原则	26

3.  评标组织	26

4.  评标的程序和内容	26

第4章  合同条款及格式	32

第1节 通用合同条款	32

第2节 专用合同条款	33

第3节  合同附件格式	42

第3节  合同附件格式	55

第5章  工程量清单	60

第 二 卷	70

第6章  图 纸（招标图纸）及其他资料	71

1.	说明	71

2.	图纸及其他资料	71

第 三 卷	72

第7章 技术标准和要求（合同技术条款）	73

1  一般规定	73

1.1 工程说明	73

1.3 发包人提供的施工图纸和文件	74

1.4承包人提交的文件	75

1.5发包人提供的材料和工程设备	76

1.6 承包人提供的材料和设备	77

1.7 进度计划的实施	78

1.8 工程质量的检查、检验和验收	79

1.9验收	80

1.10 工程量计算	82

1.11 引用技术标准和规程规范的规定	83

1.12工程保险	83

1.13工程价款支付方法	84

第 四 卷	85

第8章 投标文件格式	86

（商务标）	87

一、投标函及投标函附录	90

二、法定代表人身份证明	92

二、授权委托书	93

三、已标价工程量清单	94

（资信标）	107

一、投标函附录	110

二、法定代表人身份证明	111

二、授权委托书	112

三、投标保证金	113

四、项目管理机构	114

五、资格审查资料	116

六、原件的复印件	119

七、其他材料	120

# 第 一 卷

## 第1章  招标公告

三门县县城西区杨达岙溪整治工程招标公告

- 1.  招标条件

本招标项目三门县县城西区杨达岙溪整治工程已由三门县发展和改革局以三发改审【2015】157号批准建设，建设资金来自于自筹解决，招标人为浙江省三门县县城西区开发建设有限公司，招标代理机构为台州市建业工程投资咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

- 2.  项目概况与招标范围

项目概况：杨达岙溪位于三门县县城西区杨达岙区块海游街道上坑村，河道整治全长604米，其中桩号0+000~0+592段3.00米宽明渠，桩号0+592~0+604为3.00×2.10米钢筋砼箱涵。

本工程招标范围为：施工图纸及预算审核所包括堤防工程、涵洞工程、陡坡等工程。工程预算造价：2370866元，计划工期：不超过120日历天。

- 3.  投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质，其他条件详见附表。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

- 4.  招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，至三门县公共资源交易中心网站本项目招标公告发布的页面附件中下载招标文件、工程量清单、图纸等招标资料。三门县公共资源交易中心网址：http://www.smztb.com.cn。

4.2 招标文件每套售价300元（提交投标文件时缴纳），售后不退。

- 5.  投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年 1月20日上午9时00分；地点为三门县公共资源交易中心（交易大厅一）（三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 6.  发布公告的媒介

本次招标公告同时在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com.cn）和浙江招标投标网（网址：http://www.zjbid.cn /）上发布。

- 7.  联系方式

招 标 人：浙江省三门县县城西区开发建设有限公司

联 系 人：杨性阮

电    话：0576-83382913

招标代理机构：台州市建业工程投资咨询有限公司

联 系 人：包巧玲

电    话：0576-83331699（13958539980）

地    址：三门县西区大道永昌家园四幢2单元301室

浙江省三门县县城西区开发建设有限公司

台州市建业工程投资咨询有限公司

三门县水利局

三门县公共资源交易管理办公室

2015年12月

投标人资格条件要求附表

| 序号 | 资格条件内容 |
| --- | --- |
| 一 | 企业 |
| 1 | 应具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的营业执照和安全生产许可证。 |
| 2 | 企业近3年（2013年1月1日以来，以法院判决书出具的日期或检察院出具查询结果为准）无行贿犯罪记录。 |
| 3 | 企业应未被项目所在地区（三门县或台州市或浙江省）水利建设市场限制投标。 |
| 二 | 拟派项目主要负责人 |
| 1 | 项目负责人应持有浙江水利厅颁发的三级聘用项目经理资格证书或水利水电专业二级及以上建造师注册证书，并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。 |
| 2 | 项目负责人近3年（2013年1月1日以来，以法院判决书出具的日期或检察院出具查询结果为准）无行贿犯罪记录。 |
| 3 | 项目负责人应未被项目所在地区（三门县或台州市或浙江省）水利建设市场限制投标 。 |
| 4 | 项目技术负责人应持有水利专业工程师及以上职称证书，若提供的职称证书上未注明水利专业的，除必须提供职称证书外，还必须提供水利专业的毕业证书或提供职称申报所在地县级及以上行政主管部门或人事部门出具属水利专业的有效证明。 |
| 5 | 项目专职安全员、质检员和施工员应持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证。 |
| 6 | 项目负责人、项目技术负责人、专职安全员、质检员、施工员必须配备，且实行一人一岗制，不得相互兼任。 |
| 三 | 其他 |
| 1 | 申请人的“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全员）必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（ A、 B、 C 证），其中企业分管安全生产的副总经理应有任命文件；专职安全员不少于 1 人。 |
| 2 | 拟派项目组主要人员【主要指项目负责人（资格证书、B证）、项目技术负责人（职称证书）、专职安全员（岗位证书、C证）、质检员（岗位证书）、施工员（岗位证书）】必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示，外地进浙施工企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人。 |

1、投标人需对投标人资格要求附表中要求的所有内容进行实质性响应，否则作无效标处理。

2、另根据（三水利[2014]133号）文件规定：凡在三门县行政区域内依法注册的水利企业在我县水利工程招投标活动中拟派的项目负责人，在我县范围内原承接项目合同价200万元以下（不含200万元）的，不认定为有在建工程。

3、无在建工程、未被项目所在地区水利建设市场限制投标、无行贿犯罪纪录由投标人做出承诺，承诺书格式见第8章“投标文件格式”。开标后经查实，项目负责人有在建项目的，投标保证金总额中的3万元不予退还。若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

## 第2章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 浙江省三门县县城西区开发建设有限公司 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 台州市建业工程投资咨询有限公司 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 | 三门县县城西区杨达岙溪整治工程 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 | 三门县县城西区上坑村 |  |
| 1.1.6 | 现场管理机构 | / |  |
| 1.1.7 | 设计人 | 台州市水利水电勘测设计院 |  |
| 1.1.8 | 监理人 | / |  |
| 1.1.9 | 代建机构 | 无 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹解决 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 | / |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标人提供的施工图纸及预算审核所包括堤防工程、涵洞工程、陡坡等工程 |  |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：不超过120日历天 计划开工日期：2016年 2 月 15 日 计划完工日期：2016年 6 月 15 日 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：详见第1章投标人资格条件要求附表。 业绩要求：/ 项目负责人资格：详见第1章投标人资格条件要求附表。 项目技术负责人资格：详见第1章投标人资格条件要求附表。 其他要求：详见第1章投标人资格条件要求附表。 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | □召开 不召开 |  |
| 1.10.3 | 投标截止时间 | 2016年1月20日上午9时00分 |  |
| 1.11 | 分包 | □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： 不允许 |  |
| 1.12 | 偏离 | □不允许 允许，允许细微偏差，不允许重大偏差：（细微偏差、重大偏差见《评标委员会和评标方法暂行规定》九部委2013年第23号令修正版） |  |
| 2.3.3 | 异议 | 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 |  |
| 3.1.1 | 投标文件成册要求 | 资信标、商务标分册装订。 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起生效，有效期为60天 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：采用银行汇票、电汇、网汇等非现金方式从投标人的基本账户转出。 投标保证金金额：人民币伍万元整（¥50000元） 户 名：三门县建设工程交易中心 账 号：9013920108000288 开户行：浙江泰隆商业银行三门支行 银行地址：三门海游镇光明路136-140号 投标保证金的有效期：同投标有效期。 招标人接受三门县公共资源交易中心出具的三门县建设工程年度投标保证金相关证明凭证。如该项目投标保证金金额超过投标人交存的年度投标保证金金额时，投标人应按该项目规定的投标保证金金额补足超出年度投标保证金部分的金额。 投标人投标保证金必须在2016年1月19日下午17时00分前到帐（以银行到帐时间为准），并注明标段名称，样式如下： 保证金电汇或转账凭证摘要栏填写样式（参考） 所投标段名称（可以简写，填写关键性名称）. 投标人不按上述要求提交投标保证金，或未按时汇入或不是通过投标人的基本账户缴纳，或汇款时未载明标段名称导致无法判定保证金对应关系的（多个标段同时投标时），其投标文件将被否决。 投标人凭“银行汇款凭证”复印件到三门县公共资源交易中心财务室换取投标担保确认单。（联系电话：0576-83336115） |
| 3.7.4 | 投标文件的副本份数 | （1）商务标正本1份，副本1份（副本可为正本复印件），另加一份Excel格式保存的工程量清单电子文档（U盘或光盘）。 （2）资信标正本1份，副本1份（副本可为正本复印件）。 |  |
| 3.7.5 | 不得采用活页装订 | 该款细化为： 活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式。采用活页装订的投标文件按无效标处理。 |  |
| 4.1.1 | 投标文件的密封要求 | 商务标、资信标分别单独密封。 商务标投标文件的正本和副本密封在同一个包封中，另加一份Excel格式保存的工程量清单电子文档。 资信标投标文件的正本和副本密封在同一个包封中。 |  |
| 4.1.2 | 投标文件封套标记要求 | 封套应写明以下内容，并加盖单位公章： 三门县县城西区杨达岙溪整治工程 资料名称分别注明“商务标”、“资信标” 招标人名称：浙江省三门县县城西区开发建设有限公司 投标人名称： 投标人地址： 在2016年1月20日上午9时00分前不得开启 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 递交投标文件地点：三门县公共资源交易中心（交易大厅一）（三门县大湖塘新区广场路22号交通大楼四楼） 增加4.2.6项： 投标人法定代表人或委托代理人（出具本工程授权委托书，格式见第8章“投标文件格式”）和投标项目负责人应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证，临时身份证等证件以及不能在身份证阅读器上阅读的第二代身份证均无效）必须参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的及其二代身份证不能在阅读器上阅读的，投标文件将被拒绝。（在投标截止日期前，中心将为投标人提供无偿的刷卡服务） 投标人递交投标文件时应出示其有效交易证的原件，以证明其已取得交易席位资格，否则投标文件将被拒绝。 交易证办理咨询0576-83336115 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。 投标人的法定代表人或其委托代理人及拟派项目负责人须参加开标会。未按规定参加开标会的，其投标文件将按无效标处理，不予开启。 |  |
| 5.2 | 开标程序 | 投标文件的密封检查：由投标人代表检查投标文件的密封情况，并签字确认。 开标顺序：先开资信标，待符合性审查结束，结果公布后再开商务标。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员人数： 5 人及以上单数。 评标委员会成员确定方式： 技术、经济等方面专家从均三门县公共资源评标专家库随机抽取。 |  |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：电汇或银行汇票或转账支票。 履约担保的金额： 1）合同履约保证金：合同价的10% 2）民工工资保证金：合同价的5% |  |
| 9.5 | 投诉 | 三门县水利局 地址：三门县湫水大道1号 三门县公共资源交易管理办公室 地址：三门县广场路22号 |  |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1 | 类似项目 |  | 不设类似业绩。 □设类似业绩：详见第一章投标人资格条件要求附表。 |
| 10.2 | 已标价工程量清单 电子版 |  | Excel格式保存的工程量清单电子文档（U盘或光盘形式，内容为Excel格式同商务标一同密封。 |
| 10.3 | 原件 |  | 与评标有关的原件应携带至开标现场备查。评标过程中，如评标委员会需要核查原件的，投标人应当在评标委员会规定的时间前提供，否则视为没有原件而不予认可。 与评标有关的原件包括： (1) 营业执照副本； (2) 安全生产许可证副本； (3) 资质证书副本； (4) 企业主要负责人（企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理）具有安全生产考核合格证（A证），其中企业分管安全生产的副经理还需提供企业任职文件； (5) 项目负责人应持有浙江水利厅颁发的三级聘用项目经理资格证书或水利水电专业二级及以上建造师注册证书，并具有安全生产考核合格证书（B证）； (6)项目技术负责人应持有水利专业工程师及以上职称证书，若提供的职称证书上未注明水利专业的，除必须提供职称证书外，还必须提供水利专业的毕业证书或提供职称申报所在地县级及以上行政主管部门或人事部门出具属水利专业的有效证明； (7) 项目安全员、质检员和施工员应持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证，安全员具有安全生产考核合格证书（C证）； |
| 10.4 | 中标后须提交的 投标文件份数 |  | 4份 |
| 10.5 | 有效投标报价范围 |  | 本工程招标人提供的预算总造价2370866 元 ，下浮10%-15%[下浮率＝1－（投标总报价－备用金－暂估金额）/（预算总造价－备用金－暂估金额）×100%]作为有效投标报价范围。即有限报价范围在2133779元～2015236元之间（含本身）。投标报价超出有效报价范围作无效标处理。 |
| 10.6 | 其他说明 |  | （1）承包人应在签订合同后7天内提供施工组织设计（施工组织的编制参照《水利水电工程标准施工招标文件》范本要求），发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应在3天内提供修正后的施工组织设计。经业主或监理人审查确认同意后，作为准许开工条件之一。 （2）经查实投标单位项目负责人有在建项目的，投标保证金中的3万元不予退还。 （3）中标候选人在领取中标通知书前向招标人提供经检察机关查询的中标候选人及其项目负责人的行贿犯罪档案。 （4）评标结束后，招标人将评标结果、废标原因在三门县公共资源交易网http:// www.smztb.com.cn/上公示。 |

- 1.  总则

- 1.1 项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已经具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6  本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7  本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8  本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9  本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.4  投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(1)	资质条件：见投标人须知前附表；

(2)	业绩要求：见投标人须知前附表；

(3)	信誉要求：见投标人须知前附表；

(4)	项目负责人资格：见投标人须知前附表；

(5)	项目技术负责人资格：见投标人须知前附表；

(6)	其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

(1)	为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

(2)	为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外。

(3)	为本标段的监理人。

(4)	为本标段的代建人。

(5)	为本标段提供招标代理服务的。

(6)	与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。

(7)	与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。

(8)	与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

(9)	被责令停业的。

(10)	被暂停或取消投标资格的。

(11)	财产被接管或冻结的；

(12)	在最近3年内，有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以省级及以上水利行政主管部门的书面通报或三门县公共资源交易中心网公布为准）。

(13)	与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或者其他组织。

(14)	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

(15)	其他法律法规规定的情形。

- 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告规定的时间和地点组织踏勘现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 1.10  投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2  在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3  在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。

- 1.11  分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。

- 1.12  偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

- 2.	招标文件

- 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括下列内容：

(1)	招标公告；

(2)	投标人须知；

(3)	评标办法；

(4)	合同条款及格式；

(5)	工程量清单；

(6)	图纸；

(7)	技术标准和要求；

(8)	投标文件格式；

(9)	投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。传真至招标代理处，联系方见投标人须知前附表。

2.2.2  招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清，但不指明澄清问题的来源。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15天前，在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com.cn）发布招标文件澄清说明，不足15天的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 2.3  招标文件的修改

2.3.1  招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15天前，在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com.cn）发布招标文件补充说明，不足15天的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2  招标文件的澄清、修改、补充等内容均在三门县公共资源交易中心网上发布。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人开标前，应随时关注三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com.cn）上的最新信息。

2.3.3  潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10天前提出。招标人应当自收到异议之日起3天内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

- 3.	投标文件

- 3.1  投标文件的组成

投标文件应包括下列内容，投标文件的成册要求见投标人须知前附表：

3.1.1  商务标包括：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）已标价工程量清单

1）工程量清单报价表

2）投标总价

3）工程量清单计价汇总表

4）建筑工程分类分项工程量清单计价表

5）措施项目清单计价表

6）其他项目清单计价表

7）工程量清单单价组合表（中标后提供）

8）电、风、水、砂石基础单价汇总表（中标后提供）

9）混凝土（砂浆）配合比材料费表（中标后提供）

10）主要材料预算价格汇总表（中标后提供）

11）施工机械台班费汇总表（中标后提供）

12）单价计算表（中标后提供）

应在清单后附有造价人员执业资格证书复印件，若该造价人员注册单位与投标人单位不一致，则还应提供委托编制工程量清单协议（格式自拟）。

投标人应提供以Excel格式保存的已标价工程量清单的电子文件（拷入U盘或光盘），与商务标一同密封。

3.1.2  资信标包括：

（1）投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金

（4）项目管理机构；

（5）资格审查资料；

（6）原件的复印件；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

- 3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

- 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式，递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，或不是通过投标人基本帐户缴纳的，其投标文件将被否决。

3.4.3  招标人与中标人签订书面合同后的5天内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

- 3.5  资格审查资料

3.5.1  “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其检验合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证副本等材料的复印件。

3.5.2  投标人应按第1章“投标人资格条件要求附表”提供相关资料，相关资料的复印件附在8章投标格式 “原件的复印件”后。

- 3.6  备选投标方案

投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。

- 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部门。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本的封面（或扉页）、投标函及其他招标文件中明示要求签字盖章的地方，均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。工程量清单报价表封面应按招标文件要求加盖注册水利工程造价工程师（或水利造价员）执业印章，未加盖执业章的作无效标。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

3.7.4  投标文件正本1份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

- 4.	投标

- 4.1  投标文件的密封和标识

4.1.1  投标文件密封要求见投标人须知前附表，封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2  投标人的封套上除按投标人须知前附表进行标记外，还应写明以下内容：

（1）所投标标段名称。

（2）招标人的名称。

（3）投标人的名称和地址，并加盖单位公章。

（4）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

4.1.3  未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未按以上要求送达指定的递交投标文件，招标人不予受理。

- 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3节、第4节规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5.	开标

- 5.1  开标时间和地点

招标人本章第1.10.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（持有效身份证件及法定代表人身份证明）或其委托代理人（持有效身份证件及附有法定代表人身份证明的授权委托书）准时参加。具体要求见投标人须知前附表规定。

投标人未按投标人须知前附表规定参加开标会的，其投标文件按无效标处理，不予开启。

- 5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)	宣布开标纪律。

(2)	公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场，并对其身份进行核对。

(3)	宣布招标人代表、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

(4)	除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况。

(5)	宣布投标文件开标顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序。

(6)	设有标底的，公布标底。

(7)	按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录（投标函报价大小写不一致的，以大写为准）。如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时，应在签字确认前当场提出，并经招标人代表、监督人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。

(8)	招标人代表、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认。

(9)	开标结束。

- 6.	评标

- 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会在专家库中随机抽取。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)	招标人或投标人的主要负责人的近亲属。

(2)	项目主管部门或者行政监督部门的人员。

(3)	与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

(4)	曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

(5)	法律、法规和规章规定应当回避的其他情形。

- 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3  评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7.	合同授予

- 7.1  定标方式

7.1.1  评标委员会推荐1名中标候选人。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2  依法必须招标的项目，中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格。

7.1.3  招标人在定标前，应向检察机关查询中标候选人及其拟派项目负责人的行贿犯罪档案，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

7.1.4  招标人在定标前，应查询中标候选人及拟派项目负责人的水利建设市场主体限制投标记录，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

7.1.5  在办理工程施工招标的定标备案手续前，招标人将对拟中标人的以下证书原件进行核验：

（1）企业《安全生产许可证》。

（2）企业的“三类人员”证书。A类证书包括：企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全生产的副经理；B类证书包括：项目负责人；C类证书包括：专职安全生产管理人员。A类证书中企业分管安全生产的副经理，须提供任职文件。

上述7项凡一项检验不合格的，取消中标候选人资格。

7.1.6  出现本章7.1.2项~7.1.5项情形被取消中标资格的，招标人应当重新招标。

- 7.2  中标通知

7.2.1  在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人将招投标情况和决标结果报三门县公共资源交易管理办公室、三门县水利局备案后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

- 7.3  履约担保

7.3.1  在签订书面合同之前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2  中标人不能按本章7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4  签订合同

7.4.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

7.4.3  招标人与中标人应当按照政府主管部门有关文件规定的要求签订《廉政合同》和《安全生产合同》。

- 8.	重新招标和不再招标

- 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)	投标报名截止时间止，报名参加投标的潜在投标人少于3个的；投标截止时间止，投标人少于3个的。

(2)	经评标委员会评审后否决所有投标的。

(3)	评标委员会否决不合格投标后因有效标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的。

(4)	同意延长投标有效期的投标人少于3个的。

(5)	中标候选人未与招标人签订合同的。

- 8.2  不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

- 9.	纪律和监督

- 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

(1)	招标人在开标前开启投标文件，并将有关信息泄露给其他投标人。

(2)	招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息。

(3)	招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价。

(4)	招标人授意投标人撤换、修改投标文件。

(5)	招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便。

(6)	招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

- 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1  下列行为均属以他人名义投标：

(1)	投标人挂靠其他施工单位。

(2)	投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书。

(3)	由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2  下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

(1)	投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员。

(2)	投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

(1)	劳动合同必须由投标人单位与其签订；

(2)	与投标人单位有合法的工资关系；

投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3  下列行为均属投标人串通投标报价：

(1)	投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。

(2)	投标人之间约定中标人。

(3)	投标人之间相互约定部分投标人放弃投标或者中标。

(4)	属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。

(5)	投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.4  下列行为均视为投标人相互串通投标：

(1)	不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

(2)	不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

(3)	不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

(4)	不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

(5)	不同投标人的投标文件相互混装。

(6)	不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的帐户转出。

9.2.5  下列行为均属于投标人弄虚作假的行为：

(1)	使用伪照、变造的许可证件。

(2)	提供虚假的财务状况或者业绩。

(3)	提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明。

(4)	提供虚假的信用状况。

(5)	其他弄虚作假的行为。

9.2.6  评标结束后，招标人将有串标嫌疑的投标文件送有关部门进行后续调查，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响其按无效标处理的结果。

- 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

- 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5  投诉

投诉人和其它利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定提出书面异议和投诉。投诉受理机构见投标人须知前附表。

- 10.	其他内容

- 10.1  类似项目

类似项目的要求见投标人须知前附表。

- 10.2  已标价工程量清单电子件

投标人递交投标文件时，应同时提交已标价的工程量清单电子版1份，密封要求见投标人须知前附表。已标价的工程量清单电子版与纸质版不一致的，以纸质版为准。

- 10.3  原件

投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应按投标人须知前附表规定，将原件带至开标现场备查。

- 10.4  中标人的投标文件

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。

- 10.5  招标人最高投标限价或报价范围

招标人最高投标限价或报价范围见投标人须知前附表

- 10.6  需要补充的内容

需要补充的内容，见投标人须知前附表。

## 第3章  评标办法(综合评估法)

- 1.  依据

为规范招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《 中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令第12号）、《工程建设项目施工招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令第30号）、《关于废止和修改部门招标投标规章和规范性文件的决定》（国家发展和改革委员会等九部委第23号令）、《浙江省招标投标条例》等有关的法律、法规和规章制度规定，制定本评标办法。

- 2.  评标原则

评标原则评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

- 3.  评标组织

评标工作由招标人组织组建的评标委员会负责，评标委员会的组建办法见投标人须知前附表。

- 4.  评标的程序和内容

- 4.1 评标的一般程序

(1)	熟悉招标文件和评标办法。

(2)	投标文件的符合性审查。

(3)	投标文件的商务评审。

(4)	必要时对投标文件中的问题进行询标。

(5)	推荐中标候选人。

(6)	完成评标报告。

- 4.2 投标文件的符合性审查

4.2.1  评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，符合性审查应包括三方面内容：投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。

4.2.2  投标人不得通过补充、修改和撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

4.2.3  投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行技术和商务的评审。

1. 资信标符合性审查未通过的情形

(1)	投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的；或授权委托书无效的。

(2)	投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的强制性要求的。

(3)	同一投标人递交两个以上不同的投标文件未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）。

(4)	投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的。

(5)	投标文件采用活页装订的。

(6)	投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标人的法定代表人或委托代理人签字或加盖单位公章的。

(7)	投标人未按招标文件要求提供资格审查材料或提供不全或有造假的。

(8)	投标文件存在招标文件所指重大偏差的。

(9)	不响应招标文件规定的实质性要求和条件的。

(10)	 存在串通投标或弄虚作假情况的。

(11)	 存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。

2. 商务标符合性审查未通过的情形

(1)	投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的；或授权委托书无效的。

(2)	同一投标人提交两个以上不同的投标报价且未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）。

(3)	投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的或超出招标文件设定的投标报价范围的。

(4)	工程量清单报价表未按规定盖有水利造价员或水利造价工程师资格章的；或未按规定附有造价人员执业资格证书复印件的；造价人员注册单位与投标人名称不一致且未提供委托编制工程量清单协议的；同一造价人员为二个及以上同一项目的投标人提供工程量清单报价编制服务的；委托的造价人员所在单位同时参加同一项目的投标的。

(5)	改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、计量单位、工程数量、主要技术条款编码、金额等内容（但按照国家规范所作修改和招标文件规定的除外）。

(6)	存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。

- 4.3  投标文件的商务评审

4.3.1  评标委员会对通过符合性审查评审、技术评审的投标文件进行商务评审。评标委员会的商务专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

4.3.2  商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方式进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标报价。其中算术错误的调整原则如下：

(1)	用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

(2)	凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不调整投标报价。若有算术性差错，均在投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用，则按商务评审不合格处理。

投标报价中，如有以下情况之一的，按商务标评审不合格处理：

(1)	投标人未按招标文件实质性规定要求进行报价，拒绝修正不平衡报价，拒绝提供报价分析说明和证明材料的。

(2)	因投标人自身多算、少算、漏算而造成的错误金额超过投标总价的3%的。

(3)	安全施工费低于招标文件规定的。

(4)	通过符合性审查、技术评审的最低投标价低于通过符合性审查和技术评审的次低投标价8%，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的。

(5)	评标委员会认定投标人自身原因有重大漏项的。

4.3.3  商务评审不通过的投标文件不再进入后续评分。

4.3.4  商务标评分计算办法：

1. 评分基准价的确定：

①若通过商务评审的投标人＞3家，评分基准价为通过商务评审的投标价中剔除B个最高价和C个最低价后的算术平均值X浮动K%，即：评分基准价=平均值X*(1+K%)。【平均值X、评分基准价计算结果保留整数，小数点后四舍五入】

B=40%×通过商务评审的投标单位家数，C=10%×通过商务评审的投标单位家数（B、C取整数，小数点后四舍五入）。浮动幅度K值在下列五个数值中随机抽取（由招标人代表在开标会上随机抽取）1个确定： 0.3、0.1、-0.1、-0.3、-0.5。

②若通过商务评审的投标人≤3家，则以最低价作为评分基准价。

2. 报价评分值的计算：

以评分基准价为基础，将评审查合格的有效投标报价与评分基准价对比，进行计分。

1)	投标报价等于评分基准价时，得满分100分。

2)	投标报价每低于评分基准价1个百分点，扣1分。

3)	投标报价每高于评分基准价1个百分点，扣1.5分。

评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算，计算公式如下（最终结果保留小数2位，第3位四舍五入）：

报价得分=100－| |×100×扣分值（标准）

评标委员会评审复核过程中发现存在投标人自身原因引起的计算或结转差错、笔误或出现投标文件表格内容与招标文件不一致的，每发现一处商务标得分扣0.3分，累计最高扣至1分。如因一处差错引起的连锁差错，只按一处差错扣分。

如由于招标文件的原因造成投标报价口径不一致，经商务标符合性审查，评标委员会要求部分投标人调整投标报价的，按调整后的投标报价按上述方法重新计算商务评分。

- 4.4  投标文件的综合评分

投标文件的综合评分为投标文件的报价得分值与差错扣分之和，满分为100分。

- 4.5  推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分对通过商务评审的投标文件按照由高到低的顺序进行排序，得分最高者为中标候选人。如出现评分相同时，以报价低者为中标候选人。如出现得分、报价均相同的，则抽签确定。

本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。

当有效标不足三家时，取报价最低的为中标候选人，如评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

- 4.6  评标报告

4.6.1  评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

4.6.2  评标委员会应根据评标情况，推荐1名中标候选人，并向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

4.6.3  评标报告应包括以下内容：

(1)	开标记录。

(2)	评标内容、过程和结果。

(3)	被否决情况说明及依据。

(4)	询标澄清纪要。

(5)	中标侯选人的优劣对比和存在问题。

(6)	其他建议。

附件一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：

（招标人名称）：

经过仔细阅读             （项目名称）             （标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1．……

2．……

……

投标人：         （盖单位章）

年        月       日

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

附件二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：

（投标人名称）：

经研究，对             （项目名称）             （标段名称）招标文件作如下澄清：

1．……

2．……

……

请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在     年     月     日前回复确认，同时采用传真方式发至             。

招标人：         （盖单位章）

年       月      日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

## 第4章  合同条款及格式

### 第1节 通用合同条款

使用浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会编制的《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》（2014年版）中的通用合同条款。

### 第2节 专用合同条款

- 1  一般约定

- 1.1  词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：   浙江省三门县县城西区开发建设有限公司  。

1.1.2.3 承包人：                                    。（签约后填入）

1.1.2.5 分包人：                                    。（签约后填入）

1.1.2.6 监理人：                                    。

1.1.3工程和设备

1.1.3.4  单位工程：指经工程质量监督机构确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工条件的永久建筑物。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：1 年。

1.1.6  其他

1.1.6.2完工验收：指《水利水电建设工程验收规程》中的合同工程完工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

- 1.4  合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书（包括补充协议书）。

（2）中标通知书。

（3）投标函及投标函附录。

（4）招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料。

（5）专用合同条款。

（6）通用合同条款。

（7）技术标准和要求。

（8）图纸。

（9）已标价的工程量清单。

（10）经双方确认迸人合同的其他文件。

- 1.7  联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达项目监理部。

- 2  发包人义务

- 2.3  提供施工场地

2.3.2 发包人提供的用地范围为：批准的工程红线范围，承包人应无条件接受现场条件。超出上述范围需要使用的场地，均由承包人自行解决，并自行办妥一切需要办理的手续，由此引起的一切纠纷、事故和赔偿责任，均由承包人承担。

2.3.3  承包人自行勘察的施工场地范围为： 无 。

- 2.8  其它义务

发包人负责办理工程范围内的永久用地的征用，帮助承包人协调临时施工用地。

- 3  监理人

- 3.1  监理人的职责和权力

3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权利范围（填写监理人须经发包人的批准才能行使的权利，以下示例供参考）：

- 按第4.3款约定，批准工程的分包；

- 按第11.3款约定，确定延长完工期限；

- 按第15条规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定；

- 按第15.6款约定，批准暂列金额的使用。

- 对承包人各类施工管理人员的管理与考核；

- 对各类签证如实做好记录并签署真实意见；

- 对承包人索赔事项作出初步意见，报发包人审批；

- 对每月承包人上报的月工程量进行复核，并对支付的进度款做好复核。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的规定增加相应的费用，并通知承包人、发包人。

- 4  承包人

- 4.1  承包人的一般义务

4.1.10 其它义务

- 承包人应按照水利部和相关文件资料归档要求及时整理施工过程中的相关资料，做好资料归档工作，并根据发包人的要求按时提供，该项工作作为合同履约的组成部分。

- 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人和监理人使用。

- 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理相关手续、并以书面形式通知发包人；施工过程中由承包人负责处理自身原因涉及市政、环保、卫生、交通、污水处理和自身原因引起的一切纠纷、事故赔偿责任和社会治安等关系。其中施工期间生产的泥浆等废排水，承包人应根据施工组织设计并结合现场情况考虑制定处理措施方案。

- 完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，由承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，承包人必须按照发包人的要求完成。

- 施工现场清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，竣工验收通过后30天内工完场清，并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

- 因承包人原因工程质量达不到投标承诺的质量标准，则无条件返工至协议书约定的质量标准，支付由此增加的第三方检测的所有费用。如出现两次及两次以上返工情况的，承包人还需支付违约金伍万元人民币。

- 上述（1）至（6）各条款涉及的各类费用均应包含在报价内，发包人不再向承包人另行支付。如因此类原因导致工期延误，工期不予顺延，并由承包人承担相应的责任及费用。

- 4.3  分包

删除本款内容，并代之以：本工程不允许分包，一经查实，将立即取消承包资格，并没收承包人的全部履约保证金。承包人承担由此引起的一切经济责任和法律责任。

- 4.5承包人项目负责人

本章4.5.5款补充：

项目负责人每月驻工地时间不得少于22天，每少一天支付违约金1000元，，但扣款最终的累计总金额不应超过 10 万元。

上述违约金在当月工程款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

承包人的项目负责人连续3个月及以上每月驻工地的天数少于22天，发包人有权解除合同。

- 4.6承包人人员管理

本章4.6.3款补充：

项目技术负责人每月驻工地时间不得少于22天，每少一天支付违约金1000元, 但扣款最终的累计总金额不应超过10万元。

上述违约金在当月工程款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

- 4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

补充条款：

项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付5万元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人、原项目负责人备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

承包人的安全员、质量员、施工员等人员擅自调换每一次需支付违约金1万元。违约金在工程进度付款中扣除。

- 4.11  不利物质条件

4.11.1  不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。

- 5  材料和工程设备

- 5.2  发包人提供的材料和工程设备

删去本款全文，并代之以：

发包人无工程设备、材料提供。所有材料均由承包人自行采购。

- 6  施工设备和临时设施

- 6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

删去本款全文，并代之以：

发包人无施工设备和临时设施提供，均需由承包人自行提供。

- 7  交通运输

- 7.1  道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：

- 承包人自行协调场外道路及设施；

- 承包方负责场内过境车辆的协调和分流工作；

- 本条 1～2 款相关费用计入临时工程费，不再另行计费。

- 8  测量放线

- 8.1  施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：

- 监理人应在开工日期前7天内提供给承包人。

- 施工控制网资料承包人应在开工后10天内提供给监理人审批。

- 9  施工安全、治安保卫和环境保护

- 9.1  发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供工程区域内的水文、地质资料，其余资料由承包人负责收集。

- 9.2  承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：      /     。其中   /     应组织专家论证和审查。

- 9.7  文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：按工程所在地人民政府有关部门颁发的文明施工要求及招标文件中技术条款执行。

- 11  开工和竣工（完工）

- 11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于 50 mm的雨日超过 1 天。

（2）风速大于 17 m/s的 7 级以上台风灾害。

（3）日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天。

（4）日气温低于 -5 ℃的严寒大于 3 天。

（5）造成工程损失的冰雹和大雪灾害：冰雹和日降雪量超过10mm以上的天气。

（6）其他异常恶劣气候灾害。

- 11.5 承包人工期延误

（1）逾期完工违约金表。

逾期完工违约金表

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 开工令发出后120日历天 | 1000 |

（2）全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的2 %。

- 11.6 工期提前

总工期提前的奖金约定： / 。

- 12  暂停施工

- 12.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：  无   。

- 12.2 发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：  无   。

- 13  工程质量

- 13.7  质量评定

13.7.7 工程质量等级标准为：合格；达到优良的奖金为： / 。

- 14  试验和检验

- 14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责为监理人进行交货验收的监督检查提供一切方便。监理人参加交货验收不免除承包人在检验和交货验收中应负的责任。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：涉及结构安全的砼试块、砂浆试块，钢筋、水泥、砂石料试件均实行见证取样和送检。

- 15  变更

- 15.1  变更的范围和内容

- 删去本款全文，并代之以：本款（1）-（5）涉及的工程变更，均应出具设计变更单，按三门县政府投资项目变更管理相关规定程序报批，经批准的设计变更单可作为变更调整的依据，允许变更调整合同价，否则在合同执行期内合同价不予调整。

- 15.4变更的估价原则

15.4.3细化为：本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增、变更项目或施工联系单时，则该新增、变更项目或施工联系单的单价有适用或类似合同子目的单价套用合同价，无适用或类似子目单价的由承包人提出，监理人审核，发包人同意后作为暂定价进入工程结算，支付方式同工程进度付款，付款比例调整为应付进度款的60%，最终定价以工程审计为准。

己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，重新组价，组价方式如下:

（1）人工预算单价采用投标期浙江省现行水利行业人工预算单价。

（2）材料预算价格采用投标期基价（投标截止日前1个月项目所在地造价管理部门发布的信息价），如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价由相关部门组织询价确定材料预算价格。

（3）机械台班单价按投标期浙江省现行水利水电工程施工机械台班定额有关规定计算。

（4）定额采用投标期浙江省现行水利水电工程定额和有关规定，如浙江省水利工程定额不能满足计价，可采用水利部颁布水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价。

（5）取费费率采用投标期浙江省现行水利行业取费标准按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值。

（6）上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠。

综合优惠率=［1-（投标人投标价-暂列金）/（本标段预算价-暂列金）]×l00%。

（7）按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。

本款增加：

工程中涉及工程项目变更管理均按三门县人民政府文件三政发【2009】56号执行，具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册，如以上估价同三政发【2009】56号文件相抵触，以三政发【2009】56号文件为准。

- 15.5  承包人的合理化建议

15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为： 无 。

- 15.8  暂估价

15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： / ；发包人组织招标的暂估价项目： /。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系： / 。

- 16  价格调整

- 16.1  物价波动引起的价格调整

删去本款全文，并代之以：

由于本工程工期较短，因此工程建设所需材料的价格在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人在投标报价时综合考虑。

- 17  计量与支付

- 17.2  预付款

17.2.1 预付款

（1）工程预付款的总金额为签约合同价（扣除预留金后）的 10  %，分 2 次支付给承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的 40 %，付款时间在合同协议书签订并发出开工令后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的 60  %。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：  无   。

17.2.2 预付款保函（担保）

（2）工程材料预付款的担保约定为：  无   。

17.2.3 预付款的扣回与还清

（1）工程预付款在合同累计完成金额达到合同价（扣除预留金后）的 20 %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价（扣除预留金后）的 80 %时全部扣清。

（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：     /      。

- 17.3 工程进度付款

17.3.2  承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数 5 份。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

细化为：工程进度款由发包人按月进度款证书中当月投资额的实际价款支付，直至付到合同价的75%时暂停支付，完工验收合格后付至合同价的85%，其余待完工验收结算经审定后（工程结算价以审计机关的审定为准）付至工程结算价款的95%，余款作为质量保证金（即本章第17.4.1项的质量保证金），待缺陷责任期期满后一个月内结清。

- 17.4 质量保证金

17.4.1  删除此条款，修改为：每个付款周期不扣留质量保证金，待完成工程结算并经工程审价后，质量保证金在支付剩余工程款时一次性扣留，扣留总额为结算审定价的5％。

- 17.5  竣工(完工)结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式 5 份。

- 17.6  最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 5 份。

（2）工程最终结算须经同级审批的审计部门审核，承包人送审的工程造价在核减超过5%以上部分的中介机构审计费用及核增工程价款的中介审计费用由承包人承担。

- 17.7  竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。

- 18  工程验收

- 18.1  验收工作分类

本工程法人验收包括：分部工程、单位工程、单项合同工程完工验收；政府验收包括：专项验收、阶段验收、竣工验收。验收条件为：按《水利工程建设工程验收规程》（SL223-2008）。验收程序为按《水利工程建设工程验收规程》（SL223-2008）。

- 18.2  分部工程验收

18.2.2本工程由监理人主持的分部工程验收在监理合同中约定，其余由发包人主持。

- 18.3  单位工程验收

18.3.4 提前投人使用的单位工程包括：  /  、  /  、  /  。

- 18.5  阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：  /  、  /  、  /  。

- 18.6  专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：  /  、  /  、  /  。

- 18.7  竣工验收

18.7.3 本工程不需要竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

- 18.8  施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：  /  、  /  、  /  。

- 18.9  试运行

18.9.1 试运行的组织：承包人；费用承担：承包人。

- 19  缺陷责任与保修责任

- 19.1  缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为1年。

- 20  保险

- 20.1  工程保险

建筑工程一切险（或）安装工程一切险投保人：承包人以发包人和承包人的共同名义投保；

投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备。

保险金额、保险费率和保险期限：保险费由承包人与保险人协商确定（自行报价），发包人在接到保险单后，发包人凭承包人提供的保险单按实支付，但最高不超过工程量清单中所列保险费用。保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任终止证书止。

- 20.4  第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费：保险费由承包人与保险人协商确定（自行报价），发包人在接到保险单后，发包人凭承包人提供的保险单按实支付，但最高不超过工程量清单中所列保险费用；第三者责任险保险金额：按不低于100万元/年，事故次数不限（不计免赔额）。

- 20.5  其它保险

需要投保的其它内容：承包人应严格按照当地有关文件规定执行；

保险金额、保险费率和保险期限：按投保内容自行考虑，保险费已包含在合同价内，不再另行计取。

- 20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后 14 天内提交；

保险条件：满足合同条款的规定。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：免赔额部分及保险金不足的补偿均由承包人负责；

发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均包含在报价中，故发包人不承担保险金不足的补偿。

- 24  争议的解决

- 24.1  争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向三门县人民法院提起诉讼。

- 24.2  友好解决

补充：合同当事人可以就争议请第三方或省水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充条款，双方均应遵照执行。

- 24.3  争议评审

24.3.7  补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省水行政主管部门进行调解。调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充条款，双方均应遵照执行。

- 25 合同类型

本合同永久工程采用单价合同（清单中另有说明的除外），工程量按实调整，合同执行期间单价不得调整。措施项目（含临时工程）及其他费用（不包括安全施工费和预留金）采用总价承包，在合同执行期间不作调整。

### 第3节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施        （项目名称），已接受      （承包人名称，以下简称“承包人”）对          （项目名称）         （标段名称）的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书；

（2） 投标函及投标函附录；

（3） 专用合同条款；

（4） 通用合同条款；

（5） 技术标准和要求（合同技术条款）；

（6） 图纸；

（7） 已标价工程量清单；

（8） 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之外，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）           元（¥           ）。

4. 承包人项目负责人：              ,项目技术负责人：           。

5. 工程质量符合              标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为            日历天。

9. 本协议书正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份，副本    份，双方各执    份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：       （盖单位章）            承包人：      （盖单位章）

法定代表人                             法定代表人

或其委托代理人：   （签字）            或其委托代理人：   （签字）

年     月     日                       年     月     日

附件二  工程廉政责任书（格式）

（本格式为工程廉政责任书标准格式，投标人不需填写）

工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，_______________（项目名称）的发包人_________________（以下称甲方）与承包人_______________ （以下称乙方）,特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

（二）严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（二）申方不得有意刁难，拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及尚国出境、旅游等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由问乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其下作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

（二）乙方不得以任何名义为叫方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为节方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（—）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方1～3年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同币乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条  本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书甲·乙双方各执一份，送交监督单位一份。

| 甲方： （盖章） 法定代表人： （签字） 地址： 电话： 年 月 日 | 乙方： （盖章） 法定代表人： （签字） 地址： 电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件三：安全生产协议书（格式）

（本格式为安全生产协议书标准格式，投标人不需填写）

安全生产协议书

为在        （项目名称）       （标段名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的发包人      （以下简称“甲方”）与承包人      （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

第一条  甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各利安全隐患。

第二条  乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。因乙方管理等原因造成的安全生产责任事故所造成的后果及责任应由乙方自行承担。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现侍种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外：还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工申采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项日特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院大于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，产肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后生失效。

| 甲方： （盖章） 法定代表人： 或其委托代理人： （签字） 年 月 日 | 乙方： （盖章） 法定代表人： 或其委托代理人： （签字） 年 月 日 |
| --- | --- |

## 第5章  工程量清单

三门县县城西区杨达岙溪整治工程

工 程 量 清 单

合同编号：三招建备【2016】001号

招    标    人：                            （单位盖章）

编  制  单  位：                            （单位盖章）

水 利 造 价 师

（或浙江省水利造价员）

及 注 册 证 号：                    （签字并盖执业专用章）

编 制 时 间：

填 表 须 知

1．工程量清单及其计价格式中所有要求盖章、签字的地方，必须由规定的单位和人员盖章、签字。

2．工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3．工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报。未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其它单价和合价中。

4．投标金额（价格）均应以人民币表示。

总  说  明

合同编号：三招建备【2016】001号

项目及标段名称：三门县县城西区杨达岙溪整治工程                    第  页共  页

- 工程概况 1.1 工程概述 杨达岙溪位于三门县县城西区杨达岙区块海游街道上坑村，河道整治全长604米，其中桩号0+000~0+592段3.00米宽明渠，桩号0+592~0+604为3.00×2.10米钢筋砼箱涵。 1.2 材料供应 工程建设中所需的建筑材料均由承包人负责采购供应，材料单价为材料运至施工现场所有费用，包括材料的二次搬运费等。 1.3 施工用电、施工用水的供应 施工供电：本工程施工和生活用电，由承包人自行负责施工所需的承包人在施工电源输出端的接口处设置计量电表，负责向电力部交纳电费有关费用。承包人负责低压侧出线的架设（计量装置设在变压器高压侧），以及产生的安装和用电等费用，承包人同时应配备足够容量的自备柴油发电机组，相关费用应进入报价，实行一次性包干。 施工供水：承包人自行负责施工场地内、外供水管路的铺设、使用以及产生的费用，相关费用应进入报价，实行一次性包干。 - 工程招标范围 施工图纸及预算审核所包括堤防工程、涵洞工程、陡坡等工程 - 招标人供应的材料、提供的施工设施 招标人无供应的材料和施工设施，工程所需材料、设备均需施工单位自行采购，本工程使用材料的技术参数必须达到招标文件及设计图纸中的要求。 - 工程量清单计价说明 4.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建【2012】42号）等一起阅读和理解。 4.2 工程量清单标明的工程量仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建【2012】42号）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算的工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建【2012】42号）计算规则等规定、按合同约定予以计量的有效工程量。 4.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）以及《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建【2012】42号）的规定。 4.4 工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分类分项工程费、措施项目费和其它项目费。 4.5 除清单另有规定外，分类分项工程量清单计价应采用工程单价计价。 4.6 工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费）、间接费、设备费、利润、补差和税金等，并考虑一定范围内的风险费用。 4.7 措施项目清单的金额，应根据招标文件的要求以及工程的施工方案，按措施项目清单中所列项目计量单位计价。可以计算工程量的措施项目，应按分类分项工程量清单的方式采用工程单价计价。 4.8 其他项目清单应按下列规定确定： （1）本工程安全施工费不得低于人民币41600元，安全施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理。安全施工费的使用范围按国家和省有关规定执行，安全施工费的使用，由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。 （2）其他项目清单中的保险费由承包人与保险人协商确定（自行报价），发包人在接到保险单后，发包人凭承包人提供的保险单按实支付，但最高不超过工程量清单中所列保险费用。 4.9 投标报价参考依据： （1）《浙江省水利水电工程费用定额及概（预）算编制规定》（2010）； （2）《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2010）； （3）《浙江省水利水电工程机械台班费定额》（2010）； （4）《浙江省水利水电费用定额及概算编制规定》（2010）； （5）本工程人工预算单价按浙水建[2012]49号文及49号文执行。 （6）《浙江省水利厅关于印发《浙江省水利工程造价计价依据（2010年）》补充规定（一）的通知》浙水建〔2013〕81号； （7）浙江省水利厅关于印发《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2010年）》补充规定（一）通知。 （8）施工招标文件、图纸及其他现行的有关规定和文件； 投标单位为了增加投标的竞争能力，也可自行确定采用的定额和标准。 - 其他 1、投标总报价以人民币元为单位，保留整数（小数点后四舍五入）。 2、本工程施工水电接入费已计入投标总价，请投标人投标报价时自行考虑，业主不再另行支付。 3、其他石方开挖工程量计算暂按6364 m3，结算以实际情况为准；

工程量清单汇总表

项目及标段名称：三门县县城西区杨达岙溪整治工程                       第1页共1页

| 序号 | 工程项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 |  |
| 四 | 措施项目 |  |
| 五 | 其他项目 |  |
|  | 合计 |  |

| 建筑工程分类分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及标段名称：三门县县城西区杨达岙溪整治工程 |  |  |  |  |  |  | 第1页共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 一 | 一 | 0+000~0+592明渠段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 500101002001 | 土方开挖(砂卵砾石) | 三类土,工作内容包括场内回填利用土运输、弃土运输，场内回填土与弃土运距投标人自行考虑； | m3 | 24203 |  |  |  |  |
| 2 | 500103023001 | 土方回填 | 利用开挖料回填； | m3 | 8026 |  |  |  |  |
| 3 | 500102017001 | 其他石方开挖工程 | 石方开挖，采用镐头机，弃渣外运运距投标人自行考虑； | m3 | 6051 |  |  |  |  |
| 4 | 500109001001 | C20砼压顶 | 砼标号C20,二级配，水泥采用R42.5普通硅酸盐； | m3 | 115 |  |  |  |  |
| 5 | 500105012001 | C20灌砌块石挡墙 | 砼标号C20,一级配，水泥采用R42.5普通硅酸盐，砼：块石=45：55； | m3 | 1764 |  |  |  |  |
| 6 | 500109001002 | C20砼挡墙基础 | 厚40cm基础，砼标号C20,二级配，水泥采用R42.5普通硅酸盐； | m3 | 687 |  |  |  |  |
| 7 | 500109011001 | C20砼护底 | 厚12cm护底，砼标号C20,二级配，水泥采用R42.5普通硅酸盐； | m3 | 166 |  |  |  |  |
| 8 | 500114003001 | φ75PVC泄水管 | φ75PVC泄水管，挡墙间距2.5m敷设、消力池间距2m敷设，进水口采用200*200土工布（300g/m2）包扎，并用土工布包裹的碎石反滤层（粒径3~5cm）封盖； | m | 385 |  |  |  |  |
| 9 | 500109001003 | C20钢筋砼消力池 | 厚30cm消力池，砼标号C20,二级配，水泥采用R42.5普通硅酸盐； | m3 | 52.53 |  |  |  |  |
| 10 | 500109001004 | C10砼垫层 | 厚10cm垫层，砼标号C10,二级配，水泥采用R42.5普通硅酸盐； | m3 | 8.73 |  |  |  |  |

| 建筑工程分类分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及标段名称：三门县县城西区杨达岙溪整治工程 |  |  |  |  |  |  | 第2页共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 11 | 500109001005 | C25砼截水墙 | 厚50cm截水墙，砼标号C25,二级配，水泥采用R42.5普通硅酸盐； | m3 | 2.67 |  |  |  |  |
| 12 | 500109008001 | 止水工程 | 651型橡胶止水带止水； | m | 27 |  |  |  |  |
| 13 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 钢筋加工与安装； | t | 1.86 |  |  |  |  |
| 14 | 500109009001 | 伸缩缝 | 砼灌砌石挡墙及其基础每隔10m分缝，砼压顶每5m分缝，缝宽2cm，采用沥青木板； | m2 | 279 |  |  |  |  |
| 二 | 二 | 0+592~0+604箱涵段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 500102017002 | 其他石方开挖工程 | 石方开挖，采用镐头机，弃渣外运运距投标人自行考虑； | m3 | 313.46 |  |  |  |  |
| 16 | 500103023002 | 土方回填 | 利用开挖料回填； | m3 | 303 |  |  |  |  |
| 17 | 500109001006 | C25钢筋砼箱涵 | 箱涵尺寸为360*270cm，壁厚30cm，砼标号C20,二级配，水泥采用R42.5普通硅酸盐； | m3 | 39.48 |  |  |  |  |
| 18 | 500109001007 | C10砼垫层 | 厚10cm垫层，砼标号C10,二级配，水泥采用R42.5普通硅酸盐 | m3 | 4.56 |  |  |  |  |
| 19 | 500109001008 | C20砼安全带 | 砼标号C20,二级配，水泥采用R42.5普通硅酸盐； | m3 | 1.01 |  |  |  |  |
| 20 | 500109001009 | C20砼护坡 | 护坡厚30cm，砼标号C20,二级配，水泥采用R42.5普通硅酸盐； | m3 | 6.47 |  |  |  |  |
| 21 | 500111001002 | 钢筋加工与安装 | 钢筋加工与安装 | t | 5.64 |  |  |  |  |
| 22 | 500105012002 | C20灌砌块石挡墙 | 砼标号C20,一级配，水泥采用R42.5普通硅酸盐，砼：块石=45：55 | m3 | 4.43 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及标段名称： 三门县县城西区杨达岙溪整治工程 |  |  |  |  |  |  | 第1页共1页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 一 | 一 | 施工导流 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1001 | 施工导流 | 临时围堰、导流 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 二 | 二 | 施工交通工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1002 | 施工交通工程 | 临时道路、道路维修养护 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 三 | 三 | 施工临时房屋建筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1004001 | 施工临时房屋建筑 | 施工仓库、临时房屋建筑等； | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 四 | 四 | 其他施工临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1005001 | 其他施工临时工程 | 其他施工临时工程 | 项 | 1 |  |  |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及标段名称： 三门县县城西区杨达岙溪整治工程 |  |  |  | 第1页共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 安全施工费 | 项 |  | 必须填报，不得低于工程量清单总说明规定金额，不得作为竞争性费用，且实行标外管理 |
| 2 | 建筑安装工程一切险 | 项 |  | 必须填报 |
| 3 | 第三者责任险 | 项 |  | 必须填报 |
|  | 合计 |  |  |  |

# 第 二 卷

## 第6章  图 纸（招标图纸）及其他资料

- 说明

本招标文件所附的全部图纸及其他资料均为招标阶段的中间成果，仅供投标人在编制投标时使用，不得作为施工的依据。否则，由此而造成的一切后果均由承包人自负。

- 图纸及其他资料

图纸与招标文件一起在三门县公共资源交易中心网站（http://www.smztb.com.cn）下载。

# 第 三 卷

## 第7章 技术标准和要求（合同技术条款）

招标文件未列明但实际发生工作所涉及的技术条款，参照《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本（合同技术条款）》（2014年版）执行并作为计量的依据。

“技术标准和要求（合同技术条款）”有关竣工验收（验收）及质量评定与第4章合同条款及格式相关条款不一致时，以第4章合同条款及格式中采用的有关条款为准。

### 1  一般规定

### 1.1 工程说明

- 1.1.1工程概况

- 施工图纸及预算审核所包括堤防工程、涵洞工程、陡坡等工程。计划工期：不超过120日历天

- 1.1.2水文气象和工程地质资料

1．水文气象

三门县地处亚热带季风气候区，受大陆和海洋气团交替控制，季风影响明显，阳光充足，降雨充沛，温暖湿润，四季分明，冬夏季长，春秋季短。

工程区附近主要气象站为三门站，三门县气象站位于海游镇祥里村，观测项目有气温、降水、蒸发、湿度、日照等，资料系列始于1951年。根据三门气象站统计：多年平均气温16.7℃，月平均最高气温32.8℃（7月），月平均最低气温1.7℃（1月），极端最高气温38.7℃（1977年7月9日），极端最低气温-9.3℃（1977年1月31日），无霜期为235～300天，年平均日照时数为1805～2036h。

三门县受季风环流影响大，四季分明，温和湿润，雨量充沛。冬季从12月上旬至翌年3月中旬，盛行偏北风，气候干燥少雨。春季自3月中旬至5月下旬，北方冷空气与南方暖湿空气交替频繁，气温波状上升，天气冷暖多变，晴阴不定。遇到强冷空气影响时，出现“倒春寒”的天气。夏季自6月上旬至9月下旬，在太平洋副热带高压控制下，多偏南风。初夏时节由于受极锋影响，阴雨绵绵，一般持续到6月底，为“梅雨季节”。盛夏天气以晴热为主，热带风暴（台风）活动频繁，时常出现暴雨及大暴雨，该时段称为台汛期，是本地区洪涝灾害主要发生期。秋季自9月下旬至12月上旬，是夏季风向冬季风转换时期，冷暖空气相遇，气温缓慢波状下降，昼夜温差大，天气少雨稳定。

2．工程地质

工程区位于浙东盆地低山区和沿海丘陵平原区交界地带。地势由西南向东北倾斜，山脉由西南伸入，往东缓缓延伸，山势渐降，沿海一带展为平原。

招标文件及施工图中提供的地质资料仅供投标人在编制投标文件时参考使用，招标人不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责，投标人应结合现场实际情况自行了解地质条件。

- 1.1.3施工条件

1．交通条件

承包人应根据现有的施工道路条件，在满足工程施工的前提下，根据施工的需要，自行确定施工道路的级别与布置，并负责设计、施工、维护和养护，投标人应将上述所需费用计入投标报价，发包人不再另行支付。

2．发包人按本技术条款第2章提供的施工临时工程和临时设施

3．发包人提供的其他施工条件

无

- 1.2.1 本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容

本合同主体工程项目包括: 三门县县城西区杨达岙溪整治工程；工作内容：招标人提供的施工图纸及预算审核所包括的堤防工程、涵洞工程、陡坡等工程。

1.2.2发包人（包括其他承包人）承担的相关工程项目及其工作内容

发包人承担有关红线范围内征地拆迁等政策处理手续。

### 1.3 发包人提供的施工图纸和文件

- 1.3.1 发包人负责提供的施工图纸和文件

（1）由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条约定的供图计划提供施工图纸给承包人。

（2）发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。

- 1.3.2 发包人供图计划

（1）发包人应在发出开工通知后 14 天内，与承包人共同商定发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。

（2）每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。

（3）不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。

（4）发包人应向承包人提供 5 份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。

- 1.3.3  发包人提供施工图纸的期限

（1）用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图在签署合同协议后 14 天内提供给承包人。

（2）用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前 28 天提供给承包人。

（3）用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前 28 天提供给承包人。

（4）用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件（包括由设备供货商提交的图纸和技术文件）应在机电设备安装开始前 28 天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前 28 天提供给承包人。

（5）用于金属结构的制作和安装（如压力钢管、钢结构的制作和安装以及闸门和启闭机的安装等）的安装总图、分作图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前 28 天提供给承包人。

（6）用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前 28 天提供给承包人。

- 1.3.4  施工图纸的修改

（1）承包人收到发包人按上述第1.3.3项的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的 7 天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后 14 天内将修改和补充后的施工图纸重新提供给承包人。

（2）监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工14 天前及时签发设计修改图。

（3）若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。

### 1.4承包人提交的文件

- 1.4.1承包人文件的提交计划

承包人应在签署协议书后 7 天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目负责人签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2～1.4.5项规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。

- 1.4.2承包人负责设计的临时工程图纸和文件

（1）由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前 14 天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。

（2）承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。

- 1.4.3 施工总进度计划

（1）承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：

1）作业和相应节点编号；

2）各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；

3）持续时间；

4）最早开工及最早完工日期；

5）最迟开工及最迟完工日期；

6）总时差和自由时差；

7）主要项目施工强度曲线；

8）附需要资源和说明。

- （2）承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。

- 1.4.4 施工总布置设计

（1）承包人应在收到开工通知后的 14 天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后 14 天内批复承包人。

（2）承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本章第2条所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。

（3）承包人应按本章第3条有关“施工安全措施”和第4条“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。

- 1.4.5主要施工方法和措施

（1）承包人应在每项工程开始施工或安装前 14天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的 7天内批复承包人。

（2）承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。

- 1.4.6承包人文件的审批

（1）除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后 7 天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：

1）同意按此执行；或         /        。

2）按修改意见执行；或       /        。

3）修改后重新提交；或       /        。

4）不予批准。

（2）凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后 7 天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目负责人签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。

（3）凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目负责人或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按本章第（1）项规定签署的图纸和文件，均属无效。

### 1.5发包人提供的材料和工程设备

无。

- 1.5.1 发包人提供的材料

（1）材料供应计划

承包人应编制一份发包人供应材料的需用计划，提交监理人审批。承包人应在每月末的 7 天前，向监理人提交下一月的材料需用计划。经监理人确认后作为发包人分期供应材料的依据。

（2）材料交货验收

- 承包人应按本合同约定，对发包人指定供货单位供应的材料质量、数量和品种进行检查、检验和验收，并及时将材料的检验结果提交监理人。若材料质量不合格，承包人有权拒绝使用，但必须向监理人提供能证明材料不合格的试验和检验资料。

- 1.5.2 发包人提供的工程设备

（1）承包人应提交一份满足工程设备安装进度的交货日期计划，提交监理人批准。监理人应在收到承包人提交件后的 14 天内批复承包人。

（2）由发包人提供承包人安装的工程设备，应按监理人批准的交货日期交货，承包人可允许发包人比原定计划提前 28 天内到货。提前超过 28 天，应由发包人支付提前到货的仓管费用。

（3）监理人应在设备到达卸货地点的 8 小时前通知承包人，承包人应在接到监理人通知（到货后） 1 小时内卸货，否则，应由承包人支付卸货地点的逾期保管费用。

（4）由于施工安装进度延误，修订了合同进度计划，承包人可根据监理人批准的修订进度计划，要求变更工程设备的交货日期，但由于承包人原因造成进度计划延误而变更交货日期时，承包人应自费保管按原定交货日期到达的工程设备。由于发包人要求变更交货日期，影响承包人的安装工作进度时，承包人有权要求延长工期和（或）要求发包人支付增加的费用。

（5）工程设备的交货验收：

1）由发包人提供的工程设备，应由发包人、监理人与承包人共同进行交货验收。

2）若合同约定由承包人直接在制造厂提货，则应由发包人、监理人与承包人共同参加出厂检验后，由双方办理正式移交手续。并经承包人验点接收后自行发运至工地。承包人应对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担全部责任。

3）若合同约定由发包人（或供货商）发运至工地交货，则应由发包人、供货商代表、监理人与承包人共同进行现场开箱检验，并经承包人验收清点后办法正式移交手续。此时，应由发包人对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担责任。从设备开箱验收完毕起，承包人应对工程设备的维护和保管承担责任。

### 1.6 承包人提供的材料和设备

- 1.6.1 承包人提供的材料

（1）承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：

1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；

2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；

3）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并做好记录，共同验点入库。

（2）不合格材料的处理

经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

（3）代用材料

承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。

- 1.6.2 承包人提供的工程设备

按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。

- 1.6.3 承包人施工设备

（1）承包人应在签署合同协议书后 14 天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：

1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；

2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

（2）承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投人使用。

（3）承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。

- 1.6.4 不合格的材料和工程设备的处理

由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

### 1.7 进度计划的实施

- 1.7.1 施工总进度实施措施

承包人应按监理人根据本章第1.4.3项要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：

（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的月工程量计划和各年度形象面貌。

（2）主要物资材料（如石料、合金网兜、柴油、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排。

（3）施工现场各类人员配备和劳务计划。

（4）工程设备的订货、交货计划。

（5）其它说明。

- 1.7.2 年进度计划

承包人应在每年 12 月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括：

（1）计划完成的年工程量及其施工面貌。

（2）该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。

（3）要求发包人提供的施工图纸计划。

（4）提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求。

（5）该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期。

（6）该年各施工工程项目的试验检验计划。

（7）工程安全措施实施计划等。

- 1.7.3 季、月进度计划

监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交月进度计划，其内容包括：

（1）月工程量及其施工面貌。

（2）该月所需施工设备数量及材料用量。

（3）该月发包人应提供的施工图纸目录等。

- 1.7.4 月、周进度报告

（1）承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；

2）月完成的工程面貌图；

3）材料实际进货、消耗和库存量；

4）现场施工设备的投运数量和运行状况；

5）工程设备的到货情况；

6）劳动力数量（本月及预计未来1个月劳动力的数量）；

7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

8）质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；

9）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；

10）环境保护及水土保持措施实施情况。

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

（2）承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：

1）上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；

2）上周实际完成工程量统计；

3）下周计划完成的工程量；

4）要求监理人协调解决的主要问题。

- 1.7.5 进度会议

（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。

（2）承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

### 1.8 工程质量的检查、检验和验收

- 1.8.1 承包人的质量自检

（1）承包人应在收到开工通知后的 14 天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：

1）质量检查机构的组织框图；

2）质量检查的岗位设置及检查人员名单；

3）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；

4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；

5）质量检查记录及验收单格式。

（2）承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。

（3）工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。

- 1.8.2 监理人的质量检查

（1）监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。

（2）监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。

### 1.9验收

- 1.9.1 分部工程验收

（1）分部工程验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。

（2）分部工程验收应根据合同约定由发包人或发包人委托监理人主持。验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监埋、施工，主要设备（供应）商等单位代表组成，可根据情况邀请运行管理单位人员参加。验收工作组成员应具有相应的专业知识或执业资格。参加分部工程验收的每个单位代表人数不宜超过2名。

（3）分部工程验收应具备的条件、验收主要内容和验收程序分别按《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）第3章3.0.4条、3.0.5条和3.0.6条要求进行。

（4）发包人应在分部工程验收通过之日起10个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构备案。

- 1.9.2 单位工程验收

（1）单位工程验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008的）规定。

（2）单位工程验收应由发包人主持，验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备（供应）商、运行管理等单位代表组成，必要时，可邀请上述单位以外的相关专家参加。验收工作组成员应具有中级及以上技术职称或相应执业资格，每个单位代表人数不宜超过3名。

（3）单位工程完工并具备验收条件时，施工单位应向发包人提出验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意验收。

（4）单位工程验收应具备的条件、验收主要内容和验收程序分别按《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）第4章4.0.5条、4.0.6条和4.0.7条要求进行。

（5）需提前投人使用的单位工程应进行单位工程投人使用验收。单位工程投人使用验收应由发包人主持，根据了程具体情况，经竣工验收主持单位同意，单位工程段人使用验收也可由竣工验收主持单位或其委托的单位主持。

- 1.9.3 合同工程完工验收

（1）合同工程完工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。

（2）施工合同约定的建设内容全部完成后，应进行合同工程完工验收。当合同工程仅包含一个单位工程（分部工程）时，宜将单位工程（分部工程）验收与合同完工验收一并进行，但应同时满足相应的验收条件。

（3）合同工程完工验收由发包人主持。验收下作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监埋、施工、主要设备（供应）商等单位代表组成。

（4）合同工程具备验收条件时，施工单位应向发包人提出验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

（5）合同工程完工验收应具备的条件按《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）第5章5.0.4条要求进行。

- 1.9.4 阶段验收

（1）阶段验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。

（2）根据国家对工程施工过程的安全管理需要，水利工程应进行以下项目的阶段验收：

1）枢纽工程导（截）流验收。

2）水库下闸蓄水验收。

3）引（调）排水工程的通水验收。

4）水电站（泵站）机组启动验收。

5）部分工程投人使用验收。

6）工程建设需要增加的其他验收。

（3）阶段验收应由竣工验收会应由验收主持。阶段验收委员会应由验收主持单位、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表和有关专家组成；必要时，可邀请地方人民政府以及有关部门参加。

- 1.9.5 专项验收

（1）工程竣工验收前，应按有关规定进行专项验收。专项验收主持单位应按国家和有关行业的有关规定确定。

（2）专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持及通航等的专项工程验收。

（3）项目法人应按国家和相关行业主管部门的规定，问有关部门提出专项验收申请报告，并做好准备和配合工作。

（4）专项验收成果性文件应是工程竣工验收成果性文件的组成部分，其工程竣工验收资料的整编内容可参照本章第1.9.6项的要求进行。

- 1.9.6 工程竣工验收

（1）工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。

（2）工程竣工验收前，承包人应积极配合发包人整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（但不限于）：

1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果。

2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录。

3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料。

4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告。

5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告。

6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件。

7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果。

8）监理人指示提交的其他竣工验收资料。

（3）工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。

（4）工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。

### 1.10 工程量计算

- 1.10.1说明

（1）本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。

（2）承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

（3）除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。

（4）根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行称量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。

（5）分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。

- 1.10.2 重量计算

（1）按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。

（2）凡以重量计量并需称量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的称量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行称量。

- 1.10.3 面积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。

- 1.10.4 体积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。

- 1.10.5 长度计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。

### 1.11 引用技术标准和规程规范的规定

- 1.11.1 遵守国家和行业标准的强制性规定

技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。

- 1.11.2 引用标准和规程规范以最新版本为准

新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2014年8月，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。

### 1.12工程保险

- 1.12.1 投保险种

发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：

（1）建筑安装工程的一切险（包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保）；

（2）人员工伤事故险（按各自管辖的人员投保）；

（3）人身意外伤害险（按各自管辖的人员投保）；

（4）第三者责任险（按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保）；

（5）施工设备险（由承包人负责投保）。

- 1.12.2 保险费用

（1）若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第20.1款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。

若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。

（2）承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第20.2款、第20.3款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，其费用包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

（3）承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人，根据本合同通用合同条款第20.4款约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。

（4）施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。

### 1.13工程价款支付方法

- 1.13.1 单价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。

- 1.13.2 一般总价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额）的总价支付。

- 1.13.3 特殊约定的总价支付项目

（1）进场费。除合同另有约定外，承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用等，均应包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

（2）退场费。除合同另有约定外，工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，均应包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

（3）保险费。发包人按本章第1.12款规定支付。

（4）其他费用。承包人按本章规定完成各项工作所发生的其他费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

技术条款如与施工图及设计总说明不同，应以施工图纸和施工设计总说明为准。

招标文件未列明但实际发生工作所涉及的技术条款，参照《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本（合同技术条款）》（2014年版）执行并作为计量的依据。

# 第 四 卷

## 第8章 投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

### （商务标）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人(或委托代理人)：               （签字）

年        月         日

注  本页同时适用于封面或扉页

评标因素索引表

| 序号 | 评 审 因 素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、已标价工程量清单

### 一、投标函及投标函附录

###### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）      （标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           ，项目负责人         。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或撤回本投标文件。

3． 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥      元 ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                    （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

___   __年__   __月___  _日

###### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 （工程质量保修期） | 1.4.4.5 | 年 |  |
| 4 | 分包 | 4.3 | / |  |
| 5 | 投标有效期 | / | 有效期为 天 |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

### 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：     年    月     日

经营期限：

姓名：         性别：     年龄：    身份证号码：               职务：       系         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年   月   日

### 二、授权委托书

本人      （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，在投标有效期满前以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）          （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

年      月    日

注  法定代表人和委托代理人均应在本授权委托书上签字，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

### 三、已标价工程量清单

（工程名称）

工 程 量 清 单 报 价 表

合同编号：

投    标    人：                            （单位盖章）

法定代表人

（或委托代理人）：                            （签字盖章）

水 利 造 价 师

（或浙江省水利造价员）

及 注 册 证 号：                    （签字并盖执业专用章）

编 制 时 间：

投 标 总 价

工 程 名 称：

合 同 编 号：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                                （单位盖章）

法定代表人

（或委托代理人）：                           （签字盖章）

编制时间：

工程量清单计价汇总表

项目及标段名称：                                                         第  页共  页

| 序号 | 工程项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |

注  不允许在工程量清单计价汇总表中增加优惠一栏，应在单价中优惠（或如有优惠，应说明优惠方案）。

法定代表人（或委托代理人）：                     （签字）

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：                                                                                                          第  页共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特 征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（或委托代理人）：                  （签字）

措施项目清单计价表

项目及标段名称：                                                                                                  第  页共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特 征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（或委托代理人）：                  （签字）

其他项目清单计价表

项目及标段名称：                                                        第  页共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人（或委托代理人）：                     （签字）

工程量清单单价组合表

项目及标段名称：                                                          第  页共  页

| 序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 （元） | 单价组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

电、风、水、砂石基础单价汇总表

项目及标段名称：                                                          第  页共  页

| 序号 | 名称 | 计量 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

混凝土（砂浆）配合比材料费表

项目及标段名称：                                                                                                            第  页共  页

| 序号 | 砼（砂浆）强度等级 | 水泥强度等级 | 级配 | 水灰比 | 每立方米混泥土材料预算量 |  |  |  |  | 单价 （元/m3） | 补差 （元/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水泥（㎏） | 砂（m3） | 石（m3） | 水（m3） | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （价差） | （价差） | （价差） |  |  |  |  |  |

主要材料预算价格汇总表

项目及标段名称：                                                         第  页共  页

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价（元） | 材料补差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

施工机械台班费汇总表

项目及标段名称：                                                                                                 第  页共  页

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 一类 费用 | 二类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 补差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工 （工日） | 汽油 （kg） | 柴油 （kg） | 电 （度） | 风 （m3） | 水 （t） | 煤 （kg） | 木柴 （kg） | 小计 |  |  |
|  |  |  |  | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） |  |  |  |

单价计算表

| 单价序号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  |  |
| 施工措施 |  |  |  |  |  |
| 定额单位 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工料名称 | 单位 | 单价（元） | 工料定额 | 合价（元） |
|  | 直接工程费小计 |  |  |  |  |
|  | 措施费 |  |  |  |  |
|  | 间接费 |  |  |  |  |
|  | 利润 |  |  |  |  |
|  | 人工补差 |  |  |  |  |
|  | 材料补差 |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 单价 |  |  |  |  |

（项目名称）

投  标  文  件

### （资信标）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人(或委托代理人)：               （签字）

年        月         日

注  本页同时适用于封面或扉页

评标因素索引表

| 序号 | 评 审 因 素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |

目  录

一、投标函附录

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、投标保证金

四、项目管理机构

五、资格审查资料

六、原件的复印件

七、其它材料

### 一、投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 （工程质量保修期） | 1.4.4.5 | 年 |  |
| 4 | 分包 | 4.3 | / |  |
| 5 | 投标有效期 | / | 有效期为 天 |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

### 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：     年    月     日

经营期限：

姓名：         性别：     年龄：    身份证号码：               职务：       系         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年   月   日

### 二、授权委托书

本人      （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，在投标有效期满前以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）          （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

年      月    日

注  法定代表人和委托代理人均应在本授权委托书上签字，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

### 三、投标保证金

本项目投标保证金采用银行汇票、电汇、网汇投标人应在此附上述汇款回单的复印件或在开标时出示收款单位开出的收款收据或相关证明。

### 四、项目管理机构

###### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或执业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |

注  拟派项目管理机构主要人员必须在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示。

投标人应在“六、原件的复印件”中提供公示网页的打印件（加盖单位公章）。

###### （二）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |  |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要施工管理经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注  主要人员指项目负责人、项目技术负责人、专职安全员、施工员、质检员。

### 五、资格审查资料

###### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 上级主管单位 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  | 其中 | 项目负责人（人） |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |
| 帐号 |  |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |
| 最近5年完成的营业额（万元） |  |  |  |  | 经营范围 |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能承担的年最大建安工作量（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注  相关材料复印件在“六、原件的复印件”中提供

###### （二）资格审查自审表

资格审查自审表

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 审查 结果 | 引用的证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业部分 |  |  |  |
| 1.1 | 营业执照 | 有效 |  |  |
| 1.2 | 安全生产许可证 | 有效 |  |  |
| 1.3 | 资质证书 | 具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质 |  |  |
| 1.4 | 法人代表的安全生产考核合格证书（A证） | A证 |  |  |
| 1.5 | 企业经理的安全生产考核合格证书（A证） | A证 |  |  |
| 1.6 | 企业技术负责人的安全生产考核合格证书（A证） | A证 |  |  |
| 1.7 | 分管安全生产的副经理安全生产考核合格证书（A证） | A证 |  |  |
| 1.8 | 分管安全生产的副经理任命文件 | 有效 |  |  |
| 2 | 项目管理机构部分 |  |  |  |
| 2.1 | 项目负责人应持有浙江水利厅颁发的三级聘用项目经理资格证书或水利水电专业二级及以上建造师注册证书 | 三级聘用项目经理或水利水电专业二级及以上建造师注册证书 |  |  |
| 2.2 | 项目负责人具有安全生产考核合格证书（B证） | B证 |  |  |
| 2.3 | 项目技术负责人应持有水利专业工程师及以上职称证书 | 具备水利专业工程师职称证书 |  |  |
| 2.4 | 项目专职安全员应持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证 | 省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证 |  |  |
| 2.5 | 专职安全员具有安全生产考核合格证书（C证） | C证 |  |  |
| 2.6 | 施工员应持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证 | 省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证 |  |  |
| 2.7 | 质检员应持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证 |  |  |  |
| 2.8 | 项目负责人在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示的网页打印件 | 网上公示 |  |  |
| 2.9 | 项目技术负责人在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示的网页打印件 | 网上公示 |  |  |
| 3.0 | 专职安全员在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示的网页打印件 | 网上公示 |  |  |
| 3.1 | 施工员在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示的网页打印件 | 网上公示 |  |  |
| 3.2 | 质检员在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示的网页打印件 | 网上公示 |  |  |
| 3.3 | 外地进浙施工企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人，并提供网页打印件 | 网上公示 |  |  |
| 3.4 | 拟派项目负责人无招标文件所指的在建工程承诺 | 承诺书 |  |  |
| 3.5 | 投标人及其拟派项目负责人应未被项目所在地区水利建设市场限制投标承诺 |  |  |  |
| 3.6 | 投标人及其拟派项目负责人无行贿犯罪纪录承诺 |  |  |  |

### 六、原件的复印件

（1）需要备查的原件清单详见投标人须知前附表第10.3款规定。

（2）投标人须将上述原件的复印件及其它认为必须的复印件装订入投标文件中。

### 七、其他材料

（1）承诺书。

（2）其他材料。

###### 承诺书

（招标人名称）：

本投标人                     （投标人名称）郑重承诺：

1．拟派本招标项目                     （招标项目名称）                     （标段名称）的项目负责人                     （姓名）（建造师注册证书号：            ）无招标文件所指的在建工程。

2．本投标人及拟派本招标项目的项目负责人无本地区范围内的水利建设市场限制投标期内的不良行为记录（以当地水行政主管部门不良行为记录查询结果为准）。

3．本投标人及拟派本招标项目项目负责人（身份证号码：       ）自    年    月    日（以法院判决书出具的日期为准）以来至投标截止时间，无行贿犯罪记录。

4．本投标人提供的资料保证真实。

以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录；招标人可不退还投标保证金。

附：拟派项目负责人身份证复印件

拟派项目负责人身份证（正、反面）复印件粘贴处

投标人：                  （盖单位章）

年      月       日