三门县城关农副产品综合市场电梯采购

招 标 文 件

备案登记号：浙方招建[2016] 002号

招   标   人：三门县海游街道丹峰村经济合作社

招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

行业主管部门：三门县住房和城乡建设规划局

二 ○ 一 六年 一 月

三   门   县

建设工程招标文件

备案登记号：浙方招建[2016] 002号

项目名称：三门县城关农副产品综合市场电梯采购

招 标 人：三门县海游街道丹峰村经济合作社（盖章）

联 系 人：章日群

联系电话：13758615799

招标代理：浙江方圆工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：陈微波

联系电话：0576-83322830

行业主管部门：三门县住房和城乡建设规划局（盖章）

二○一六年一月

三门县城关农副产品综合市场电梯采购

招 标 公 告

三门县城关农副产品综合市场电梯采购项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购进行公开招标。公告如下：

项目名称：三门县城关农副产品综合市场电梯采购项目

备案登记号：浙方招建[2016]002号

建设单位：三门县海游街道丹峰村经济合作社       招标方式：公开招标

工程地址：三门县海游街道                  标段划分情况：一个标段

工程类型及规模：设备采购：乘客电梯4台（速度1.5m/s, 载重量均为1000kg）；载货电梯2台（速度0.63m/s，载重量均为2000kg）；自动扶梯6台（行速为0.5 m/s,梯级宽度1000mm,其中2台自动扶梯提升高度为5800mm,水平长度：154200ｍｍ；4台自动扶梯,提升高度为4500mm；水平长度：13000mm。）； 自动人行道2台（行速为0.5 m/s,踏步宽度1000mm；提升高度为4500mm；水平长度为：24800mm。）

招标内容：本次招标的电梯为交钥匙工程，投标人需按设计图纸、技术规格书的要求及现场实际情况完成设备的设计、制造、运输、装卸、现场设备保管、预埋、电线、电缆、管理、就位、安装、产品保护、调试、试运行、培训及售后服务、维保、质量保证期后四年的维修保养大包、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾等工作，并接受总包单位管理。

工期要求：投标人能提供最短交货周期和安装周期，供货期在招标人通知生产后不超过 40 日历天，安装期不超过 80 日历天。

本项目采用资格后审。

一、投标人资格条件

（1）具备独立法人资格在中国境内注册的电梯制造企业或其代理商，制造商具有质量技术监督部门颁发的特种设备（扶梯、电梯）C级及以上制造许可证、安装改造维修资质C级及以上，代理商须持有制造商针对本项目唯一授权；（2）制造商注册资金应大于等于人民币10000万元（或等值外币，按投标当日汇率计算）及以上；如为代理商，代理商注册资金不少于人民币300万，且所代理品牌的制造商注册资金应大于等于人民币10000万元（或等值外币，按投标当日汇率计算）及以上；（3）本工程的电梯安装负责人必须具有电梯安装上岗证或职称证。

二、本工程投标保证金为：人民币伍万元在2016年2月 3 日下午16时30分前提交至三门县海游街道丹峰村经济合作社帐户（开户行：三门县农村信用合作联社海游信用社；帐号：201000023235332）

三、报名方式：现场报名，招标文件资料费为500元／家。

报名时间：2016年 1 月  15  日至2016年1月  26  日止；上午8:00-11:30，下午2:00-5:00(节假日除外)。

报名地点：三门县人民路252号2单元603室（浙江方圆工程咨询有限公司）

四、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2016年2月 4 日上午9:00时整在三门县广场路22号交通大楼四楼开标室<一>开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

五 、携带资料：1、企业介绍信、企业资质证书和营业执照（副本原件）；2、企业安全生产许可证（副本原件）；3、项目负责人电梯安装上岗证或职称证4、经办人身份证。以上材料须提供原件和复印件，原件核对后退回，复印件加盖公章并编制目录装订成册。逾期不予受理。

六、联系方式

招 标 人：三门县海游街道丹峰村经济合作社

联 系 人：章日群

电    话：13758615799

招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

联 系 人：陈微波

电    话：0576-83322830（13750688848）

地    址：三门县海游街道人民路252号二单元603、604室

邮    编：317100

目   录

招标公告	2

投 标 须 知 前 附 表	5

第一章  投标须知	6

第一节   总 则	6

1. 工程说明	6

2. 招标范围	6

3. 资金来源	6

4. 投标资格	6

5. 投标费用	6

6. 现场条件	6

7. 踏勘现场	6

第二节    招标文件	6

8. 招标文件的组成	6

9. 招标文件的澄清	7

10. 招标文件的修改	7

11. 招标文件的备案	7

12. 招标文件的解释权	7

第三节   投标文件的编制	7

13. 投标文件的组成	7

14. 投标文件的格式	8

15. 投标报价及供货时间	9

16. 投标保证金	9

17. 投标有效期	9

18. 投标文件的份数和签署	10

第四节    投标文件的递交	10

19. 投标文件的密封与标志	10

20. 投标文件的递交	10

21. 投标截止期	10

22. 投标文件的补充、修改与撤回	10

第五节    开  标	11

23. 开标	11

24. 投标文件公布	11

第六节    评  标	11

25. 评标会议	11

26. 评标过程的保密	11

27. 投标文件符合性签定	11

28. 投标文件的澄清	11

29. 投标文件的评审	12

30. 商务标的修正	12

31. 评标办法	13

第七节  授予合同	15

32. 中标候选人公示	15

33. 中标通知书	16

34. 合同签订	16

35. 履约保证金	16

第二章   技术规格书	17

第三章  合同主要协议条款	27

第四章  投标文件格式	42

附件一	43

附件二	44

附件三	45

附件四 附表	46

附件五	50

附件六	51

附件七	52

附件八	53

附件九	54

# 投 标 须 知 前 附 表

| 序 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 | 工程名称：三门县城关农副产品综合市场电梯采购 建设地点：三门县城关农副产品综合市场 承包方式：包工包料 质量标准：合格 要求工期：投标人能提供最短交货周期和安装周期，供货期在招标人通知生产后不超过 40 日历天，安装期不超过 80 日历天。 |
| 2 | 招标范围 | 本次招标的电梯为交钥匙工程，乘客电梯4台（速度1.5m/s, 载重量均为1000kg）；载货电梯2台（速度0.63m/s，载重量均为2000kg）；自动扶梯6台（行速为0.5 m/s,梯级宽度1000mm,其中2台为室外自动扶梯,提升高度为5800mm,水平长度：154200ｍｍ；4台为室内自动扶梯,提升高度为4500mm；水平长度：13000mm。）； 自动人行道2台（行速为0.5 m/s,踏步宽度1000mm；提升高度为4500mm；水平长度为：24800mm。）。具体要求详见技术规格书，投标人需按设计图纸、技术规格书的要求及现场实际情况完成设备的设计、制造、运输、装卸、现场设备保管、预埋、电线、电缆、管理、就位、安装、产品保护、调试、试运行、培训及售后服务、维保、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾等工作，并接受总包单位管理。 |
| 3 | 资金来源 | 自筹 |
| 4 | 资质要求 | （1）具备独立法人资格在中国境内注册的电梯制造企业或其代理商，制造商具有质量技术监督部门颁发的特种设备（扶梯、电梯）C级及以上制造许可证、安装改造维修资质C级及以上（如证书换证期间，须提供国家质量技术监督部门出具的受理决定书），代理商须持有制造商针对本项目唯一授权； （2）制造商注册资金应大于等于人民币10000万元（或等值外币，按投标当日汇率计算）及以上；如为代理商，代理商注册资金不少于人民币300万，且所代理品牌的制造商注册资金应大于等于人民币10000万元（或等值外币，按投标当日汇率计算）及以上； （3）本工程的电梯安装负责人必须具有电梯安装上岗证或职称证。 |
| 5 | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 6 | 招标方式 | 公开招标 |
| 7 | 投标担保要求 | 投标保证金形式：银行汇票或电汇或转帐支票（转帐支票仅限三门县内企业） 投标保证金金额：人民币5万元 收取投标保证金账号：201000023235332 收款单位：三门县海游街道丹峰村经济合作社 开户银行：三门县农村信用合作联社海游信用社 投标人投标保证金在2016年 02月 03 日下午16时30分前提交（以银行到帐时间为准），保证金必须从投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户转入到指定账户，并注明投标项目编号和标段名称。 样式如下： 保证金电汇或转账凭证摘要栏填写样式（参考） （所投项目名称）投标保证金. 保证金的有效性判定以收款银行出具的收款凭证为准；未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款凭证未载明投标项目编号和标段名称导致无法判定保证金对应关系的，保证金无效。 |
| 8 | 投标总报价上限 | 本项目设有效投标报价上限，有效投标报价上限在商务标开标前临时设定并公布。投标人的商务报价超过上限价的将以无效标处理。 |
| 9 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 10 | 投标文件份数 | 正本一份, 副本四份。 |
| 11 | 履约担保金额 | 中标价的10%（现金、银行汇票或现金支票） |
| 12 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 13 | 投标文件提交地点与开标地点 | 三门县公共资源交易中心交易大厅 地址：三门县广场路22号，交通大楼四楼 |
| 14 | 提交投标文件截止时间与开标时间 | 2016年 02 月 04 日上午 9 时 00 分 |
| 15 | 开标顺序 | 先开技术资信标，待技术资信标评审结果公布后，公布最高限价，再开商务标。 |

# 第一章  投标须知

## 第一节   总 则

### 工程说明

  - 本招标工程项目说明详见本须知前附表。

### 招标范围

  - 本招标范围详见本须知前附表。

### 资金来源

  - 招标人的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

### 投标资格

  - 投标人资质等级要求见前附表所述；

### 投标费用

  - 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的所有费用。

### 现场条件

  - 已具备施工条件。

### 踏勘现场

  - 投标人自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

  - 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 第二节    招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括下列内容：

（1）招标公告

（2）投标须知及投标须知前附表；

（3）合同条款；

（4）投标承诺书格式及辅助资料表格式等；

（5）技术规格书；

（6）施工图纸（另附）。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在招标文件规定的时间内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

  - 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于招标文件规定的时间内，以书面形式向招标人提出，招标人将统一在三门县招投标中心网站“网址：http:// www.smztb.com”答复，由投标人自行下载。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

### 招标文件的修改

  - 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将于投标截止时间15日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com）修改招标文件，由投标人自行下载。不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容将于投标截止时间3日前在三门县招投标中心网站上发布。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人开标前应随时关注网站上的最新信息。

### 招标文件的备案

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经行业监管部门备案盖章的一律无效。

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

## 第三节   投标文件的编制

### 投标文件的组成

  - 投标文件由技术资信标和商务标组成。

  - 技术资信标包括：

（一）技术部分：

（1）投标设备产品样本（所投梯型样本至少提供2本）及技术规格书（不允许仅提供样本）、选型手册、具体结构图；

（2）投标设备产品的主要技术、结构性能、能耗、特点和质量水平等的详细描述；

（3）设备的成套供货清单（附表二）；

（4）主要部件的产地、规格性能及材质的说明（附表三）；

（5）随机特殊工具及检测设备清单、易损件清单及价格（附表四、五）；

（6）电梯质量性能数据、售后服务保证（附表六）；

（7）电梯井道有关尺寸与电梯轿厢尺寸表（附表七。中标后，中标单位须自行重新测量）；

（8）产品制造、安装、验收标准；

（9）针对本项目施工组织方案的详细描述、本工程安装人员配置情况说明（须列表说明）；

（10）对业主技术人员的培训计划及培训方式；

（11）规格性能偏离表及建议（附件三）；

（12）投标人可以在投标文件中对招标设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求；

（13）投标人认为需要提供的文件和资料。

（二）资信部分：

（1）诚信投标承诺书（附件五）；

（2）投标人情况表（附件六）；

（3）投标人类似工程业绩表，业绩表中须注明以下内容：工程名称、工程地址、单位及联系人电话、投入运行时间、电梯型号、参数、数量等，情况必须属实（附表一）；

（4）产品的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括距招标人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、成立时间、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺、质保期、联系电话等；（投标人/投标品牌电梯中标后必须在三门县设有常驻维修点）

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备及辅助配件的价格、运输、保险、安装调试检验、付款条件、技术服务、质保期及售后服务等方面的优惠。

（6）代理商须提供生产制造商出具的针对本次招标的有效的投标授权书（提供原件）。

（7）如委托安装须提供委托安装协议（原件，附件七）；

（8）证书及业绩材料（投标资质、资格不符合招标文件要求的按无效标处理，除此以外，如不按要求提供，相应类项不予评分。复印件均要求加盖公章。如有虚假，投标人应承担一切后果，经核实投标单位弄虚作假骗取中标的，投标保证金不予退还）：

①投标人的营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）（如三证合一，以营业执照为准）；

如投标人为代理商，需同时提供代理商的营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）和制造商的营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）；

②制造商生产许可证（如证书换证期间，须提供国家质量技术监督部门出具的受理决定书）；

③安装、维保资质文件（1、如证书换证期间，须提供国家质量技术监督部门出具的受理决定书。2、如委托安装，安装维保单位须提供营业执照、资质文件）；

④质量管理和质量保证体系认证证书，产品质量认证证书（包括合格认证和安全认证）（如有）；

⑤投标人的业绩证明材料（提供供货合同、中标通知书或验收报告）；

⑥电梯安装负责人的电梯安装上岗证或职称证。

  - 商务标包括：

（1）投标承诺书（附件一）；

（2）投标设备报价清单（附件二）；

（3）偏离表（附件三）。

### 投标文件的格式

  - 投标人应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

  - 投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸。

### 投标报价及供货时间

  - 报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括设备设计、制造、运输、装卸、现场设备保管、预埋、电线、电缆、改造、拆卸、脚手架、井道照明、低坑护栏、爬梯、主机搁梁、管理、就位、导轨安装、安装、产品保护、调试、质量技术监督部门验收（包括验收费用）、试运行、培训及售后服务、维保、保险、总承包服务费、利润、关税、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各投标人应根据招标人提供的技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计，保留整数。

  - 承包方式：本次电梯设备招标范围的项目内容，由中标单位根据招标文件的要求，以包工、包料、包质量、包工期、包安装调试验收、包造价、包安全、包文明施工、包质保期内的相关服务等闭口价承包（中标后中标单位须按约定时间提供对土建的相关要求及相关图纸），一次性包定，政策性调差不予调整。

  - 投标人应按招标文件中《投标设备报价清单》格式填写相关内容。

  - 投标人在投标报价中每单项单价和合价均需填写，对没有填写单价和合价的项目，其费用视为已包含或分配到其他项目的单价或合价之中。

  - 本项目设有效投标报价上限，有效投标报价上限在商务标开标前临时设定并公布。投标人的商务报价超过上限价的将以无效标处理。

  - 附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更，否则可能引起评标扣分。

  - 投标人能提供最短交货周期和安装周期，供货期在招标人通知生产后不超过40日历天，安装期不超过80日历天。

### 投标保证金

  - 投标人按本须知前附表第7项规定。

  - 对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

  - 中标候选人的投标保证金待招标人与中标人签订合同后五个工作日内退还（不计息）。其余投标人的投标保证金将在开标结束后当场退还。

  - 有下列情况之一的，投标担保将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

（3）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

（4）投标人违反《建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的；

（5）投标人自动放弃中标候选人或中标资格的（不予退还的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担）。

### 投标有效期

  - 投标有效期见前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本节关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标人按前附表规定的份数递交投标文件。

  - 招标文件附件中要求由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均按要求签章。

  - 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，则由评标委员会或工作人员随机抽签一本作为正本。

## 第四节    投标文件的递交

### 投标文件的密封与标志

  - 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称和标函名称。

  - 密封要求：密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

  - 投标文件的技术资信标和商务标必须采取单独密封。

### 投标文件的递交

  - 投标人应按前附表规定的地点，于截止时间前提交投标文件。投标截止时间以后送达的的投标文件，将被拒收。

  - 递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

- 投标人应按本须知前附表规定的地点，于截止时间前提交投标文件；

- 投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考样张附后）必须参加开标会议，经招标人确认身份后（招标人对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。

### 投标截止期

  - 投标文件的截止时间见前附表规定。

  - 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

## 第五节    开  标

### 开标

  - 招标人将于投标截止期的同一时间按前附表所规定的地点公开举行开标会议；

  - 开标会议由招标人组织并主持；

  - 本工程先开技术资信标，在技术资信标评审结果公布后再开商务标，在开商务标前临时设定并公布有效投标总报价上限。

### 投标文件公布

  - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

  - 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 第六节    评  标

### 评标会议

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

  - 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

### 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件符合性鉴定

  - 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标承诺书是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、质保期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

  - 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 投标文件的澄清

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

  - 评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

### 投标文件的评审

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（4）  投标报价涉嫌故意拉高或压低投标报价。

  - 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 投标资格不符合招标文件要求的；

- 法律法规规定无效标的。

  - 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、工期、质量、质保期、投标资格等不符合招标文件要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

  - 投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1） 技术资信标评审中规定作无效标的；

（2） 经商务标差错修正后，属招标文件报价要求中规定无效标的；

（3） 招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

  - 如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 商务标的修正

  - 对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会对其投标报价进行复核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价（除投标承诺书外）进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。如发现投标人的表格内容与招标文件不一致时，评标委员会将按招标文件表格的内容调整。

（2）除投标承诺书外，如果结转前与结转后的数据不一致，以结转前的数据为准，调整结转后的数据。

（3）投标承诺书中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

（4）校核投标承诺书中的投标总报价和投标设备报价清单（附件二）的报价合计，如不一致时，在总报价不变的前提下，由评标委员会根据合理的原则对其计算错误予以纠正。

  - 按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

### 评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》、《浙江省人民政府关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见(浙政发[2009]22号)》、《工程建设项目货物招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令 第27号）、等有关法律、法规，结合本工程实际，遵循公平、公正、科学、择优的原则选择中标人，制定本办法。

  - 技术资信标60.0分（其中资信部分15.0分，技术部分45.0分）。

  - 评标委员会针对技术资信标的产品技术、品牌实力、质保体系及产品业绩、售后服务等内容，视其科学性、针对性、可行性、先进性和完善程度，进行评审。每一单项经评标委员会讨论后确定统一类别一类、二类、三类（见下表），然后在该类别的分值范围内由评标委员会成员分别打分（小数点后保留一位，第二位四舍五入）。 各单项累计后再取平均分作为技术资信标的分数（小数点后保留二位，第三位四舍五入）。对某一单项类别划档意见分歧较大的，可以记名投票方式确定。

（一）资信部分15分

| 序号 | 评审内容 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标品牌制造商的ISO9001质量管理体系认证证书、环保认证体系ISO14001、职业健康认证证书ISO18001，每具备一项得1分，最高得3分。 | 0-3 |
| 2 | 投标人企业在台州市内有工商登记注册的得1分，没有不得分。（以营业执照为准） | 0-1 |
| 3 | 维保及提供服务：在台州市范围内设有电梯制造商的直属分公司（需提供台州分公司营业执照），由台州分公司对电梯直接维保；提供常年设7天×24小时服务专线和长期的免费技术支持。承诺在接到服务通知后30分钟内响应1小时内到达现场，2小时内处理完毕的得3分；在台州市范围内没有设立电梯制造商的直属分公司，只在浙江省内设立分公司（需提供浙江省内分公司营业执照），由浙江省内分公司对电梯直接维保；提供常年设7天×24小时服务专线和长期的免费技术支持。承诺在接到服务通知后30分钟内响应1小时内到达现场，2小时内处理完毕的得2分；在台州市和浙江省范围内均没有设立电梯制造商的直属分公司，由其他跨区域的城市分公司或其他电梯机构对电梯直接维保；提供常年设7天×24小时服务专线和长期的免费技术支持的得1分。 | 0-3 |
| 4 | 质量保证期满后的备品、备件价格优惠程度：价格最优惠的得2分；优惠的得1分；条件优惠一般的不得分。 | 0-2 |
| 5 | ①在24个月的质保期，延长一年的得1分，最高1分。 ②维保期2年，每增加1年加1分，最高3分。 | 0-4 |
| 6 | 制造商取得特种设备（扶梯、电梯）制造许可证A级资质的得2分；B级资质的得1分；C级资质的得0.5分。 | 0-2 |
| 备注：投标人须提供合同复印件（原件备查），招标人有权验证合同的真实性，提供虚假合同的投标人将被取消投标甚至中标资格。提供的合同复印件须能明确表明销售的电梯，如合同中无法表明则须提供制造商官方网站上公布的型号说明等有效证明材料的网页截图扫描件。 |  |  |

（二）技术部分：45分

| 序号 | 评审内容 |  | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 | 客梯采用永磁同步无齿轮曳引机，满足得2分，不满足不得分。 | 0-2 |
| 2 | 变频一体化控制系统 | ①控制系统采用32位电脑智能化控制系统，满足得3分，不满足不得分。 ②采用VVVF变频一体化控制系统得1分。 | 0-4 |
| 3 | 牵引系统 | 采用国内名牌产品钢丝绳的得1分，不满足不得分。 | 0-1 |
| 4 | 门 机 | 采用永磁变频门机得2分，变频非永磁得1分，非变频门机不得分。 | 0-2 |
| 5 | 安全钳 | 采用国内优质产品满足得2分，不满足不得分。 | 0-2 |
| 6 | 限速器 | 采用国内产品满足得2分，不满足不得分。 | 0-2 |
| 7 | 光 幕 | 采用欧、美、日进口产品满足得2分，不满足不得分；光束≥120束得1分，不满足不得分。 | 0-3 |
| 8 | 编码器 | 客梯采用原装进口产品，货梯采用国产，满足的得2分，不满足不得分。 | 0-2 |
| 9 | 导轨 | 主轨需采用T89型或以上的得2分,否则不得分。 | 0-2 |
| 10 | 客梯功能配置 | 全部满足招标文件第二章功能配置的得5分，功能配置每缺少一项扣1分，扣完为止。 | 0-5 |
| 11 | 电梯装潢 | 全部满足招标文件第二章配置的得满分，配置一体式操纵箱、真彩液晶显示器，每缺少一项扣1分，扣完为止。 | 0-2 |
| 12 | 扶梯梯级 | 扶梯梯级采用整体铝合金压铸得1分,否则不得分。 | 0-1 |
| 13 | 扶梯桁架 | 采用材料型号Q235，且截面采用矩形方钢得1分，否则不得分。 | 0-1 |
| 14 | 扶梯电机 | 扶梯电机采用六级得1分,否则不得分。 | 0-1 |
| 15 | 扶梯驱动链抗拉强度 | 强度≥240KN的得1分，不满足不得分。 | 0-1 |
| 16 | 扶梯配置要求 | 全部满足招标文件第二章功能配置的得5分，不满足其中一项均不得分。 | 0-5 |
| 17 | 扶梯装潢 | 全部满足招标文件第二章功能配置的得2分，不满足其中一项均不得分。 | 0-2 |
| 18 | 整机配置协调、平层精度、噪音及节能 | 全部满足招标文件第二章要求得2分，否则不得分。 | 0-2 |
| 19 | 安装工程施工组织设计 | 电梯安装符合GB7588-2003要求、产品安装质量保证体系的建立与运行、施工方案的合理性、安装技术人员配备等。 | 0-2 |
| 20 | 参数相应情况 | 投标人所投产品的速度和载重量完全符合招标文件要求的得3分，配置中有1项不满足招标文件要求的扣1分，扣完为止。 | 0-3 |
| 备注：在满足招标文件标注“*”条款要求下，就投标设备、部件和配置等在技术先进、质量可靠、节能性、功能配备的齐备和完善情况、轿厢配置的齐备和完善情况等方面进行评判。评标委员会根据投标人提供的资料进行横向比较、排序评价，全面满足或横向比较排序靠前的给高分，部分满足或排序靠后的给低分，不满足或排序最后的可给0分。 |  |  |  |

31.3商务标评审

（1）本项目设有效投标报价上限，有效投标报价上限在商务标开标前临时设定并公布。投标人的商务报价超过上限价的将以无效标处理。

（2）商务标分值计算：

①评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明。投标人不能合理说明或者要求提供相关证明材料而不能提供的，由评标委员会认定该投标人以低于其成本报价竞标，则该投标作无效标处理。

②商务标得分：进入报价评分的投标人中满足招标文件要求且投标报价最低的最终报价作为评标基准价，其余投标人投标价与该基准价对比。

③计算出报价评分值（保留小数点后2位）：

（1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其报价为满分40分。

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标价得分=（评标基准价/投标人投标价）×价格权分（40%）×100

31.4中标候选人的确定：

（1）投标人的总得分=技术资信标得分＋商务标得分（最后结果保留二位小数，第三位四舍五入）。

（2）中标候选人的排名次序按总得分从高到低顺序排列，即得分最高者为中标候选人，若出现得分并列，以投标报价低的排名在前；如投标报价相同，以技术得分高者排名在前；如均相同，则抽签确定。

## 第七节  授予合同

### 中标候选人公示

  - 招标人根据评标结果，按照台建规[2001]376号《关于对招标工程中标人实行公示制度的通知》的要求，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心接受公示。公示期不得少于3个工作日。

  - 公示期间，投标人对评标结果不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

  - 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知书之日起3日内进行澄清或说明。

### 中标通知书

  - 招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

  - 中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

  - 招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

  - 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 合同签订

  - 自《建设工程中标通知书》发出之日起10个日历天内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

  - 招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

### 履约保证金

  - 中标人应在签定合同之前,将履约保证金按本招标文件规定汇入招标人指定账户，如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

  - 签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第二章   技术规格书

一、概要

1.1此份技术规格书是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。投标人须根据各自的技术和商务优势进行投标。

1.2电梯招标范围：此份规格书包括下列项目： 共14 台电梯（扶梯）的供货、安装及质保服务。

| 序号 | 梯号 | 梯种 | 层/站/门 | 楼层高度（mm） | 载重（kg） | 速度（m/s） | 台数 （台） | 井道净尺寸 | 轿厢与开门尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A座1#、2# | 乘客电梯 | 6/6/6 | 底坑1600，地下车库4200，1F5800，2F4500，3F4500，4F4500，5F3800(5000)，机房2430 | 1000 | 1.5 | 2 | 宽2200 深2260 | 轿厢宽1600，深1500，高2600；开门宽1000，高2300 | 中分开门并联 |
| 2 | A座3# | 载货电梯 | 6/6/6 | 底坑1600，1F5800，2F4500，3F4500，4F4500，5F3800(5000)，机房2430 | 2000 | 0.63 | 1 | 宽3060 深3060 | 轿厢宽1900，深2200，高2400；开门宽1700，高2300 | 旁开门 |
| 3 | B座4#、5# | 乘客电梯 | 3/3/3 | 底坑1600，1F5800，2F4500，3F4500 | 1000 | 1.5 | 2 | 宽2200 深2260 | 轿厢宽1600，深1500，高2600；开门宽1000高2300 | 中分开门并联 |
| 4 | B座6# | 载货电梯 | 3/3/3 | 底坑1600，1F5800，2F4500，3F4500 | 2000 | 0.63 | 1 | 宽3060 深3060 | 轿厢宽1900，深2200，高2400；开门宽1700，高2300 | 旁开门 |
| 5 | 1-2楼 | 自动扶梯 | 提升高度5800 | 1台上行 1台下行 | 梯级宽度1000mm | 0.5 | 2 | 角度30° |  | 室外 |
| 6 | 2-4楼 | 自动扶梯 | 提升高度4500 | 2台上行 2台下行 | 梯级宽度1000mm | 0.5 | 4 | 角度35° |  | 室内 |
| 7 | 2-3楼 | 自动人行道 | 提升高度4500 | 1台上行 1台下行 | 踏步宽度1000mm | 0.5 | 2 | 角度30° |  | 室内 |

备注：

（1）投标人应根据资料和要求，按标准规定设计好电梯的轿厢，若轿厢宽度尺寸设计受到井道尺寸限制时，应给予说明。

（2）上表层高、提升高度、井道净尺寸、顶层高度、地坑深度、开门尺寸仅作参考，具体尺寸各投标人需详见相应图纸及现场踏勘。

（3）招标文件及设计文件当实施中有冲突时须经招标方确认。当上述标准与本说明的规定在技术要求方面发生冲突时，或技术规格说明书和图纸上所标注或要求有互相矛盾时，或技术规格说明书内有关章节的要求有互相矛盾时，必须立即向招标方反映，至于应遵从那个准则，将由招标方决定，但有关最终决定不构成任何造价变更和保证投标方对本工程提供的电梯设备以及安装质量须获得当地质量技术监督局及有关主管部门的验收通过。

（4）监控系统：须提供电梯的监控接口且协议开放，提供文本格式，配合弱电总成，不得增加费用。电梯至弱电中央控制室监控电缆由业主提供，但中标人需提供电缆型号规格。

（5）载货电梯、乘客电梯：轿厢轿门、厅门均采用发纹304不锈钢；其中载货电梯轿底采用不锈钢花纹钢板。

1.3 工作范围

中标单位须在签订合同后5个工作日内提供所投标电梯对土建的要求。

工作范围：招标人除提供安装所需的水电接口（水电费由中标方负责）、设备存放场地以外，设备装卸、保管、就位、脚手架、预埋件、电线、电缆、井道照明、临时护栏、爬梯、主机搁梁、导轨安装、安装、调试、质量技术监督部门验收、成品保护、技术培训、其他所需费用等全部费用包括在投标报价内。

（1）投标人需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、保管、就位、安装、产品保护、调试试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

① 提供的设备

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

- 按实际情况要求提供井道、机房施工设计图；并提供土建施工中需要预留、预埋的部件及尺寸；

b．按招标人和设计需要完成设备的具体设计；

c．提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

d．按招标人认可的尺寸和材料进行加工、制造、供货；向电梯延伸所需所有电梯设备及配套附件（如电梯控制柜、对重架、对重块、电线、控制线、管线预埋配置、桥架线槽、对重安全钳、井道照明、井道插座、安全接地、支架、对重与轿厢之间及井道之间的隔障（隔离网）、安全门（检修门）和门锁、厅门、门套、导轨、导轨支架及承载钢梁、曳引机承载钢梁、钢牛腿等）均由投标人提供和负责完成；电梯机房内的总配电箱出线管线及地面桥架施工均由中标单位完成。

e．运输及保管：设备运输至招标人建设工地并负责卸货、设备保管、就位。

② 设备安装和调试

投标人需按招标人的要求和认可负责设备就位、安装和调试及试运行。

③ 设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护由投标人负责。

④ 质保期内的电梯维保服务。

（2）这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

（3）关于10台电梯 整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中；如属于进口零部件在交货时应附上相关证明资料。

（4）投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

1.2 设备清单和基本需要

详见电梯（扶梯）的技术规格和要求。

1.3工期要求：投标人需根据业主的需要，投标人须提供能够实现的最短交货周期及安装周期。

二、总体要求

2.1工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标人提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

（1）适应性要求：

①浙江省台州市位于亚热带，受沿海气候影响，气候温和湿润。

室外环境温度： -5℃~40℃

室内温度： -5ºC~35ºC，湿度：30％~85％

② 电源条件：所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：380V，3相，5线

220V，单相

频率：50Hz

电压波动：±7％

接地电阻要求：≤4欧姆

（2）抗地震要求：

所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

2.2 产品标准和规范

本招标文件成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都有可能被修订，如有修订，中标人应符合最新版本要求。

（1）中华人民共和国标准和国外标准

由投标人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准

·中华人民共和国国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

·中华人民共和国国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国国家标准：电梯技术条件（GB10058）

·中华人民共和国国家标准：电梯试验方法（GB10059）

·中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

·中华人民共和国原建设部“电梯手册” (JJ49-87)

·中华人民共和国国家标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）

·中华人民共和国国家标准：《电梯安装工程质量检验评估标准》

·浙江省消防部门的条例

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

·由招标人认可的其它国家的其它权威标准。

（2）投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向招标人及时解释清楚。如与土建图纸矛盾，以图纸为准，制造商发现问题，请及时通知招标人。

2.3 制造监制和出厂检验

（1）在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。投标人须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，投标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

2.4设备的防护、包装及运输

（1）设备的防护及油漆

设备内、外表面应洁净。投标人须提供设备的具体防护措施供招标人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无褶皱和剥落。

（2）所有设备应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

（3）对不油漆且易磨损的零件应涂上高熔点或脂肪酸或其他保护功能的油脂以得到保护，并得到妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输、搬运途中异物进入。电动机、控制中心、排气装置和机组的控制器等均应加保护罩。

（4）随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

（5）设备的包装费应包括在投标总价中，这些包装材料应属于招标人所有。

（6）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种。以中文为准。

（7）中标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安装调试、装潢的安全。

（8）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

2.5到货验收

（1）中标人应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换零件，并妥善处理直至招标人满意。此工作所发生费用应由投标人自行承担。

（2）在建设单位工地的临时存放场地由招标人负责协调落实，但中标人应负责看管。

2.6 所需资料

2.6.1合同签订后须提交下列所有文件：

（1）招标人与中标人签订合同后，中标人须按建设进度要求提供下列资料：

·井道施工图；

·电梯机房的施工图及对招标人的要求；

·电路图；

·接线图；

·接地方式；

·结构图；

·设计图；

·安装图；

·井道尺寸剖面图；

·中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

（2）设计图纸要求

·图纸一式六份在接到中标通知书后5个工作日内需交招标人审查并认可。

·如果有任何图纸未被认可，须由投标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。

（3）图纸审查包括：

a. 所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交招标人审查，以便审查有效。

b. 主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

c. 与其它设备系统（如防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。

d. 设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

e. 主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

f. 主要设备的电源负荷和通风降温要求。

g. 应标明电梯机房的剖面以获得土建的认可。

（4）投标人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

（5）投标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

（6）在培训期间，投标人须免费提供中文培训材料给招标人。

（7）在试运行前两周内，投标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料：

·所有设备规格和详细操作说明。

·系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

·例行维修保养项目和期限的建议。

·紧急安全措施的建议。

·紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（8）在设备测试期间，供货方须提交一式6份各式报告给招标人。

2.6.2 提供资料时间

中标人须在合同签订后，制订出提交资料的进度表，此进度表应为招标人所认可，并应符合设计、制造、土建、安装、调试等工程建设进度的需要。

2.7 技术培训

（1）中标人须对招标人的6名（3名机械、3名电气）技术人员、维修人员及操作人员进行培训。培训为工地培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

（2）投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

三、需要完成的工作

3.1制造、供货、安装及协调

(1)  投标人对供货、安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门和技术监督局的验收证书。验收费用包括在总价中。

(2)  安装计划

投标人须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由招标人认可。

(3)  安装期

安装计划由投标人自行安排，确保电梯在招标人要求的日期验收通过并移交招标人。（由投标人在投标函中提供供货周期及安装周期）

(4)  设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

(5)  沟槽与通道

任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交招标人认可。井道内及机房内的所有工作（包括井道照明和爬梯）均由中标单位负责。

(6)  安装管理

现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，中标人须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。招标人保留有变更人员的权力。

(7)  认可

设备安装须取得有关部门的认可，中标人有责任提供相关的认可文件及证书。

(8)  保证设备在起吊、运输装卸过程中的安全。

在安装期间，中标人负责运输、卸货、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

(9)  完工装修

在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到招标人的认可。

3.2  测试和试运行

(1)  工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

(2)  程序和表格

中标人须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。

(3)  测 试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，中标人在调试测试后5个工作日内提交测试报告给招标人。如招标人对测试报告有疑问，招标人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由中标方负责，中标方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由招标人自负。

(4)  试运行

设备试运行应在有关部门及招标人有关人员的监督下进行。

3.3  验  收

(1)  产品保护

工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

(2)  验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．设备在交由招标人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

3.4 售后服务

(1)  中标人须在台州设立维修点，维修人员接到维修电话后须在30分钟内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。

(2)  中标人须对合同中规定的整套电梯提供至少24个月的质保期及免费维修和保养，时间从验收通过、招标人接受之日算起。

(3)  在质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

(4)  质保期内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

(5) 在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。

(6) 修好后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

3.5  备件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

3.6  检验和维修设备及工具

(1) 须免费提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

(2) 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

(3) 所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

3.7商标与铭牌

投标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

四、主要技术规格及要求

基本要求：电梯系统在启、制动及额定负荷状态下运行时应保证安全、平稳、舒适、无抖动和冲击感觉，运行曲线应平滑，运行效率高，运行速度在要求范围内。

本次采购的电梯应满足以下标准功能要求和基本性能要求：

电梯标准功能要求（详见电梯主要技术参数及功能要求表）

| 序号 | 功 能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯类型 |  | 乘客电梯 |
| 2 | 讯号装置 | 候梯厅 | 设呼梯按钮“上、下”指示灯 |
| 3 |  |  | 每层设液晶方向显示一体式指示器* |
| 4 |  |  | 无底盒超薄外呼面板，材质为发纹不锈钢，首层每台设独立锁梯锁* |
| 5 |  | 轿厢 | 设轻触式不锈钢微动按钮，26万色真彩液晶方向显示指示器 |
| 6 |  | 轿厢内 控制板 | *一体式操纵厢；设停层按钮；开、关门按钮；26万色真彩液晶方向显示；超载警报及指示；消防紧急运行指示；轿厢与机房（停梯、转换运行方式、维修等用） |
| 7 |  | 轿厢内 铭牌 | 标明电梯品牌、规格、额定载重量/人数、不准吸烟等告示及图示等 |
| 8 | 轿厢通风 |  | 乘客电梯设低噪音送风机，一体化不锈钢吊顶(中标后由买方从卖方提供的轿顶系列中选择） |
| 9 | 轿厢照明 |  | *LED节能照明 |
| 10 |  |  | 照明和风机自动启停控制（延时3分钟关闭，并可因需要调整） |
| 11 |  |  | 停电时轿厢内应急照明 |
| 12 |  |  | 断相及相序保护 |
| 13 |  |  | 自动开关门时间控制，预定时间强制关门控制 |
| 14 |  |  | 电梯故障在目的层打不开门，自动驶往就近层停靠 |
| 16 |  |  | 楼层召唤自动登记 |
| 15 |  |  | 检修操作 |
| 16 |  |  | 光幕保护功能 |
| 17 |  |  | 门传感故障自动诊断和处理 |
| 18 |  |  | 开关门故障保护功能 |
| 19 |  |  | 可调整开关门时间 |
| 20 |  |  | 通过门厅按钮重新打开已关上的梯门 |
| 21 |  |  | 梯门打开超时强制自动关闭 |
| 22 |  |  | 满载直达 |
| 23 |  |  | 独立操作 |
| 24 |  |  | 防超重装置 ，并蜂鸣报警 |
| 25 |  |  | 设井道照明、底坑设双路照明开关 |
| 26 |  |  | 电磁制动装置 |
| 27 |  |  | 内置电梯运行计数器 |
| 28 |  |  | 电梯预留视频监控线、五方通话线、BA接口 |
| 29 |  |  | 轿厢呼叫反转取消 |
| 30 |  |  | 提前开门功能 |
| 31 |  |  | 无呼叫自返基站 |
| 32 |  |  | 误操作消除 |
| 33 |  |  | 次楼层停靠 |
| 34 |  |  | 失速保护 |

电梯基本性能要求

- 服务层的选择

选择停靠层，不停靠层

- 消防运行

当消防开关被置位（非检修状态），无论电梯处于什么位置和状态都要求返回基站。

- 到站自动开门

当电梯到达目的层站后，自动在门区打开轿门。

- 满载不停

系统自动安排下一台梯接送或下一次接送

- 超载报警：蜂鸣提示。

- 轿厢呼叫信号消除

轿厢应答一个方向的最后一个呼叫后，系统自动检查并清除余下的另一个方向呼叫信号

- 轿内灯光/风扇自动关闭

在设定时间内若无呼叫信号，轿内灯光和风扇自动关闭以节省能源

- 本层指令按钮开门

当轿门正在关闭或已关闭，电梯未起动，按本层的指令按钮，轿门自动打开。

- 满员直驶

当满载时，电梯不响应经过的召唤信号而只响应指令信号。

- 无呼叫自返基站功能

无司机运行时，无指令和召唤超过3分钟，自动返回基站。

- 自动延时关门设定

无司机运行时，电梯到站自动开门后，延时若干时间自动关门。

- 锁梯

用钥匙开关，使电梯运行到指定楼层后停止运行，关掉轿厢照明和风机，关掉所有楼层显示，处于休眠状态，以便维修保养

- 梯门负载检测

梯门在开关过程中受阻，门将反向运行

- 轿厢风扇及照明自动控制

如电梯无指令和外召登记超过3分钟，轿厢内自动灭灯。如接到召唤信号重新开灯投入运行。

- 备用照明电源

主电源有故障时自动启用

- 主楼层停靠

轿厢空闲时停靠在指定楼层，任选开门或关门等待

- 安全回路保护

当安全回路断开，停止电梯的一切运行。

- 主回路接触器检测保护

检测主回路接触器触点是否可靠动作，如发现未可靠释放将停止轿厢一切运行。

- 速度监测

系统时刻检测电梯运行速度，以防止超速或失速等故障出现。

- 防打滑保护

系统检测到钢丝绳打滑将停止轿厢一切运行。

- 端站强制换速

当端站保护开关（上下限位开关）动作时，系统停止轿厢的一切动作。

- 端站层楼纠正

当电梯到达端站时，系统将自动纠正层楼数据。

本次采购的电梯除满足以上电梯标准功能要求和电梯基本性能要求以外，还应满足以下主要技术参数及功能要求。下表中有关技术参数及功能要求如与电梯标准功能要求或电梯基本性能要求有矛盾之处，则以满足本表的要求优先。

五、电梯的主要技术参数及功能要求

1、有机房客梯

| 序号 | 项 目 | 乘客电梯 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用 途 | 乘 客 |
| 2 | 数量（台） | 4 |
| 3 | 消防功能要求 | 具有消防功能 |
| 4 | 井道尺寸（mm） （轴线宽X深） | 2200*2260（详建筑施工图） |
| 5 | 顶层层高（mm） | （详建筑施工图） |
| 6 | 底坑深度（mm） | 1600（详建筑施工图） |
| 7 | 土建门洞尺寸 宽×高(mm) | （详建筑施工图） |
| 8 | 配置要求 |  |
| 8.1 | 驱动系统 | 永磁同步无齿轮曳引主机， VVVF调速控制系统* |
| 8.2 | 控制系统 | 模块化电脑软件控制系统，串行传输，总线通讯系统* |
| 8.3 | 曳引机 | 采用永磁同步无齿轮电机* |
| 8.4 | 门机驱动系统 | 1.变频门机（VVVF）。* 2.开门形式为中分双扇自动门。* 3.轿厢开关门自动保护：采用光幕保护系统。* 4.要求门机运行平滑，动作速度准确到位。 |
| 8.5 | 轿 厢 | 1、轿厢壁、轿厢门采用发纹304不锈钢，客梯轿厢高度2600mm。 2、轿厢操纵盘：一体式操纵厢，不锈钢面板，带有轿厢运行位置的数字显示及点阵显示器，不锈钢圆形微动按钮。* 3、轿厢内应安装LED节能照明和应急照明设施，凡有内部通讯装置，可实现轿厢内与指定位置的五方对讲。* 4、轿厢内配低噪音送风机。含预留空调电源接口。 5、轿顶：电梯采用一体化吊顶，由投标人提供三种以上式样供买方选择（包括通风扇、照明、应急照明、摄像头的预留孔必须提供相关对应的式样图片及资料）。随行电缆中应附视频电缆。 6、地坪：厚度不小于25mm，预留装饰荷载不小于200KG。 |
| 8.6 | 厅门 | 客梯开门尺寸：宽1000，高度2300。厅门装饰：发纹304不锈钢*；门套装饰：发纹不锈钢、标准小门套*。 |
| 8.7 | 电梯厅呼唤装置 | 两台独立外呼，各层均设轿厢运行位置数字显示及点阵运行方向显示的呼唤按钮，采用一体式召唤，无底盒，点阵显示器；不锈钢动按钮、备呼唤记录灯，发纹不锈钢面板。* |
| 8.8 | 保护功能及超载报警功能 | 1、电梯超载不启动并报警提示和满载不停站功能，轿厢内警铃提示。* 2、开关门时间调整功能，红外线64束光幕门机系统。* 3、自动平层功能：平层精度≤±5MM。* 4、故障自诊断及检修操作功能。 |
| 8.9 | 不锈钢厚度 | 轿厢及门厅门套采用的钢板及不锈钢厚度≥1.5mm。 |
| 9 | 噪音控制（最低标准） | 满足国家相关环保部门的要求* |

2、有机房货梯

| 序号 | 项 目 | 电梯 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用 途 | 载货 |
| 2 | 数量（台） | 2 |
| 3 | 消防功能要求 | 有 |
| 4 | 井道尺寸（mm） （轴线宽X深） | 3060×3060（详建筑施工图） |
| 5 | 底坑深度（mm） | 1600（详建筑施工图） |
| 6 | 土建门洞尺寸 宽×高(mm) | （详建筑施工图） |
| 7 | 配置要求 |  |
| 7.1 | 驱动系统 | 有齿轮曳引主机， VVVF调速控制系统* |
| 7.2 | 控制系统 | 微电脑软件控制系统，串行传输，总线通讯系统* |
| 7.3 | 曳引机 | 有齿轮曳引主机* |
| 7.4 | 门机驱动系统 | 1.变频门机（VVVF）。* 2.开门形式为左开* 3.轿厢开关门自动保护：采用光幕保护系统。* 4.要求门机运行平滑，动作速度准确到位。 |
| 7.5 | 轿 箱 | 1、轿厢壁、轿厢门采用发纹304不锈钢框架，轿厢高度2300mm。 2、轿厢操作盘：分体式操作盘，采用6.4英寸单色晶显示器、方形微动按钮、备呼唤记录灯，发纹不锈钢面板 * 3、轿厢内应安装LED节能照明和应急照明设施，凡有内部通讯装置，可实现轿厢内与指定位置的五方对讲。* 4、轿厢内部有低噪音送风机。轿厢内照明和送风机自动延时关闭功能。 5、轿底采用不锈钢花纹钢板。 |
| 7.6 | 厅门 | 厅门装饰：发纹304不锈钢；门套装饰：发纹不锈钢、标准小门套。 |
| 7.7 | 电梯厅呼唤装置 | 采用一体式呼梯盒，无底盒，点阵显示；方形微动按钮、备呼唤记录灯，发纹不锈钢面板。* |
| 7.8 | 保护功能及超载报警功能 | 1、电梯超载不启动并报警提示和满载不停站功能，轿厢内警铃提示。电梯运行只响应轿厢内指令到达指定停靠楼层。* 2、开关门时间调整功能，红外线光幕门机系统。* 3、自动平层功能：平层精度≤±5MM。* 4、故障自诊断及检修操作功能。 |
| 8 | 噪音控制（最低标准） | 满足国家相关环保部门的要求* |

3、电梯功能配置表

投标人提供的电梯应包括但不仅限于下列，当供货方推荐的其它合适的功能可能被接受。

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有/无司机操作 |  |
| 2 | 超重警告 | (在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置)：当电梯超重时，不允许关门起动，门必须打开,并同时发出声光警报，当超重现象消除时，警报自动解除，电梯恢复正常运行。 |
| 3 | 轿厢开关门保护 | 当电梯开门时间超过预定值时，电梯会强行关门而应答其他信号。当电梯强行关门几次未能关紧，电梯将打开轿门，停止运转，内外呼梯信号均被自动取消。 |
| 4 | 火险紧急返回 | 假如火险发生，电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号；投标人须提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。(中标后20个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求) |
| 5 | 消防功能 | 要求具有消防功能，消防开关启用后，所有召唤被取消，指定电梯立即返回指定层站为救援，电梯只应答轿厢内的召唤，其他的为普通客梯。 |
| 6 | 报警铃 | 在轿厢内的操纵盘上装一按钮，若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向安全中心呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。 |
| 7 | 五方对讲 | 按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向控制柜、安全中心、底坑、轿顶呼叫。控制柜与安全中心能分别呼叫该台电梯。投标报价中须含轿厢内、安全中心、底坑、轿顶的对讲设备及调试费用；中标后20个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求） |
| 8 | 轿厢紧急照明灯 | 当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。 |
| 9 | 自动停止轿厢照明、通风装置 | 如果电梯停用超过设定的时间，自动关停轿厢内的照明灯及通风装置，以节能，如遇召唤再自动开启。 |
| 10 | 满载不停 |  |
| 11 | 基站关机 |  |
| 12 | 监控 | 轿厢内预留摄像机孔随带视频电缆。 |
| 13 | 到站钟 | 具有轿厢到站钟 |
| 14 | 自动调整开门时间 | 按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间 |
| 15 | 停靠楼层设置 | 可以通过在控制柜的设定，取消某些楼层的停靠 |
| 16 | 控制柜计数器 | 控制柜内须设有运行次数计数器 |
| 17 | 厅外层层显示 |  |
| 以上功能是对电梯的基本要求，投标人在投标时应详细列出所供设备的具体功能，并在投标时提出，供业主参考。如在功能方面有偏离须在技术偏离表中明示。 |  |  |

4、自动扶梯

| 1 | 扶梯编号 | 1-2楼 | 2-4楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 扶梯类型 | 室外型 | 室内型 |
| 3 | 扶梯型号 |  |  |
| 4 | 数量（台） | 2 | 4 |
| 5 | 梯级宽度（mm） | 1000 | 1000 |
| 6 | 角度（度） | 30 | 35 |
| 7 | 速度（m/s） | 0.5 | 0.5 |
| 8 | 提升高度（m） | 5.8 | 4.5 |
| 9 | 长度（m） | 15.42 | 13.00 |
| 10 | 排列方式 | 1台上行 1台下行 | 2台上行 2台下行 |
| 11 | 扶手带 | 黑色光亮型* |  |
| 12 | 扶手护栏 | 透明钢化玻璃* |  |
| 13 | 栏杆高度 | 930mm* |  |
| 14 | 内、外盖板 | 发纹不锈钢* |  |
| 15 | 裙板 | 不锈钢，增加毛刷* |  |
| 16 | 梯级 | 不锈钢* |  |
| 17 | 前沿踏板 | 防滑不锈钢* |  |
| 18 | 梳齿板和楼层板 | 铝合金、不锈钢* |  |
| 19 | 桁架外装修（外包板） | 不锈钢（需配合安装消防喷淋）* |  |
| 20 | 其他 | 运行可调上下行，变频（低速-高速）* |  |

5、自动人行道

| 1 | 扶梯编号 | 2-3楼 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 扶梯类型 | 室内型 |
| 3 | 扶梯型号 |  |
| 4 | 数量（台） | 2 |
| 5 | 梯级宽度（mm） | 1000 |
| 6 | 角度（度） | 30 |
| 7 | 速度（m/s） | 0.5 |
| 8 | 提升高度（m） | 4.5 |
| 9 | 长度（m） | 24.8 |
| 10 | 排列方式 | 1台上行 1台下行 |
| 11 | 扶手带 | 黑色光亮型* |
| 12 | 扶手护栏 | 透明钢化玻璃* |
| 13 | 栏杆高度 | 930mm* |
| 14 | 内、外盖板 | 发纹不锈钢* |
| 15 | 裙板 | 不锈钢，增加毛刷* |
| 16 | 梯级 | 不锈钢* |
| 17 | 前沿踏板 | 防滑不锈钢* |
| 18 | 梳齿板和楼层板 | 铝合金、不锈钢* |
| 19 | 桁架外装修（外包板） | 不锈钢（需配合安装消防喷淋）* |
| 20 | 其他 | 运行可调上下行，变频（低速-高速）* |

备注：

1、以上提供的建筑物尺寸数据仅供参考，如有误差以设计图纸和投标单位实际勘察结果为准。为保证投标的准确性，请各投标单位酌情自行前往现场组织测量以上尺寸或与设计人员联系确认。

2、以上所提要求，不应认为详细和完整，投标人应保证所供产品不仅在制造符合规范和标书的要求而且还应满足有效运行的要求。

注：上表中的数据只是按目前施工图估计，具体数据请与图纸核对，中标人须根据图纸按实际提供电梯。

4.2电梯一般技术要求

工作情况：

投标人提供的产品及服务须适应本标书第三部分中第二条“总体要求”所有条款,并运转顺利、正常、可靠。

可靠性要求：

①要求连续工作每天24小时，全年365天。

② 正常使用寿命期要求10万小时以上。

③年故障率不超过2天。

控制方法：电梯应采用电脑控制系统，微机模块化结构进行驱动控制、运行控制、操作控制、门控制和故障诊断能力。开门系统采用VVVF门机系统。

操作方法：分别并联控制，也能脱离并联，独立运行。

4.3安全设备

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备，其应符合有关最新国家标准中的规定：

（1）断相和错相保护；（2）上、下终点开关和上、下极限开关；（3）缓冲器；（4）限速器；（5）安全钳；（6）紧急停止按钮；（7）层门安全设施；（8）轿门安全设施；（9）其他特性及安全功能由投标商提供。

4.4 电梯配置及其他要求

*为确保工程质量，对电梯具体配置要求如下：

1、客梯的曳引机要求为永磁同步无齿原品牌产品，其中部件编码器为欧、美、日国家原装进口；

2、门机系统要求为原品牌产品；

3、控制系统中的微机控制系统、变频器、继电器要求为欧、美、日进口，主接触器要求为欧、美、日在中国国内合资企业知名品牌，其他滤波器、主电路滤波器要求为国内知名品牌，光幕要求为欧、美、日进口产品；

4、必须注明（进口件）的原品牌等。交货时必须随机提供厂名、品牌、原产地证书、合格证和进口件的报关单等；

5、自动扶梯的桁架材料型号采用Q235，截面形式采用矩形；

6、自动扶梯的驱动链抗拉强度为≥240KN；

7、自动扶梯不含两侧及底部装修；

8、自动扶梯控制系统中的电气配件要求为合资企业以上品牌。

投标人须在投标文件中详细提供所投产品零部件产地清单（见附表三）。

六、制造

投标人提供的设备部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于主机、开关门系统、主控制柜等电梯部件的装配应在工厂完成。

七、设备性能

7.1投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准和相应的国际标准。

7.2投标人须在附表六中提供：

①电梯的水平、垂直振动加速度:cm/s2

②起制动加减速度:m/s2

③噪音指数（机房、轿内、开关门）:dB（A）

八、其他

8.1在工地的建设活动中，中标人有责任与监理单位、土建单位及其它供应商保持联系和合作。在安装期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

8.2 中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

8.3中标人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据招标人需要，得到认可后再投入运行。

# 第三章  合同主要协议条款

说明：如发包方、承包方双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《中标合同》要求的内容相一致。

# 中标合同

第一部分  协议书

三门县城关农副产品综合市场电梯采购所需电梯设备委托浙江方圆工程咨询有限公司以浙方招建[2016] 002号招标文件以公开招标的形式招标。经招标人决标　　　为中标单位。如发包方、承包方双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

a. 合同

b. 合同洽谈纪要

c. 中标通知书

d. 询标记录

e. 投标文件

f. 施工图设计

g. 招标文件

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、设备和数量

本合同要求提供的设备和数量见中标通知书。

4、合同总价

本合同总价为            万元人民币， 分项价格见《投标设备报价清单》。

5、付款方式：

本合同的付款方式在买卖合同及安装合同中规定。

6、完工时间及交货地点

本合同设备的完工时间和交货地点详见买卖合同及安装合同。

7、本合同一式八份，双方各执四份，同等有效。

8、合同的生效

本合同在发包方收到承包方提交的履约保证金后，经双方法定代表人或授权代表签署，发包方、承包方双方加盖印章后生效。

发包方（盖章）：                          承包方（盖章）：

住所：                                   住所：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代表人：                             委托代表人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

邮政编码：                               邮政编码：

年   月   日                              年   月   日

第二部分 买卖合同主要条款

（中标合同应按下列合同形式签订，如发包方同意也可以以其他合同形式签订，但不得更改合同条款内容）

发包方（招标人）：

承包方（中标人）：

工程所需      台电梯设备以（招标编号：             ）招标文件招标。                   公司为中标单位（附中标通知书）。发包方和承包方，就为          工程提供     台（             型电梯）电梯设备及运输、装卸、就位工作，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、电梯设备的型号、规格、数量、范围、产地：

2、本买卖合同价为：人民币（大写）：                 整（小写：￥      元）。合同价为完税闭口价。

以上合同总价为全部电梯供货到工地的全部费用（包括设备制造、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、海关费、进口手续费、装卸、就位等所有费用，不论是否明列在合同文本中）。

3、图纸的确认及井道的确认

合同签订时，发包方提供承包方电梯初步布置图，承包方根据初步布置图在10日内，提供发包方电梯土建施工图纸一式陆份，发包方应将其中一份确认并签字后，交回承包方，由承包方委托的设计院按双方确认后的图纸进行设计，土建单位应按图施工并提供完整的、清理后的土建井道及机房。发包方如对设备布置有所改动，必须在发货前15个星期以书面形式通知承包方。

4、合同交货及完工期

承包方须在合同签定、图纸确认、预付款到位、接到发包方供货通知后      日历天到达工地，在土建条件具备后      日历天内完成电梯设备安装、调试、试车运作及验收通过，并移交发包方。

发包方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前     日历天书面通知承包方，承包方应认可。

5、交货地点

工程工地现场并由承包方负责卸货、就位。

6、接货通知

承包方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知发包方，以便接货。卸货工作及费用由承包方负责。

7、运输及装卸保险

7.1货物在装运前由承包方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由承包方负责索赔。

7.2承包方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

7.3电梯运输装卸由承包方负责另行委托运输单位，并提供相应金额的运输费发票。

8、设备检验及到货验收

8.1 按招标文件第三部分制造监制和出厂检验款之规定。

8.2货到现场，发包方需立即和承包方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，承包方应负责现场妥善保管（需防潮、防盗），未经承包方同意发包方不得擅自拆箱，否则零件遗失、损坏由发包方负责。承包方在接到发包方开箱验收通知后，派员7天内会同发包方进行货物清点验收，并由发包方、承包方、安装方签字确认，若发现货物与装箱单数目不符，由承包方负责补齐或收回，如验收时发包方对产品的外表质量有异议，承包方负责解释及相关处理使发包方满意。

9、付款方式

设备款：接到发包方供货通知后十日内，支付设备总价的20%预付款；货到现场点箱点件初步验收合格并开始安装后10个工作日内再支付需交货的设备总价的40%，安装完毕经技术监督部门验收合格并取得使用证书后15个工作日内再支付需交货的设备总价的35%，并退还已完成安装的设备履约保证金。余设备款5%待2年质保期满后无质量问题15个工作日内结清（不计息）。

10、技术服务

承包方负责免费对发包方的 6 名技术人员进行安装现场的技术培训。承包方对发包方的技术人员培训直至合格。

11、关于制造、安装的标准和要求

·中华人民共和国国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

·中华人民共和国国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国国家标准：电梯技术条件（GB/T10058）

·中华人民共和国国家标准：电梯试验方法（GB/T10059）

·中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

·中华人民共和国原建设部“电梯手册” (JJ49-87)

·中华人民共和国国家标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）

·中华人民共和国国家标准：《电梯安装工程质量检验评估标准》

·浙江省消防部门的条例

·电力部门的供电规章条例

·其他有关的中国标准和规定

以上标准如有修改，应符合最新版本的规定和要求。在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准并达到以下具体要求。

平层精度： ≤     mm

水平振动加速度：≤          cm/s2

垂直振动加速度：≤         cm/s2

起制动加减速度：平均≥     m/s2;     最大≤   m/s2

开关门噪音：≤      dB

机房内噪音：≤      dB

轿内噪音：≤        dB

在最终验收时，承包方要对以上性能数据作专门的检测，并提交测试报告给发包方。

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，承包方在调试测试后5个工作日内提交测试报告给发包方。如发包方对测试报告有疑问，发包方有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由承包方负责，承包方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由发包方自负。

12、安装调试

由                           (按投标承诺)公司负责安装调试。

13、设备最终验收前的人员及设备安全，概由发包方负责。

14、设备最终验收

14.1工程完成后，承包方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备经当地技术监督局验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，建筑结构或其它设备因承包方原因而被损坏，承包方将有责任修理或赔偿损失。

14.2 验收合格条件

A．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

B．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到发包方的认可。

C．所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

D．设备在交由发包方使用之前已通过有关部门的验收并得到使用证书。

E．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经当地技术监督局检验合格后，发包方、承包方双方共同签署验收合格证书。

15、产品质量保证

承包方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由            公司制造生产。产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。从安装完毕交付使用之日起24个月内是有效的产品质量保证期。承包方需对设备制造、运输、卸货、保管、就位、安装、保护、验收合格全过程的质量负责，如出现问题由承包方负责处理，对发包方造成损失的，由承包方负责赔偿。

在保证期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的由承包商提供的合同设备而造成设备停机，且承包方对此负有责任，则该台设备的质量保证期将相应延长，并赔偿相应损失。

16、售后服务

16.1承包方（维保单位）须在台州地区设立维修点, 维修人员接到电话后须在1小时内赶到现场,并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。

16.2承包方须提供24个月的质量保证期，在质量保证期内，免费无偿提供维修保养服务（人为破坏因素除外）；

16.3每起制动运行60000次，故障次数≤3次/台，人为因素除外。

如超出，每次罚款 3000 元，按次累计。累计故障超过4次，发包方可以要求对电梯进行重新测试，如有相关质量问题，承包方免费更换。

16.4故障响应时间及相应的赔偿承诺：接到报修电话1小时内到达现场，如超出每次罚款 300 元。

一般故障修复时间：到达现场4小时，如超出，每天罚款 300 元，按天累计。

重大故障修复时间：到达现场24小时，如超出，每天罚款300 元，按天累计。

17、 电梯的基本配置、基本功能如下：

控制方法：全电脑集选，微机模块化结构进行驱动控制、运行控制、操作控制和故障诊断能力，VVVF门机系统。

操作方法：按招标文件规定。

基本功能：按投标承诺。

18、装修要求：

按投标承诺。

19、进口件清单

按投标承诺。

20、随机文件清单

- 装箱清单

- 电梯操作维护手册

- 须提交有关相应进口证明文件资料

- 承包方按标准应提供的技术资料

21、违约责任

除不可抗力外，如承包方发生不能按期交付使用，发包方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。发包方、承包方双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金：

1）如发包方不能按时支付预付款、进度款，则交货期顺延。

如发包方不能按时支付进度款、电梯验收合格后款项，且延期超过15天后仍不能付款，每逾期一天按该阶段应付款项的1‰计算向承包方赔偿违约金，逾期付款的违约赔偿最高限度为合同总价的30％，如违约金达到最高限额时发包方仍不能付款，按第3）条发包方中途退货处理。

2）逾期交货及交付使用

承包方逾期交货，按合同总价计算向发包方赔偿违约金，每逾期一天，计违约金1‰。如零部件逾期交货影响电梯交付使用按整机计算赔偿违约金。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，发包方有权解除本合同。承包方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，承包方应向发包方支付合同总值30%的违约金，如造成发包方损失超过违约金的，超出部分由承包方继续承担赔偿责任。

电梯逾期交付使用，承包方必须承担相应责任，按合同总价计算向发包方赔偿违约金，每逾期一天，计违约金1‰。

3）承包方不能交货或发包方中途退货

承包方不能交货，应向发包方偿付违约金。违约金按总价的30％计算。

发包方中途退货，应向承包方偿付违约金。违约金的计算方法与承包方违约相同。

4）逾期交货及交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的30％，逾期超过约定日期30个工作日时承包方仍不能交付使用，按第3）条承包方不能交货处理。

5）经发包、承包双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

６）承包方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，发包方有权拒收该货物，承包方愿意更换货物但逾期交货的，按承包方逾期交货处理。承包方拒绝更换货物的，发包方可单方面解除合同,所造成的损失由承包方负责。

22、仲裁

22.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，发包、承包双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可直接向工程所在地人民法院起诉。

22.2起诉费用由败诉方承担。

22.3在协商期间，除正在进行协商的部分外，本合同其他部分应继续执行。

23、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为协商依据

- 电梯买卖及安装合同；②询标承诺；③投标文件；④招标文件。

第三部分 安装合同主要条款

电梯的安装合同和买卖合同均由招标人同中标人签订，所有安装事宜由中标人负责。

发包方（招标人）：

承包方（中标人）：

工程所需      台电梯以（招标文件编号：        ）号招标文件招标。经招标人决标，               公司为中标单位（附中标通知书）。发包方，就           工程    台（          型号）电梯设备的装卸、就位、安装、调试、检验、验收、维保工作，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、需承包方安装的电梯设备的型号、规格、数量：

按投标文件

2、安装合同价为：人民币大写：              元整，小写￥            。

合同价为完税闭口价。

以上合同总价为上述电梯装卸、分层、就位、安装、调试、测试、检验、验收合格后交付使用和质保期内维保的全部费用（包括水电费、保险费、税费、技术培训服务费、安装完毕后技术监督局验收费、井道照明、爬梯等所有费用，不论是否明列在合同文本中）。

3、合同交货及完工期

承包方须在货到工地、土建条件具备后         日历天内完成电梯设备安装、调试、试车运作及验收通过，并移交发包方。

4、安装地点

工程工地现场。

5、接货通知

承包方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知发包方，以便接货。卸货工作及费用由承包方负责。

6、付款方式

安装款：在电梯安装施工队伍进场后15个工作日内付安装合同价的50%，电梯通过技术质量监督部门验收合格后15个工作日内付安装合同价的50％。

7、技术服务

承包方负责对发包方的技术人员进行安装现场的技术培训。承包方对发包方的技术人员培训直至合格。

8、关于制造、安装的标准和要求

按电梯买卖合同。

9、安装调试

9.1由（按投标承诺）公司负责安装调试。承包方不得转包。

9.2承包方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由发包方认可。

9.3土建结构建造已完成，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交发包方认可。

9.4现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，承包方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。发包方保留有变更人员的权力。

9.5设备安装须经有关部门取得认可，承包方有责任提供相关的认可文件及证书。

9.6在安装期间，承包方负责安装中需要的起重、运输、装卸所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

9.7承包方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

9.8承包方须在安装结束前10个工作日，提交测试和调试方法及记录表格给发包方。

9.9设备试运行及安装验收应在有关部门及发包方人员的监督下进行。

9.10设备最终验收前的人员及设备安全，概由承包方负责。

10、设备最终验收

10.1工程完成后，承包方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因安装方原因而被损坏，承包方将有责任修理或赔偿损失。

10.2验收合格条件

按电梯买卖合同。

11、质量保证

按电梯买卖合同。

12、违约责任

除不可抗力外，如承包方发生不能按期交付使用，发包方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。发包方及承包方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

1）如发包方不能按时付款，且延期超过15天后仍不能付款，则按安装合同该阶段相应款型计算向承包方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金1‰，逾期付款的违约赔偿最高限度为本安装合同总价的30％。

2）逾期交付使用

承包方逾期交付使用，按本安装合同总价计算向发包方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金1‰。

3）逾期交付使用的违约赔偿最高限度为本安装合同总价的30％。

4）经双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

13、仲裁

13.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可直接向工程所在地人民法院起诉。

13.2起诉费用由败诉方承担。

13.3在协商期间，除正在进行协商的部分外，本合同其他部分应继续执行。

14、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第四部分 电梯维保合同

| 编号 | 全包维保单价（含每年年检费） （元/月·台） |
| --- | --- |

维保合同：

发包方（招标人）						承包方（中标人）

住所：                                   住所：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代表人：                             委托代表人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

邮政编码：                               邮政编码：

年   月   日                              年   月   日

双方按照国务院第373号令《特种设备安全监察条例》的规定以及相关法律法规的要求，遵循公平、诚实和信用的原则，经友好协商，双方共同确定以下由承包方向发包方提供的电梯维保服务内容条款。

一、本合同经双方代表签字并盖章后，符合本合同第二条规定的前提情况下生效。

二、本合同所述及的“电梯设备”是指在本合同中列出的、由发包方委托承包方保养的、已经政府主管部门检验合格并允许使用的乘客电梯设备的总称。

三、服务对象

发包方委托承包方对于      年     月安装的、位于地址                为_____________________________建筑物内的共计       台电梯设备提供保养服务。

四、服务期限

五、服务时间

5.1本合同提供的服务，确定在承包方的正常工作时间（周一至周五上午9：00—下午6：00）内进行，发包方若有特殊需要，承包方也可在正常工作时间以外的时间内提供常规维保服务。

5.2本合同所保养的电梯设备，若发生故障需要应急处理时不受上述时间限制。

六、承包方服务内容

发包方根据需要，确认并要求承包方以全包的服务提供服务，具体服务内容详见“附件”。

七、双方的责任

7.1承包方的责任

（1）在提供服务时，当发包方保证提供实施服务条件的前提下，应严格遵守发包方有关的规章制度。

（2） 严格按照附件一规定的内容提供服务，并根据承包方所提供的“（     ）保养年度作业计划表”所列的项目进行，每     日进行一次清洁、润滑、调整和检查等保养工作。

（3）按照本合同约定的保养方式，提供确保整机正常和安全运行所需的备品备件。

（4）配合政府主管部门对有效服务期内的电梯设备实施年检，对政府主管部门提出的保养环节、部位的整改内容、项目及时提供免费整改。

（5）在承包方按本合同规定提供有效服务期内，对存在的故障，应及时书面通知发包方整改。

（6）当存在的故障严重影响电梯设备安全运行时，应及时通知发包方暂停使用该电梯设备。

7.2发包方的责任

（1）负责按照政府主管部门对电梯设备日常管理的法规、规定和要求进行全面管理，对承包方的服务项目、服务内容和服务质量进行确认。

（2）在承包方提供保养服务期间，负责给予承包方合理和充分的停梯时间并协助和管理设置现场安全警示标志。

（3）在有效服务期内，发包方若需对本合同电梯设备实施改造、修理、装饰、更换的，必须严格按国家有关法规、规章、规定实施，因非承包方实施的上述工程而影响到承包方保养电梯设备的使用性能和安全性能的，承包方不承担任何责任。

（4）属发包方管理、使用不当、人为损坏或非保养范围内的原因，而导致电梯设备需要修理、更换的，应由发包方负责，在与承包方签订《电梯修理合同》后，由承包方实施修理、更换。

（5）发包方应按照国务院第373号令《特种设备安全监察条例》的规定，履行电梯使用单位的义务。该《特种设备安全监察条例》在签订本合同时，承包方已经获得并知晓。

八、电梯设备规格及服务费用

根据服务形式和服务内容，保养费为：

| 管理编号 梯 号 | 型 号 | 速度 （m/s） | 层站（站/门） | 月价（元/台） | 数 量 （台） | 服务期（月） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

上述总计：                       元，大写：                                        。

九、支付方式

9.1付款方式

签订大包维保合同则付款方式按以下条款执行：在质保期结束后，每大包维保一年，根据期间的维保服务质量结清前一年的大包维保款。

9.2支付方式

（1）发包方按上述约定期限将保养费以   □ 支票   □ 汇付   方式支付。

（2）发包方若未按规定时间支付费用的，按未付款部分的每天万分之四比例向承包方支付逾期付款违约金。

（3）发包方需购置的零部件，费用在更换前以同一支付方式一次性付给承包方。

十、本合同不承担项目

10.1土建工程中的电梯井道壁、井道防水、机房电源等附属设施的改造、修理、装饰、更换、清理和维修等工作。

10.2本合同及合同附件所述及内容之外的项目。

十一、特别约定

11.1服务期内，发包方需要增加电梯设备功能和改变性能时，或因国家颁布或修订有关标准而需对电梯设备进行改造时，双方应在另行签订《电梯改造合同》后实施。

11.2保养中产生的各类废弃物，由发包方负责按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。

11.3 因电梯设备属于特种设备，且为了确保承包方产品的技术机密不外泄，发包方同意将保养（包括另行维修、改造中）更换下的专用部件，交由承包方回收处理，以保证废、旧专用部件不流入市场。

11.4合同签订时，需要对合同条款增加和更改的。或者要求提供本合同约定以外的服务时，承包方以报价单形式交发包方确认，经双方签字、盖章后生效。

11.5合同生效后，需要对原条款进行变更的，双方应另签“合同修改书”，经双方签字、盖章后生效。

11.6 “产品保养方式” “易损部品清单”、“另行约定事项”和“合同修改书”等其他与本合同有关协议、文件为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等效力。本合同及上述的协议、文件一经签署和确定，均取代之前的口头或其他书面的协定。

11.7 本合同服务期满后，双方未及时续签《电梯维保保养合同》，但发包方仍然接受承包方继续提供的保养服务的，视作发包方同意本合同的延续，双方应按本合同规定履行各自的权利和义务。

11.8若在保养过程中发生安全事故，应由政府主管部门介入并作出事故鉴定结论，或在政府主管部门不介入之时由双方共同委托有能力的第三方权威检测机构作鉴定。双方的安全责任及法律责任根据鉴定结论进行划分。

11.9 在保养有效期内，对电梯设备发生的事故、或停运、或不正常运行，而给发包方或发包方的用户带来的直接和/或间接的经济赔偿，在经政府主管部门鉴定为承包方的保养责任所致，承包方给予发包方的最高赔偿额，承包方应收取的该台电梯设备年度保养服务费用。

11.10在保养有效期内，对电梯设备发生的事故、或停运、或不正常运行，而直接造成人身或该电梯损害的，经政府主管部门鉴定为承包方的保养责任所致，承包方应按照法律规定进行赔偿。

11.11双方发生争议时，应先协商解决，协商不成，任何一方可依法向原告所在地人民法院起诉。

11.12本合同正本一式肆份，双方各持贰份。

11.13本合同双方签字盖章后开始生效。

附件

电 梯 维 保 方 式

1、每15天1次根据国家有关的技术规范和承包方的工艺要求，对产品进行保养，具体内容有：

（1）机房内电梯主机减速器、曳引电动机、曳引轮、导向轮、编码器、控制柜内的印板及各种电器元件、限速器、变压器、紧急停靠屏和制动器等的更换、检查、调整、润滑和清洁。

（2）井道内支架、导轨、层门装置及预报灯、缓冲器、井道内开关、随行电缆和限速器张紧装置等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

（3）电梯轿厢操纵箱及其内部印板、按钮及各种元件、整个轿门装置、轿厢和对重的导靴及油杯、平层感应装置、轿顶操纵箱及其内部元件等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

（4）电梯曳引钢丝绳、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳的清洁和长度调整，并根据年度检测结果费调换。

（5）自动扶梯主导轨、扶手带及其驱动装置、梯级及梯级主副轮、主驱动链、安全装置、减速器、电动机、自动加油装置和电磁制动器等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

（6）电梯平层精度的检查和调整。

2、每年对曳引钢丝绳作一次探伤检测，每年对整机作一次安全运行和运行质量检测，每二年进行一次舒适感运行曲线的检测，并在检测结束时向发包方提交检测报告。

3、免费提供清洁液、光亮剂等保养辅助用品。

4、提供全天候应急处理服务，并在接到发包方紧急报修通知后1小时内赶到现场。

5、免费调换在服务期因保养不当而损坏的零部件.

6、发包方管理、使用不当、人为损坏或非保养范围内的原因及因不可抗力损坏的零部件不在免费更换范围内，但承包方可以当年销售价九折的价格向发包方提供相应的备品配件，并送货上门。

7、代办电梯设备年检申报手续，配合政府主管部门实施年检。

第二节  工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

# 第四章  投标文件格式

#### 附件一

三门县城关农副产品综合市场电梯采购

投  标  函

三门县海游街道丹峰村经济合作社：

我方已全面阅读和研究了 三门县城关农副产品综合市场电梯采购 招标文件和招标补充文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部情况，对招标文件的全部内容理解清楚，无任何疑义。经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本电梯工程投标的各项承诺内容，以本投标文件进行投标。

总投标价人民币（小写）           元（保留整数），大写                     。

交货周期       天，安装周期       天。

本投标文件对招标文件的任何偏离或保留均已在投标文件第    页的投标偏离表中明示。

我方将严格按照有关招标法规及招标文件规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释的义务。如我方中标，在接到你方发出的中标通知书起 10 天内，按中标通知书、招标文件、本投标文件和询标记录（如有）的约定与你方签订合同，并按招标文件规定提交履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

本投标文件自递交你方起 60 天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金      元。（1）撤还投标文件；（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内拒签合同、拒付履约保证金；（4）投标人有违反《建设工程诚信投标承诺书》承诺内容行为。

联系地址：                        邮编：

联系人：                          电话：

开户银行：                        账号：

投标人（盖章）：                   法定代表人（签字）：

年    月    日

#### 附件二

三门县城关农副产品综合市场电梯采购

投标设备报价清单

| 序号 | 设备及材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 台量 |  | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A座1#、2#（乘客电梯） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | A座3#（载货电梯） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | B座4#、5#（乘客电梯） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | B座6#（载货电梯） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1-2楼（自动扶梯） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2-4楼（自动扶梯） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2-3楼（自动人行道） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | A座1#、2#安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | A座3#安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | B座4#、5#安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | B座6#安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1-2楼安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2-4楼安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2-3楼安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价合计＝1+2+3……+14 （小数点后保留二位，第三位四舍五入，结转至附件一投标函） |  |  |  |  |  |  | 元 |
| 每增加一层需增加的费用（单列不计入投标总价） |  |  |  |  | 元 |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

2、设备综合单价包括设备设计制造、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、海关费、进口手续费、装卸、就位等所有费用；安装综合单价包括装卸、分层、就位、安装、调试、测试、检验、验收合格后交付使用和质保期内维保的全部费用（包括水电费、保险费、税费、技术培训服务费、安装完毕后技术监督局验收费，井道照明、爬梯等所有费用）。

3、以上表格中所列的不计入本次投标总价的费用将作为签订合同的参考依据，发包方如提出变更，并要求按相应价格签订合同，承包方不得拒绝。

法定代表人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：       日期：   年   月   日

#### 附件三

三门县城关农副产品综合市场电梯采购

偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如投标人没有填写偏离表，视作该投标人完全响应招标文件。

2、商务及技术偏离分开填写。

法定代表人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：       日期：   年   月   日

#### 附件四 附表：

（附表一）投标品牌	电梯的业绩及电梯总量

| 型 号 规 格 | 主要参数 | 数量 | 所用工程名称 | 业主电话 | 投入运行日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各投标商可以根据各自的业绩量准备充分的表格。

法定代表人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：       日期：   年   月   日

（附表二）成套设备供货清单

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注（内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 台 |  |  |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
|  | 随机备品备件 |  |  |  |
|  | 随 机 文 件 |  |  |  |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价。

2、投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备清单一览表。

法定代表人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：       日期：   年   月   日

（附表三）主要部件产地、规格说明表

| 序 号 | 名 称 |  | 产 地 | 品牌/型号规格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 曳引机 |  |  |  |
|  |  | 测速编码器（进口） |  |  |  |
| 2 | 主控柜 | 变频器（进口） |  |  |  |
|  |  | 主控制器（进口） |  |  |  |
|  |  | 驱动模块（进口） |  |  |  |
|  |  | 安全回路模块（进口） |  |  |  |
|  |  | 电源模块（进口） |  |  |  |
|  |  | 制动控制模块（进口） |  |  |  |
|  |  | 电梯运行模块（进口） |  |  |  |
|  |  | 层站控制板 |  |  |  |
|  |  | 电气元件 |  |  |  |
| 3 | 门机 系统 | 旋转编码器（进口） |  |  |  |
|  |  | 门变频控制系统 |  |  |  |
|  |  | 门机传动机械构件 |  |  |  |
| 4 | 光 幕（进口） |  |  |  | 需提供光束数（光束不小于122束） |
| 5 | 轿厢位置读码器（进口） |  |  |  |  |
| 6 | 操纵盘、按钮 |  |  |  |  |
| 7 | 呼梯盘、按钮 |  |  |  |  |
| 8 | 导轨 |  |  |  | 需提供每米重量 |
| 9 | 限速器 |  |  |  |  |
| 10 | 安全钳 |  |  |  |  |
| 11 | 视频电缆 |  |  |  |  |
| 12 | 随行电缆 |  |  |  |  |
| 13 | 厅门及门套 |  |  |  |  |
| 14 | 轿门 |  |  |  |  |
| 15 | 轿厢 |  |  |  |  |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价。

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

3、投标人需说明导轨的规格和每米重量。

4、不提供此表格的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

5、零部件品牌产地须明确，产地应注明国家。

法定代表人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：       日期：   年   月   日

（附表四）随机特殊工具及检测设备清单

（人民币/元）

| 序号 | 随机特殊工具及检测设备名称 | 型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目计入投标价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

法定代表人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：       日期：   年   月   日

（附表五）易损件清单及价格

（人民币/元）

| 序号 | 易损件名称 | 易损件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、易损件价格不计入投标价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写；

3、如今后电梯因各种原因损坏的另部件价格在此表中无反映，则可根据当时市场同类器件中较低的价格执行。

法定代表人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：       日期：   年   月   日

(附表六)电梯质量性能数据及售后服务保证

| 序号 | 招标要求提供的内容 | 投标内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的水平、垂直振动加速度cm/s2 |  |
| 2 | 起制动加减速度：m/s2 |  |
| 3 | 噪音指数（机房（或井道内）、轿内、开关门）dB（A） |  |
| 4 | 主电机允许启动次数 |  |
| 5 | 除人为因素及不可抗力外，每起、制动运行60000次中发生故障的次数，及相应的具体赔偿承诺。 | ≤3次，如超出每次罚款3000元，按次累计。累计故障超过4次，业主可以要求对电梯进行重新测试，如有相关质量问题，投标人免费更换。 |
| 6 | 平层精度 | ≤±3mm |
| 7 | 故障响应时间及相应的赔偿承诺 | 接到报修电话1小时内到达现场，如超出每次罚款300元。 |
| 8 | 一般故障修复时间及相应的赔偿承诺 | 4小时内修复，如超出每天罚款300元，按天累计。 |
| 9 | 重大故障修复时间及相应的赔偿承诺 | 24小时内修复，如超出每天罚款300元，按天累计。 |

注：1、投标单位只许对上表的空白处填写。不得更改本表的其他内容。

法定代表人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：       日期：   年   月   日

(附表七) 投标电梯的井道尺寸及电梯轿厢尺寸表

| 序号 | 招标要求提供的内容 | 投标内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶层高度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 井道尺寸（宽×深）mm净 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机坑深度mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 门洞尺寸（宽×高）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 开门尺寸（宽×高）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 轿厢内净尺寸（宽×深）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 机房尺寸（长×宽×深）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：       日期：   年   月   日

#### 附件五：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县城关农副产品综合市场电梯采购的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

#### 附件六：

投 标 人 情 况

| 单位名称 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  |  |  |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |
| 单位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工 总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 |  | 万元 |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 |  | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品 情况 | 投标产品名称 |  | 型 号 | 上年产量 |  | 产品技术先进水平 |  |  | 优质品率 | 一等品率 |  | 曾获何种奖励 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：            投标人（盖章）：                   日期：   年   月   日

#### 附件七：

委托安装协议（参考格式）

（如投标人有质量技术监督部门颁发的C级及以上特种设备安装改造维修许可证，则本委托安装协议不需提供）

卖方（投标人）：

安装方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               （项目名称）投标及合同履行的有关事宜，达成如下协议：

1、双方为发挥共同优势，进行合作。卖方负责设备的供货工作，安装方负责设备的安装工作。

2、双方共同对该工程的设备供货、安装的工期、质量等负责，共同确保该工程项目的顺利实施。

3、安装方承诺愿意为招标人提供优质的安装维保服务，直接与卖方签订安装合同。

4、本协议一式三份，双方各执一份，一份投标时用。经双方签字盖章后生效。

卖方：                              安装方：

法人代表或授权代表（签字）：         法人代表或授权代表（签字）：

电话：									 电话：

传真：                              传真：

日期：                              日期：

#### 附件八：

生产制造商出具的授权函（参考格式）

（如果投标人不是制造商，且本次招标文件要求制造商出具授权的话必须提供此件）

致：

我们（生产商名称） 是按（国家名称）法律成立的一家生产商，主要营业地点设在（生产商地址）。兹指派（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在办理贵招标要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合格地办理一切事宜。

我方于        年    月   日签署本文件，（贸易公司名称）于        年    月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称                           制造商名称

签字人职务和部门                       签字人职务和部门

签字人姓名                            签字人姓名

#### 附件九

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我            （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位

（姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加      （招标人）的 三门县城关农副产品综合市场电梯采购（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：        性别：           年龄：

身份证号码：                职务：

授权委托日期：         年           月          日