临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段,K2+823～K3+800）

（备案登记号：三招建备【2016】028号）

施工监理招标文件

招 标 人：三门县浦坝港镇人民政府

招标代理：浙江方圆工程咨询有限公司

编制时间：二○一六年一月

目   录

第 一 卷	5

第一章  招标公告	6

1.招标条件	6

2.项目概况与招标范围	6

3. 投标人资格要求	6

4.招标文件和图纸的获取	6

5.投标文件的递交	7

6.发布公告的媒介	7

7.联系方式	7

第二篇  投标人须知	7

投标人须知前附表	8

投标人须知	12

一、总则	12

二、招标文件	13

三、投标文件的编制	14

四、投标文件的递交	16

五、开标与评标	17

六、合同的授予	18

七、重新招标和不再招标	19

八、纪律和投诉	20

九、其他	20

投标人须知附件	21

附件1  项目说明	21

附件2  主要工程数量表	24

附件3  项目地理位置示意图	25

附件4  施工工期及监理服务期	26

附件5  资格审查要求	26

附件6  评标办法	30

附件7  附表	37

附件7-1   开标记录表	37

附件7-2   问题澄清通知	38

附件7-3    问题的澄清	39

附件7-4   中标结果通知书	40

附件7-5   确认通知	41

第三篇  合同通用条款	42

1．定义与解释	43

2．监理人的义务	44

3．发包人的义务	49

4．责任和保障	50

5．监理合同的生效、终止、变更、暂停与解除	51

6．监理服务的费用与支付	53

7．其他	56

8．争端的解决	57

第四篇  合同专用条款	58

1．定义与解释	59

2．监理人的义务	60

3．发包人的义务	65

4．责任和保障	65

5．监理合同的生效、终止、变更、暂停与解除	67

6.监理服务的费用与支付	67

8．争端的解决	70

9．补充条款	70

第 二 卷	71

第五篇  监 理 规 范	72

第六篇  工程专用施工监理规范	73

1  总则	76

2  术语	76

3   一般规定	77

4  施工准备阶段监理	80

5   施工阶段监理	82

6   交工验收阶段监理	88

7   缺陷责任期监理	88

8   工地会议	89

9   文件与资料管理	90

第七篇  施 工 技 术 规 范	99

第 三 卷	100

第八篇  投标文件格式	101

一、商务文件格式	102

（一）投标书格式	103

（二）法定代表人身份证明	105

（三）授权书格式	106

（四）投标保证金格式	107

（五）资格后审证明材料	108

（六）投标人企业资质及信誉	112

（七）监理机构及人员资质	116

（八）2014年度在丽纳税汇总表	120

二、技术建议书格式	121

三、财务建议书格式	122

第九篇  中标通知书格式	129

第十篇  监理合同协议书格式	131

第十一篇  银行履约保函格式	141

第十二篇  支付担保保函格式	142

第 四 卷	143

第十三篇  图纸和资料	144

# 第 一 卷

- 第一章  招标公告

临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段,K2+823～K3+800）

施工监理招标公告

- 1.招标条件

本招标项目临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段,K2+823～K3+800）（以下简称本项目）已由台州市发展和改革委员会以台发改交通[2015]151号文批准建设，施工图设计由台州交通运输局［2015］216号文批准，项目发包人为三门县浦坝港镇人民政府（招标人），建设资金来自省交通运输厅补助和地方自筹。项目已具备招标条件，现对本项目施工监理进行公开招标，实行资格后审。

- 2.项目概况与招标范围

2.1 工程概况

(1)临海小芝至三门小雄公路工程起点位于临海小芝镇，与75省道相接，路线向东经三保、伴山后，穿隧道进入三门小雄境内，利用现有山塔线进行改建，终点位于山场，与黄泗线相接，路线全长约7.55公里，其中三门段长4.73公里。其中中桥84.88m/2座，小桥33.88m/2座，隧洞29道，共设置14处平交，其中三门段9处，除终点分别与二级公路相交外，其余均与村道相交。

### 本项目桩号为K2+823～K3+800，全长0.98公里。建设内容包括路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交安、机电、绿化等工程实施及其缺陷责任期缺陷修复。

(2)本施工标段采用交通部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）中的二级公路双向二车道标准设计，设计速度60km/h。路基宽8.5m，路幅布置：土路肩2×0.5m+硬路肩2×0.25m+行车道2×3.5m。桥涵设计汽车荷载等级公路-Ⅰ级,路面设计标准轴载为BZZ-100。隧道建筑界限总宽度10.0m，其中行车道宽度（W）：2×3.5m、侧向宽度（L）：2×3.5m、人行道宽：（R）2×1.0m、余宽（C）：2×0.25m、行车道净高：5.0m、人行道净高：2.5m。

2.2标段划分、主要招标内容及工期

本次监理招标设一个监理合同段

即对桩号为K2+823～K3+800，实际建设约0.98公里工程进行全过程监理，主要监理内容为路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交安、机电、绿化等施工全过程及缺陷责任期监理。

监理服务期　39　个月，其中施工期监理　15　个月（含施工准备阶段监理及施工阶段监理），缺陷责任期监理24个月（自交工验收证书签发之日起算起）。

- 3. 投标人资格要求

3.1 本次施工监理招标

监理合同段：要求投标人具有独立法人资格、交通运输部核发的公路工程乙级及以上监理资质，并在监理业绩、监理人员、试验检测能力和履约信誉等方面满足强制性资格条件要求。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标，否则均按否决投标处理；投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则按否决投标处理。

- 4.招标文件和图纸的获取

4.1招标文件将于2016年　2　月　5　日起在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com”上发布并供下载，招标文件以书面为准。需索取书面招标文件的请到招标代理机构领取，如需邮购，请另付50元人民币特快专递费。

4.2 招标文件每套售价500元，在递交投标文件同时支付，售后不退。

4.3未取得交易证的投标申请人，应在投标截止时间前先办理台州市公共资源交易中心承包单位交易证，缴纳交易席位费，交易证办理办法请登陆三门县公共资源交易中心网“网址：http://www.smztb.com。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年 3月2日上午9时00分，地点为三门县公共资源交易中心交易大厅（三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼）（详细地址）。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介

### 本公告同时在台州交通网（ http://www.tzjt.gov.cn ）和三门县公共资源交易中心网（http://www.smztb.com）上发布。

- 7.联系方式

招　 标 人：  三门县浦坝港镇人民政府

地    址：  浙江省三门县浦坝港镇三角塘村盐城路3号

联 系 人： 章凌志

电    话：13958536191

招标代理机构： 浙江方圆工程咨询有限公司

地     址： 三门县人民路252号二单元603、604室

联  系 人：   陈微波

电     话：   0576-83322830

传     真：   0576-83322830

第二篇  投标人须知

### 投标人须知前附表

| 项 目 概 况 | 具体信息或数据 |
| --- | --- |
| 招标人 | 名 称： 三门县浦坝港镇人民政府 地 址：浙江省三门县浦坝港镇三角塘村盐城路3号 联系人：章凌志 电 话：13958536191 |
| 招标代理机构 | 名 称：浙江方圆工程咨询有限公司 地 址：三门县人民路252号六楼 联系人：陈微波 电 话：0576-83322830 传 真：0576-83322830 |
| 项目名称 | 临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段,K2+823～K3+800）（监理） |
| 监理机构设置 | 本工程设一级监理机构（监理工程师办公室，简称监理办）。 |
| 招标范围及监理合同段划分 | 本次招标设一个监理合同段，即 本项目桩号为K2+823～K3+800，全长0.98公里。建设内容包括路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交安、机电、绿化等工程实施及其缺陷责任期缺陷修复。 本次招标项目为对桩号为K2+823～K3+800，实际建设约0.98公里工程进行全过程监理，主要监理内容为路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交安、机电、绿化等施工全过程及缺陷责任期监理。 监理服务期 39 个月，其中施工期监理 15 个月（含施工准备阶段监理及施工阶段监理），缺陷责任期监理 24 个月（自交工验收证书签发之日起算起）。 |
| 建设单位的管理机构 | 三门县浦坝港镇人民政府 |
| 资金来源 | 省交通运输厅补助和地方自筹 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 具体信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标人最多可获得中标资格数量 | 1个 |
| 2.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 4.1 | 是否组织踏勘现场 | 否 |
| 5.1 | 是否召开投标预备会 | 否 |
| 5.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人对招标文件要求澄清的，应在递交投标文件截止之日16天前（以收到日期为准）提出，对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前（以收到日期为准）提出。 |
| 5.3 | 投标人确认收到补遗书的截止时间 | 投标人在下载补充、澄清、修改资料后，无需向招标人确认收悉。 |
| 6.4 | 招标人是否设定投标控制价 | 是，投标控制价为人民币 肆拾玖万元整（￥49万元） |
| 7 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日16天前（以收到日期为准） |
| 8.1 | 招标人对招标文件澄清或者修改的截止时间 | 递交投标文件截止之日15天前（以发出日期为准） |
| 10.3 | 监理服务费是否调整 | 调整 |
| 11.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行汇票、电汇或网银，拒绝其他形式的投标保证金；同时出票人必须是投标人（不接收以投标人分公司或办事处为户名的银行汇票或电汇或网银）。 投标保证金金额：人民币 伍 万元整（¥5万元） 户 名：三门县建设工程交易中心 账 号：9013920108000288 开户行：浙江泰隆商业银行三门支行 银行地址：三门海游镇光明路136-140号 投标保证金的有效期：同投标有效期。 招标人接受三门县公共资源交易中心出具的三门县年度投标保证金相关证明凭证。 投标人投标保证金必须在2016年3月1日下午17时00分前到帐（以银行到帐时间为准），并注明标段名称，样式如下： 保证金电汇或转账凭证摘要栏填写样式（参考） 所投标段名称（可以简写，填写关键性名称）. 投标人不按上述要求提交投标保证金，或未按时汇入或不是通过投标人的基本账户缴纳，或汇款时未载明标段名称导致无法判定保证金对应关系的（多个标段同时投标时），其投标文件将被否决。 投标人凭“银行汇款凭证”复印件到三门县公共资源交易中心财务室换取投标担保确认单。（联系电话：0576-83336115） |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 具体信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标文件有效期 | 递交投标文件截止时间后90日内 |
| 13.1 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份，投标人在接到中标通知书后，并在签订合同协议书之前，应按正本的复制件再递交5份投标文件的副本。 |
| 14.2 | 外层信封书写要求 | 招标人： 地址： 施工监理投标文件； 在 年 月 日 时 分（即开标时间）前不得开封 |
| 14.3 | 内层信封书写要求 | 投标人 邮编： 地址： 名称： 施工监理投标文件 招标人地址及名称： （寄） |
| 15.1 | 递交投标文件地点、截止时间 | 三门县公共资源交易中心交易大厅(一)（三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼） 递交投标文件截止时间： 2016年 3 月 2 日 09 时 00 分 |
| 15.2 | 通知推迟递交投标文件截止时间 | 原定截止时间7日前 |
| 18.1 | 开标时间、地点 | 时间：同递交投标文件截止时间 地点：三门县公共资源交易中心交易大厅(一)（三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼） |
| 18.2 | 是否邀请公证机构 | 否 |
| 19.2 | 投标资料保密时间 | 从开标至合同期满后 3 年内 |
| 20.2 | 本工程采用的评标方法 | 综合评标法 |
| 20.3 | 投标人需提供的响应招标文件的资料 | (1)主要监理人员资料 a.资格审查条件要求附件5-3中主要监理人员的技术职称、监理资格、年龄等信息，投标人应在投标文件中提供身份证、毕业证、职称证书、监理资格证书的彩色打印件或清晰可辨的复印件，并按规定在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上公开（公开的证明材料为：浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询的结果的打印件）。不公开或不一致或未附查询信息打印件的，以上信息不予认可。 b.拟委任总监理工程师应提供其监理经历证明文件（证明文件为下列之一：监理项目评定书；执业管理手册业主出具的经项目交通主管部门或项目交通质监部门确定的书面材料），且其监理经历应在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上公开并附浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询的结果的打印件，未提供监理经历或未提供查询结果或提供不一致的，其监理经历不予认可。其他主要监理人员应提供浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统的结果的打印件作为其监理经历的证明文件，否则，其监理经历不予认可。 c.自有人员指在投标人岗位登记并依法与投标人签订劳务合同的（或聘用合同）的人员。要求为投标人自有人员的监理人员应提供岗位登记情况证明文件（证明文件为：浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询的结果的打印件）及与投标人签订的劳务合同（或聘用合同）的复印件，否则其作为投标人自有人员情况不予认可。 d.主要监理人员：2012年1月1日之后取得监理资格证书的，无需提供省级及以上交通监理行业协会核发的安全、环保培训证书的，否则应提供《交通建设工程安全监理合格证书》、《公路工程环境保护监理合格证书》;交通运输部最新信用评价结果均以“交通运输部全国公路建设市场信用信息系统”http://glxy.mot.gov.cn/BM/查询结果为准。 e.法定代表人、企业负责人、企业技术负责人不能在本项目上任职、若拟委任的总监理工程师在其他在建项目上担任总监理工程师的不能再本项目上任职。“在建项目”的起止时间界定：监理合同段中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日）起至监理合同段所辖施工标段均通过交工验收之日（或监理合同解除之日）止。如总监理工程师已经更换的，应在投标文件中附业主的更换证明材料并在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统更新完成人员信息登记，否则更换前后的总监理工程师均视为有“在建项目”。 - 履约信誉资料：承诺书 - 其他资料： a.拟投入监理人员到场承诺书 b.拟投入的办公、生活及交通设施承诺书 |
| 21.1 | 推荐中标候选人人数 | 1人 |
| 21.4 | 评标结果公示 | 评标结束后，招标人将评标结果在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com”上公示3天。 |
| 22.1 | 投标人收到中标通知书告知时间 | 收到中标通知书 24小时内 |
| 24.1 | 履约担保金额 | 履约担保金额： 1、合同履约保证金：合同价的10%。 2、履约担保形式：银行汇票、电汇或转账形式（在签订合同之前提供）。 |
| 31 | 监督部门 | 监督部门：三门县公共资源交易管理办公室 电话：0576-83325699 监督部门：三门县交通运输局 电话：0576-83331286 |

### 投标人须知

### 一、总则

##### 1．项目概况

1.1  项目说明及招标范围：见附件1。

1.2  主要工程数量表：见附件2。

1.3  项目地理位置示意图：见附件3。

1.4  施工工期及监理服务期：见附件4。

##### 2．投标人的合格条件

2.1  投标人的资格要求须满足附件5的要求。

2.2  本项目不接受联合体投标

2.3 招标人不接受投标人的分包申请并禁止转让。

2.4 投标人应对投标文件的真实性负责；如果招标人在招标阶段的评审中发现投标人有弄虚作假行为的，招标人有权拒绝该投标人的投标文件进入下一阶段的评审，并没收其投标保证金。

2.5 投标人不得与其所投标的监理合同段对应工程的承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系。

2.6 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则按否决投标处理。

##### 3．投标费用

不论中标与否，投标人在投标过程中的一切费用均由投标人自行承担。

##### 4．踏勘现场

4.1  招标人将按投标人须知前附表规定组织投标人踏勘现场。

4.2  招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行进入工程进行踏勘现场，但投标人不得因此而使招标人或招标人的代理人承担有关的责任或蒙受损失。

4.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4  踏勘现场期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

##### 5．投标预备会

5.1  招标人将按投标人须知前附表规定召开投标预备会。

5.2  投标人在踏勘现场（如果有）及阅读招标文件后提出的与投标有关的问题，招标人将在投标预备会上予以解答。投标人应在投标人须知前附表规定的截止时间之前，以书面形式将要求答复的问题提交给招标人，以便招标人进行准备。

5.3 招标人将以补遗书形式书面答复投标人提出的问题，按规定报备后，招标人将在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com”上公开发布补遗书（补充、澄清、修改文件）对招标文件进行答复。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。

### 二、招标文件

##### 6．招标文件的内容

6.1  招标文件包括以下内容：

第一卷    第一篇   招标公告

第二篇   投标人须知

第三篇   合同通用条款

第四篇   合同专用条款

第二卷    第五篇   监理规范

第六篇   工程专用施工监理规范

第七篇   技术规范

第三卷    第八篇   投标文件格式

第九篇   中标通知书格式

第十篇   监理合同协议书格式

第十一篇 银行履约保函格式

第十二篇 支付担保保函格式

第四卷    第十三篇 图纸和资料

此外，招标人在招标期间发出的问题答复、补遗书和其他正式函件，均作为招标文件的组成部分，投标人应一并阅读。

6.2  投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。凡与招标文件的规定严重不符的，其投标文件作废标处理。

6.3  投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。

6.4  投标人须知前附表规定招标人设定投标控制价的，在递交投标文件截止时间15日前在

在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com”上公布，投标人自行在网站上查阅并下载，否则有此引起的损失由投标人自己承担。

7.招标文件的澄清和解答

要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标人须知前附表规定时间提交要求澄清和解答的问题（可匿名）。在按规定报备后，招标文件的澄清和解答将在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com”上公开发布。如果澄清和解答问题的补遗书发出时间距离递交投标文件的截止时间不足15天的，则相应延长递交投标文件的截止时间。

##### 8．招标人对招标文件的修改

8.1  招标人可能会因任何原因对招标文件进行修改，招标人将在递交投标文件截止时间15日前，将修改内容按规定报备后在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com”上公开发布补遗书（补充、澄清、修改文件）上公布。

8.2  补遗书（包括本须知其他条款中提及的补遗书）是招标文件的组成部分。补遗书按时间先后顺序编号，对所有投标人都具有约束力。补遗书与招标文件不一致的部分以补遗书为准。如果前后发出的补遗书的内容不一致时，以后发出的补遗书为准。

8.3  为使投标人在编制投标文件时有合理的时间对上述补遗书的内容加以考虑，招标人可以按投标人须知第15.2款的规定，将递交投标文件截止时间向后推迟。

### 三、投标文件的编制

##### 9．投标文件的内容

9.1  投标人编制的投标文件，应包括以下内容：

（1）商务文件，包括：

a.  投标书（含投标书附录）

b.  法定代表人身份证明

c.  授权书（如有，附公证书）

d.  投标保证金

e.  资格审查资料

（2）技术建议书

（3）财务建议书

（4）招标文件要求提交的其他资料

9.2  投标人应递交拟完成本工程监理服务的技术建议书，其内容应翔实，足以说明投标人的建议能满足招标文件的要求。

9.3  投标人应递交拟完成本工程监理服务的财务建议书，说明投标人按照招标文件的要求完成该服务所需的费用。

9.4  投标文件必须使用招标文件所提供的投标文件格式与要求，除另有规定外不得修改，表格可以按同样格式扩展和复制。

##### 10．投标报价

10.1  投标报价是投标人按照招标文件的要求完成施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段、缺陷责任期阶段监理工作所需的费用。

10.2  本合同监理服务费应符合《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）、《浙江省公路工程施工监理人员配置和监理服务费限价建议表》(浙交监〔2010〕77号)的规定。其中，施工阶段监理服务费应在按照附件1（6）给定的监理服务费计费额计算本合同监理服务基准价的基础上，投标人结合自身因素，进行投标报价；缺陷责任期阶段监理服务费应依照缺陷责任期阶段监理服务费计算表（附件D-2）中的监理人员数量、服务时间计算，总额包干。

10.3  投标人必须按照招标文件规定的格式和内容，在财务建议书中计算投标报价。

10.4  投标人应按照招标文件列出的表格格式，填报监理服务费。投标人未填报的部分，在工程实施时发包人将不予支付，并认为该部分费用已包含在报价中。

10.5  当合同实施期间条件发生变化时，投标人须知前附表规定监理服务费予以调整的，按第四篇合同专用条款6.2.4.款的规定执行。

10.6 本工程的投标报价和中标后结算一律采用人民币。

10.7 投标人的投标报价应控制在招标人设定的投标控制价（含）以下，高于投标控制价的报价作否决投标处理。

##### 11．投标保证金

11.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和时间提交投标保证金。

若采用银行汇票，投标人应将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入或转入到招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。

若采用银行保函，则应由国有或股份制商业银行开具。银行保函应采用招标文件提供的格式。银行保函原件应装订在投标文件的正本之中。

11.2  投标人未按要求提交投标保证金的，招标人将不对其投标文件开标。

11.3  中标人的投标保证金在书面合同签订后 5 日内退还，其他投标人的投标保证金在确定中标人后5日内退还，同时退还投标保证金的银行同期存款利息。

11.4  投标保证金在投标文件有效期满后30日内保持有效，招标人如果按投标人须知12条的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

11.5  出现下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标文件有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人签订合同或未能按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标、弄虚作假等行为。

##### 12．投标文件的有效期

招标人可在原定投标文件有效期内根据需要提出延长投标文件有效期的要求。投标人同意此要求的，投标文件有效期相应延长，但投标人不得因此而提出修改其投标文件的要求。投标人也可以拒绝此要求，招标人不得因此没收投标人的投标保证金，但其投标文件超过原有效期后将自动失效。

##### 13．投标文件的形式和签署

13.1  投标人向招标人递交投标人须知前附表规定份数的投标文件，副本应是正本的复制件。投标文件应在其封面及外包装上清楚注明“正本”和“副本”字样。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

13.2  投标文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，商务文件、技术建议书、财务建议书及资格后审资料（或资格预审更新资料）须经投标人的法定代表人或其授权代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其授权代理人签署姓名的可不签署）并按格式要求加盖投标人单位公章。

如果投标文件由授权代理人签署，其代理人的授权书应按招标文件规定的格式出具，并由授权人和其授权代理人亲笔签名，禁止使用印章、签名章或其他电子制版签名。经公证机关对投标人法定代表人、授权代理人的签字的真实性作出有效公证后，应将公证书原件装订在投标文件的正本之中。

如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权书，但应经公证机关对投标人法定代表人身份证明的真实性做出有效公证，并将公证书原件装订在投标文件的正本之中。

13.3  投标文件的任何一处涂改、行间插字或删除，均应由前款规定的投标文件签署人在修改处签署姓名并加盖投标人公章。

13.4  投标文件的正本与副本应按第八篇的目录和格式要求分别装订成册，不得采用活页装订。否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。投标文件应编制目录，并且从目录开始逐页标注连续页码。

### 四、投标文件的递交

##### 14．投标文件的密封和标记

14.1  投标文件的正本和副本应分别包装在内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条。

14.2  投标文件外层信封应按照投标人须知前附表的规定书写，除此之外不得有任何投标人的识别标记。

14.3  内层信封上应按照投标人须知前附表的规定书写，以便因投标文件迟到或其他原因造成招标人不能接受该投标文件时得以原封退回。

14.4  如果同时投多个合同段，不同合同段的投标文件应分别装订、密封。

14.5  不符合上述要求的投标文件招标人将不予签收。

14.6  如果因投标人的原因造成投标文件迟到或遗失，过早启封或失密等情况，招标人概不负责。

##### 15．递交投标文件截止时间

15.1  投标人必须按照投标人须知前附表规定的时间和地点递交投标文件，并由招标人签收。

15.2  招标人按投标人须知第7条、第8条发出补遗书后，如果决定推迟递交投标文件截止期，将在投标人须知前附表规定的时间前将延期通知在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com”上公开发布。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

##### 16．迟到的投标文件

招标人将拒绝接受在递交投标文件截止时间后送达的投标文件，并将该投标文件按照其内层信封上写明的地址退回或由投标人自行带回。

##### 17．投标文件的修改和撤回

17.1  在递交投标文件截止时间前，投标人可以对已递交的投标文件进行修改或撤回，但必须以书面形式通知招标人并按招标文件要求签署。修改或撤回的正式申请函件必须在递交投标文件截止时间前送达招标人签收。

17.2  修改的内容为投标文件的组成部分，应同样按照投标人须知第13条、第14条、第15条的要求进行签署、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

17.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人递交的投标文件不予退还。

17.4  出现下列情况之一者，投标文件将不予接受：

- 未密封的投标文件。

- 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。

- 保证金未与所投标段关联的。

- 未按规定缴纳招标文件工本费的。

### 五、开标与评标

##### 18．开标

18.1  招标人将按照投标人须知前附表规定的时间和地点开标。开标时，投标人的法定代表人应持法定代表人身份证明及本人身份证件或其授权代理人持授权书及本人身份证件准时出席。如投标人的法定代表人或其授权代理人未出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。招标人应邀请主管部门监督。

18.2  开标由招标人主持，招标人应介绍投标文件的递交情况，并由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，如邀请主管部门监督的也可由主管部门检查。

18.3  经确认无误后，由招标人当众拆封投标文件，对投标书的签署等进行核查。

18.4  开标时，招标人宣读投标人的名称、所投监理合同段、投标价和总监理工程师姓名、证书号码、投标保证金、监理服务期以及招标人认为必要的其他细节。

18.5  如果招标人宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监督或公证机构当场核查确认后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的结果，投标人法定代表人或其授权代理人须在开标记录表上签字，如未签字，视为该投标人默认开标结果。

18.6  招标人应做好开标记录并经招标人代表、投标人、监标人、记录人签字后存档备案。

18.7  开标时，投标文件出现以下任一情况，记录在开标记录上；经三分之二评委经过认定投标文件，其作否决投标处理：

（1） 投标书中所填合同段号与外包封的合同段号不一致；

（2） 正、副本份数不满足招标文件规定；

（3） 投标书未按照招标文件规定签署或加盖投标人公章；

（4） 投标书未填写投标报价。

##### 19．保密

19.1  开标后直到签订监理合同协议书为止，凡与投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的工作都应在保密的条件下进行。

19.2  在投标人须知前附表规定的保密时间内，招标人和投标人不得针对对方的投标文件和招标文件向任何第三方泄露。

##### 20．评标

20.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

20.2  评标委员会按照投标人须知前附表规定的评标方法（详见附件6）进行评标。

20.3  投标人须提供响应招标文件的资料见投标人须知前附表第20.3款规定。

### 六、合同的授予

##### 21．定标方式

21.1  招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

21.2  监理服务合同将授予投标文件通过初步评审和详细评审、综合评价得分最高、且评标结果公示后的中标人。

21.3 如果推荐的中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者中标人未能遵守投标人须知第23.1款或第24条的规定，在此情况下，招标人按规定报备后有权取消其中标资格，招标人将依法重新招标。

21.4 评标结束后，招标人将评标结果在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com”上公示3天，并将评标报告和评标结果向交通运输主管部门备案。公示内容有：

（1）推荐中标候选人名称、投标价、得分及总监姓名等；

（2）被判为废标的投标人名称、废标原因及依据。

21.5  招标人在发出中标通知书以前，有权接受或拒绝任何投标，宣布投标无效或拒绝所有投标文件，并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任，也不解释原因，但投标担保将退还。

##### 22．中标通知书

22.1  招标人将在投标文件有效期内，在评标结果公示并备案后，向中标人发出中标通知书，确认其投标文件已被接受。中标通知书将写明招标人支付给中标人实施和完成本工程监理服务所需的监理服务费用。投标人在收到中标通知书后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式告知招标人。

22.2  中标通知书是合同文件的组成部分。

22.3  招标人即使已经向中标人发出了中标通知书，若发生下列情况之一者，中标无效，招标人应向交通运输主管部门备案。

（1）经查实投标人有弄虚作假、隐瞒事实真相骗取中标等行为；

（2）经查实投标人有转借资质行为或以行贿等手段谋取中标；

（3）经查实投标人有围标、串标行为谋取中标。

##### 23．合同协议书的签署

23.1  招标人和中标人应在自发出中标通知书之日起30日内，按照招标人和中标人约定的时间和地点签署监理合同协议书。

23.2  监理合同协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖双方公章，双方均应出示法定代表人或其授权的代理人的有效身份证明。

23.3  双方签署监理合同协议书后，招标人应同时将中标结果告知所有投标人。

23.4  中标人在合同签订前，应向发包人提交监理人派驻监理办监理人员的名单及材料，派驻监理办的监理人员应满足招标文件要求，且不应提出更换其在投标文件中拟派的、经评标委员会评审通过并经发包人认可的总监理工程师及专业监理工程师的要求，监理人员按计划到位上岗。但因发包人原因推迟签订监理合同，监理人要求以同等条件人员调换监理人员的，发包人应予以批准。

##### 24．履约担保

24.1  在签订监理合同协议书前，中标人须按投标人须知前附表规定的形式和金额向招标人提交履约担保。

24.2  履约担保可采用本招标文件第十二篇规定的银行履约保函格式，或招标人认可的其他形式。

24.3  投标人未按规定提交履约担保的，招标人将取消其中标资格，并没收其投标保证金。

24.4  履约担保的返还按第三篇合同通用条款第4.5.3项的规定执行。

24.5  招标人要求中标人提交履约担保的应同时向中标人提交监理服务费支付担保。

24.6  为取得履约担保所需的费用，由中标人自理。

### 七、重新招标和不再招标

##### 25．出现下列特殊情况之一，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的；

（2）经评标委员会否决全部投标的；

（3）评标委员会推荐的中标候选人未能与招标人签订监理合同协议书的；

（4）法律规定的其他情形。

##### 26．不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 八、纪律和投诉

##### 27．对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

##### 28．对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员以行贿等违法方式谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

##### 29．对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受投标人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本工程“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，法律、法规和规章规定的除外。

##### 30．对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受投标人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、推荐的中标候选人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

##### 31．投诉

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，并制作记录；投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人自收到异议之日起3日内作出答复；若投标人或者其他利害关系人对招标人就异议的答复不满意或招标人逾期未答复的，有权向有关行政监督部门投诉。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向投标人须知前附表规定的监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）办理。

### 九、其他

##### 32．需要补充的其他内容

32.1  行贿查询

对公示推荐的中标人及拟委任总监理工程师，招标人将向检察机关职务犯罪预防部门进行行贿、受贿犯罪档案查询，查实自近三年有行贿、受贿犯罪行为的，则取消其中标资格。

### 投标人须知附件

- 附件1  项目说明

一、项目概况：

(一)临海小芝至三门小雄公路工程起点位于临海小芝镇，与75省道相接，路线向东经三保、伴山后，穿隧道进入三门小雄境内，利用现有山塔线进行改建，终点位于山场，与黄泗线相接，路线全长约7.55公里，其中三门段长4.73公里。其中中桥84.88m/2座，小桥33.88m/2座，隧洞29道，共设置14处平交，其中三门段9处，除终点分别与二级公路相交外，其余均与村道相交。

本项目桩号为K2+823～K3+800，全长0.98公里。建设内容包括路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交安、机电、绿化等工程实施及其缺陷责任期缺陷修复。

(二) 本施工标段采用交通部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）中的二级公路双向二车道标准设计，设计速度60km/h。路基宽8.5m，路幅布置：土路肩2×0.5m+硬路肩2×0.25m+行车道2×3.5m。桥涵设计汽车荷载等级公路-Ⅰ级,路面设计标准轴载为BZZ-100。隧道建筑界限总宽度10.0m，其中行车道宽度（W）：2×3.5m、侧向宽度（L）：2×3.5m、人行道宽：（R）2×1.0m、余宽（C）：2×0.25m、行车道净高：5.0m、人行道净高：2.5m。

二、水文、气象及地质简况

（一）地形、地貌

项目工作区属低山丘陵地区，间有小块河谷平地，本工程线路大部分路段位于低山丘陵地区，局部位于河谷平地。

根据地貌类型、地层岩性、水文地质特征等进行工程地质分区，勘查区可划分为山前冲洪积平原区（Ⅰ1）、山前坡洪积斜坡地区（Ⅰ2）和低山丘陵区（Ⅱ）

（二）区域地质概况

该区主要为泰顺-黄岩大断裂，全长约260km，呈北东向展布，发育在上侏罗统和白垩系中，燕山晚期的岩体常被其割裂。北东向断裂构成本区域的构造格局，自权新世以来活动微弱，对拟建工程影响甚微。

（三）地震

线路所属区域范围具有频度低、震级小、强度低的特点。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306～2001）规定：本区地震动峰值加速度为＜0.05g，动反应谱特征周期0.35s，属少震、弱震区。本项目线路桥涵按简易设防。

（四）气候

勘察区属亚热带季风性温润气候区，冬季收西伯利亚的冬季风控制，干燥寒冷；夏季受热带海洋的夏季风控制，高温晴热。年平均气温在17.1℃左右。最高气温多出现在7-9月份，极端最高气温40.2℃，最低气温出现在12月至次年2月，极端最低气温-6.9℃，多年平均降雨量1657mm，降水日数140-180天。全年季风变化明显，降雨量年分配不均。

春末夏初（4月16日-7月15日）由于太平洋副热带高压驻监加强，与南下冷空气交汇，形成连绵阴雨天气，称为梅汛期；夏秋季节（7月16日-10月15日）受太平洋副热带高压控制，热带风暴或台风活动频繁，经常发生大暴雨，称为台风期；10月16日-次年4月15日称为非汛期，除出现少数雨雪天气外，基本以清冷、干燥天气为主。

（五）水文

三门小雄小部份属于直接入海的洞港和海游港小流域。本项目三门段影响范围主要是小型溪流，不涉及主要水系。

三、沿线筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系

（一） 沿线筑路材料

本项目所需筑路材料主要有：宕渣、片石、黄砂、水泥、钢材、木材等，其采用情况如下：

(1)宕渣、片石

项目路基宕渣及路面碎石可以利用路埑开挖和隧道开挖的土石方，运距一般在1-3km范围内，采用汽车或拖拉机运输。路面用碎石等级相对较高，可采用外购。

（2）黄砂

工程结构物用砂以外购为主，一般采用乐清、福建等地砂源，以车运或船运到附近港口，再以车运到场。

（3）水泥

目前浙江省金华、江山、杭州等地水泥产量较高，工程所用各执水泥标号齐全，能满足本工程的需要。本工程所需水泥可从附近的代购点购进，采用汽车或拖拉机运输。

（4）钢材

我省范围内有杭州和绍兴钢铁厂两家，本项目所需钢材量有限，可从省内钢材市场采购，以公路运输为主。

（5）木材

本工程所需木材有限，可从当地市场购得，以公路运输为主。

（二） 水、电

本项目沿线村庄较为密集，施工用电、用水都很方便。

（三） 交通运输条件

本项目周边道路已形成四通八达的路网，与本项目相接的75省道、黄泗线、山塔线及部分村道等均可为筑路材料提供运输通道。

四、与周围环境和自然景观协调情况

本项目沿线与村庄交叉较多，设计按照《公路路线设计规范》（JTG D20-2006）中“二级集散公路交叉最小间距300m”的要求，结合改路对原有部分村道、开口进行了合理归并。设计过程中，一方面学习和认识自然和生态规律，在水土保持、噪声防治、大气环境保护、水环境保护、景观设计方面按规律办事；另一方面，为贯彻交通部《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》，采取如下具体措施节约用地：（1）平面设计是采取节约用地的主要措施：①强化“节约用地、少占农田”的意识，少穿越良田。②设置挡墙降低公路占地，工程防护尽可能与自然景观相融合。③尽量利用原道路的线位资源。（2）纵、横断面设计时采取节约用地的主要措施：①纵、横断面设计时，尽量避免出现高填深挖路段；对于穿越农田路段，高程设计时尽量采用较低的路堤，以少占耕地；②对于填方较高路段和穿越农田路段，合理设置挡墙收缩坡脚，少占土地。

五、招标范围

本次监理招标设一个监理合同段：对桩号为K2+823～K3+800，实际建设约0.98公里工程进行全过程监理，主要监理内容为路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交安、机电、绿化等施工全过程及缺陷责任期监理。

- 监理服务期

监理服务期　39　个月，其中施工期监理　15　个月（含施工准备阶段监理及施工阶段监理），缺陷责任期监理　24　个月（自交工验收证书签发之日起算起）。

七、监理合同段概算建筑安装工程费（监理服务费计费额）：

根据台发改交通[2015]151号文。建筑安装工程费约为人民币 1600  万元。

- 附件2  主要工程数量表

| 项 目 |  |  | 单位 | 监理合同段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起讫桩号 |  |  |  | 桩号K2+823～K3+800 |
| 公路里程 |  |  | km | 路线全长0.98km |
| 路基土石方 |  | 挖方 | 万m3 | 0.69 |
|  |  | 填方 |  | 1.60 |
| 防护工程 |  |  | 千m3 | 0.67 |
| 排水工程 |  |  | 千m3 | 0.55 |
| 水泥混凝土路面 |  |  | 千m2 | 5.76 |
| 桥梁、涵洞 | 桥 |  | m／座 | 67.8/4 |
|  | 涵洞 |  | 道 | 4 |
| 隧道工程 |  |  | m／座 | 159/0.5 |
| 交通安全设施 |  |  | km | 0.98 |
| 机电 |  |  | km | 0.98 |
| 绿化 |  |  | km | 0.98 |

注：具体工程数量以工程量清单和图纸为准。

- 附件3  项目地理位置示意图

- 附件4  施工工期及监理服务期

| 本监理合同段 | 监理服务 （月） | 施工阶段监理服务期 （月） | 缺陷责任期阶段监理服务期 （月） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 39 | 15 | 24 |

注：1、施工阶段监理服务期包含施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段的监理服务期，自监理合同签订之日至签发合同工程交工验收证书之日。

2、缺陷责任期阶段监理服务期自合同工程交工验收证书签发之日至缺陷责任终止证书签发之日。

- 附件5  资格审查要求

##### 附件5-1  资    质

| 项 目 | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 资 质 | 具有独立法人资格、交通运输部核发的公路工程 乙 级及以上监理资质证书，持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。 |  |

##### 附件5-2  业    绩

| 项 目 | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 业 绩 | 1、自2012年7月1日（以实际交工日期为准）以来，按一个标段成功完成过二级及以上新建或改建公路工程的施工监理任务。 |  |

备注：1、监理业绩证明文件以项目发包人出具的交工验收证书或项目交通主管部门或项目交通质量监督部门印发的文件或经项目交通质量监督部门确认的监理项目评定书为准。

2、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3、如投标人提供的证明文件中未注明资格条件审查要求的工程内容或工程规模，投标人还应提供经项目交通主管部门或项目交通质量监督部门确认的有关数据信息。

附件5-3  主要监理人员

合同段：

| 序号 | 监理岗位 | 资格资历要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 具有交通运输部核发的隧道专业监理工程师及以上资格，具有工程师及以上技术职称，从事隧道工程监理工作3年及以上。 | 1 | 自有人员 |
| 2 | 监理员 | / | 1 | 自有人员 |

注： 1、上表中拟委任总监理工程师应提供其监理经历证明文件（证明文件为下列之一：①监理项目评定书；②执业管理手册；③项目发包人出具的经项目交通主管部门或项目交通质量监督部门确认的书面材料），且其监理经历应在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上公开并附浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询的结果的打印件，未提供监理经历证明材料或未提供查询结果打印件或提供的查询结果打印件不一致的，其监理经历不予认可。其他主要监理人员应提供浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询的结果的打印件作为其监理经历的证明文件，否则，其监理经历不予认可。

2、自有人员指在投标人岗位登记并依法与投标人签订劳动合同（或聘用合同）的人员。要求为投标人自有人员的监理人员应提供岗位登记情况证明文件（证明文件为：浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询的结果的打印件）及与投标人签订的劳动合同（或聘用合同），未提供证明材料或劳动合同（或聘用合同）的，其作为投标人自有人员情况不予认可。

3、企业资质证书（副本）上列明的法定代表人、企业负责人、企业技术负责人不能在本项目上任职。若拟委任的总监理工程师在其他在建项目上担任总监理工程师的不能在本项目任职。“在建项目”的起止时间界定：监理合同段中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日）起至监理合同段所辖施工标段均通过交工验收之日（或监理合同解除之日）止。如总监理工程师已经更换的，应在投标文件中附发包人的同意更换证明材料并在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统更新完成该人员信息登记，否则更换前后的总监理工程师均视为有“在建项目”。

4、投标人可登陆浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统进行监理企业用户注册，并按浙江省交通运输厅要求报送有关信息。登录网址为：http://jlsccx.zjt.gov.cn/。联系电话：0571-83789631。

##### 附件5-4  履约信誉

合同段：

| 项 目 | 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 履约信誉 | 1．投标人没有受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。 2．投标人没有受到省级及以上发展和改革部门或省级及以上交通运输主管部门通报并在限制投标期内的行政处罚。 3．自2013年1月1日以来，投标人在工程项目的投标和建设过程中，无受贿、行贿行为发生（以检察机关行贿受贿犯罪行为档案查询的结果为准,时间以法院判决书出具的时间为准，投标人无须提供，由招标人向检察机关职务犯罪预防部门进行行贿犯罪档案查询）。 4．自2013年1 月1日以来，拟委任的总监理工程师在工程建设领域中无行贿、受贿犯罪行为（以检察机关行贿受贿犯罪行为档案查询的结果为准,时间以法院判决书出具的时间为准，投标人无须提供，由招标人向检察机关职务犯罪预防部门进行行贿犯罪档案查询）。 |  |

- 附件6  评标办法

- 1．总则

1.1为规范本工程施工监理评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发改委等七部委2001年第12号令）、《公路工程施工监理招标投标管理办法》（交通运输部2006年第5号令）、《浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发【2014】39号）、浙江省交通运输厅《浙江省公路、水运工程施工监理招标投标管理实施细则》的有关规定，并结合本工程招标文件，制订本评标办法。

1.2  评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.3  评标活动应在严格保密的情况下进行。评标人员必须严格遵守保密规定，不得和投标人串通，不得泄露与评标活动有关的情况，不得索贿受贿，不得参加可能影响公正评标的任何活动。评标期间投标人不得干扰评标工作，不得采用行贿或其他不正当手段影响评标。

1.4  本项目评标采用综合评标法。

1.5  评标活动及其当事人应接受三门县交通运输局 、三门县招管办等部门依法实施的监督管理。

1.6  凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人询问核实。未进行询问核实程序的，不得作出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在60分钟内投标人不参加询标核实或未出具答复意见的除外）。

- 2．评标组织及职责

##### 2.1  评标委员会组成

##### 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

##### 2.2  评标委员会职责

（1）审查投标文件；

（2）确定评审需澄清、核实的内容；

（3）采用署名方式，对合格的投标人的监理人员投入与配置、机构设置、监理设施与设备配置、监理计划与措施、业绩与信誉、投标报价等内容进行评审和综合打分。根据综合得分高低提出推荐中标人1名和备选中标人1名；

（4）建议是否重新招标；

（5）完成书面评标报告提交招标人；

（6）复议。

- 3．评审程序

##### 3.1  评标准备

评标委员会开始评标工作之前，必须首先认真研读招标文件；招标人或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供招标文件、评标办法和评标所需的其他重要信息与数据，协助评标委员会了解和熟悉招标工程的如下内容：

（1）招标项目的工程规模、标准和工程特点；

（2）招标文件规定的评标办法；

（3）招标文件规定的其他与评标有关的内容。

##### 3.2  评审程序

（1）资格审查；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）投标文件的澄清；

（5）综合评分；

（6）推荐中标人和备选中标人；

（7）编写评标报告。

- 4．资格审查

资格审查包括符合性审查、强制性资格条件审查和其他资格条件审查，资格审查的结论为通过或不通过。符合性审查、强制性资格条件审查和其他资格条件审查中有一项不满足的，该投标人的资格审查为不通过。

4.1 符合性审查

通过符合性审查的主要条件：

（1）投标人名称与营业执照、资质证书、基本账户许可证一致；

（2）投标文件中法定代表人或其授权代理人签字和盖章符合要求；

（3）投标人是独家投标；

（4）投标书、投标书附录、法定代表人身份证明或授权书（如有，附公证书）应符合规定。

经三分之二及以上评委认定，投标文件任一项条件不满足招标文件符合性审查要求的，符合性审查不予通过。

4.2 资格条件审查

评标委员会根据招标文件强制性资格条件要求，对投标人的资质、业绩、人员、试验检测能力、履约信誉等情况进行评审，判定其是否满足资格审查要求。

通过资格评审的主要条件：

（1）资质满足投标人须知附件5-1要求；

（2）业绩满足投标人须知附件5-2要求；

（3）人员满足投标人须知附件5-3要求；

（4）履约信誉满足投标人须知附件5-4要求。

投标文件任一项条件不满足招标文件审查要求的，经三分之二及以上评委认定，资格审查不予通过。

4.3其他资格条件审查

属于下列情况之一者，经三分之二及以上评委认定，其资格审查不予通过：

（1）投标人与其所投标的监理合同段对应工程的承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系；

（2）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，同时对同一合同段提出投标申请；

（3）处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态的投标人；

（4）被省级及以上交通运输主管部门通报并在限制投标期内的投标人；

（5）自2014年 12月 1 日以来，在交通建设项目的投标和建设过程中，被市级及以上交通运输主管部门通报批评或被发包人中止合同，且隐瞒不报的投标人；

- 5．初步评审

评标委员会将对通过资格审查的投标文件进行初步评审。只有通过初步评审的投标文件才能参加下一阶段评审。通过初步评审的主要条件：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容和要求编制，字迹清晰可辨；

（2）商务文件、技术建议书、财务建议书及资格后审资料（或资格预审更新资料）签署和盖章符合要求；

（3）投标人按照招标文件规定的形式、时限和要求提供了投标保证金；

（4）按照招标文件第八篇中财务建议书的要求填报了监理服务费的报价清单和总价，且报价在招标人设定的投标控制价上限内（含）；同一份投标文件中有两个或两个以上报价时，有书面声明的最终报价；

（5）监理服务期、工程质量目标满足招标文件要求；

（6）投标人未以他人名义投标、未与他人串通投标、未以行贿手段谋取中标，以及未弄虚作假；

（7）确认了招标人印发的补遗书；

（8）投标文件未附有招标人不能接受的其他条件。

- 经三分之二及以上评委认定，投标文件任一项条件不满足招标文件符合性审查要求的，作否决投标处理。

- 6．算术性修正

评标委员会对通过初步评审的投标人的报价按下列原则进行算术性修正：

（1）投标人的最终投标价（文字表示的金额），一经开标宣布，无论何种原因，不准修正；

（2）当以数字表示的金额与文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，应以填报的合价为准，修正单价；

（4）当各细目的合价累计不等于总价时，应以总价为准，修正细目合价。

修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

- 7．详细评审

评标委员会对通过资格审查、初步评审和算术性修正的投标文件从合同条款、监理能力、管理水平以及投标人以往监理业绩及履约信誉等方面进行详细评审。

投标人通过详细评审的主要条件：

（1）监理工作范围、内容和形式符合招标文件的规定；

（2）监理机构设置和人员投入满足招标文件要求；

（3）监理设施、设备配置满足招标文件要求，试验检测设备齐全；监理办管理制度齐全；

（4）主要工程的质量、安全、环保、费用、进度监理和合同其他事项管理等工作的计划和措施周密、可行；

（5）对监理工作的重点、难点分析符合工程实际，采取的措施切实可行；

（6）监理业绩、信用等级及信誉等；

（7）投标人没有提出与招标文件中的合同条款相悖的要求：

a、重新划分风险，增加发包人责任范围，减少投标人义务；

b、在监理服务范围和内容、服务形式以及对合同条款无重要保留等；

c、投标人未提出不同的计量、支付办法；

d、投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议；

e、投标人对合同条款没有重大偏离；

f、满足招标文件规定的其他实质性要求；

评审委员会将按上述详细评审要求对投标文件进行审查，并按评标办法规定予以打分，如发现上述条款有重大问题，经三分之二及以上评委认定，作废标处理。

- 8．投标文件的澄清

（1）为了有助于投标文件的审查、评审，评标委员会可书面通知投标人澄清其投标文件中存在的问题，或要求补充某些资料，对此投标人不得拒绝。

（2）有关澄清的要求和回答均以书面方式进行，但投标人不得因此而提出改变投标文件实质性内容的要求（评标委员会按照第6条进行的算术性修正不在此列）。投标人的书面澄清、说明或补正属于投标文件的组成部分。

（3）评标委员会不应向投标人提出不符合招标文件的要求，也不得接受投标人主动提出的澄清。

（4）若投标人拒不按照招标文件和评标委员会或招标人的要求，对投标文件进行澄清、说明或者补正的，其投标将被否决，并没收投标保证金。

- 9．综合评价

##### 9.1评标方法

9.1.1本项目采用综合评标法，即对投标人的监理人员投入、机构设置、设施与设备的配置、监理计划与措施、业绩与信誉及投标报价等按不同权重进行量化打分，并按得分高低进行排序。

9.1.2综合评价采用百分制，由技术分评分和报价分评分两部分构成，技术分评分由评标委员会成员独立评分并署名，保留小数点后一位；报价分评分保留小数点后两位。投标人得分取各评委评分去掉一个最高分和一个最低分后的平均值，计分四舍五入，保留小数点后二位。

9.1.3本项目按技术、报价及企业纳税加分三大部分进行评分。其中技术部分（含部分商务）占90分，报价部分占10分。

##### 9.2技术分评分（90分）

9.2.1监理人员投入（60分）

- 总监理工程师（40分）

满足招标文件资格审查条件审查要求（附件5-3主要监理人员）的得40分。

跟据交通运输部最新信用评价结果（以“交通运输部全国公路建设市场信用信息系统”http://glxy.mot.gov.cn/BM/查询结果为准），监理工程师评价周期内个人累计扣分大于等于18分且小于24分的扣4分，累计扣分大于等于12分且小于18分的扣2分。

（2）专业监理工程师（20分）

各专业监理工程师满足招标文件资格审查条件审查要求（附件5-3主要监理人员）的得20分。

根据交通运输部最新信用评价结果（以“交通运输部全国公路建设市场信用信息系统”http://glxy.mot.gov.cn/BM/查询结果为准），监理工程师评价周期内个人累计扣分大于等于18分且小于24分的扣2分，累计扣分大于等于12分且小于18分的扣1分。

9.2.2监理机构设置（2分）

满足招标文件要求的，得2分。

9.2.3 监理设施与设备投入（4分）

承诺满足招标文件设定的办公、生活设施、交通与通讯设施、测量设备仪器的，得4分。

9.2.4监理计划及措施（12分）

| 控制内容 得分方法 | 质量监理 （2分） | 安全监理 （2分） | 环保监理 （2分） | 费用监理 （2分） | 进度监理 （2分） | 合同其他事项管理 （2分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划严谨措施得力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 计划可行措施较好 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 计划和措施均一般 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

9.2.5针对本工程重点难点分析（10分）

对本合同工程难点分析透彻，工作重点把握准确的得10分。

对本合同工程难点分析较透彻，工作重点把握较准确的得9分。

对本合同工程难点分析一般，工作重点把握一般的得8分。

9.2.6信誉（2分）

⑵企业信用、信誉（2分）

a. 信用等级（2分）

AA级：得2分；A级：得1分；B级：得0分；C级：扣1分；D级：扣2分。（以浙江省交通运输厅最新公布的监理企业信用评价结果为准，此文未涉及的监理企业，其信用等级视为B级）。

9.3 报价分评分（10分）

9.3.1评标委员会只对投标控制价以下的报价进行评分。

9.3.2评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认，计算正确并经评标委员会确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。评标基准价（按第二篇“投标人须知”第18.7款规定开标现场被宣布否决投标的投标报价和未通过资格审查、初步审查、详细评审、不接受算术性修正的投标人的投标报价除外）的确定如下：

若m≤3，则直接计算m个符合上述要求的投标人的评标价算术平均值；

若3＜m≤5，则去除最低报价后，然后计算其余m-1个符合上述要求的投标人的评标价算术平均值；

若5＜m≤10，则去除最低报价和次低报价后，然后计算其余m-2个符合上述要求的投标人的评标价算术平均值；

若10＜m≤15，则去除最低报价、次低报价和第三低报价后，然后计算其余m-3个符合上述要求的投标人的评标价算术平均值；

若15＜m≤20，则去除最低报价、次低报价、第三、四低报价后，然后计算其余m-4个符合上述要求的投标人的评标价算术平均值；

若20＜m≤25，则去除最低报价、次低报价第三、四、五低报价后，然后计算其余m-5个符合上述要求的投标人的评标价算术平均值；

若25＜m≤30，则去除最低报价、次低报价、第三、四、五、六低报价后，然后计算其余m-6个符合上述要求的投标人的评标价算术平均值；

30＜m依次类推计算。

注：m为通过资格审查、初步评审、详细评审、接受算术性修正的所有投标人（按第二篇“投标人须知”第18.7款规定开标现场被宣布否决投标的投标人除外）的家数。

##### 9.3.3投标人报价等于评标基准价的，得10分；投标人报价低于评标基准价时，每下浮一个百分点扣0.5分；投标人报价高于评标基准价时，每上浮一个百分点扣0.5分；投标报价分扣完为止。

##### 9.5  排名顺序

由评标委员会各成员按本办法第9.2条规定，独立对每一有效的投标文件综合打分及按第9.3条计算报价分后，再按本办法第9.1条规定计算出每一投标人的综合评分值，经监督部门当场签证后，按得分自高到低列出合同段中各投标人的评分结果与排名顺序。

- 10．推荐中标人

根据综合得分由高至低排序，推荐得分最高者为推荐的中标候选人。综合得分相等时，以信用评价等级（以浙江省交通运输厅最新公布的信用评价结果为准)高的优先；信用评价结果也相等的，以投标报价低的优先；信用评价等级（以浙江省交通运输厅最新公布的信用评价结果为准)和投标报价均相等的，以递交投标文件时间较前的投标人优先。

- 11．评标报告

评标委员会审定评标结果后，向招标人提交书面报告。评标报告应如实记载下列内容：

11.1   工程说明

（1） 工程概况

（2） 主要工程内容

（3） 合同段划分

（4） 计划工期与监理服务期

11.2   招标过程

11.3   评标情况

11.4   推荐意见

11.5   向招标人的建议事项

11.6   附件

附件1   施工监理招标评标办法

附件2   评标委员会成员名单

附件3   开标记录表

附件4   资格审查表

附件5   初步评审表

附件6   详细评审表

附件7   报价得分计算表

附件8   评分汇总表

附件9    主要监理人员信用评价扣分表

- 附件7  附表

- 附件7-1   开标记录表

项目       工程施工监理开标记录表

合同段：                            开标时间：     年    月    日    时   分

| 序号 | 投标人 | 密封 情况 | 投标 保证金 | 投标报价（元） | 总监理工程师姓名、证书编号 | 其他情况 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人设定的投标控制价 |  |  | 人民币 元 |  |  |  |  |

招标人代表：           记录人：           监督人：

年        月        日

注：[1]本表按开标顺序填写；

[2]“密封情况”一栏应填写“符合”或“不符合”；

[3]“投标保证金”一栏应填写“递交”或“未递交”；

- 附件7-2   问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）  ：

项目          工程施工监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于     年   月   日   时前递交至 （详细地址） 或传真至 （传真号码）。采用传真方式的，应在     年   月   日   时前将原件递交至（详细地址）。

主任评标委员：    （签字）

年      月     日

- 附件7-3    问题的澄清

问题的澄清

编号：

项目          工程施工监理招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：         ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投标人：          （全称）（盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年      月     日

- 附件7-4   中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）     ：

我方已接受     （中标人名称）   于   （投标日期）  所递交的       项目      工程第   监理合同段施工监理投标文件，确定     （中标人名称）   为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：     （全称）（盖章）

法定代表人：        （签字）

年      月     日

- 附件7-5   确认通知

确 认 通 知

（招标人名称）     ：

我方已接到你方         年     月     日发出的         项目      工程施工监理招标文件关于           的通知，我方已于     年   月   日收到。

特此确认。

投标人：     （全称）（盖章）

年      月     日

- 第三篇  合同通用条款

- 招标人在编制招标文件时，对本合同通用条款不应进行任何改动，如果有不同要求应按照合同专用条款的编写原则在专用条款中进行修改、删除或补充。

- 1．定义与解释

##### 1.1定义

本文用词定义如下，但根据上下文另有其意义的除外。

1.1.1   工程   为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程(包括向发包人提供的物资和设备)，具体情况在专用条款中指明。

1.1.2   服务   监理人根据监理合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务、额外的服务，亦称监理服务。

1.1.3   发包人  委托监理人提供监理服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。

1.1.4   监理人  受发包人委托提供监理服务并具有监理资质证书的法人或其合法继承人或其合法受让人。

1.1.5   监理机构  由监理人派出并代表监理人履行监理合同的现场监理组织。

1.1.6   一方  发包人或监理人。

双方  发包人和监理人。

第三方  一般是指与发包人签订工程承包合同的单位或个人。但根据上下文的内容，也可以是与工程建设有关的其他当事人。

1.1.7  监理合同  一般应包括：监理合同协议书及附件、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款、工程专用规范、《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）、技术规范、双方签认的澄清文件。

1.1.8  书面形式  指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.9   日   即日历日。

1.1.10  月  根据公历从某一个月份中的任何一日的第二日开始至下一个月份相应日期截止的时间段。

1.1.11  正常监理服务  指在合同约定的期限内的工程范围和工作范围内的监理工作。

1.1.12  附加监理服务  指除正常监理服务范围以外的监理工作。

1.1.13  额外服务  指合同约定的正常监理服务和附加监理服务范围以外的工作。

##### 1.2解释

1.2.1  监理合同中条款的标题只是为了方便查阅，不应作为监理合同本身的内容予以理解，也不应将其用于对监理合同进行解释。

1.2.2  为了简练文字，监理合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

1.2.3  组成监理合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：

1.2.3.1  监理合同协议书及附件。

1.2.3.2  中标通知书。

1.2.3.3  投标文件。

1.2.3.4  合同专用条款。

1.2.3.5  合同通用条款。

1.2.3.6  工程专用规范。

1.2.3.7  监理规范。

1.2.3.8  技术规范。

1.2.3.9  在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

- 2．监理人的义务

##### 2.1监理服务的形式、范围与内容

2.1.1  服务形式

监理人应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置现场监理的组织机构并满足合同要求。发包人对监理人的机构设置要求在专用条款中约定。

2.1.2  服务范围

2.1.2.1  监理服务的工程范围：在专用条款中约定。

2.1.2.2  监理服务的工作范围：监理人应当按照合同要求和发包人的授权范围进行下述监理服务。

（1）正常监理服务的范围：除非专用条款另有约定，正常监理服务的范围是指在合同约定的工程范围内及约定的正常监理服务期限内，对工程进行质量监理、施工安全监理、施工环境保护监理、进度监理、费用监理、合同其他事项和文件资料管理等。

（2）附加监理服务的范围：包括但不限于：①由于非监理（含发包人或第三方责任）原因导致合同约定的监理服务期限延长，所延长的服务时间应视为附加监理服务；②发包人书面提出正常监理服务范围以外的监理服务要求，监理人完成此项服务应视为附加监理服务；③发包人书面提出监理合同约定的工作范围以外的监理工作，监理人完成此项工作应视为附加监理服务；④发包人书面提出高于监理合同约定的服务目标，监理人为完成此目标而增加的投入应视为附加监理服务。

（3）额外服务的范围：指正常监理服务和附加监理服务范围以外的工作，例如：①监理合同生效后，因非监理人原因导致监理人不能提供全部或部分服务时，其善后工作以及恢复服务的准备工作，应作为额外服务；②如果发包人以书面形式提出要求，监理人应提交变更服务的建议方案，该建议方案的编写和提交应视为额外服务；③非监理人原因导致全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知发包人28日之后，有权单方面解除本监理合同，因此而增加的监理服务工作量应作为监理人的额外服务；④发包人将部分或全部外部协调工作委托监理人承担，因此而增加的工作应视为额外服务；⑤根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等工作，应视为额外服务。

2.1.3  服务目标

2.1.3.1  监理服务履约目标：除专用条款另有约定外，监理人提供的监理服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。

2.1.3.2  对第三方履约管理的服务目标：在专用条款中约定。

2.1.4  服务内容

监理人应按照《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）及相关法律、法规开展监理服务。发包人须依据《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）要求对监理机构的设置方式进行选择，并在专用条款中予以约定。各阶段监理服务内容包括但不限于以下内容，发包人可根据工程实际情况在专用条款中对其进行调整。

2.1.4.1  在工程设置二级监理机构，即总监理工程师办公室（简称总监办）和驻地监理工程师办公室（简称驻地办）时，总监理工程师办公室的监理服务内容为：

（1）总监办中心试验室按监理合同要求配备常规的试验检测设备，并须达到专用条款中约定的检查项目及频率要求；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在合同约定的期限内主持编制监理计划；

（4）审批各驻地办主持编制的监理细则；

（5）参加设计交底；

（6）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（7）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

（8）签发开工预付款支付证书；

（9）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

（10）检查承包人的质量、安全和环保等保证体系，审核工地试验室，抽查控制桩点复测、测定地面线和工程划分及驻地办工作；

（11）主持召开监理交底会；

（12）主持召开第一次工地会议；

（13）签发合同工程开工令；

（14）审批重要工程材料及混合料配合比；

（15）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

（16）签发单位工程或合同工程的暂停令和复工令；

（17）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、工程延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（18）组织编写监理月报；

（19）根据工程需要主持召开专题工地会议；

（20）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或督促承包人按规定报告有关部门；

（21）协助发包人审查交工验收申请，评定工程质量；

（22）参加发包人组织的合同工程交工验收；

（23）编写监理工作报告，并提交发包人；

（24）签认交工结账证书；

（25）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

（26）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（27）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

（28）签认最后支付证书；

（29）参加工程竣工验收。

2.1.4.2  在工程设置二级监理机构，即总监办和驻地办时，驻地监理工程师办公室的监理服务内容为：

（1）按合同要求建立驻地试验室，配备现场抽查常用的试验检测设备，并在专用条款中明确检查项目和频率的要求；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在总监办的安排下，参与编制监理计划，提供本驻地办相关资料；

（4）根据监理计划在相应工程开工前主持编制监理细则；

（5）参加设计交底；

（6）按规定程序初审本驻地监理合同承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（7）初审本驻地监理合同承包人提交的总体进度计划以及施工中进行的调整计划；

（8）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

（9）验收承包人测定的地面线；

（10）确认承包人提交的场地占用计划；

（11）核算承包人对工程量清单的复核结果；

（12）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，审查分包合同中是否明确了承包人与分包人各自在安全生产方面的责任；

（13）审批施工测量放线；

（14）审批一般工程原材料和混合料配合比；

（15）审查施工组织及人员配备；

（16）审查承包人进场的施工机械设备；

（17）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

（18）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

（19）审批分项（部）工程的开工申请，签发分项、分部工程暂停令和复工令；

（20）验收构配件或设备；

（21）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

（22）对关键工序进行签认；

（23）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

（24）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（25）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

（26）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

（27）编写本驻地监理合同的监理月报；

（28）主持召开工地会议和根据工程需要主持召开专题工地会议；

（29）编制合同段监理竣工文件；

（30）编写本驻地监理合同的监理工作报告；

（31）参加本驻地监理合同合同工程的交工验收；

（32）初审交工结账证书。

2.1.4.3   在工程只设置总监办一级监理机构时，其监理服务内容为：

（1）按监理合同要求建立总监办中心试验室；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在合同约定的期限内编制监理计划，根据监理计划在相应工程开工前编制监理细则；

（4）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（5）参加设计交底；

（6）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

（7）检查承包人工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系；

（8）审核承包人的工地试验室；

（9）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

（10）验收承包人测定的地面线；

（11）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

（12）确认承包人提交的场地占用计划；

（13）核算承包人对工程量清单的复核结果；

（14）签发开工预付款支付证书；

（15）主持召开监理交底会；

（16）主持召开第一次工地会议；

（17）签发合同工程开工令；

（18）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，并审查分包合同中是否明确了承包人与分包单位各自在安全生产方面的责任；

（19）审批施工测量放线；

（20）审批工程原材料及混合料配合比；

（21）审查施工组织及人员配备；

（22）审查承包人进场的施工机械设备；

（23）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

（24）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

（25）审批分项（分部）工程的开工申请；

（26）验收构配件或设备；

（27）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

（28）对关键工序进行签认；

（29）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

（30）签发单位或合同工程及分部（分项）工程的暂停令和复工令；

（31）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（32）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

（33）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

（34）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

（35）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（36）组织编写监理月报；

（37）主持召开工地例会或根据工程需要主持召开专题工地会议；

（38）协助发包人审查交工验收申请，评定工程质量；

（39）参加发包人组织的合同工程交工验收；

（40）编写监理工作报告，并提交发包人；

（41）签认交工结账证书；

（42）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

（43）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（44）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

（45）签认最后支付证书；

（46）参加工程竣工验收。

2.1.5  发包人对监理人的授权

监理人根据监理合同进行监理服务时，在发包人授权权限范围内开展工作。授权权限在专用条款中约定。

##### 2.2  监理服务的依据

2.2.1  适用的法律、法规、规章。

2.2.2  国家和行业有关标准、规范、规程。

2.2.3  监理合同。

2.2.4  施工合同。

2.2.5  工程前期有关文件。

2.2.6  工程设计文件和图纸。

2.2.7  工程实施过程中有关的函件。

##### 2.3  监理职责

2.3.1  监理人应本着“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，按照监理合同及相关法律、法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行监理服务。

2.3.2  如果监理人在监理服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于发包人和第三方签订的工程合同文件，该合同文件必须成为本监理合同的组成部分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入监理合同。此时监理人应：

（1）根据监理合同文件和工程合同文件进行监理服务；

（2）根据职责范围，在发包人和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力；

（3）根据上述合同文件的授权，可对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经发包人的书面批准，不得变更工程合同文件中约定的工程标准和第三方的责任与义务。

##### 2.4  监理人员

2.4.1  监理人派驻到工程所在地进行监理服务的监理人员，应能够胜任监理合同约定的监理服务工作，监理人配备的重要监理岗位人员职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等须满足招标文件的要求和《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）的规定，除非专用条款另有约定。

2.4.2  为了进行监理服务，监理人应在投标文件中授权总监理工程师代表监理人全面履行监理合同；与发包人的授权代表建立工作联系。更换或变更其授权时，必须提前7日通知发包人，并得到发包人的同意。

2.4.3  监理人因工作安排或其他原因，需要更换派驻到工程所在地的重要岗位监理人员时，应事先得到发包人的同意。

2.4.4  即使是发包人要求或同意更换的监理人员，其代替人员的资质不得低于被代替人员且应得到发包人的认可。

2.4.5  发包人有权以书面形式要求监理人更换不能按照监理合同的约定进行监理服务的派驻人员。

2.4.6  监理人派驻到工程所在地进行监理服务的总监理工程师及重要岗位监理人员，必须常驻现场。

##### 2.5  保密

在监理合同有效期间及以后3年内，未经发包人的书面同意，监理人不得泄露发包人与本项目、本工程、本监理合同有关的保密资料。但专用条款另有约定的除外。

- 3．发包人的义务

##### 3.1  监理工作条件

发包人应按照监理合同约定向监理人提供履行监理服务所必需的工作条件。

##### 3.2  文件和资料

发包人在监理合同生效之日起，且在取得相关文件、资料7日内，向监理人免费提供下述文件、资料：

3.2.1  发包人与承包人签订的施工合同1份。

3.2.2  发包人与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明1份。

3.2.3  合同图纸和相关的标准图纸及说明1套。

3.2.4  合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作规程1套。

3.2.5  其他。

##### 3.3  协助

发包人在工程所在地对监理人提供进驻现场的相关条件，解决非监理人原因而发生意外事件时，监理工作人员的撤场和相关事宜；并避免监理人根据监理合同进行监理服务而导致的第三方的收费(不含税金)。

##### 3.4  决定

发包人根据监理人有关针对本工程的工期、质量、投资、合约和安全等问题的请示及时予以决定。对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长不超过7日，重大问题不得超过28日。逾期未予书面答复应视为发包人同意。

##### 3.5  代表

发包人应指定一名授权代表，与监理人的授权代表建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，必须提前7日通知监理人。

##### 3.6  授权通知

发包人必须将履行监理服务的监理人及发包人授予监理人的权力，及时用书面形式通知第三方。

##### 3.7  支付费用

发包人须按合同约定向监理人支付监理服务费用。

##### 3.8  发包人指令的下达

发包人在本合同约定的服务范围内对承包人的任何意见或要求，应通过监理人向承包人提出。

##### 3.9  支付担保

发包人要求监理人提供履约保证金或其他形式履约担保的，应同时向监理人提供支付担保。

- 4．责任和保障

##### 4.1监理人的违约及赔偿责任

4.1.1  监理人的违约

4.1.1.1  监理人违反监理合同的约定，将监理服务的任何部分转让或分包。

4.1.1.2  监理人未能按照投标文件的承诺配备满足监理服务需求的人员或设备。

4.1.1.3  监理人不履行监理职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成损失。

4.1.1.4  监理人未按《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）的规定对主要工程或关键工序进行旁站、巡视或抽检。

4.1.1.5  违反合同专用条款约定的其他情形。

发包人应视其违约情节分别采取以下处理方法：

监理人违反上述约定应承担违约责任，发包人有权向监理人发出书面通知要求其限期改正。当发包人在向监理人发出书面通知的14日内未见纠正后，可以向监理人课以专用条款中约定的违约金，并可在21日内发出第二次通知终止合同。在4.1.1.1目或4.1.1.3目情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同。

4.1.2  监理人的违约赔偿责任

监理人违反监理合同的约定并造成发包人的经济损失，应向发包人赔偿，除非专用条款另有约定，赔偿金应按下式计算：

赔偿金 = 发包人直接经济损失所对应的监理费 × 监理人应承担责任的比例

监理人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果监理人与发包人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。监理人的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第4.4款的约定办理。

4.1.3  监理人对发包人未授权的监理服务范围不承担监理责任。

##### 4.2  发包人的违约和赔偿责任

4.2.1  发包人的违约

4.2.1.1  发包人在合同约定的期限内，未向监理人支付到期应付的款项。

4.2.1.2  发包人未按合同约定履行其他应尽义务。

发包人违反上述约定应承担违约责任，并按相关合同条款约定承担相应的费用。

4.2.2  发包人的赔偿责任

发包人违反监理合同的约定并造成监理人的经济损失，应向监理人赔偿，除非专用条款另有约定，发包人应据实赔偿监理人的直接经济损失。

##### 4.3  赔偿责任的期限

发包人或监理人任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。无论是发包人还是监理人，逾期未提出书面索赔意向书，则失去索赔权利。

##### 4.4  赔偿的限额

鉴于双方在本条款中，约定了任何一方向另一方依据本合同条款第4.1款和第4.2款支付赔偿的最高限额，除非专用条款另行约定，双方在此一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求。但本合同条款其他条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

监理人的累计赔偿限额为监理服务费总额的30﹪，当达到此限额时，发包人有权单方面终止监理合同，没收监理人的履约担保。

发包人赔偿监理人的直接经济损失的累计限额为监理服务费总额。

##### 4.5  保障

4.5.1  在监理人不违反有关法律、法规的前提下，发包人应保障监理人免受因履行本监理合同而引起的外界索赔或干扰。

4.5.2  监理人在签订监理合同协议书时，应按照发包人认可的形式向发包人递交履约保函或履约保证金。如果监理人无正当理由全部或部分不履行本监理合同时，发包人有权根据具体情况没收全部或部分履约担保。发包人应当同时向监理人提供监理服务费支付担保。

4.5.3  在签发合同工程交工证书后，监理人应按发包人要求的格式，以履约担保金额的50﹪为额度向发包人提交缺陷责任期保函。发包人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7日内向监理人返还履约担保。在签发工程缺陷责任终止证书后14日内，发包人向监理人返还缺陷责任期保函。

##### 4.6  保险

监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到工程所在地人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

- 5．监理合同的生效、终止、变更、暂停与解除

##### 5.1  监理合同协议书的生效

监理合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准。

##### 5.2  监理服务的时间和期限

监理人必须按照监理合同约定的时间和有关期限履行和完成监理服务。如果非监理人的原因，致使监理服务时间需要延长，可由双方通过协商，另行签订补充协议。

##### 5.3  监理合同的终止

监理合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。合同协议的终止并不影响双方应有的权利和应承担的责任。

##### 5.4  监理合同的变更

5.4.1  任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本监理合同进行变更。

5.4.2  发包人可书面要求，改变本合同条款第2.1款和监理合同约定的监理服务的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本监理合同的约定进行变更。上述变更导致增加或减少的监理服务工作量，其有关的监理费用和服务时间亦应做相应的调整。

5.4.3  因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了监理人履行监理服务，监理人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对监理合同进行相应的变更。上述情况导致增加的监理服务工作量或工作时间，其费用按合同条款约定进行调整，监理人完成相应服务的时间亦应予以延长。

5.4.4  在签订本监理合同后，因物价变动等因素而引起监理服务费用的变化，发包人应按合同条款约定进行调整，专用条款另有约定的除外。

5.4.5  在签订本监理合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费用的增加或服务时间的延长，发包人应按合同条款约定进行调整。

##### 5.5  监理合同的暂停与解除

5.5.1  出现根据本监理合同的约定不应由监理人负责的情况，且该情况已使监理人不能继续履行全部或部分监理服务时，监理人应立即书面通知发包人。并且：

5.5.1.1  不得不暂停或减缓某些监理服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此而增加的监理服务工作量或延长的服务时间，发包人应按合同条款约定进行调整。

5.5.1.2  全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知发包人28日之后，有权单方面解除本监理合同，因此增加的监理服务工作量所涉及费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.1.3  因不可抗力致使本监理合同不能履行或只能部分履行时，一方应立即书面通知另一方，暂停或解除监理合同。双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责。不可抗力是指监理人和发包人在订立合同时不可预见，在工程实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

5.5.2  发包人要求监理人全部或部分暂停监理服务或解除本监理合同时，必须在56日之前发出书面通知。监理人在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分监理服务并将相关费用开支减至最小。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.3  监理人无正当的理由，未根据监理合同的约定履行全部或部分监理服务，发包人可书面要求监理人予以解释。若监理人在28日内未能根据本监理合同给予合理的答复，发包人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本监理合同，并视情况没收监理人的全部或部分履约担保。

5.5.4  发包人拖延支付监理服务费用，并已超过合同条款约定支付期限后28日，或根据本合同条款第5.5.1.1目或第5.5.2项的约定，暂停监理服务已超过6个月，监理人可书面要求发包人予以解释。若发包人在28日内未能根据本监理合同给予合理的答复，监理人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本监理合同或自行暂停全部或部分监理服务。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.5  监理合同的解除，不得损害或影响双方根据本监理合同应有的义务、责任、权力和利益。

##### 5.6  转让和分包

5.6.1  监理人不得转让工程监理业务。

5.6.2  监理人不得将监理服务的任何部分分包。监理人因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。

- 6．监理服务的费用与支付

##### 6.1  监理服务费用内容

监理人服务费用应包括如下内容：

6.1.1  派驻监理人员费用

6.1.1.1  基本工资。

6.1.1.2  工资性津贴。

6.1.1.3  职工福利费。

6.1.1.4  劳动保护费。

6.1.1.5  其他。

6.1.2  现场费用

6.1.2.1  临时设施费。

6.1.2.2  办公费。

6.1.2.3  会议费。

6.1.2.4  差旅交通费

6.1.2.5  固定资产使用费（包括办公及生活房屋折旧、维修或租赁费，车辆折旧、维修、使用或租赁费）。

6.1.2.6  通讯设备购置、使用费。

6.1.2.7  测量、试验、检测设备仪器折旧、维修或租赁费，其他设备折旧、维修或租赁费等。

6.1.2.8  零星固定资产购置费。

6.1.2.9  其他。

6.1.3  企业管理费

6.1.3.1  工会经费。

6.1.3.2  职工教育经费。

6.1.3.3  业务招待费。

6.1.3.4  财务费用。

6.1.3.5  社会保险费用（基本养老、基本医疗、失业、工伤保险）。

6.1.3.6  住房公积金。

6.1.3.7  其他。

6.1.4  利润和税金

##### 6.2  监理服务费计费方法

监理服务费用由正常监理服务、附加监理服务和额外服务三个方面的监理费用组成。

6.2.1  正常监理服务的费用

正常监理服务费用为施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的监理服务全部费用。正常监理服务费用中施工阶段监理服务费应依照监理工程的建筑安装工程费，按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）计算；除专用条款另有约定外，交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费应依照《建设工程监理与相关服务人员人工日费用标准》（发改价格[2007]670号）规定的收费标准计算，服务时间应按实际发生的工日数计算。

6.2.2  附加监理服务的费用

附加监理服务费用应按下列方法之一计算，具体方法的选用在专用条款中约定：

6.2.2.1  附加工程工作量 × 中标时施工阶段监理服务费与计费额比值的折算系数。

6.2.2.2  附加服务工作日数 × 中标时施工阶段监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。

6.2.2.3  提供的服务目标变化：服务目标变化部分所对应的监理服务费 × 大于1的调整系数。

6.2.3  额外服务的费用

额外服务费用应按下列方法之一计算，具体方法的选用在专用条款中约定。

6.2.3.1  额外工作工作量 × 中标时施工阶段监理服务费与计费额比值的折算系数。

6.2.3.2  额外服务工作日数 × 中标时施工阶段监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。

6.2.4  监理服务费的调整

因增加附加监理服务、额外服务或工程概算变化时，监理服务费用应进行调整。附加监理服务费用应按第6.2.2项约定进行调整，额外服务费用应按第6.2.3项约定予以调整。工程概算变化时，施工阶段监理服务费用应依据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号），以变更后投资额所对应的基价，按中标时监理人所报专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数及浮动幅度值进行计算调整。

6.2.5  加班费指法定节、假日加班和法定工作时间以外的延时工作的费用，应按《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定计算费用。

##### 6.3  支付

6.3.1  动员预付费

为使监理服务能够及时开展，发包人应在监理合同签订后7日内按监理服务费总额的10﹪向监理人支付动员预付款，但专用条款另有约定的除外。

6.3.2  履约担保

6.3.2.1  履约担保的提交和返还按照投标人须知第24条和监理合同通用条款第4.5.2项、第4.5.3项执行。

6.3.3.2  发包人没收监理人的全部或部分履约担保时，不影响监理人根据监理合同应当得到的其他款项的支付。

6.3.3  违约金和赔偿金

6.3.3.1  根据监理合同通用条款第4.1款确定的监理人对发包人的违约金和赔偿金，由发包人从对监理人的日常支付中扣回。

6.3.3.2  根据监理合同通用条款第4.2款确定的发包人对监理人的赔偿金，应由发包人在日常支付中向监理人支付。

6.3.4  支付担保

6.3.4.1  发包人为履行合同约定的支付义务，在签订合同时，按专用条款约定的金额办理支付担保，并将此担保交给监理人。

6.3.4.2  支付担保的开具机构应与履约担保开具机构相同级别。除非在专用条款另有约定，执行本条款所发生的费用应由发包人承担。

6.3.4.3  支付担保的有效期应至发包人按照合同条款第6.3.7项约定完全履行其支付义务之日止。

6.3.5  支付方式与支付内容

6.3.5.1  发包人采用总价平均、分期支付的方式按月向监理人支付监理服务费。监理人于每月7日前将上月监理服务费支付申请上报发包人，发包人应在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付监理服务费。

（1）除非专用条款另有约定，施工阶段监理服务费在合同约定的正常施工阶段期限内按月平均支付；

（2）附加监理服务、额外服务费用经双方协商确认后，在附加监理服务或额外服务所对应工作期限内按月平均支付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付；

（3）基于工程概算变化而导致的监理服务费调整后费用，其增加或减少的费用经双方协商确认后于当月至施工阶段结束期限内按月平均支付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付；

（4）依据合同条款第4.1款约定对监理人的违约金和赔偿金扣额，发包人应从当期对监理人的支付费用中一次性扣回；

（5）依据合同条款第4.2款约定发包人对监理人的赔偿金，应于协商确定后在对监理人当期支付费用中一次性支付；

（6）依据合同条款第7.3款约定对监理人的奖励，发包人应于对监理人的当期支付费用中一次性支付。

6.3.5.2  监理人应于每月7日前将上月加班费上报发包人审批，发包人应于收到后7日内批复并与监理服务费一同支付。

6.3.5.3  交工验收与缺陷责任期阶段内，监理人依据合同条款第6.2.1项的约定，于每月7日前将上月交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费支付申请上报发包人，发包人在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付监理服务费。

6.3.6  动员预付款的扣回

动员预付款在施工阶段监理服务费支付的累计金额达到“中标监理服务费总价”的30﹪时开始抵扣，全部动员预付款应在施工阶段监理服务费累计支付到“中标监理服务费总价”的80﹪时扣完。

6.3.7  结算

6.3.7.1  在施工阶段监理服务工作结束后7日内，监理人应将至交工证书申请之日前实际发生的监理服务费用，扣减动员预付款和监理人赔偿金后余额的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付费用。监理人在提交支付申请的同时应按发包人要求的格式，以履约担保额的50﹪为额度向发包人提交缺陷责任期保函，发包人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7日内向监理人返还履约担保。

6.3.7.2  在签发工程缺陷责任终止证书后7日内，监理人应将工程缺陷责任期内未结清的监理服务费用和其他应由发包人向监理人支付的剩余款项，扣减其他应由发包人从监理人扣回的款项的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付费用，同时发包人向监理人返还缺陷责任期保函。

6.3.8  监理服务费用的支付期限

发包人在收到监理人提交的书面支付申请后，应按上述条款约定的支付期限内支付监理服务费用。发包人在约定的期限内，未向监理人支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照银行同期贷款利率计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。该逾期付款违约金的支付不影响本合同条款第5.5.4项约定的监理人的权力。

6.3.9  支付争议

发包人对监理人要求支付的款项中的任何部分有异议，应在收到监理人提交的书面支付申请7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对监理人其他应得款项的支付。本合同条款第6.2.1款的约定，适用于最终支付给监理人的一切曾经有过争议的款项。

##### 6.4  货币

除专用条款另有约定外，发包人支付监理人旅行监理服务的费用一律采用人民币付。涉及外币支付的，其货币种类、比例和汇率等事宜，在专用条款中约定。

- 7．其他

##### 7.1  合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本监理合同。发包人和监理人均应按照监理合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

##### 7.2  语言和法律

7.2.1  除专用术语外，本监理合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7.2.2  适用于本监理合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

##### 7.3  奖励

监理人提出的合理化建议缩短了工期、降低工程造价或产生经济效益，发包人可按国家有关规定在专用条款中约定给予奖励。

##### 7.4  利益矛盾

未经发包人书面同意，监理人不得获取本监理合同约定以外的与本工程有关的任何利益，不得参与与本监理合同约定的发包人利益相冲突的任何活动。

##### 7.5  版权

7.5.1  对监理人拥有版权并已用于本监理服务中的所有文件，发包人有权在本合同工程中使用或复制。但未经监理人的同意，发包人不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

7.5.2  如果在专用条款中没有另外约定，则监理人有权出版与本项目或本工程监理服务有关的资料。但未经发包人同意，上述出版物中不得涉及发包人的专利、专有技术以及经济情报。

##### 7.6  通知

本监理合同涉及的通知均为书面形式，在送达协议书中注明的地址并由收受方签收后生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

- 8．争端的解决

双方在履行本监理合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可根据专用条款的约定，申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第四篇  合同专用条款

本合同专用条款是依据通用条款进行编制，发包人根据工程的特点、环境及其他要求，在此进行修正、补充或删除，在执行过程中以此为准。

- 1．定义与解释

##### 1.1定义

1.1.1  工程

项目名称：临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段,K2+823～K3+800）施工监理

发包人名称：三门县浦坝港镇人民政府；

立项审批情况：台发改交通[2015]151号；

施工图设计审批情况：台州交通运输局［2015］216号；

资金组成及到位情况：上级补助和地方自筹，已落实；

招标文件备案情况：已备案 ；

征地拆迁完成情况：发包人按照总体施工进度计划，确保按时向承包人提交工程用地；

工程地点：三门县浦坝港镇塔坑村；

起迄桩号：本工程起迄桩号为K2+823～K3+800，路线全长0.98公里。

监理合同段划分：本次招标共分为一个施工监理合同段。

### 工程概况：

### (1)临海小芝至三门小雄公路工程起点位于临海小芝镇，与75省道相接，路线向东经三保、伴山后，穿隧道进入三门小雄境内，利用现有山塔线进行改建，终点位于山场，与黄泗线相接，路线全长约7.55公里，其中三门段长4.73公里。其中中桥84.88m/2座，小桥33.88m/2座，隧洞29道，共设置14处平交，其中三门段9处，除终点分别与二级公路相交外，其余均与村道相交。

### 本项目桩号为K2+823～K3+800，全长0.98公里。建设内容包括路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交安、机电、绿化等工程实施及其缺陷责任期缺陷修复。

(3)本施工标段采用交通部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）中的二级公路双向二车道标准设计，设计速度60km/h。路基宽8.5m，路幅布置：土路肩2×0.5m+硬路肩2×0.25m+行车道2×3.5m。桥涵设计汽车荷载等级公路-Ⅰ级,路面设计标准轴载为BZZ-100。隧道建筑界限总宽度10.0m，其中行车道宽度（W）：2×3.5m、侧向宽度（L）：2×3.5m、人行道宽：（R）2×1.0m、余宽（C）：2×0.25m、行车道净高：5.0m、人行道净高：2.5m。

1.1.6  补充以下内容：承包人

承包人  指与发包人签订施工合同协议书的当事人或其合法继承人或其合法受让人。

##### 1.2解释

1.2.3.3  修改为：投标书

1.2.3.6  修改为：工程专用施工监理规范

1.2.3.8  修改为：施工技术规范

- 2．监理人的义务

##### 2.1监理服务的形式、范围、目标与内容

2.1.1  服务形式

本工程按一级监理机构设置，共设 1 个监理工程师办公室（简称监理办）。监理办设总监 1名，不设置副总监。本工程实行总监负责制。

按工程内容，监理办下设道桥等专业组（详见本合同专用条款2.4表1），专业监理工程师为相应专业组的负责人。

2.1.2  服务范围

2.1.2.1  监理服务的工程范围：本工程起点设计桩号K2+823～K3+800，路线全长0.98公里。主要工程包括路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交安、机电、绿化等施工全过程及缺陷责任期监理。

2.1.2.2  删除原内容，改为：

监理服务的工作范围：包括工程质量监理、施工安全监理、施工环境保护监理、费用监理、进度监理、合同其他事项管理、文件与资料管理及工地会议等。

增加2.1.2.3目：

2.1.2.3  正常监理服务的范围：指在合同约定的工程范围和工作范围内及约定的监理服务期限内进行的监理服务。

增加2.1.2.4目：

2.1.2.4  附加监理服务的范围：包括但不限于：①由于非监理（含发包人或第三方责任）原因导致合同约定的监理服务期限延长，所延长的服务时间应视为附加监理服务；②发包人书面提出正常监理服务范围以外的监理服务要求，监理人完成此项服务应视为附加监理服务；③发包人书面提出监理合同约定的工作范围以外的监理工作，监理人完成此项工作应视为附加监理服务；④发包人书面提出高于监理合同约定的服务目标，监理人为完成此目标而增加的投入应视为附加监理服务。

增加2.1.2.5目：

2.1.2.5  额外服务的范围：指正常监理服务和附加监理服务范围以外的工作，例如：①监理合同生效后，因非监理人原因导致监理人不能提供全部或部分服务时，其善后工作以及恢复服务的准备工作，应作为额外服务；②如果发包人以书面形式提出要求，监理人应提交变更服务的建议方案，该建议方案的编写和提交应视为额外服务；③非监理人原因导致全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知发包人28日之后，有权单方面解除本监理合同，因此而增加的监理服务工作量应作为监理人的额外服务；④发包人将部分或全部外部协调工作委托监理人承担，因此而增加的工作应视为额外服务；⑤根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等工作，应视为额外服务。

2.1.3  服务目标

2.1.3.1  对第三方履约管理的服务目标：所辖施工标段工程交工验收质量评定90分及以上；

2.1.4  服务内容

监理人应按照《工程专用施工监理规范》和《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）及相关法律、法规有关要求开展监理服务。

2.1.4.1   删除原内容，本工程不适用。

2.1.4.2   删除原内容，本工程不适用。

2.1.4.3   在工程只设置总监办一级监理机构时，其监理服务内容为：

删除2.1.4.3（1)原内容，改为：

(1)按监理合同要求经发包人同意委托符合规定的试验检测单位（要求试验检测单位具有交通运输主管部门核发的试验检测资质证书、通过省级及以上计量行政部门的计量认证且认证参数满足工程需要）。

2.1.5  发包人对监理人的授权

发包人对监理人的授权：监理人根据监理合同、发包人与第三方签订的合同的有关规定，有权独立履行监理服务内容的职责和权限，以及根据本工程的特点授予监理人的下列权力：

（1）对承包人不称职的、不符合合同要求的人员和拒不执行监理指令的人员，总监有权责令承包人限期撤换；

（2）根据工程需要，总监具有要求承包人增加人员、设备或资金投入的权力。必要时，总监可向发包人提出中止施工合同、课以履约担保等追究承包人违约责任的建议；

（3）总监有参加承包人为实施合同工程而组织的有关会议的权力；有召开协调各承包人(含指定分包人)联席会议的权力；并有随时召集某一承包人或所有承包人就某一问题举行会议的权力；

（4）发包人认为必要的其它权限。

补充2.1.6项

2.1.6  监理人应按浙江省交通运输厅有关规定报送监理诚信信息。

补充2.1.7项

2.1.7  监理人应合理使用发包人支付的监理服务费，保证现场监理工作的正常开展，监理人不得擅自挪作他用，并接受发包人对监理服务费使用情况的监督和检查。

补充2.1.8项

2.1.8  监理人应配合发包人的施工管理工作，进场后接入光纤网络，从而接配监控系统，保证现场监理工作的正常顺利实施。

补充2.1.9项

2.1.9投标人应严格按浙交监【2014】18号文关于印发《浙江省公路水运工程施工旁站监理管理规定的通知》要求执行。

2.4  监理人员

2.4.1  补充监理服务人员要求如下：

监理人员要求表                         表1

| 监理岗位 | 人数 | 专业技 术职称 | 监理资格 | 从事类似工程监理工作经历 | 年龄 限制 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1 | 公路工程专业中级技术职称 | 具有省交通运输部门核发的公路工程道桥专业监理工程师及以上监理资格。 | 担任过一个及以上新建或改建公路工程项目的专业监理工程师。 | ≤60 | 自有 人员 |
| 监理员 | 1 | 具有监理培训证书 |  | / | ≤60 | 自有 人员 |

注：本表要求的监理人员中，总监及专业监理工程师根据交通运输部最新信用评价结果（以“交通运输部全国公路建设市场信用信息系统”http://glxy.mot.gov.cn/BM/查询结果为准），各监理工程师评价周期内个人累计扣分均在24分（不含）以下。

2.4.1.1  本表要求的监理人员中，总监、专业监理员等主要人员的人数原则上保持不变，因部分工程施工开始或结束时间不同，部分专业监理工程师的进、退场可有先有后，监理员的人数也应根据工程进展情况作出适当的调整。监理人员的进、退场情况应事先取得发包人的书面同意。

2.4.1.2 监理服务的人月数建议如下：施工阶段为 30人月（其中：总监 15人月，监理员15人月），缺陷责任期为 2人月（其中：总监1人月，监理员 1人月），合计 32人月。

2.4.1.3  监理办的文秘、驾驶、后勤等辅助人员，由监理人按需要自行聘用，其费用列入财务建议书附件D-1。

2.4.3   补充以下内容：

2.4.3.1   监理人应派遣投标文件中承诺的监理人员进驻现场，监理人不得随意更换投标文件中承诺的总监、试验室主任和专业监理工程师等主要监理人员，不得配置不符合招标文件要求的其他专业监理工程师和监理员；否则，将导致监理人违约。进场的监理人员应保持稳定，除非发包人另有要求或其它特殊原因，不得随意更换。

2.4.3.2   以下情况为正常调换：

（1）投标截止期后90天，双方未签订监理合同，或虽签订了监理合同，但工程不具备开工条件且发包人未按合同规定支付监理服务费的；

（2）因故连续停工超过90天且发包人未按合同规定支付监理服务费的；

（3）被替换人升职、升（留）学、出国（境）定居、死亡，或年龄、健康原因影响其监理职责的正常履行的；

（4）不可预见因素直接或间接导致被替换人的确不能继续留任（不得不长期离开监理办）的；

（5）发包人认为合理并可接受的其他原因。

2.4.3.3以下情况为非正常调换：

（1）被替换人擅自离岗或监理人擅自调离的；

（2）因工作失职，发生质量或安全事故被清退的；

（3）因发生吃拿卡要等廉洁问题被清退的；

（4）因工作不称职等原因被交通运输主管部门、交通质量监督部门或发包人书面要求调换的；

（5）发包人认为不可接受的其他原因。

（6）合同规定其他情形的。

2.4.3.4   有以下情况之一的，应视为监理人违约：

1．属非正常调换；

2．属正常调换，但未按合同规定程序和要求报发包人审查批准，或替换人的监理资格、技术职称等条件低于合同强制性资格条件要求。

2.4.3.5   同时满足以下条件时，不应视为监理人违约：

（1）属正常调换；

（2）替换人的监理资格、技术职称等条件不低于合同强制性资格条件；

（3）有关材料齐全（因人事变动提出的人员调换应附任职文件，因健康原因提出的人员调换应附县级及以上医院出具的证明）；

（4）按2.4.3.6的要求提交监理人员调换申请，报发包人审查并获得批准（发包人超过14天未予审批的，视为默认）。

2.4.3.6   若监理人要求调换主要监理人员，必须提前14天向发包人提供以下材料并取得发包人的书面批准以后，才能派替换的监理人员进场：

（1）书面请示报告；

（2）替换人的身份证、毕业证书、技术职称证书、监理资格证书、工作经历与业绩等有关证明材料的彩色打印件或清晰可辨的复印件（原件备查），其中主要监理人员的基本信息应当与浙江交通网站（或交通运输部质监总站）监理人员信息系统的查询结果一致，如浙江交通网站与部质监总站的信息不一致，以浙江交通网站诚信信息系统的查询结果为准。

2.4.3.7  若监理人要求调换监理员，应报发包人备案（发包人超过7天无异议的，视为默认）。

2.4.3.8  监理人更换监理人员构成违约的，按4.1.1.5目标准在履约担保或支付的监理服务费中扣除。

2.4.6   补充以下内容：

监理办的监理人员每个月的工作日以满足工程施工进展和监理工作的需要为前提，监理人员每个月驻工地的时间为当月法定工作日。因工程施工需要监理人员加班的，监理人应安排相关监理人员加班，其加班费见合同专用条款6.2.5。

监理人员的休假应根据工程进展情况合理安排，除特殊情况外，总监的休假必须事先经发包人书面同意，其他监理人员休假必须经总监理工程师书面同意。在岗监理人员人数应满足工程正常监理工作的需要。

补充2.4.7项

2.4.7  监理人应当结合本工程特点，对全体监理人员进行必要的业务学习和考核，并接受建设单位按规定进行的上岗摸底考试。对摸底考试不合格的监理人员，将被视为不能胜任监理工作岗位而予以调换，监理人必须选派合格的监理人员进场替换，所需费用由监理人自行承担。

补充2.4.8项

2.4.8  缺陷责任期监理人员安排将由发包人根据交工时的工程实际情况确定。不论总监理工程师、合同工程师是否驻留，当因工作需要，发包人要求其返回工地时，监理人必须满足发包人的要求。

补充2.4.9项

2.4.9  总监的直系亲属不得在其领导的监理办从事监理工作，也不得在监理办管辖的任何承包人及其分包人、材料供应商等与工程监理有关联的单位工作。总监聘用旁系亲属的，应当主动向监理单位、发包人说明。若总监聘用旁系亲属2人及以上的，监理单位、发包人应当予以劝退。

补充2.6款

2.6  监理办基本设施

2.6.1   监理人应自行安排监理办的基本设施，且应按《浙江省公路水运工程监理办标准化建设实施细则》有关要求进行监理办标准化建设，其生活、办公用房及必需的办公、生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器、试验仪器均由监理人自备，其费用计入监理服务费报价。监理办必须配备（但不限于）以下设施、设备

主要办公设备配备要求                     表3

| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 脑 | 台 | 每人1台 |  |
| 2 | 打印机 | 台 | 满足工作需要 |  |
| 3 | 数码相机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 传真机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 桌椅 | 套 | 每人1套 |  |
| 6 | 资料柜 | 只 | 满足资料存放 |  |
| 7 | 空调 | 台 | 每个办公室配空调 |  |

主要生活设施配备要求                       表5

| 编号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床、被、褥 | 套 | 每人1套 |  |
| 2 | 热水器 | 台 |  | 满足生活要求 |

2.6.2   监理人未按上述要求配备必需的设施、设备和物品，影响工程进展，发包人有权购买任何未按规定应由监理人自备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用均由监理人负担，并在中期支付中将此款扣除。

补充2.7款

##### 2.7  监理人的试验检测任务

2.7.1  规范规定属监理人职责范围内的所有检测任务均由监理人承担。考虑到项目和监理服务费的实际情况，建议监理人在满足相关要求的前提下，委托具有交通运输主管部门核发的公路工程试验检测资质和计量认证证书的试验检测单位进行（监理人可根据自身检测人能力，在表7要求的基础上，增减工地临时试验室仪器设备的配置），但在委托前应先报发包人批准。

2.7.2  特殊试验（桥梁荷载试验、梁板静载试验等）由发包人根据工程实际情况决定，费用由发包人另行支付。

补充2.8款

##### 2.8 发包人财产

本工程所有设计文件、规范、报表和其他由监理人为提供监理服务而制备的文件资料（包括摄像、录音和电子文档等）均属发包人财产。监理人在监理服务完成或合同中止前，应将上述文件、图表、签

认的凭证、监理日志、监理指令等资料，按《浙江省公路工程竣工文件编制办法》的规定，进行汇总、整理、装订成册，作为施工监理的竣工或阶段性资料，交付给发包人，监理人保留一份副本。其所需费用应包含在监理服务费报价中。

- 3．发包人的义务

##### 3.1监理工作条件

删除原内容，改为：

监理人应自行安排监理办的设施，具体要求详见合同专用条款2.6款规定。

##### 3.2  文件和资料

3.2.5项修改为：本项目环评报告及其批复。

补充3.2.6项

3.2.6  其他。

##### 3.3  协助

删除原内容，改为：

发包人在项目所在地对监理人提供如下协助：

3.3.1   建立监理服务费用的财务通道；

3.3.2   避免监理人根据合同履行监理服务而导致的第三方的收费（不含税金）；

3.3.3   解决非监理人原因而发生意外事件时，监理工作人员的返回和相关事宜。

##### 3.5  代表

发包人授权代表：进场后通知。

- 4．责任和保障

##### 4.1  监理人的违约及赔偿责任

4.1.1.4   监理人未按《本项目专业监理规范》和《旁站管理规定》和《公路工程施工监理规范》（JTGG10--2006）的规定对主要工程或关键工序进行旁站、巡视或抽检。

4.1.1.5   监理人的其他违约责任：

（1）自中标开始至施工阶段结束，监理人违约调换总监理工程师、专业监理工程师、监理员的；

（2）监理人员不能胜任本职工作，而监理人又不能按发包人要求及时更换的；

（3）总监的休假未经发包人书面同意，其它监理人员休假未经总监批准而影响监理工作的；

（4）无正当理由监理人员每个月驻工地的时间和人数少于本专用条款2.4.6项要求的；

（5）监理人员未按规定巡视、旁站的；

（6）在接到承包人书面申请检查约定时间后的24小时内未到现场，且过后又没有进行复检而造成质量问题的；

（7）原材料、构配件、设备及已完工程实体质量的抽检频率不足的；

（8）将不合格的工程、工序、材料、构配件和设备按合格签字的；

（9）在地面线被扰动前，对原始地面线的复测频率达不到合同要求，或土石方数量计算资料不全，或工程量审核不符合合同要求的；

（10）监理人员严重失职导致质量、安全或环保事故发生的；

（11）因监理人原因未达到合同约定的质量目标的；

（12）监理人员有吃拿卡要或其它不良行为的。

因监理人违约，发包人对监理人课以违约金的计算方法：

a. 有4.1.1.2情形，人员未按承诺进场，每人每天课以1000元的违约金。

b. 有4.1.1.4情形，每人次课以1000元的违约金；

c. 有4.1.1.5（1）情形，总监每人次课以50000元的违约金、专业监理工程师每人次课以20000元的违约金；

d. 有4.1.1.5（2）情形，每人次课以3000元的违约金；

e. 有4.1.1.5（3）情形，每人次课以1000元的违约金；

f. 有4.1.1.5（4）情形，每人每天课以1000元的违约金；

g. 有4.1.1.5（5）情形，每次课以1000元的违约金；

h. 有4.1.1.5（6）情形，每次课以3000元的违约金；

i. 有4.1.1.5（7）情形，每次课以2000元的违约金；

j. 有4.1.1.5（8）情形，每次课以5000元的违约金，清退签字人，并向交通主管部门报告；

k. 有4.1.1.5（9）情形，每次课以2000元的违约金；

l. 有4.1.1.5（10）情形，每次课以20000元的违约金；

m. 有4.1.1.5（11）情形，课以合同价2%的违约金；

n. 有4.1.1.5（12）情形，每次课以10000元的违约金，清退签字人，并向交通主管部门报告；

o. 有4.1.1.5（13）情形，每次课以5000元的违约金；

p. 有4.1.1.5（14）情形，每次课以8000元的违约金；

q. 有4.1.1.5（15）情形，每次课以5000元的违约金。

违约金在履约担保或支付的监理服务费中扣除（给发包人造成经济损失的，按合同通用条款4.1.2项规定另行承担赔偿责任）。

##### 4.5  保障

4.5.2  删除原内容，改为：

发包人与监理人应在发包人发出中标通知书 30 天内签订监理服务合同协议书，中标人应在签订上述合同之前向发包人提交履约担保。履约担保形式为现金。履约担保的金额：为合同价的10％；如果监理人无正当理由全部或部分不履行本监理合同时，发包人有权根据具体情况没收全部或部分履约担保。发包人应当同时向监理人提供监理服务费支付担保。

- 5．监理合同的生效、终止、变更、暂停与解除

##### 5.2  监理服务的时间和期限

本项目计划开工日期为 2016 年 3月 　20　 日，监理服务期为 39 个月，其中施工期监理 15个月（含施工准备阶段监理及施工阶段监理），缺陷责任期监理 24 个月（施工期监理服务期自监理合同签订之日至签发合同工程交工验收证书之日，缺陷责任期监理期自合同工程交工验收证书签发之日至缺陷责任终止证书签发之日）。

##### 5.4  监理合同的变更

5.4.3   按6.2款计算调整。

5.4.4   删除原内容，改为：

发包人对在监理合同有效期内因物价变动而导致监理服务费增减的补偿 不予考虑 。

5.4.5   删除原内容，改为：

在签订本监理合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费用的增减 不予考虑 。

##### 5.5  监理合同的暂停与解除

5.5.1.1  按6.2款进行调整。

5.5.1.2  按6.2款进行调整。

5.5.3   补充以下内容：

当发包人认为监理人无能力履行合同时，发包人按规定报备后有权单方面中止合同，重新招标或指定有能力的其他单位完成余下的监理任务，由此给发包人造成的损失由监理人承担。

5.5.4  按6.2款进行调整。

- 6.监理服务的费用与支付

6.1  监理服务费用内容

补充6.1.1.6目

6.1.1.6  加班费

补充6.1.2.10目

6.1.2.10  辅助人员费用

6.2  监理服务费计算方法

6.2.1  正常监理服务的费用

删除原内容，改为：

正常监理服务费用为施工期（包含施工准备阶段、施工阶段）、缺陷责任期阶段的监理服务全部费用。本项目监理服务费实行市场调节价，其中施工期监理服务费应依照施工期监理服务费计算表（附件D-1）给定的投标控制价的基础上，投标人结合国家相关规定根据投入监理人员数量、服务时间、结合自身因素，进行投标报价（施工监理服务费包含施工准备阶段、施工阶段的监理服务费用，后同）；缺陷责任期阶段监理服务费应依照缺陷责任期阶段监理服务费计算表（附件D-2）中的监理人员数量、服务时间计算，总额包干。

6.2.2  附加监理服务的费用

附加监理服务费用的计算方法：

①附加监理服务费=附加服务工作日数*中标时施工期监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。

②因非监理人原因引起的工期延长的（包括施工准备期延长），附加监理服务费=附加服务工作日数*中标时监理期监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。

③因非监理人原因引起的工期延长的（包括施工准备期延长），延长部分的监理办标准化和信息化管理系统建设维护及配套辅助人员费用按下述方式计算：该项费用按月为计算周期，以监理办标准化和信息化管理系统建设及配套辅助人员费用除以招标文件“第二篇 投标人须知 附件4 施工工期及监理服务期”中列明的施工期监理服务期的月份数得出的金额予以支付。

6.2.3  额外服务的费用

额外监理服务费=额外服务工作日数 × 中标时施工阶段监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。

6.2.4  监理服务费的调整

按以下方式调整：因增加附加监理服务、额外监理服务，监理服务费应进行调整。附加监理服务费用按合同专用条款6.2.2项约定进行调整，额外服务费用按合同专用条款6.2.3项约定进行调整。工程概算变化时（附加监理服务和额外服务所含内容除外），监理服务费用不予调整。

6.2.5  删除原内容，改为：

加班费指法定节、假日加班和法定工作时间以外的延时工作的费用，应按《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定计算费用。监理人在编制《财务建议书》时，应充分考虑施工监理过程中可能遇到的、由各种原因引起的加班及其所发生的所有加班费用，并将该费用计入监理服务费报价中。监理人不得以加班费或任何其它名义向承包人或发包人计取额外的报酬。

6.3   支付

6.3.3  违约金和赔偿金

6.3.3.1  删除原内容，改为：

根据监理合同通用条款第4.1款确定的监理人对发包人的违约金和赔偿金，由发包人从监理人的履约担保或日常支付中扣回。

6.3.3.2  删除原内容，改为：

根据监理合同通用条款第4.2款确定的发包人对监理人的赔偿金，应由发包人在支付担保或日常支付中向监理人支付。

6.3.4  支付担保

6.3.4.1  发包人在签订合同时，应办理支付担保，额度与履约担保同等，并将此担保交给监理人。

6.3.5  支付方式与支付内容

6.3.5.1

（1）约定为：签订监理合同之日至合同工程开工令确定的开工之日（即施工准备期），发包人只支付动员预付款（监理服务费的10%）。合同工程开工令确定的开工之日后的施工阶段，发包人按中标时监理服务费总价扣除缺陷责任期监理服务费用后按月平均，按季度支付监理服务费。

（2）删除原内容，改为：

附加监理服务费用按合同专项条款6.2.2项约定进行调整，额外服务费用按合同专项条款6.2.3项约定进行调整。

（3）删除原内容，改为：

工程概算变化时（附加服务、额外服务所含内容除外），按合同专用条款6.2.4项调整。

（4）删除原内容，改为：

依据合同条款第4.1款约定对监理人的违约金和赔偿金扣额，发包人应从履约担保或当期对监理人的支付费用中一次性扣回；

（5）删除原内容，改为：

依据合同条款第4.2款约定发包人对监理人的赔偿金，应于协商确定后在支付担保或对监理人当期支付费用中一次性支付；

6.3.5.3  删除原内容，改为：

缺陷责任期阶段内，监理人依据合同专用条款第6.2.1项的约定，总额包干，每半年支付一次，监理人于当月7日前将当期缺陷责任期阶段监理服务费支付申请上报发包人，发包人在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付监理服务费。

6.3.6动员预付款扣回

删除原内容，改为：

发包人在每期支付的同时按动员预付款的20%分期扣回该款项，直至扣足动员预付款。

6.3.7  结算

6.3.7.1  删除原内容，修改为：

在施工阶段监理服务工作结束后7日内，监理人应将至交工证书签发之日前实际发生的监理服务费用，扣减动员预付款和监理人赔偿金后余额的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付费用。监理人在提交支付申请的同时应按发包人要求的格式，以履约担保额的50﹪为额度向发包人提交缺陷责任期保函，发包人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7日内向监理人返还履约担保。

6.3.8  监理服务费用的支付期限

其中的“按照银行同期贷款利率计算相应的利息”，修改为：按同期中国人民银行短期贷款利率计算相应的利息。

- 8．争端的解决

双方在履行本监理合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或者调解仍不能达成一致的，双方在此约定：对合同执行过程中的争端最终由台州仲裁委员会仲裁解决，仲裁费用由败方承担。在协商、调解和仲裁过程中，双方应想、继续履行本合同各自的义务，以保证项目的正常进行。

- 9．补充条款

需补充的其他条款：无。

# 第 二 卷

## 第五篇  监 理 规 范

交通运输部以“交通部公告2006年第40号”发布的《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）为本工程施工监理合同的重要组成部分。

## 第六篇  工程专用施工监理规范

本规范由发包人根据本工程实际情况，在《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）的基础上自行编制，为本工程专用施工监理规范。

前    言

“工程专用施工监理规范”是根据交通运输部《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2006）的规定，结合我省近几年公路工程施工监理实际和本工程具体情况编制的，为本项目专用的施工监理规范，共分总则、术语、一般规定、施工准备阶段监理、施工阶段监理、交工验收阶段监理、缺陷责任期监理、工地会议、文件与资料等8章，其附录包括监理旁站工序/部位表、监理记录、监理指令单、中间交工证书及常用质量检验用表、监理文件、试验检测用表等。

凡“工程专用施工监理规范”与交通运输部《公路工程施工监理规范》对同一章节的内容、要求和规定有不一致的，以“工程专用施工监理规范”为准；“工程专用施工监理规范”未列入的，仍按《公路工程施工监理规范》执行。

目    录

1  总则…………………………………………………………………………………………………………76

2  术语…………………………………………………………………………………………………………76

3  一般规定……………………………………………………………………………………………………77

4  施工准备阶段监理…………………………………………………………………………………………80

4.1  准备工作 ……………………………………………………………………………………………80

4.2  监理工作内容 ………………………………………………………………………………………81

5  施工阶段监理 ………………………………………………………………………………………………83

5.1  质量监理 ……………………………………………………………………………………………83

5.2  施工安全监理 ………………………………………………………………………………………85

5.3  施工环境保护监理…………………………………………………………………………………86

5.4  费用监理 ……………………………………………………………………………………………87

5.5  进度监理 ……………………………………………………………………………………………87

5.6  合同其它事项管理 …………………………………………………………………………………88

6  交工验收阶段监理 …………………………………………………………………………………………89

7  缺陷责任期监理 …………………………………………………………………………………………89   8 工地会议………………………………………………………………………………………………………90

8.1  工地会议的形式及记录 ……………………………………………………………………………91

8.2  第一次工地会议 ……………………………………………………………………………………91

8.3  工地例会  ……………………………………………………………………………………………91

8.4  专题工地会议…………………………………………………………………………………………91

9  文件与资料管理 ……………………………………………………………………………………………91

9.1  监理文件与资料管理 ………………………………………………………………………………91

9.2  监理文件与资料内容 ………………………………………………………………………………91

9.3  监理文件与资料归档   ……………………………………………………………………………91

附录A  公路工程监理旁站工序/部位一览表   ……………………………………………………………92

附录B  监理记录 ……………………………………………………………………………………………93

B.1  巡视记录  …………………………………………………………………………………………93

B.2  旁站记录……………………………………………………………………………………………94

B.3  监理日志  …………………………………………………………………………………………95

附录C  监理指令单 …………………………………………………………………………………………96

附录D  中间交工证书 ………………………………………………………………………………………97

附录E  常用质量检验用表、试验检测用表……………………………………………………………… 98

- 1  总则

1.0.1  “工程专用施工监理规范”根据交通运输部《公路工程施工监理规范》结合工程实际和特点编写，适用于临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段,K2+823～K3+800）（监理）项目。

1.0.2   监理工程师办公室应依据以下法律、法规、文件开展工作：

1. 国家和浙江省的法律、法规。

2. 国家和行业、浙江省有关标准、规范、规程。

3. 监理合同。

4. 施工合同。

5. 工程前期有关文件。

6. 工程设计文件和图纸。

7. 工程实施过程中有关的函件。

1.0.3  监理人应依据本规范第1.0.2条规定，按照监理合同约定的职责与权限，对工程质量、安全、环保、费用、进度以及合同其他事项实施监督管理。

1.0.4  本工程施工监理，除执行本规范外，尚应符合国家及行业现行的有关标准、规范的规定。

- 2  术语

2.0.1   监理

监理人员依据监理合同对本工程的质量、安全、环保、费用、进度以及合同其他事项实施的监督和管理活动。

2.0.2   监理人

受发包人委托提供监理服务并具有监理资质证书的法人或其合法继承人或其合法受让人。

2.0.3   监理办

由监理人派出并代表监理人履行监理合同的现场监理组织，称为监理工程师办公室，简称监理办。

2.0.4   监理工程师

监理办中具有交通运输主管部门核准的公路工程监理工程师或专业监理工程师资格的人员统称为监理工程师。

2.0.5   监理人员

监理工程师和监理办中的相关专业技术人员统称为监理人员。

2.0.6   总监理工程师

具有交通运输部核发的隧道专业监理工程师及以上监理资格，经发包人同意，在监理办中负责本监理合同全部工程监理工作的总负责人。

2.0.7   监理计划

由总监理工程师主持编制、在监理合同期内开展监理工作的指导性文件。

2.0.8   监理细则

根据监理计划，针对技术复杂、专业性较强的分项、分部工程或监理工作的某一方面，由专业监理工程师主持编写、经总监理工程师批准的操作性文件。

2.0.9   巡视

监理人员对施工现场进行的经常性巡回检查活动。

2.0.10   旁站

监理人员在施工现场对某一具体的工序、工艺或部位施工全过程进行的监理。

2.0.11   试验工程

为确认施工方案、获取控制参数所进行的试验路段或工程部位。

2.0.12   标准试验

在工程开工前，为确定工程材料的最佳组合(如含水量、级配、配合比等)，建立施工控制和检验标准所进行的试验。

2.0.13  自检

承包人按合同技术规范规定的项目和频率对工程材料、构、配件、设备或工程实体进行的旨在检查、评价质量合格与否的试验、检测。

2.0.14  承包人

指与发包人签订施工合同协议书的当事人或其合法继承人或其合法受让人。

- 3   一般规定

3.0.1   监理机构设置

本工程设一级监理机构，即监理工程师办公室（简称监理办）。

3.0.2   监理人员配备

监理办中监理人员的数量和结构，根据监理合同的内容、工程规模、合同工期、工程条件和监理工作阶段等因素，按保证对工程实施有效监理的原则确定。本工程各监理办分别配备1名总监理工程师、1名副总监理工程师、1名试验室主任、专业监理工程师和监理员（详见合同专用条款）。如遇重大工程变更等情况，上述人员配备应根据需要进行调整，并就工程内容的变化、人员的调整事宜签订补充合同。

3.0.3   监理办主要职责：

监理办负责本监理合同工程施工全部监理工作，其主要职责为：

（1）主持编制监理计划，审批专业监理工程师编制的监理细则。

（2）主持召开监理交底会、工地会议。

（3）按合同要求建立监理办试验室，并审核承包人工地试验室的建立情况。

（4）检查承包人质量、安全、环保等保证体系的落实情况及有关人员资格、人数等履约情况。

（5）审批施工组织设计和施工方案、总体进度计划和年、季、月进度计划、按交质监发（2011）217号文要求审查并报发包人批准实施承包人的施工安全风险评估报告，并督促施工单位按相关方案及进度计划落实。

（6）审批承包人的工程材料及混合料配合比及机械设备，并按浙江省交通运输厅浙交[2012]248号文“关于印发《浙江省公路水运工程常用产品质量监督抽查管理实施意见（试行）》的通知”的有关要求执行监理任务。

（7）按浙江省交通运输厅浙交[2012]253号文关于印发《浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则》的通知的要求负责对所监理合同段的施工分包活动进行管理，并设立相应的合同管理部门。

（8）审批承包人测量基准点的复测、原地面线测量及施工放线成果。

（9）签发合同工程开工令、分项（分部）工程开工申请。

（10）签发分项、分部、单位或合同工程的暂停令和复工令。

（11）日常巡视、旁站、抽检，并做好记录。

（12）核算工程量清单，负责对已完工程进行计量，签发支付证书。

（13）审核变更单价和总额及延期和费用索赔。

（14）组织分项、分部工程中间验收和质量评定，签发中间交工证书。

（15）协助发包人审查交工验收申请，评定工程质量。

（16）编写监理月报、监理工作报告，编制监理交、竣工文件。

3.0.4   监理人员职责

（1） 总监理工程师主要职责：

本工程实行总监负责制，总监全面主持监理办工作，其主要职责为：

a、负责监理办组建，制定监理办管理制度，明确各监理岗位职责。

b、组织监理人员参加设计交底，熟悉合同文件，调查施工环境条件。

c、主持编制监理计划，按规定程序经审核、批准后报发包人，副本送承包人；督促各专业监理工程师根据经批准的监理计划在相应工程开工前编制监理细则，审批后报发包人，副本送承包人。

d、审批承包人的施工组织设计及专项施工方案。组织有关专业监理工程师检查承包人的质量、安全、环保等保证体系的履约情况，审核承包人的工地试验室。

e、组织验收地面线（适用于公路工程），审核承包人的土石方数量计算资料，核算工程量清单，报发包人审批。

f、签发合同工程开工令，签发分项（分部）工程开工申请。

g、主持召开监理交底会、工地会议，巡视并督查各专业监理工程师的工作。

h、主持中间交工验收，签发中间交工证书，签发支付证书。

i、督促承包人做好安全生产工作，检查并督促专业监理工程师检查承包人安全技术措施的落实情况，定期检查安全监理台账。

j、督促承包人做好环境保护工作，并督促专业监理工程师检查承包人环境保护措施的落实情况。

k、签发工程暂停令、复工令。

l、签发工程监理通知单及其它监理指令，检查监理指令的落实情况并签认反馈回复单。

m、签发监理月报。

n、审核工程设计变更、工程延期、费用索赔，审查工程分包。

o、主持编制监理交（竣）工资料，做好监理工作总结。

p、审查承包人的交工验收申请，签发缺陷责任终止证书。

q、对各专业监理工程师进行考核，每半年不少于1次。督促各专业监理工程师对监理员进行考核，每月不少于1次。

r、合同、规范规定的其它职责。

s、仲裁或诉讼时，有义务作为证人，向仲裁机关或法院提供有关证据。

总监理工程师可以将部分职责授权给副总监理工程师，但上述第a、d、f～k、n、p、q、s项职责不得授予副总监理工程师，相关职责授权应书面明确，并报承包人备案。

（2）道桥专业监理工程师主要职责：

受总监理工程师领导，负责相应专业工程的质量、测量、安全、环保、计量、进度监理工作，其主要职责为：

a、熟悉合同文件，调查施工环境条件，编制相应专业工程监理细则。

b、参加设计交底和交桩（包括原始基准点、基准线的交接），审查承包人施工组织设计、专项施工方案中相应专业及有关部分，提出书面审查意见。

c、参加对承包人质量、安全、环保等保证体系履约情况的检查，审核承包人相应分项、分部、单位工程的划分，核算相应工程的工程量清单。

d、绘制相应工程施工管理图表。

e、审查承包人相应分项（分部）工程开工申请中的施工组织、人员配备、机械设备配置、施工方案和主要工艺，重点审查其质量、安全、环保、进度等措施，提出书面审查意见。

f、会同试验检测专业监理工程师，验收构、配件或设备。

g、按规定进行巡视，检查承包人质量、安全、环保等措施的落实情况，是否按经批准的开工报告执行，并做好巡视记录。按规定频率对承包人的施工放线进行复测、抽测。

h、派出旁站人员，检查其旁站工作，掌握旁站情况。保持与有关专业监理工程师的沟通，及时向有关专业监理工程师反馈测量结果，协助各专业监理工程师做好有关测量工作。

i、起草监理指令，报总监理工程师签发，并对承包人就监理指令有关事项的整改落实情况作现场检查，在承包人的反馈回复单上签字。

j、签认关键工序，组织相应工程的中间交工验收，参加质量评定。

k、进行相应工程的计量，对相应专业合格工程数量的准确性负责。

l、检查承包人相应专业工程当月施工进度，审查承包人下月进度计划。

m、建立相应专业工程质量监理、测量监理、安全监理、环保监理台帐，做好监理文件与资料的整理、保管、归档工作。

n、负责检查、指导相应专业监理员的工作，承担对监理员的监管责任。

o、协助合同工程师做好设计变更、索赔、延期等合同管理事项，配合试验检测工程师、测量工程师做好有关工作。

p、做好本专业工程监理工作总结及总监理工程师交办的其它工作。

（3）监理员职责：

协助、配合专业监理工程师工作（其职责可由监理办或有关监理工程师予以明确）

a、熟悉相应专业工程的设计图纸、施工规范和监理细则。

b、掌握分项（分部）工程开工报告的审批情况，熟悉有关分项（分部）工程的施工工艺和技术要求。

c、协助专业监理工程师检查承包人质量、安全、环保等措施的落实情况，是否按经批准的开工报告执行。

d、按规定进行旁站，并做好旁站记录。

e、配合专业监理工程师做好现场检查、抽查、取样、测量等工作，按规定填写有关记录并签字。

f、做好监理日记、台帐，及时整理监理资料。

g、总监理工程师、专业监理工程师交办的其他工作。

3.0.5   监理阶段划分

本工程施工监理阶段划分为施工准备、施工阶段、交工验收阶段、缺陷责任期四个阶段。监理合同签订之日至合同工程开工令确定的开工之日为施工准备阶段；合同工程开工之日至合同工程交工验收申请受理之日为施工阶段；合同工程交工验收申请受理之日至签发合同工程交工验收证书之日为交工验收阶段；合同工程交工验收证书签发之日至缺陷责任终止证书签发之日为缺陷责任期阶段。

- 4  施工准备阶段监理

4.1  准备工作

4.1.1   配备试验室设备

监理办应按监理合同要求建立工地试验室，配置现场常用的试验检测仪器、设备。

4.1.2   熟悉合同文件

监理办应组织监理人员熟悉本规范第l.0.2条规定的有关法律、法规、文件，当发现有关文件不一致或有错误时，应及时书面报告发包人，由发包人与有关单位协调、处理。

4.1.3   调查施工环境条件

监理工程师应对施工合同约定的施工条件进行调查，掌握有关情况。调查内容包括：

（1）征地、拆迁情况。调查发包人是否能够按照总体施工进度计划，按时向承包人提交工程用地。如发生影响按时开工的情况，应及时向发包人反映，尽快解决。

（2）沿线环境敏感点的分布情况。通过实地踏勘，核实环境影响评价报告中相关内容与现场实际情况的符合性，取、弃土场布置及环保工程设计的合理性。如有变化，应及时向发包人反映，予以调整。

（3）沿线地方道路、码头、可供租用的临时用地、用房及水电供应等有关施工环境条件，并做好记录，为审批承包人的施工组织设计和施工方案等提供依据。

（4）其它与施工活动有关的情况。

4.1.4   编制监理计划

总监理工程师应在监理合同签定之日起一个月内及第一次工地会议和合同工程开工令下达之前，或合同规定的期限内主持编制监理计划，经总监理工程师审核并报发包人批准或按合同规定报批后执行。

监理计划应针对本工程实际，明确监理目标、依据、范围和内容，监理办各部门及岗位职责，监理人员和设备的配备及进退场计划，监理方案，监理制度，监理程序及表格，监理设施等。监理计划是监理办针对本监理合同工程具体情况编制的指导、实施总体监理工作的总计划，应具有针对性和可行性。

在监理计划的实施过程中，根据实际情况变化需要进行补充、修改和完善时，须经总监理工程师审查批准并报发包人备案。

4.1.5   编制监理细则

专业监理工程师应根据经批准的监理计划在相应工程开工前主持编制监理细则，明确监理的重点、难点、具体措施及方法步骤，依据本规范附录A《公路工程监理旁站工序/部位一览表》确定各施工合同旁站的工序、部位及旁站人员安排，经总监理工程师批准后实施。

监理细则应当与经监理办批准的施工组织设计相呼应。对采用新技术、新材料、新工艺或在特殊季节施工的分项、分部工程，应针对承包人编制的专项施工方案，编制相应的监理细则。二级以下公路、技术不太复杂的分项和分部工程可不编写监理细则。

4.2   监理工作内容

4.2.1   参加设计交底

监理工程师应参加设计交底，掌握本工程的设计意图、设计标准和要点；熟悉对材料与工艺的要求，施工中应特别注意的事项，以及对施工安全、环保工作的要求等；澄清有关问题，收集资料并记录。参加设计交底前，总监理工程师应组织各专业监理工程师认真熟悉合同图纸和设计文件，对发现的设计问题应书面向发包人提出意见和建议。

设计交底会一般由承包人编写会议纪要，总监理工程师应与参加交底会的其他与会单位代表一起对会议纪要签认。

4.2.2   审批施工组织设计

承包人提交的施工组织设计及总体进度计划首先由各专业监理工程师审查并提出审查意见，然后由总监理工程师在合同规定的期限内审批，重点包括：

（1） 施工组织设计的审批手续是否齐全有效。

（2） 施工质量、安全、环保、进度、费用目标是否与合同一致。

（3） 质量、安全和环保等保证体系是否健全有效。质量保证体系审查中，重点是施工自检体系是否完善，包括自检人员是否有技术、经验，自检负责人是否专职，职责及要求是否明确等。

（4） 安全技术措施、施工现场临时用电方案及工程项目应急救援抢险方案是否符合要求。

（5） 施工总体部署与施工方案和安全、环保等应急预案是否合理可行。

技术复杂或采用新技术、新工艺或在特殊季节施工的分项、分部工程和危险性较大的分部工程，应要求承包人编制专项施工方案，并由相关专业监理工程师审查，总监理工程师批准后实施。

4.2.3   检查保证体系

监理工程师应检查承包人质量、安全和环保等保证体系是否落实，重点检查项目经理、技术负责人、工地试验室负责人的资格及质量、安全、环保人员的履约情况，是否符合经批准的施工组织设计中的安排，并要求人员到位、设施到位、资金到位、规章制度到位和职责分工到位。对未按合同承诺落实保证体系的承包人，监理办应发出书面通知，要求承包人予以整改，并可视具体情况报告发包人。

保证体系检查工作应由总监理工程师牵头，由合同专业监理工程师及各有关专业监理工程师参加。

4.2.4   审核工地试验室

监理工程师应审核承包人工地试验室的人员、设备和试验检测能力是否满足合同要求，管理制度是否健全，承包人中心试验室授权是否有效，是否按规定向质监机构报备并取得其认可。

4.2.5   审批复测结果

监理工程师应对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行审核和平行复测。当双方复测结果一致并满足规范要求时，监理工程师应在合同规定的期限内批复。

4.2.6   验收地面线

监理工程师应督促承包人在原始地面线未被扰动前测定地面线，并对测定结果进行抽检，其抽检频率应能判定承包人测定结果是否真实可靠。

监理工程师的抽检结果应当与承包人的测量结果及时进行对比，当出现超过测量误差的明显偏差时，必须及时重新测量，并将二级及以下公路地形平坦路段的复测频率提高到100％。

监理工程师应对承包人提交的土石方工程数量计算进行认真审核，依据监理工程师独立测量资料，提出具体、明确的审核意见。

4.2.7   审批工程划分

总监理工程师应于总体工程开工前对承包人提交的分项、分部、单位工程划分予以批复并报发包人备案。

经批准的工程划分应作为参建各方在分项、分部工程开工的申请和批准、分项工程的质量控制、验收、评定和中间交工以及分部、单位工程的质量评定和工程的计量支付等施工全过程管理的依据。

4.2.8   确认场地占用计划

监理工程师应对承包人提交的场地占用计划及临时增减的用地计划经审核后予以确认，并及时提交发包人。

4.2.9   核算工程量清单

监理工程师应依据合同条件、合同图纸和技术规范，按照合同规定的计量原则和方法进行工程量清单核算。经核算无误后，及时对承包人提交的工程量清单复核结果予以签认。

4.2.10   签发开工预付款支付证书

总监理工程师应在承包人提交了开工预付款担保后，按合同规定的金额签发开工预付款支付证书，报发包人审批。

4.2.11   召开监理交底会

总监理工程师应在合同工程开工前主持召开由承包人项目经理、技术负责人及相关人员参加的监理交底会，介绍监理计划的相关内容，印发并介绍路基、桥梁下部等先期开工工程的监理细则。

监理交底会可以在开工前单独举行，也可以与第一次工地会议一起举行。

4.2.12   召开第一次工地会议

总监理工程师应主持召开第一次工地会议。会议的组织和要求应符合本规范第7.2节规定。

4.2.13   临建设施审查

项目实施过程中，施工单位应根据合同要求对拌合楼、钢筋加工场、预制构件场临建设施实行“三集中”管理，即混凝土集中拌和、钢筋集中加工；建设单位应根据合同文本、行业标准化建设相关要求组织对项目临建设施进行验收认可合格后，方可投入使用。

4.2.14   签发合同工程开工令

监理工程师收到承包人提交的合同工程开工申请后，应对合同工程的开工条件（包括人员、材料、设备、资金等到场情况）进行核查。具备开工条件的，由总监理工程师签发合同工程开工令，并报发包人备案。

核查开工条件，原则上包括本节4.2.1～4.2.12的内容。若某项条件因客观原因未完成，且其对开工后的工程正常进行无明显影响时，经发包人同意后，可签发合同工程开工令。

- 5   施工阶段监理

5.1   质量监理

5.1.1   审查工程分包

监理工程师应按本规范第5.6.7条的规定对工程分包进行审查。

5.1.2   审批施工测量放线

监理工程师应检查承包人使用的测量仪器是否按规定进行了校准，审查其提交的施工测量放线数据、图表及放线成果并予以批复。

监理工程师应对从基准点引出的工程控制桩进行复测，对施工放线的重点桩位100％复测，其他桩位不低于30％抽测。

5.1.3   审批工程原材料与混合料

监理工程师应审查承包人申报的原材料、混合料试验资料，对原材料应独立取样进行平行试验（如有委托试验项目，则按合同约定委托办理，下同）；对混合料可在承包人标准试验的基础上进行试验验证，必要时做标准试验，在合同规定的期限内予以批复。

监理工程师应对承包人申请使用的商品混凝土或商品混合料配合比进行审查，并进行试验验证。

5.1.4   审查施工组织及人员配备

分项工程开工前，监理工程师应审查该分项工程的施工组织，包括项目负责人、技术负责人及质量、安全、环保等施工管理、自检人员及主要施工操作人员的配备是否符合合同要求并满足施工需要。

5.1.5   审查施工机械设备

监理工程师应审查承包人进场的施工机械设备是否满足合同要求，重点审查机械设备是否满足施工质量、安全、环保、进度等要求。承包人如使用合同约定外的施工机械设备，监理工程师应要求承包人另行提出使用申请，解释变动原因，对拟使用的机械没备作充分说明，经审批后方可投入使用。

5.1.6   审查施工方案及主要工艺

监理工程师应审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；必要时，道路、桥梁、隧道等各专业监理工程师应会同试验检测、测量等相关专业监理工程师进行审查，然后提交总监理工程师审定。

对技术复杂或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的工程，应根据试验工程结果进行审批。经监理工程师批准的试验工程总结即为该分项工程合格的施工方案和工艺。

首件工程开工前，施工单位应制定首件工程施工方案报监理办。监理办收到施工方案报批文件后，应对照合同文件有关规定，提出书面审查意见和建议。首件工程完工后，应全面进行相关技术指标的检测和外观检查，总结、分析、完善施工工艺实施情况，并形成总结报告报监理办审查。首件工程质量及工艺控制情况符合预定目标后，建设单位方可批准全面开展后续同类型工序（工艺）施工。首件施工时，建设单位应事先通知交通质检机构，首件总结报告应抄送建设单位和交通之间机构。

5.1.7   审批分项、分部工程的开工申请

监理工程师应要求承包人提交分项、分部工程的开工申请，内容应包括分项、分部工程概况，施工方案及主要工艺，质量保证、安全技术和环境保护措施，进度计划，质量控制指标及试验检测项目、频率和方法，施工组织、管理人员及施工人员的配备，人员、材料、机械设备等进场情况，测量放线成果等。

监理工程师应重点按本规范5.1.1～5.1.6条规定审查其是否具备开工条件，以确定是否批复其开工申请。上述6条为分项（部）工程开工前监理工程师必须审批的内容，均合格的可批准分项（部）工程开工。开工申请应先由各相关专业监理工程师对其专业范围内的内容进行审查，提出审查意见并签字，然后由总监理工程师审批。当其中任何一个相关专业监理工程师未签字或认为存在重要缺陷的，总监理工程师不应予以批准。

监理办应在收到承包人开工申请的10天内或合同规定的时间内作出是否予以批准的决定，并及时反馈承包人。如不予批准，应说明不予批准的原因。

对分项、分部工程开工申请的批准，不仅仅是对某一特定分项、分部工程的审批，也包括同一合同工程的所有相同单位工程中的相同分项、分部工程的审批，但分项、分部工程开工条件有变化的除外。

开工申请应尽量按分项工程进行报批，但分部工程与分项工程内容相同时，也可按分部工程报批。

5.1.8   验收构、配件或设备

对承包人外购或订做用于永久工程的构、配件或设备，监理工程师应要求承包人提交产品合格证和自检报告。可采用常规仪器设备进行检测的，监理工程师应按不低于承包人自检频率的20％进行抽检，合格后方可准予使用。

5.1.9   巡视

监理人员应重点巡视：正在施工的分项、分部工程是否已批准开工；质量检测、安全管理人员是否按规定到岗；特种作业人员是否持证上岗；现场使用的原材料或混合料、外购产品、施工机械设备及采用的施工方法与工艺是否与批准的一致；质量、安全及环保措施是否实施到位；试验检测仪器、设备是否按规定进行了校准；是否按规定进行了施工自检和工序交接。

在巡视中，如发现存在质量、安全或环保隐患，应及时向承包人指出并要求其整改；情节严重的，应及时向总监理工程师报告并要求承包人停工整顿。

监理人员每天对每道工序的巡视应不少于1次，并按附录B.1格式详细做好巡视记录，如实记录巡视的主要内容、现场施工概况、发现的问题、处理意见和处理结果等。当天问题未及处理的，应在处理完成之日及时补记。

5.1.10   旁站

监理人员应对试验工程、重要隐蔽工程和完工后无法检测其质量或返工会造成较大损失的工程进行旁站，宜旁站的项目见附录A《公路工程监理旁站工序／部位一览表》。监理办在编制监理计划、监理细则时，应依据附录A确定本合同旁站的项目，制订旁站计划并认真实施。

旁站监理人员应重点对旁站项目的工艺过程进行监督，并对本规范第5.1.9条规定的内容进行检查，对发现的问题应责令立即改正；当可能危及工程质量、安全或环境时，应予制止并及时向专业监理工程师或总监理工程师报告。

旁站监理人员应按附录B.2格式如实、准确、详细地作好旁站记录。

旁站项目完工后，监理工程师应组织检查验收，验收合格方可进行下道工序施工。

5.1.1l   抽检

试验检测专业监理工程师应按规定重点对施工过程中使用的水泥、钢材、沥青、石灰、粉煤灰、砂砾、碎石等主要原材料及各种混合料进行抽检，抽检频率应不低于承包人自检频率的20％，其余材料应不低于10％；对已完工程实体质量的抽检频率应不低于承包人自检频率的20％。

监理工程师对材料或工程的质量有怀疑时应进行进一步的判定。

试验检测专业监理工程师应按照本合同专用条款3.1的规定，除了承担监理办工地试验室自行部分试验检测项目外，还负责委托检测项目的取样、送样（合同另有规定的除外），签收受委托检测机构出具的检测报告，并对检测结果的真实性和有效性进行确认。

对不合格的原材料、混合料，试验检测专业监理工程师应及时报告总监理工程师，并按规定发出监理指令。

5.1.12   关键工序签认

完工后无法检验的关键工序，在承包人自检合格后，须经监理工程师检查验收签认，并留存相应的图像资料，未经签认不得进行下道工序施工。

关键工序是指在分项工程中与《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80／1—2004)中涉及结构安全和使用功能的关键实测项目(即《公路工程质量检验评定标准》中以△标识的实测项目)相关的施工工序。

5.1.13   质量事故处理

当发生可由监理办处理的质量缺陷、质量隐患时，总监理工程师应立即向承包人发出工程暂时停工指令，并要求其立即书面报告质量缺陷、质量隐患的发生时间、部位、原因及已采取的措施和进一步处理方案；总监理工程师应对处理方案进行审核后报发包人批准，对处理方案的实施进行监理并予以验收，处理合格、隐患消除的可发出复工指令。

当发生不属于监理办处理的质量事故时，监理工程师应要求承包人按规定速报有关部门。监理办应和施工等单位一起保护事故现场，抢救人员和财产，防止事故扩大，积极配合调查。对加固、返工或重建的工程，除特殊规定外，应视同正常施工工程进行监理。

监理办应建立专门台账，记录质量事故发生、处理和返工验收的过程和结果。

5.1.14   中间交工验收

监理工程师收到分项工程中间交工申请后，应检查各道工序的施工自检记录、交接单及监理工程师签认的关键工序的交验单；检查分项工程的质量自检和质量等级评定资料；检查质量保证资料的完整性。

监理办应按合同规定对交工的分项工程进行质量等级评定并签发《中间交工证书》。

5.1.15   质量评定

监理工程师应按有关规定及时对已完工程进行质量评定，为合同工程的验收做准备。

5.2   施工安全监理

5.2.1   工程开工前，监理工程师应审查承包人编制的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合公路工程建设强制性标准，审查合格后方可同意工程开工。审查重点是：

（1） 安全管理和安全保证体系的组织机构，包括项目经理、专职安全管理人员、特种作业人员配备的数量及安全资格培训持证上岗情况。

（2）是否制订了施工安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程。

（3）承包人的安全防护用具、机械设备、施工机具是否符合国家有关安全规定。

（4）是否制订了施工现场临时用电方案的安全技术措施和电气防火措施。

（5）施工场地布置是否符合有关安全要求。

（6）生产安全事故应急救援预案的制订情况，针对重点部位和重点环节制订的工程项目危险源监控措施和应急预案。

（7）施工人员安全教育计划、安全交底安排。

（8）安全技术措施费用的使用计划。

（9）涉及边通车边施工时的交通管制是否符合相关要求。

工程开工前监理办编制的监理计划应当包括施工安全监理计划，明确各岗位监理人员的安全监理职责、监理内容和方法等。

5.2.2   监理工程师应审查分包合同中是否明确了承包人与分包人各自在安全生产方面的责任。

5.2.3   监理工程师在巡视、旁站过程中应监督承包人按专项安全施工方案组织施工，若发现承包人未按有关安全法律、法规和工程强制性标准施工，违规作业时，应予制止。对危险性较大的工程作业等要定期巡视检查，如发现安全事故隐患，应立即书面指令承包人整改；情况严重的应签发《工程暂停令》要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人拒不整改或者不停止施工的，监理工程师应及时向有关主管部门报告。

5.2.4   督促承包人进行安全生产自查工作、落实施工生产安全技术措施，参加施工现场的安全生产检查。

5.2.5   建立施工安全监理台账。监理办应建立施工安全监理台账，并由专人负责。监理人员应将每次巡视、检查、旁站中，发现的涉及施工安全的情况、存在的问题、监理的指令及承包人处理的措施和结果及时记入台账。总监理工程师和专业监理工程师应定期检查施工安全监理台账记录情况。

5.2.6   分项、分部工程交工验收时，如安全事故的现场处理未完成，不得签发《中间交工证书》。

5.3   施工环境保护监理

5.3.1   监理工程师应审查施工组织设计是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制订了施工环境保护措施，审查合格后方可同意工程开工。

5.3.2   监理工程师在巡视、旁站中，应随时检查承包人制订的环境保护措施的落实情况，检查的主要内容有：

（1）是否落实了施工环境保护责任人。

（2）是否对施工人员进行了环保教育。

（3） 施工场地的布设是否符合相关环保要求。

（4） 职业危害的防护措施是否健全。

（5） 施工现场(含临时便道、拌和站、预制场等)和料场等是否洒水防尘。

（6） 是否按有关要求采取降噪措施。

（7） 材料堆场设置环境的合理性及采取措施减少运输漏洒情况。

（8） 施工废水、渣土、生活污水、垃圾的处置是否合理。

（9） 是否按照批准在拟定的取弃土场取弃土，取土结束后是否采取了有效的排水防护和植被恢复措施。

5.3.3   如发现施工中存在违反有关环保规定、未按合同要求落实环保措施的情况，监理工程师应书面指令承包人整改；情况严重的应签发《工程暂停令》要求承包人暂时停工，并及时报告发包人。

5.3.4   施工中发现文物时，监理工程师应要求承包人依法保护现场，并报告发包人和有关部门。

5.3.5   监理工程师应要求承包人依法取得砍伐许可后方可按照砍伐许可的面积、株数、树种进行砍伐，并注意保护野生动物、植物。

5.3.6  建立施工环境保护监理台账。监理人员应将每次巡视、检查、旁站中，发现的涉及施工环境保护的情况、存在的问题、监理的指令及承包人处理的措施和结果及时记入台账。总监理工程师应定期检查施工环境保护监理台账记录情况。

5.4  费用监理

5.4.1   监理工程师必须以质量合格、手续齐全，且符合安全和环保要求，作为计量与支付的先决条件。未经总监理工程师批准不得支付。

5.4.2   监理工程师在计量与支付时应符合合同规定，并做到客观、公正、准确、及时。计量与支付的项目与数量应不漏、不重、不超。

5.4.3   对实体质量合格，存在外观质量缺陷经总监理工程师组织发包人、设计和施工承包人联合鉴定，确认经修整后不影响使用和安全的工程，监理工程师可依据合同规定折减计量与支付，并报发包人批准。

5.4.4   监理工程师应建立计量与支付台账，根据承包人申请和有关规定及时登账记录，实行动态管理。当有较大差异时应报发包人。

5.4.5   监理工程师收到承包人计量申请后应及时计量，对路基基底处理、结构物基础的基底处理及其他复杂、有争议需要现场确认的项目，应会同发包人、承包人、设计等单位现场计量，准确记录并由各方及时签认。

对路基基底换填土处理、池塘（或河底）清淤回填等完工后难以进行实地量测的工程数量，应分别在开挖或清淤之前、开挖或清淤之后回填之前，由发包人、监理人、承包人三方共同进行必要的现场量测，现场量测记录一式三份，分别由三方保存，作为计量依据。

5.4.6   承包人按合同规定时间第一次上报结帐单后，监理人应在14天内签发支付证书；如因故退回承包人的，则应在承包人第二次上报后7天内签发支付证书；若第三次上报的，则监理人必须当天共同研究解决，不得推托拖延。

5.4.7   监理工程师须依据本规范第1.0.3条规定和经监理工程师签发的《中间交工证书》及核定的工程量清单等资料进行计量。

5.4.8   监理工程师应对承包人提交的工程支付申请进行审核，确认无误后签发支付证书并报发包人。

监理工程师应在合同专用条款2.3.4条的时限内签发支付证书。

5.4.9   监理工程师应按照经审核的土石方工程量（参见本规范4.2.6条）合理控制路基土石方的计量。若因设计变更，则应及时予以相应调整。

5.5   进度监理

5.5.1   监理原则

进度监理应在确保质量和安全的基础上，以计划控制为主线进行。监理工程师应要求承包人按时提交进度计划，严格进度计划审批，及时收集、整理、分析进度信息，发现问题及时按照合同规定纠正。

5.5.2   计划编制

监理工程师应要求承包人在合同规定的期限内编制并提交进度计划。进度计划应有文字说明、进度图表和保证措施等。总体进度计划中宜绘制网络图，标注关键路线和时间参数。总体进度计划和月进度计划中应绘制资金流量S曲线图。

5.5.3   计划审批

监理工程师应在合同规定的期限内审批承包人提交的进度计划。总体进度计划应由总监理工程师审批；月进度计划等应由专业监理工程师审核后由监理办审批。经批准的进度计划作为进度监理的依据。

5.5.4   计划检查

监理工程师应根据进度计划检查工程实际进度，并通过实际进度与计划进度的比较，对每月的工程进度进行分析和评价。评价结论写入工程监理月报，由总监理工程师签发。

5.5.5   计划调整

（1） 对总体工程进度起控制作用的分项工程的实际工程进度明显滞后于计划进度且承包人未获得延期批准时，监理工程师必须签发监理指令，要求承包人采取措施加快工程进度。需要调整进度计划的，调整后的工程进度计划必须报监理工程师重新审核。

（2）承包人获得延期批准后，监理工程师应要求承包人根据延期批复调整工程进度计划。调整后的工程进度计划应报监理工程师审批。

（3）由于承包人自身原因造成工程进度延误，在监理工程师签发监理指令后承包人未有明显改进，致使合同工程在合同工期内难以完成时，监理工程师应及时向发包人提交书面报告，并按合同规定处理。

（4） 发包人或承包人提出工程进度重大调整时，应按合同或签订的补充合同执行。

5.6   合同其他事项管理

5.6.1   工程变更

承包人要求工程变更时，应提交变更申报单，报监理工程师审核，按施工合同要求须由发包人批准的隐蔽工程的变更，还应会同发包人、承包人、设计等单位现场共同确认；发包人要求工程变更时，监理工程师应按施工合同规定下达工程变更令。

变更费用应按施工合同约定计算，合同未约定的应由合同双方协商确定。

5.6.2   工程延期

监理工程师应对符合合同规定的延期意向或事件做好现场调查和记录，在承包人提出正式延期申请后，对延期原因、发展情况、结果测算等资料进行审核并报发包人。

5.6.3   费用索赔

监理工程师应对承包人提出的符合合同规定条件的费用索赔意向和申请予以受理，对索赔发生的原因、发展情况、结果测算等资料进行审核。审核后应编制费用索赔报告报发包人。

5.6.4   价格调整和计日工

价格调整和计日工应由监理工程师按合同规定予以核定。

5.6.5   工程暂停

监理工程师签发的工程暂停令，应明确工程暂停范围、期限及工程暂停期间承包人应做的工作，并报发包人。

5.6.6   工程复工

承包人原因引起的工程暂停需复工时，监理工程师应要求承包人提出复工申请并签发复工指令。

非承包人原因引起的工程暂停，在暂停原因消失后具备复工条件时，监理工程师应及时签发复工指令。

5.6.7   工程分包

l. 监理工程师应当加强对承包人工程分包的管理，按合同规定对工程分包计划和协议进行审查，报发包人批准。

2. 监理工程师发现有非法分包、转包时，应指令承包人纠正并报告发包人。

5.6.8   工程保险

监理工程师应根据合同规定，对工程保险办理情况进行检查。

5.6.9   违约处理

（1）监理工程师认为违约事件可能发生时，应及时提示承包人和发包人。

（2） 违约事件已发生，监理工程师应调查分析，掌握情况，依据合同规定和有关证据评估损失，提出处理意见。

5.6.10   争端协调

（1）监理工程师应受理争端一方或双方提出的协调申请，并及时调查和收集相关资料，提出解决建议，对双方进行调解。

（2） 仲裁或诉讼时，监理工程师有义务作为证人，向仲裁机关或法院提供有关证据。

- 6   交工验收阶段监理

6.0.1   审查交工验收申请

监理工程师应按合同及有关规定要求，审查承包人提交的合同工程交工验收申请。重点检查：合同约定的各项内容的完成情况；施工自检结果；各项资料的完整性；工程数量核对情况；工程现场清理情况等。

6.0.2   评定工程质量与编制监理工作报告

监理工程师应及时汇总、整理监理资料，对工程的质量等级进行评定，按有关规定编制监理工作报告，并提交发包人。

6.0.3   参加交工验收

监理工程师应参加发包人组织的合同工程交工验收，接受对监理独立抽检资料、监理工作报告及质量评定资料的检查，协助发包人检查承包人的合同执行情况，核对工程数量，评定各标段的工程质量。

6.0.4   签认交工结账证书

合同工程交工验收证书签发后，监理工程师应认真审核承包人提交的合同工程交工结账单，并在规定期限内签认合同工程交工结账证书，报发包人审批。

- 7   缺陷责任期监理

7.0.1   缺陷责任期的监理

在合同工程的缺陷责任期内，监理工程师应检查承包人剩余工程的实施情况；巡视检查已完工程；记录发生的工程缺陷，指示承包人进行修复，并对工程缺陷发生的原因、责任及修复费用进行调查、确认；督促承包人按合同规定完成竣工资料。

7.0.2   签发缺陷责任终止证书

在合同工程缺陷责任期结束，收到承包人向发包人提交的终止缺陷责任的申请后，监理工程师应进行检查。符合条件时，经发包人同意，监理工程师应在合同规定的时间内签发合同工程缺陷责任终止证书，并按规定向发包人提交缺陷责任期监理工作总结。

7.0.3   签认最后支付证书

监理工程师收到承包人提交的最后结账单及所附资料后应进行审核。审核后的最后结账单经承包人认可后，由总监理工程师签认并报发包人审批。

7.0.4   参加工程竣工验收

监理人应参加工程竣工验收工作，负责提交监理工作报告，提供工程监理资料，配合竣工验收检查工作。

- 8   工地会议

8.1  工地会议的形式及记录

8.1.1   工地会议形式

工地会议按召开时间、内容及参加人员的不同，分为第一次工地会议、工地例会、专题工地会议三种形式。

8.1.2   工地会议记录

工地会议应由监理办作好记录，会议形成的纪要应由参加单位确认，并可作为合同文件的一部分。会议中决定执行的有关事项，仍应按规定的监理程序办理。

8.2   第一次工地会议

8.2.1   会议组织

第一次工地会议应在工程正式开工前召开。监理办应事先将会议议程及有关事项通知发包人、承包人及其他有关单位并做好会议准备。会议应由总监理工程师主持，发包人、承包人法定代表人或授权代表必须出席。各方在工程项目中担任主要职务的人员及分包人负责人应参加会议。第一次工地会议应邀请质量监督部门参加。

8.2.2   会议内容

（1） 第一次工地会议上，各方应介绍各自的人员、组织机构、职责范围及联系方式。发包人应宣布对监理工程师的授权；总监理工程师应宣布对专业监理工程师的授权；承包人应书面提交对工地代表(项目经理)的授权委托书。

（2） 承包人应陈述开工的各项准备情况；监理工程师应就施工准备以及安全、环保等予以评述。

（3）发包人应就工程占地、临时用地、临时道路、拆迁、工程支付担保情况以及其他与开工条件有关的内容及事项进行说明。

（4） 监理人应就监理工作准备情况以及有关事项作出说明。

（5） 监理工程师应就主要监理程序、质量和安全事故报告程序、报表格式、函件往来程序、工地例会等进行说明。

（6） 总监理工程师应进行会议小结，明确施工准备工作还存在的主要问题及解决措施。

8.2.3  开工条件具备的可下达开工令。

8.3  工地例会

8.3.1   会议组织

工地例会应由总监理工程师或由总监理工程师授权的专业监理工程师主持，宜每月召开一次，发包人代表和承包人现场主要负责人及三方有关人员参加。

8.3.2   会议内容

会议应检查上次会议议定事项的落实情况，并就工程质量、安全、环保、费用、进度及合同其他事项等进行讨论，提出解决问题的措施并确定下一步工作的具体安排和要求。

8.4   专题工地会议

8.4.1   会议组织

专题工地会议由监理工程师主持，根据工程需要及时召开，发包人代表和承包人代表及其他有关人员参加，必要时应邀请有关专家参加。

8.4.2   会议内容

会议对施工期内出现的工程质量、安全、环保、费用、进度及合同管理等方面的重点、难点和需要协调的问题进行研讨，并提出明确的解决方案和落实措施。

- 9   文件与资料管理

9.1   监理文件与资料管理

9.1.1   监理办应建立健全监理文件与资料管理制度，并应根据工程建设需要建立文件资料的计算机管理系统，对文件资料进行管理。

9.1.2   监理工程师应建立材料、试验、测量、计量支付、工程变更、安全、环保等各项台账。

9.1.3   监理文件与资料应及时整理，分类有序、系统、完整、妥善存放和保管。

9.1.4   监理资料应内容完整、填写认真、审批意见与签认齐全。

9.1.5   监理办应建立统一的、有效的文件收发、承办制度，确保所有收发文件的签、转、呈、发等全过程可跟踪追溯，确保流程合理，过程可控，持续高效。

9.1.6   监理办应配备齐全的信息管理系统，配备专用办公设备，确保传真、电子邮件等信息传递系统畅通有效。

9.2   监理文件与资料内容

9.2.1   监理文件与资料

监理文件与资料包括监理管理文件、质量监理文件、施工安全监理与环保监理文件、费用监理文件、进度监理文件、合同管理文件及工程监理月报、监理工作报告、监理日志、会议纪要、巡视记录、旁站记录、监理工作指令、工程变更令、工程分项开工的申请批复、试验抽检的原始记录等。

9.2.2   监理管理文件与资料

包括监理计划、监理细则等。

9.2.3   质量监理文件与资料

包括质量监理措施、规定及往来文件、试验检测资料、监理抽检资料、交工验收工程质量评定资料。

9.2.4   施工安全监理与环保监理文件

施工安全监理与环保监理文件应包括安全管理的规章制度、措施、会议记录、检查结果、安全事故的有关文件及施工环境保护规划、环境保护措施、环境保护检查等。

9.2.5   费用监理文件与资料

包括各类工程支付文件、工程变更有关费用审核工作、工程竣工决算审核意见书等。

9.2.6   进度监理文件与资料

包括进度计划审批、检查、调整的有关文件；工程开工／复工令及工程暂停令等。

9.2.7   合同管理文件与资料

包括承包人办理保险的有关文件、延期索赔申请、分包资质资料、延期和索赔的批准文件、价格调整申请及批准文件等。

9.2.8   工程监理月报

监理工程师每月应向发包人报送工程监理月报，其内容包括：本月工程概述，工程质量、进度、安全、环保、支付、合同管理的其他事项，合同执行情况，存在的问题，本月监理工作小结等。工程监理月报由总监理工程师签发。

9.2.9   监理工作报告

工程结束时，监理工程师应提交监理工作报告，其内容包括：工程基本情况，监理办及工作起止时间，投入的监理人员、设备和设施。关于工程质量、安全、环保、费用、进度监理及合同管理执行情况，分项、分部、单位工程质量评估，工程费用分析，工程建设中存在问题的处理意见和建议。监理工作报告由总监理工程师签发。

9.3   监理文件与资料归档

9.3.1   监理归档文件必须完整、准确、系统地反映工程监理活动的全过程。

9.3.2   监理文件归档与保存应符合国家及部、浙江省的有关规定。

9.3.3   不列入归档的监理文件与资料也应分类整理，与工程直接相关的文件资料，竣工后移交发包人保管。

附录 A  监理旁站工序/部位表

| 单位 工程 | 分部工程 | 分项工程 | 旁站工序或部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基 工程 | 路基土石方工程 | 软土地基处治（碎石桩、塑排桩、粉喷桩等） | 试验工程 |
|  |  | 土工合成材料处治层 | 试验工程 |
|  | 大型挡土墙 | 基础 | 混凝土浇筑 |
| 路面 工程 | 路面工程 | 底基层、基层、垫层、联结层 | 试验工程 |
|  |  | 水泥混凝土面层 | 试验工程、摊铺 |
| 桥梁工程 | 基础及下部构造 | 桩基 | 试桩、钢筋笼安放、混凝土浇筑 |
|  |  | 地下连续墙 | 混凝土浇筑 |
|  |  | 沉井浇筑顶板混凝土 | 定位、下沉、浇筑封底混凝土 |
|  |  | 桩的制作、墩台帽、组合桥台 | 张拉、压浆 |
|  | 上部构造 预制和安装 | 预应力筋的加工和张拉 | 预应力束张拉、压浆 |
|  |  | 转体施工拱 | 桥体预制、接头混凝土浇筑 |
|  |  | 吊杆制作和安装 | 穿吊杆、预应力束张拉、压浆 |
|  | 总体、桥面系和附属工程 | 桥面铺装 | 试验工程 |
|  |  | 伸缩缝安装 | 首件安装 |
| 隧道 工程 | 洞身衬砌 | 初期支护 | 试验工程 |
|  |  | 混凝土衬砌 | 试验工程 |
|  | 隧道路面 | 基层、面层等 | 同路面工程基层、面层 |
|  | 辅助施工措施 | 小导管周壁预注浆、深孔预注浆 | 注浆 |
| 交通安全设施 | 防护栏 | 混凝土护栏 | 首段混凝土浇筑 |

注：1、互通立交工程各分部、分项工程须旁站的工序同主线各相应分项工程的规定。

2、机电工程监理旁站工序/部位同JTG G10-2006的规定。

附录B   监理记录

B.1  巡视记录

公路工程项目

巡  视  记  录

施工单位：                            合同号：

监理单位：                            编  号：                浙路（GL）146

| 天气情况 |  | 起始时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 期 |  | 终止时间 |  |
| 巡视范围、主要部位、工序： |  |  |  |
| 主要施工项目、人员到位、工艺合规性简述： |  |  |  |
| 巡视人主要巡检数据记录: |  |  |  |
| 巡视人发现的问题及处理情况简述： |  |  |  |
| 巡视监理（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

B.2  旁站记录

工程项目旁站监理记录

施工单位：                               施工合同号：

监理单位：                               监理合同号：

| 旁站项目 |  |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气温 ℃ |
| 工序/部位 （或桩号） |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 质检员 |  |  | 专职 安全员 |  | 试验 人员 |  |  |  | 旁站起 止时间 |  | — |
| 主要施工 设备/数量 |  |  |  |  |  |  | 特种作业人员 工种/人数/持证情况 |  |  |  |  |
| 主要材料 检验情况 |  |  |  |  |  |  | 安全技术措施（或安全专项方案）落实情况 |  |  |  |  |
| 监理抽检数据记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工过程简述（按规范、图纸和施工组织设计作业情况）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量、安全及环境问题或隐患（如有，必须附照片或摄像资料）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旁站监理（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  | 专监签字 （出现问题或隐患时） |  |  |  |  | 年 月 日 |

注：旁站过程中出现质量、安全及环境问题或隐患时应及时向专监报告，专监必须在本记录上签字。

B.3  监理日志

公路工程项目

监  理  日  志

施工单位：                            合同号：

监理单位：                            编  号：                浙路（GL）145

| 日期 | 年 月 日 | 天气 |  | 温度 | ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要施工项目简述： |  |  |  |  |  |
| 监理办主要工作简述（审批、验收、旁站、指令、会议等）： |  |  |  |  |  |
| 就有关问题与建设单位、施工单位、设计单位等进行澄清或处理的情况简述： |  |  |  |  |  |

注：本表内容一般以监理办为单位按日填写，规模较大的可以每个所监施工合同段为单位按日填写。

总监理工程师：                                记录人：

附录C   监理指令单

公路工程项目

监  理  指  令  单

施工单位：                            合同号：

监理单位：                            编  号：                浙路（GL）140

| 主送 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标题 |  |  |  |  |  |
| 抄送 |  |  |  | 签收人： 年 月 日 |  |
| 指令内容（阐述指令依据、施工单位不符合规定的事实及整改要求等）： 请于 年 月 日前回复 附件：存在问题的事实（工程照片、试验报告等） |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 签字、日期 |  |  | 总监理工程师（签字、公章）日期 |  |  |
| 交送日期 |  | 年 月 日 时 | 施工单位收到 签字、日期 |  |  |

注：用于不符合规定的事实及整改要求，施工单位必须按时回复

附录D  中间交工证书

公路工程项目

中 间 交 工 证 书

施工单位：                            合同号：

监理单位：                            编  号：                浙路（GL）106

| 工程名称 |  |  | 工程部位 |  |  | 里程桩号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 致监理工程师： 本工程项目下列单位（或分部）工程已完成，提请检验，以便进行下一道的 作业。 工作内容： 项目经理（签字、公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位收件人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 理 单 位 验 收 意 见 | 各相关专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师（签字、公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本单位（或分部）工程已验收，可进行下道： 作业 |  |  |  | 质量验收单编号 |  |  |  |
|  | 本中间交工工程因下列原因不予验收，必须重新申请。 总监理工程师（签字、公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位签收人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表主要用于单位工程（或分部工程）的中间交工；分项工程的中间交工则只需报GL105表即可。

附录E  常用质量检验用表、试验检测用表

常用质量检验用表、试验检测用表格式按以下规定执行：

1、常用质量检验用表格式及质保资料

按浙江省交通运输厅工程质量监督局制定的《浙江省公路工程施工监理统一用表（2013年修订版）和浙交监【2014】18号文《关于印发《浙江省公路水运工程施工旁站监理管理规定》的通知》执行：

第一部分   监理管理用表（浙路GL）

第二部分   监理服务费计量支付用表（浙监JL）

第三部分   监理质量抽检评定用表（浙监ZP）

2、常用试验检测用表

应选用统一的试验检测数据处理软件。

注：以上所列常用质量检验用表、试验检测用表格式与新规定有出入的，以新规定为准。

## 第七篇  施 工 技 术 规 范

施工技术规范包括以下内容：

（1）本工程施工标段招标文件中的技术规范；

（2）所有与工程施工有关的国家现行的公路建设标准、规范、规程及相关文件。

# 第 三 卷

## 第八篇  投标文件格式

一、商务文件格式

二、技术建议书格式

三、财务建议书格式

### 一、商务文件格式

目    录

（一）投标书（含投标书附录）

（二）法定代表人身份证明

（三）授权书（如有，附公证书）

（四）投标保证金（投标保函）

（五）资格后审证明材料

附件A-1  资质

附件A-2  业绩

附件A-3  人员

附件A-4   履约信誉

（六）投标人企业资质及信誉

附件B-1  投标人总体情况一览表

附件B-2  投标人近 5 年已完成的同类工程表

附件B-3  投标人在监工程项目表

附件B-4  其他履约信誉

（七）监理机构及人员资质

附件C-1  拟投入主要监理人员情况汇总表

附件C-2  拟投入主要监理人员工作简历表

附件C-3  拟投入监理员承诺书

附件C-4  拟投入办公、生活及交通设施一览表

（八） 政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书

### （一）投标书格式

投标书

致：（招标人全称）

我方经认真分析、研究了贵方提供的      项目第     监理合同段的招标文件（含补遗书第   号至第   号），决定参加该工程投标。在此郑重表示，愿意按照递交的商务文件及技术建议书确定的投入力量和工作方法，遵照监理招标文件中提出的各项要求，我方将以财务建议书填报的监理服务总费用人民币（大写）       元（¥          元），承担并完成本工程在施工期（含施工准备阶段、施工阶段）缺陷责任期阶段的监理服务工作，监理服务期为    个月，工程质量目标为       。

总监理工程师：   （姓名）   ，身份证号码：                ，资格证书号码：           。

我方投标文件由商务文件、技术建议书、财务建议书组成。我方已按招标文件的要求提交了投标保证金，并同意从招标文件规定的递交投标文件截止时间起     日内保持投标文件有效。在此有效期内，我方将遵守承诺，并同意随时解答贵方的询问，按贵方的要求提供补充资料，并随时准备接受中标或落标通知。

如果你方接受我方的投标，我们将保证按发包人要求的时间进驻现场并开展监理工作。

在监理合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你方的中标通知书及双方共同签署的补充文件将构成双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

我们理解，贵方不一定接受最低标价的投标或其他任何投标；同时也理解，贵方不负担我方的任何投标费用。

如果我方在接到中标通知书后30日内未能或拒绝与贵方签订监理合同协议书，或未能按招标文件规定的时间递交履约担保，贵方有权没收投标保证金，并依序另选中标人。

投标人：          （全称）（盖章）

法定代表人或其授权代理人：      （签字）

日期：             年        月       日

投标书附录

说明：1．下表所有数据须由投标人签署确认，并随投标书一起报送；

2．数据栏中，对数据的限额说明见合同条款；

3．本表各项内容可根据工程情况进行扩充、修改。

| 序号 | 事 项 | 合同条款 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入监理人员数量 | 2.4.1 | 人，计 人月 |
| 2 | 赔偿的限额 | 4.4 | 监理人的赔偿限额：监理服务费的 ﹪ 发包人的赔偿限额： |
| 3 | 监理服务期 | 5.2 | 个月 |
|  | 其中： 施工阶段 |  | 个月 |
|  | 缺陷责任期阶段 |  | 个月 |
| 4 | 动员预付款 | 6.3.1 | 监理服务费的 ﹪ |
| 5 | 履约担保 | 6.3.2 | 监理服务费的______﹪ |
| 6 | 监理服务费支付期限 | 6.3.8 | 支付期限为收到支付申请后 日内 |

投标人：          （全称）（盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

日期：             年        月       日

### （二）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年          月          日

经营期限：

姓名：          性别：          年龄：          职务：          系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：        （全称）（盖章）

日  期：            年       月      日

注：如投标人由法定代表人签署投标文件并参加相关活动，投标人应对其法定代表人身份证明的真实性作出有效公证。法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

### （三）授权书格式

授 权 书

（投标人全称） （职务）（姓名）以法定代表人的身份，授权（投标人或其下属单位全称）的（职务）  （姓名）为我单位的合法代理人。该代理人在      项目名称     监理合同段的投标过程中，以我单位的名义签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我方均予以承认。

代理人无权再授权。

投标人：                   （盖单位章）

授权人：                       （签字）

身份证号码：

被授权的代理人：                 （签字）

身份证号码：

日  期：            年       月      日

注：本授权书在投标人代表不是投标人法定代表人时办理，如由投标人法定代表人亲自签署投标文件并参与投标相关活动，则不需要办理本授权书。法定代表人和其授权代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；具体授权范围应满足投标人须知要求，并附被授权人有效证件的复印件；投标人须在本授权书后附有经公证机关加盖钢印、单位公章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后。如投标文件中缺少公证书或公证书不满足招标文件要求，评标委员会有权将其作废标处理。

### （四）投标保证金格式

投标担保确认单：投标人凭电汇的有效凭证或银行汇票到三门县公共资源交易中心（建设工程交易处，联系电话：0576-83336115）领取投标担保确认单（建议投标人在投标文件提交截止期前1小时办妥投标担保并领取投标担保确认单），并与投标文件同时向招标人递交。电汇回执单或银行汇票应由投标人从县（区、市）级支行及以上的银行开具，并保证其有效。

- （五）资格后审证明材料

- 附件A-1  资    质

| 项目 | 投标人情况 | 证明文件[1] |
| --- | --- | --- |
| 资质 |  | 所在页号 |

投标人：（公章）

注：[1]资质证明文件指企业营业执照、监理资质证书、试验检测机构资质证书、质量认证证书等相关资料复印件（加盖公章）。

- 附件A-2  业    绩

| 项目 | 投标人情况 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 |  | 所在页号 |

投标人：（公章）

注：[1]列出近 5 年内已完成的与本工程的规模类似的监理工程简况，投标人应将所列工程的监理项目评定书或交工验收证书或竣工验收评定书复印件作为证明文件附于本表后。

- 附件A-3  人    员

| 序号 | 监理岗位 | 投标人情况 | 数 量 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 所在页号 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：（公章）

附件A-4  履约信誉

| 项目 | 投标人情况 | 承 诺 |
| --- | --- | --- |
| 履约信誉 |  |  |

投标人：（公章）

注：附件A-4“履约信誉”投标人出具一份承诺，并加盖公章。

- （六）投标人企业资质及信誉

- 附件B-1  投标人总体情况一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发照机关 |  |  |  |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  |  |  |  | 业务范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领导层构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员总数 | 高级职称 |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  | 初级职称 |  |  |  |  |  | 其他 |
|  | 管理人员 |  |  |  |  |  | 监理人员 |  |  |  |  |  |  | 后勤人员 |  |  |
| 45岁以下 |  |  | 45～60岁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60岁以上 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 1.名称 2.帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近 年营业额情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

注：1、 附件B中所要求的证明文件、资料如与附件A中所要求的证明文件（或证明资料）一致时，则无须另附。

2、监理企业信用评价结果等证书（或文件）的彩色打印件或清晰可辨的复印件附本表后。

- 附件B-2  投标人近  5  年已完成的同类工程表

| 项 目 或 指 标 |  | 单 位 | 数据信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |  |  |  |
| 合同号（起讫桩号） |  |  |  |  |
| 公 路 里 程 |  | km |  |  |
| 公路等级／行车道数 |  |  |  |  |
| 路基土石方工程 |  | 万m3 |  |  |
| 软基处理工程 |  | km |  |  |
| 路面工程 | 沥青砼路面 | 千m2 |  |  |
|  | 水泥砼路面 | 千m2 |  |  |
| 桥梁工程 | 特大桥 | m／座 |  |  |
|  | 大桥 | m／座 |  |  |
|  | 中桥 | m／座 |  |  |
|  | 小桥 | m／座 |  |  |
| 施工合同总价／合同结算价 |  | 万元／万元 |  |  |
| 开工日期／竣工日期 |  | 年 月／年 月 |  |  |
| 合同工期／实际工期 |  | 月／月 |  |  |
| 监理服务合同价 |  | 万元 |  |  |
| 总监（或驻地）姓名 |  |  |  |  |
| 竣工质量评定等级 |  |  |  |  |
| 发包人 | 名 称 |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  |

投标人：（公章）

注：[1]列出近5年内已完成的与本工程的规模类似的监理工程简况，每一个项目填一张表，第一个项目为附件B-2-1，第二个项目为附件B-2-2，……。将所列工程的监理项目评定书或交工验收证书或竣工验收评定书复印件作为证明文件附于本表后。招标人还可要求提供其他的证明文件，如获奖证明、建设单位评价等。招标人可依据工程实际情况对此表内容进行调整，本页不够时可另加附页。

[2]附件B中所要求的证明文件、资料如与附件A中所要求的证明文件（或证明资料）一致时，则无须另附。

- 附件B-3  投标人在监工程项目表

| 项 目 或 指 标 |  |  | 单 位 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| 合同号（起讫桩号） |  |  |  |  |  |  |
| 公路里程／公路等级 |  |  | km／级 |  |  |  |
| 路基宽度／行车道数 |  |  | m／个 |  |  |  |
| 路基土石方工程 |  |  | 万m3 |  |  |  |
| 软基处理工程 |  |  | km |  |  |  |
| 路面工程 |  | 沥青砼路面 | 千m2 |  |  |  |
|  |  | 水泥砼路面 | 千m2 |  |  |  |
| 桥梁工程 |  | 特大桥 | m／座 |  |  |  |
|  |  | 大桥 | m／座 |  |  |  |
|  |  | 中桥 | m／座 |  |  |  |
|  |  | 小桥 | m／座 |  |  |  |
| 隧道工程 |  | 特长隧道 | m／座 |  |  |  |
|  |  | 长隧道 | m／座 |  |  |  |
|  |  | 中隧道 | m／座 |  |  |  |
|  |  | 短隧道 | m／座 |  |  |  |
| 已投入监理人员数量 |  |  | 人 |  |  |  |
| 施工合同总价/监理合同价 |  |  | 万元/万元 |  |  |  |
| 开工日期／合同工期 |  |  | 年 月／月 |  |  |  |
| 总监（或驻地）姓名 |  |  |  |  |  |  |
| 副总监（或副驻地）姓名 |  |  |  |  |  |  |
| 业 主 | 名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

注：[1]列出投标人目前正在进行和已签订合同但尚未实施的全部监理工程，将所列工程的监理合同协议书复印件附于本表后。招标人可依据工程实际情况对此表内容进行调整，本页不够时可另加附页。

附件B-4 其他履约信誉

| 项目 | 投标人情况 | 投标人如实填写 |
| --- | --- | --- |
| 其他履约信誉 | 1、 2014年 7月 1 日以来有否在交通建设项目的投标和建设过程中，被市级及以上交通主管部门通报批评或被发包人中止合同 |  |
|  | 2、监理人信用等级（根据浙江省交通运输厅最新公布的信用评价结果以投标截止时间前为准) |  |

投标人：（公章）

注：[1] 投标人应如实填写，若隐瞒不报，经查实作废标处理。

| - （七）监理机构及人员资质 | 附件C-1 拟投入的主要监理人员情况汇总表 | 岗位登记单位及状态[1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标人：（公章） 注：[1]岗位登记单位及状态指拟投入的监理工程师目前是否在投标人处登记。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理执业资格证书 | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 证书名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专业技术职称 | 高级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 初级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作年限 | 监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 学历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年龄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 性别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理岗位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |

- 附件C-2  拟投入的主要监理人员工作简历表

- 合同段：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 毕业院校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  | 最高学历 |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 监理资格 |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 是否在投标人岗位登记 |  | 是或否 |  |
| 本工程拟任岗位 |  |  |  | 工作年限 |  |  |  | 专业工作年限 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年月 | 单位 |  | 工程名称 |  | 在工程中担任岗位 |  | 主要工作 |  | 证明人 |  | 联系电话 |
| 目前承担工作或在监工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任岗位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在监工程开、竣工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖惩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输部最新信用评价结果（以“交 通运输部全国公路建设市场信用信息 系统http：//glxy.mot.gov.cn/BM/查询结 果为准），监理工程师评价周期内个人 累计扣分情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

注：1、主要监理人员须填写本表，并附相关证明材料。证明材料要求见投标人须知附件5-3.

2、总监理工程师若曾在其他在建项目上担任总监理工程师的但已经更换的，应在投标文件中附发包人同意更换证明资料并在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统更新完成人员信息登记，否则更换前后的总监理工程师均视为有“在建项目”。

- 附件C-3  拟投入监理员承诺书

#### 拟投入监理人员到场承诺书

致：     （招标人全称）

我谨代表        （投标人全称）       郑重承诺：若我单位成为         项目名称       监理合同段的中标人，将保证派遣满足招标文件规定的监理员到场，即监理人员的人数、技术职称、监理资格、工作经历和年龄等所有各项条件均满足招标文件合同专用条款表1的规定要求，为本工程监理工作服务。

特此承诺。

投标人：                （盖章）

法定代表人（或其委托代理人）：     （签字）

日     期：       年    月    日

附件C-4  拟投入的办公、生活及交通设施承诺书

办公、生活及交通设施投入承诺书

致：   （招标人全称）

我谨代表      （投标人全称）  郑重承诺：若我单位成为                  项目第    监理合同段的中标人，将保证派遣满足招标文件规定的办公、生活及交通设施，即投入的办公、生活及交通设施均满足招标文件合同专用条款表2—表5的规定要求，为本工程监理服务。

特此承诺。

投标人：         （盖章）

法定代表人（或其授权代理人）：       （签字）

日期：      年    月     日

（八）政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书

### 本公司决定参加                       项目投标。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

- 严格遵守《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

- 以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位投标资质；

- 提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；

- 与招标人或者其他投标人相互串通投标；

- 中标后将项目转包，或违法分包；

- 中标后与招标人签订背离投标文件及合同实质性内容的私下协议；

- 其他违法招标投标、政府采购等法律法规的行为。

- 不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委一下好处：

- 赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

- 报销应由上述单位或个人支付的费用；

- 赠送或提供通讯工具、交通工具或高档办公用品等；

- 提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

- 无偿或明显低于市场价装修住房。

- 不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

- 自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依违纪违法作出处理。

（本承诺书由投标人法定代表人签名，并加盖公章；一式两份，建设单位与投标人各持一份；报名时递交或与投标文件一并递交。）

法 定 代 表 人 签 名：

承 诺 单 位 （公章）：

承 诺 日 期：

### 二、技术建议书格式

技术建议书内容及编写说明

1. 工程概述：对拟投监理合同段的工程总体概况进行简单描述，包括项目名称、地点、建设规模、技术标准、结构型式、计划工期和监理服务期等。

2. 监理工作范围：依据监理合同中约定的监理服务的要求和范围，对拟投监理合同段的监理工作安排、主要监理人员的岗位职责进行必要的阐述。

3. 监理办机构设置与人员安排：根据工程现场踏勘情况，确定监理办设立的具体地点，针对本监理合同段工程实际情况，采用总体平面布置图、监理办组织机构框图等图表形式，表达监理办各职能部门的设置、人员构成、各监理岗位管辖的工程范围（如里程桩号、或结构部位等）及各阶段监理人员进退场计划安排等情况。

4. 监理设施和设备仪器的配备：在招标文件规定的监理工作条件的基础上根据监理人自身的实力和拟投监理合同段的现场工作需要，对拟投入本合同的设施和设备仪器做简要介绍。

5. 主要工程的质量监理、安全监理、环境保护监理、费用监理、进度监理及合同其他事项管理等工作计划与措施：分别对路基工程、路面工程、桥梁工程、安全设施、绿化……等主要工程的质量监理、安全监理、环境保护监理、费用监理、进度监理（包括监理目标分解、监理程序、监理要点、监理措施和风险分析等）及合同其他事项管理（包括工程变更、延期、索赔、价格调整、工程分包、违约处理等）工作方法、安排和措施等进行详尽阐述。

6. 重点（关键）和难点工程监理工作分析及采取的相应措施：根据招标文件、现场考察并结合工程实际，对监理工作需要特别给予重视的问题逐一论述，并给出重点（关键）和难点工程监理工作的对策与方法。

7. 监理办主要管理制度与措施：结合本工程实际，制订各监理岗位职责，监理办的质量、安全、环保监理责任制度，监理人员廉洁管理制度，及资料管理制度、工地会议制度、工作报告制度和其他监理工作制度，并提出落实这些制度的相应措施。

8. 合理化建议及其它：为配合发包人科学合理地管理好本工程，监理人可根据以往的经验，对本工程监理工作提出具有实效的合理化建议（包括合理处理借方、弃方，减少借地，克服工程施工难点，降低造价，缩短工期，提高工程质量等），以更好地实现建设目标。

### 三、财务建议书格式

（一）财务建议书说明

（二）监理服务费报价表

附件D  监理服务费报价汇总表

附件D-1  施工阶段监理服务费计算表

附件D-2  缺陷责任期阶段监理服务费计算表

附件D-3  监理人员工作计划安排表

（一） 财务建议书说明

（由投标人对其财务建议书及报价对如下几方面进行文字说明）

本财务建议书的最终报价，是我公司完成拟投合同段监理工作的总体报价，涵盖了与实施工程监理工作有关的全部费用。

1. 本工程监理服务期：

2. 监理服务费报价涵盖内容及报价原则的阐述；

……

（二） 监理服务费报价表

附件D  监理服务费报价汇总表

附件D-1  施工阶段监理服务费计算表

附件D-2  缺陷责任期阶段监理服务费计算表

附件D-3  监理人员工作计划安排表

附件D  监理服务费报价汇总表

| 序 号 | 项目名称 | 合计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工阶段 |  |  |
| 2 | 缺陷责任期阶段 |  |  |
| 3 | 监理服务费用合计 |  |  |

投标人：（公章）

附件D－1  施工阶段监理服务费计算表

合同段：

| 序号 | 项 目 |  | 数额（公式）（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概算建筑安装工程费 |  | 51883471 | 此概算建筑安装工程费包含路基、路面、涵洞、隧道、交安、绿化、机电等项目 |
| 2 | 投标控制价 |  |  | 见投标人须知前附表6.4款 |
| 3 | 监理服务费（小写） | 施工阶段总监费用 |  |  |
|  |  | 施工阶段专监费用 |  |  |
|  |  | 驻地办建设费用 |  |  |
|  |  | 试验检测费用 | 暂定5万元 |  |
|  |  | 办公费用 |  |  |
|  |  | 企业管理费 |  |  |
|  |  | 利润 |  |  |
|  |  | 税金 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |
| 4 | 监理服务费（大写） |  |  | =监理服务收费（3） |
| 5 | 施工阶段监理服务费与计费额的折算系数 |  |  | =监理服务收费（3）/概算建筑安装工程费（1） |
| 6 | 施工阶段监理服务人月平均费用 |  |  | =监理服务收费（3）/施工期监理服务人月数 |

注：1、施工期监理服务费包含施工准备期监理服务费。

投标人：（公章）

附件D-2  缺陷责任期阶段监理服务费计算表

| 序号 | 拟投入 监理人员岗位 | 服务时间（月） | 监理服务人月平均费用（元） | 小计（元） |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 缺陷责任期阶段监理服务费 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

- 1、缺陷责任期阶段监服务费总额包干，最终结算时，发包人应按照缺陷责任期阶段监理服务费总额支付给监理人。

- 缺陷责任期监理服务费包含缺陷责任期内的人员、办公生活用房、设备、设施、通讯设施、交通设施、试验检测、测量仪器等所有费用。

- 缺陷责任期阶段监理服务费不得超过2.5万元，超出此范围，招标人将在投标总价不变的前提下，要求投标人作出调整。

- 附件D－3  监理人员工作计划安排表

| 序号 | 姓名 | 监理 岗位 | 驻场时间（月） | 监理人员投入安排（共 个月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每月应在工地的 监理人员合计（人数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

注：按照拟投入本工程现场监理人员的计划在岗安排据实填报。在岗时间为：进场时间为当月第一日；在岗表示为“ — ”。

## 第九篇  中标通知书格式

中标通知书

致：（投标人全称）

贵方于       年    月     日送交的         项目名称       工程监理合同段投标文件，我方已进行了全面的审查。经过综合评审，我方选定贵方为         项目名称         工程监理合同段的中标人。现明确下列事宜：

一、总监理工程师：                                      。

二、监理服务期：      个月（其中：施工阶段监理      个月，缺陷责任期阶段监理      个月）

三、监理服务费用

贵方中标的监理服务费总价：（大写）                元（¥                ）；

其中： 施工阶段监理服务费                                             元；

缺陷责任期阶段监理服务费                                       元。

四、贵方须在本通知发出后     日内按招标文件的要求提供履约担保，并与我方正式签署委托监理合同协议书。本通知书与贵方提交的投标文件及双方在招投标期间的来往补充文件及协商同意的有关修改文件，将作为本监理合同的有效组成部分。监理服务时间从       年      月      日起计算。

特此函告。

招标人：       （全称）（盖章）

招标代理：     （全称）（盖章）

日  期：        年       月       日

确 认 通 知

（招标人名称）

我方已接到你方        年        月        日发出的          项目名称         工程施工监理招标中标通知书，我方已于        年        月        日收到。

特此确认。

投标人：       （全称）（盖章）

日  期：        年       月       日

## 第十篇  监理合同协议书格式

监理合同协议书

本协议书由（发包人全称）(以下简称“发包人”)为一方，与（监理人全称）(以下简称“监理人”)为另一方共同订立。

鉴于发包人已委托监理人为          项目名称         监理合同提供监理服务，并已接受了监理人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、项目概况

（1）项目名称：                                                                     ；

（2）工程名称：                                                                     ；

（3）工程地址：                                                                     ；

（4）工程内容：                                                                     ；

（5）资金来源：                                                                     ；

（6）总监理工程师姓名及证书号码：                               。

二、工程监理范围

监理范围：                                                                          。

三、监理服务期

监理服务期：       个月（其中：施工阶段监理       个月，缺陷责任期阶段监理       个月）。

四、监理服务费用

1. 监理服务费总价：（大写）                元（¥                ）；

其中： 施工阶段监理服务费                                      元；

缺陷责任期阶段监理服务费                                元；

2. 施工阶段监理服务费与计费额的折算系数：                       。

五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

六、下列文件是监理合同的组成部分，应作为合同的有效内容予以遵守和执行。

（1）监理合同协议书及附件（含廉政合同、工程质量责任合同、安全监理责任合同、环境保护监理责任合同及合同谈判中的澄清文件）；

（2）中标通知书；

（3）投标书及投标书附录；

（4）合同专用条款；

（5）合同通用条款；

（6）工程专用施工监理规范；

（7）监理规范；

（8）施工技术规范；

（9）在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件相互补充，如果上述文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

七、发包人在此同意按照本监理合同约定向监理人支付其应支付的费用和提供监理工作条件。

八、监理人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本监理合同的约定履行监理服务。

九、本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保函后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、本监理合同协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本  份，双方各执    份。

发包人：        （全称）（盖章）        　  　   监理人：        （全称）（盖章）

法定代表人 　　                                 法定代表人

或其委托代理人：       （签字）               或其委托代理人：       （签字）

日  期：         年        月        日         日  期：         年        月        日

单位地址：                                      单位地址：

邮编：　        　              　     　       邮编：

电子邮箱：                                      电子邮箱：

电话：                                 　       电话：

传真：                                 　　　   传真：

开户银行：                             　       开户银行：

帐号：                                 　　     帐号：

附件1                 廉 政 合 同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好         项目名称        工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （发包人全称）    （以下称甲方）与  （监理人全称）    （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，不得与承包人串通，损害甲方利益。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关，对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件，与监理服务合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同甲、乙双方各执一份，递交双方监督单位一份。

发包人：                       （盖章）   监理人：                       （盖章）

法定代表人或                              法定代表人或

其委托代理人：                 （签名）   其委托代理人：                 （签名）

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

日期：       年    月    日               日期：       年    月    日

附件2                  工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，            项目名称        的发包人                 （以下称甲方）与监理人            （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设项目的工程质量目标为         工程，监理人对本建设工程的监理质量在设计使用年限内依法终身负责。监理责任人          。

第二条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。

（三）双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工监理业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反监理合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

（二）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和监理规范进行现场监理。

（三）甲方应按施工监理合同的约定支付监理费，除施工监理合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣监理费或拖延监理费的支付。

（四）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程的施工监理任务。

（五）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程相应等级的监理资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程的施工监理任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的施工监理任务。

（三）乙方必须严格履行施工监理合同，按投标承诺的监理人员及时到位。监理人员不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方必须建立工地中心（临时）试验室，按要求配备相应的试验检测人员和设备，并取得工地中心（临时）试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规，制定详细监理工作计划，明确监理岗位职责，严格监理检查制度。对工程的重要环节和关键部位，必须实施全过程的现场监理旁站，并有完整的监理旁站记录；严格计量支付；合理有效地控制进度。

（六）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；监理资料应真实、完整。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期 为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件。

- 本合同甲、乙双方各执一份，递交双方监督单位一份。

发包人：                       （盖章）   监理人：                       （盖章）

法定代委托表人或                              法定代表人或

其委托代理人：                 （签名）   其委托代理人：                 （签名）

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

日期：       年    月    日               日期：       年    月    日

附件3                  安全监理责任合同

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，为在          项目名称            工程监理服务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，发包人                              （以下简称“甲方”）与监理人                    （以下简称“乙方”）签订如下安全监理责任合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对规定的施工安全实施监理。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对施工现场的安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．督促承包人严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076—95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，督促承包人加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

3. 建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。

4．在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

5．在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求承包人整改；情况严重的，应立即要求承包人停止施工，并及时报告发包人。承包人拒不整改或不停止施工的，乙方应及时向有关主管部门报告。

6．乙方及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

6．乙方应督促承包人按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：                       （盖章）   监理人：                       （盖章）

法定代表人或                              法定代表人或

其委托代理人：                 （签名）   其委托代理人：                 （签名）

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

日期：       年    月    日               日期：       年    月    日

附件4

环境保护监理责任合同

根据交通运输部《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（交环发[2004]314号）和有关规范要求，为在              项目名称       工程施工监理服务过程中切实做好环境保护监理工作，发包人

（以下简称“甲方”）与监理人                    （以下简称“乙方”）签订如下环境保护监理责任合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关环境保护的法律法规，贯彻执行交通主管部门和环保主管部门有关施工环境保护的规章和规定，结合本工程实际，提出本工程环境保护管理实施意见和具体要求。

2．以“不破坏就是最好的保护，在设计上最大限度地保护生态环境，在施工中最小程度地破坏和最大限度地恢复生态环境”为行动准则，协助乙方做好施工环境调查，负责与当地有关部门的协调工作，做到交通建设与环境保护协调发展。

3．坚持“预防为主，防治结合”，“谁污染谁治理，谁开发谁保护”的原则，支持乙方按法律、法规、规章和合同要求对本工程施工环境保护实施监理。

4．根据“三同时制度” 即环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的要求，负责督促设计单位全面落实项目环境影响评价文件提出的环保设施设计和取土场、弃土场的设置及边坡防护等设计要求。

5．委托当地环境监测部门进行必要的环境监测，组织对施工现场的环境保护检查，监督承包人做好各项环境保护工作。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关环境保护的法律法规，贯彻执行交通运输主管部门和环保主管部门有关施工环境保护的规章和规定，依据行业主管部门颁发的监理规范，全面履行工程施工环境保护监理职责。

2．依据本项目环境影响评价文件和设计文件，负责对本项目规定范围内的环境现状进行全面踏勘，核对设计文件中有关环境保护设施设计的合理性，并对项目环境影响评价文件之外出现的新污染源等情况及时报告甲方。

3．审查施工组织设计、施工方案是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制订了施工环境保护措施，督促承包人加强建立健全环境保护管理机构和管理制度，通过巡视、旁站等方式，检查各项环境保护措施的落实情况。

4．负责处理承包人违反有关环境保护规定、未按合同要求落实环保措施的不良行为；情况严重的，应及时报告建设单位，并签发《工程暂停令》要求承包人暂时停工。

5．乙方应加强自身建设，按照合同约定配备环境保护监理人员，并持证上岗；制订环境保护监理管理制度，明确岗位职责和责任分工。

6．配合当地环保主管部门的有关工作。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成环境污染事故、环境破坏事件，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：                     （盖章）   乙方单位：                     （盖章）

法定代表人或                              法定代表人或

其委托代理人：               （签名）     其委托代理人：               （签名）

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

日期：       年    月    日               日期：       年    月    日

## 第十一篇  银行履约保函格式

银行履约保函

致：（发包人全称）

鉴于    （监理人全称）    （以下称“监理人”）   （ 发包人全称）    （以下称“发包人”）已签订       项目名称      监理合同段的监理合同协议书，并保证按协议约定承担监理服务工作，我们愿出具保函为监理人提供担保，金额为人民币（大写）            元（¥              ）。

本保函的义务是：我们在接到发包人提出的因监理人在履行监理合同过程中，未能履行或违背监理合同约定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证及本保函原件后的14日内，在上述担保的限额内，向发包人支付任何数额的款项，无须发包人出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人应首先向监理人索要上述款项。

本保函自（生效日期）之日起生效，至（失效日期）之日失效，除非你方提前终止或解除本保函。任何有关担保的索款要求应在该有效期终止前提交至本行。本保函到期后，无论正本是否退回我行，该保函自动失效。

担保银行：      （全称）（盖章）

法定代表人

或其委托代理人：       （签字）

日期：          年        月      日

注：监理人在获得发包人书面同意后，可采用银行提供的保函格式，其主要内容须与本保函内容原则一致。

## 第十二篇  支付担保保函格式

支付担保保函

致：（监理人全称）

鉴于    （发包人全称）  （以下称“发包人”）与   （监理人全称）   （以下称“监理人”）已签订       项目名称      监理合同段的监理合同协议书，并保证按协议约定支付监理服务费用，我们愿出具保函为发包人提供担保，金额为人民币（大写）            元（¥           元）。

本保函的义务是：我们在接到监理人提出的因发包人在履行监理合同过程中，未能履行或违背监理合同约定的支付责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的14日内，在上述担保的限额内，向监理人支付任何数额的款项，无须监理人出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求监理人应首先向发包人索要上述款项。我行还同意，任何对协议条款所作的修改和补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函自（生效日期）之日起生效，至（失效日期）之日失效，除非你方提前终止或解除本保函。保函失效后请将本保函退回我方注销。

担保银行：      （全称）（盖章）

法定代表人

或其委托代理人：       （签字）

日期：          年        月      日

# 第 四 卷

## 第十三篇  图纸和资料

（相关图纸、资料、文件等考）