三门县蛇蟠岛部分山体切割服务项目

竞争性磋商文件

备案登记号：三招JZXCS 2016-001号

采  购  人：三门县旅游开发投资有限公司

利越集团有限公司

招标代理人：台州市建设咨询有限公司

二 ○ 一 六 年 九 月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知	5

投标须知前附表	5

第一节 总则	8

1.适用范围	8

2.定义	8

3.招标方式	8

4.投标委托	8

5.投标费用	8

6.转包与分包	8

7.特别说明：	8

8.质疑和投诉	9

第二节   招标文件	9

9.招标文件的组成	9

10.投标人的风险	9

11.招标文件的澄清与修改	9

第三节  投标文件的编制	10

12.投标文件的组成	10

13.报价及服务时间要求：	11

14.投标文件的有效期	12

15.投标保证金	12

16.投标文件的份数和签署	12

17.投标文件的装订、密封与标志	12

18.投标文件的递交	12

19.投标文件的补充、修改或者撤回	13

第四节  开标	13

20.开标	13

21.投标文件公布	13

第五节  评  标	13

22.评标会议	13

23.评标过程的保密	13

24.评标顺序	13

25.投标文件的澄清	14

26.投标文件的评审	14

27.评标原则及评标办法	15

第六节  授予合同	15

28.中标通知书	15

29.合同签订	15

30.履约保证金	15

第三章  项目技术规格书	16

第四章  评标办法及评分标准	18

一、评标原则	18

二、评标组织	18

三、评标内容及标准	18

1.评标顺序	18

2.第一阶段为资格审查。	18

3.第二阶段为技术商务资信标评审。	18

4.第三阶段为报价标评审。	19

5.决标	20

第五章   合同主要条款	22

附件一：	25

附件二：	27

附件三：	28

附件四：	29

附件五：	30

附件六	31

附件七:	32

附件八：	33

附件九：	35

附件十:	36

# 第一章  竞争性磋商邀请函（二次）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定，本采购项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格要求的供应商前来参与磋商。

一、项目编号：三招JZXCS 2016-001号

二、项目内容:

台州市高速公路三门段工程征地范围、开挖标高和断面要求内的羊栏山全部山体约为13万方和市门山A2、A4采空区西侧山体约为34万方，共约为47万方山体的机械破碎、切割施工运输及堆置服务。

三、施工期：

施工工期：为确保沿海高速公路通车不受影响，施工工期截止时间点为2017年10月31日，其中节点工期为：2017年1月1日前完成表土剥离并正式开始切割施工，2017年5月31日前完成50%以上工程量，2017年8月31日前完成80%以上工程量，未能按节点工期如期完工或月进度计划连续三个月未能达标（进度计划由施工单位自行编制并经采购人同意，但单月计划施工方量最低不得少于3万方），无条件清场并追究违约责任。

施工地点：

三门县蛇蟠乡。

四、合格供应商需符合以下条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；（2）具有独立承担民事责任的能力；（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（6）2013年7月1号以来，在经营活动中没有重大违法记录；（7）本项目不接受联合体投标；

根据本项目性质的特定要求还需要具备以下条件：（1）营业执照经营范围内具有石材开采、加工；（2）具有自主产权的采矿许可证；（3）具有安全生产许可证。

五、递交响应文件时间及地点：

时间：2016年10月9 日上午8时整至2016年10月9 日上午9时整，请在此时间范围内将响应文件送达，逾期或不符合规定的响应文件恕不接受。

地点：三门县广场路22号交通大楼四楼开标大厅。

六：开启时间及地点：

时间：2016年10月9 日上午9时整。

地点：三门县广场路22号交通大楼四楼开标大厅。

七、磋商保证金：

1、磋商保证金：人民币陆拾万元整。供应商应于2016年10月8 日17:00内将磋商保证金以银行汇票、电汇、转账支票（同城）等形式交至以下帐户，不计息：

收款单位名称：三门县建设工程交易中心        开户银行：浙江泰隆商业银行台州三门支行

银行账号：9013920108000288                  财务联系电话：0576-83336115

2、供应商在缴纳磋商保证金时，应在银行相应的单据上写明磋商供应商全称，“备注”或“交易附言”栏应写明所投标项的编号及名称。

3、请于开标前到财务室办理磋商保证金的相关手续，以便签到时与供应商代表身份证一起出示备审。

八、项目咨询：

采购代理方联系人：罗  民    联系电话：0576-83332359   传真：0576-83332359

# 第二章  磋商须知

### 磋商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称 | 三门县蛇蟠岛部分山体切割服务项目 |
| 2 | 2.1 | 采购单位 | 三门县旅游开发投资有限公司、利越集团有限公司 |
| 3 |  | 施工地点 | 三门县蛇蟠乡 |
| 4 |  | 采购资金来源 | 自筹 |
| 5 | 2.3 2.4 2.5 | 采购内容 | 台州市高速公路三门段工程征地范围、开挖标高和断面要求内的羊栏山全部山体约为13万方和市门山A2、A4采空区西侧山体约为34万方，共约为47万方山体的机械破碎、切割施工运输及堆置服务。 |
| 6 |  | 合格的供应商要求 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；（2）具有独立承担民事责任的能力；（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（6）2013年7月1号以来，在经营活动中没有重大违法记录；（7）本项目不接受联合体投标； 根据本项目性质的特定要求还需要具备以下条件：（1）营业执照经营范围内具有石材开采、加工；（2）具有自主产权的采矿许可证；（3）具有安全生产许可证。 |
| 7 | 3.1 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 8 |  | 预算金额 | 约人民币3000万元 |
| 9 |  | 有效投标报价上限 | 本项目设有效投标报价上限，成品石料综合单价上限价为78.00元/吨（200.00元/方），超出有效投标报价上限的作无效标处理。 |
| 10 |  | 质量标准 | 依据现有的国家标准、规范，并按磋商文件技术规格书要求完成 |
| 11 | 13.8 | 施工工期 | 施工工期：为确保沿海高速公路通车不受影响，施工工期截止时间点为2017年10月31日，其中节点工期为：2017年1月1日前完成表土剥离并正式开始切割施工，2017年5月31日前完成50%以上工程量，2017年8月31日前完成80%以上工程量，未能按节点工期如期完工或月进度计划连续三个月未能达标（进度计划由施工单位自行编制并经采购人同意，但单月计划施工方量最低不得少于3万方），无条件清场并追究违约责任。 |
| 12 | 15 | 磋商保证金 | 1、保证金金额：人民币陆拾万元整 2、保证金形式：电汇或银行汇票 收款单位：三门县建设工程交易中心 开户银行：浙江泰隆商业银行-台州三门支行 银行帐号：9013920108000288 银行地址：海游镇光明路136-140号 3、保证金提交地址：三门县广场路22号 交通大楼四楼 联系电话： 0576—83336115 |
| 13 |  | 磋商响应文件的份数 | 正本1份；副本6 份 |
| 14 |  | 磋商响应文件的提交 | 提交时间：2016年10月9日上午8时整至2016年10月9日上午9时整 提交地点：三门县公共资源交易中心 |
| 15 |  | 开启时间及地址 | 2016年10月9日 上午9：00 地点: 三门县公共资源交易中心 地址：三门县广场路22号 交通大楼四楼 |
| 16 | 13.1 13.2 | 报价内容及方式 | 综合单价 |
| 17 | 第四章 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法 |
| 18 | 17.2 | 磋商响应文件密封及装订 | 技术文件和报价文件分开装订成册，单独密封 |
| 19 | 20.3 | 开标顺序 | 先开技术文件和报价文件，待技术文件和报价文件评审结束，然后进行磋商，供应商进行最后报价。 |
| 20 |  | 评审结果公示 | 评审结束后，评审结果公示于三门县公共资源交易中心网（http：//www.smztb.com） |
| 21 |  | 响应文件有效期 | 90日历天 |
| 22 |  | 签订合同 | 成交通知书发出后10日历天内 |
| 23 |  | 付款方式 | 在每月确认计量结果后14天内，采购人应向成交供应商支付实际完成工程量工程款的80%；若当月工程量未按工程进度计划完成，则月进度款不予支付；工程价款累计支付到合同价的85%时停止支付，工程完工后验收合格达到质量标准，结算经审定，付至工程结算价的95%，剩余5%在项目完成验收后2年内付清。 硬土层处理（挖装及外运）固定单价6.24元/吨、次坚石切割处理（挖掘、切割、装车及外运）固定单价11.42元/吨，成品石料为自主报价。其中固定单价部分以及自主报价中的部分费用（11.42元/吨）由利越集团有限公司直接支付，自主报价费用（除利越集团有限公司支付外）由三门县旅游开发投资有限公司直接支付。 |
| 24 | 29 | 履约担保 | 成交后，投标保证金转为履约保证金，由三门县建设工程交易中心汇入直接转入采购人指定帐户，在项目实施完成后7个工作日内无息退还。 |
| 25 |  | 风险保证金 | 本项目设有风险保证金，当第一成交供应商候选人的成品石料综合单价低于其余磋商供应商成品石料综合单价的算术平均值的20%时，需提交风险保证金，额度为第一成交供应商候选人与第二成交供应商候选人成品石料综合单价的差额乘以25.6万吨（预估成品石料方量为10万立方米），风险保证金在项目实施完成后7个工作日内无息退还。 |
| 26 |  | 解释 | 本磋商文件的解释权属于采购人 |
| 27 |  | 磋商文件澄清 或修改时间 | （1）各供应商对磋商文件有异议的，应当在2016年10月6日17：00时之前将疑问书面传真至：台州市建设咨询有限公司（0576-83332359 罗民 收）。采购人将于自收到疑问之日起3日内统一在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com）答复并供下载，答复以书面为准。逾期不予答复。 （2）磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将于投标截止时间5日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com）修改磋商文件，由磋商供应商自行下载。不足5日的，采购人应当顺延提交响应文件的截止时间。 |
| 28 |  | 其他 | 1、磋商文件资料费（300元）以现金方式在提交响应文件的同时提交。 2、在评审结果公示前成交候选供应商提供近三年内检察机关查询行贿记录犯罪档案结果告知函的原件及复印件。 |

## 第一节 总则

### 1.适用范围

本磋商文件适用于三门县蛇蟠岛部分山体切割服务项目的磋商、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2.定义

2.1“采购人”系指三门县旅游开发投资有限公司、利越集团有限公司和组织本次招标的代理机构。

2.2“供应商”指按照本文件规定获得磋商文件并向采购人提交响应文件的单位。

2.3“产品”系指供方按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的设备运输、装卸、安装、产品保护、调试、试运行、有关行业专管部门验收、售后服务、维保等工作。

2.5“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

### 3.采购方式

3.1本次采购采用竞争性磋商方式进行。

### 4. 磋商委托

4.1供应商代表须携带居民身份证。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

### 5.磋商费用

5.1无论磋商过程和结果如何，供应商均自行承担与本次磋商有关的全部费用。

### 6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目不可以分包。

### 7.特别说明：

7.1除采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目磋商。

7.2供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

7.3供应商在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《政府采购供应商投诉处理办法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件。响应文件应对磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 8.质疑和投诉

8.1供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

8.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 第二节   磋商文件

### 9.磋商文件的组成

本磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商邀请函；

（2）磋商须知及磋商须知前附表；

（3）项目技术规格书；

（4）评审办法及标准；

（5）合同主要条款；

（6）响应文件格式。

### 10.供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 11.磋商文件的澄清与修改

11.1供应商在下载或收到磋商文件后，若有问题需要澄清，应于磋商文件规定的时间内，以书面形式向采购人提出，采购人将统一在三门县公共资源交易中心网“网址： http://www.smztb.com”答复，由供应商自行下载。采购人及招标代理机构的任何工作人员对供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供供应商参考，对采购人无任何约束力。

- 11.2磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将于开启截止时间5日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com）修改磋商文件，由供应商自行下载。

- 11.3磋商文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

11.4磋商文件的澄清、修改、补充等内容将在三门县公共资源交易中心网上发布。这些内容作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商开标前应随时关注网站上的最新信息。

11.5磋商文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经监管部门备案盖章的一律无效。

## 第三节  响应文件的编制

### 12.响应文件的组成

响应文件由报价文件、技术文件二部分组成。

12.1报价文件包括：

（1）投标函（附件一）；

（2）报价一览表（附件二）；

（3）报价明细表（附件三）；

（4）诚信磋商承诺书（附件四）。

12.2技术文件包括：

（1）供应商情况一览表（附件五）；

（2）供应商成功案例一览表（附件六）；

（3）对本项目的概述：各根据现场踏勘的实际情况，阐述本项目的风险点、难点分析及解决方案;

（4）施工总平面布置图（标出切割作业面的个数）；

（5） 山体开采方案: 切割施工工艺与劳动组织计划、切割施工的开拓运输的技术措施、环保处理目标及相应保证措施方案，尤其是污水处理，以及在暴雨台风等突发情况下防止污水外流的应对方案。

（6）安全技术措施：防坍塌安全、挖掘机作业安全、防车辆伤害安全、荒料铲装运输安全等相关安全技术措施；

（7）运料便道的设置（如规格、尺寸等）；

（8）运输及堆置方案（应重点阐明切割作业与运料作业及石料堆置的统一与协调、切割作业面如何设置，切割与产运设备配置的合理性，切割作业与运料作业关系如何处置）；

（9）工程质量目标的保证体系及相应的技术措施；

（10）施工进度计划配置及确保工期的技术、组织措施（施工工期要求：为确保沿海高速公路通车不受影响，施工工期截止时间点为2017年10月31日，其中节点工期为：2017年1月1日前完成表土剥离并正式开始切割施工，2017年5月31日前完成50%以上工程量，2017年8月31日前完成80%以上工程量，单月计划施工方量最少不得少于3万方）；

（11）施工设备计划配置，主要施工机械设备表（附件八），并阐明机具设备的技术性能、效率及投入；

（12）项目合理化建议和对策；

（13）证书及业绩材料（提供与原件一致的复印件，复印件要求加盖单位公章，提供原件备查。投标资质、资格不符合招标文件要求的按无效标处理，除此以外，如不按要求提供，相应类项不予评分。）：

①供应商的营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）；

②供应商的安全生产许可证（副本）；

③供应商的近三个月的完税凭证；

④供应商的银行开户许可证或开户核准通知书；

⑤供应商2015年的财务会计报告和经营状况说明；

⑥供应商近3个月的社会保障资金缴纳凭证；

⑦供应商2011年7月1日至今，石材切割生产规模在5万立方米及以上的业绩证明（自主产权的采矿许可证）；

⑧投标人认为需要提供的其他说明和资料。

### 13.报价及服务时间要求：

13.1报价方式：本项目采用综合单价的方式报价，综合单价指完成某工程量清单项目每一计算单位所发生的所有费用。由投标人根据自身实力和企业内部经济测算,结合市场价格信息、管理技术水平,综合测定后报价，综合单价报价以人民币元计。

13.2报价内容：投标报价应是磋商文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。其应包括涉及本项目实施所发生的全部费用及相关的人工费、材料费、机械费、管理费、临时设施费、措施项目费、保险、利润、关税、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各供应商应根据采购人提供的技术资料、工程量清单，以及本项目实际情况和自身的综合实力，竞报报价。总报价以人民币元计，保留整数。

13.3工程量：本项目所指的工程量为山体机械破碎、挖掘、切割施工总量（按吨计量）。磋商文件附件中提供的报价明细表所列的工程量仅供磋商时使用，结算时按实际完成的工程量为准。

13.4付款方式：在每月确认计量结果后14天内，采购人应向成交供应商支付实际完成工程量工程款的80%；若当月工程量未按工程进度计划完成，则月进度款不予支付；工程价款累计支付到合同价的85%时停止支付，工程完工后验收合格达到质量标准，结算经审定，付至工程结算价的95%，剩余5%在项目完成验收后2年内付清。

硬土层处理（挖装及外运）固定单价6.24元/吨、次坚石切割处理（挖掘、切割、装车及外运）固定单价11.42元/吨，成品石料为自主报价。其中固定单价部分以及自主报价中的部分费用（11.42元/吨）由利越集团有限公司直接支付，自主报价费用（除利越集团有限公司支付外）由三门县旅游开发投资有限公司直接支付。

13.5报价明细表及报价一览表中每单项必须填写单价和合价, 其它属于采购内容范围内而未列入清单子目内的，视为己包含或分配到清单的其他单价或合价之中。

13.6 附件中除空白部分由供应商自报外，其余内容作为报价的共同基础，如供应商擅自更改将引起废标。

13.7报价特别说明：

（1）本项目设有有效投标报价上限，成品石料切割综合单价上限价为78.00元/吨（200.00元/方），磋商供应商报价如超出采购人设定的有效投标综合单价上限的，按无效标处理。

（2）硬土层处理（挖装及外运）为固定单价6.24元/吨，结算不再调整；次坚石切割处理（挖掘、切割、装车及外运）为固定单价11.42元/吨，结算不再调整；成品石料为自主报价。

（3）山体采空区处置费用及风险由供应商在报价中综合考虑，不再另行计取。

（4）项目部驻地和机械维修场、施工现场所需临时水源接入以及从采购人提供的变压器到施工机械设备的电源接出，由成交供应商负责完成，费用在报价中综合考虑，不再另行计取。

（5）磋商供应商在报价时应特别注意以下措施费用：石料运输便道及必要的夜间施工照明费用、施工临时便道的施工费用、山体采空区处置费用及风险、保留山体边坡及应当采用控制切割成本费用的增加、安全防护措施费用等。

（6）山体清表（砍树、挖根、草皮清理等）作为硬土层附属工作，磋商供应商在报价时综合考虑，不再另行计量。

13.8施工工期：为确保沿海高速公路通车不受影响，施工工期截止时间点为2017年10月31日，其中节点工期为：2017年1月1日前完成表土剥离并正式开始切割施工，2017年5月31日前完成50%以上工程量，2017年8月31日前完成80%以上工程量，未能按节点工期如期完工或月进度计划连续三个月未能达标（进度计划由施工单位自行编制并经采购人同意，但单月计划施工方量最低不得少于3万方），无条件清场并追究违约责任。

### 14.响应文件的有效期

14.1自磋商截止日起90日历天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

14.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

14.4成交供应商的响应文件自开启之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

14.5在磋商有效期内，成交供应商具有与其他采购人直接签订同类政府采购合同的资格。

### 15.磋商保证金

15.1供应商按前附表规定的保证金数额在2016年10月8日下午5：00内到达三门建设工程交易中心帐户，并凭银行进帐单办理好交款手续，以证明供应商的磋商保证金已交纳。

15.2未成交的供应商，其磋商保证金在采购人发出成交通知书后五个工作日内无息退还。

15.3成交供应商的磋商保证金在合同签订后转为履约保证金。

15.4有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提交虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

### 16.响应文件的份数和签署

16.1供应商按本须知前附表第13项规定的份数递交响应文件。

16.2响应文件附件中要求签署或盖章的，供应商均按要求签署或盖章。

16.3响应文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

16.4当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由磋商小组或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

### 17.响应文件的装订、密封与标志

17.1供应商应将响应文件按规定密封，并注明项目名称、供应商人名称及标函名称。

17.2密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

17.3响应文件的密封及装订要求详见本须知前附表第18项。

### 18.响应文件的递交

18.1供应商应按本须知前附表第15项规定的截止时间和地点提交响应文件，同时需满足以下要求，否则该响应文件予以拒收：

1）供应商应按本须知前附表规定的地点，于截止时间前提交响应文件；

2）供应商出具磋商担保确认单，以证明其已提交磋商担保；

3）供应商法定代表人或委托代理人（必须出具本项目授权委托书原件，参考样张附后）必须参加磋商会议，经采购人确认身份后（采购人对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席磋商会议。

### 19.响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在规定的截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。提交截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本磋商文件的要求签署、盖章和密封。

## 第四节  开启

### 20.开启

20.1采购人将于提交响应文件截止期的同一时间按前附表所规定的地点公开举行磋商会议；

20.2磋商会议由采购人组织并主持。

20.3磋商顺序：详见本须知前附表第19项。

### 21.响应文件公布

21.1由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，未按磋商文件要求密封的响应文件则退还供应商，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读磋商承诺的主要内容。

21.2采购人将对磋商过程进行记录，以存档备查。

## 第五节  评审

### 22.评审会议

22.1磋商小组会由采购人依法组建，负责评审活动。

22.2评审结束后，开始磋商，磋商采用保密方式进行。

### 23.评审过程的保密

23.1开启后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及公交供应商候选人的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

23.2在响应文件的评审和比较、成交工业公司候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.3成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

### 24.评标顺序

资格审查→技术文件评审→报文件评审→磋商→最后报价→决标。

### 25.响应文件的澄清

25.1磋商小组可以书面方式要求供应商对其响应文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指响应文件在实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于磋商小组在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

25.2评审过程中，磋商小组可能以书面形式通知供应商要求供应商就响应文件中的内容进行答辩，供应商应按要求进行答辩。如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问供应商，并允许供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

25.3凡磋商小组认为供应商所报的服务产品价格明显偏离市场价格的，可要求供应商限期提供该服务产品价格的来源依据，供应商不能提供价格来源依据，或者评标委员会认为其价格来源依据不合理的，则以无效标处理。

### 26.磋商文件的评审

26.1磋商文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

（1）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按磋商文件规定提交备选响应方案的除外；

（2）报价超过上限的或明显偏离市场价格的；

（3）供应商资格不符合磋商文件要求的；

（4）未按磋商文件要求提交磋商保证金的；

（5）响应文件未按磋商文件签署条款要求签章的；

（6）响应文件的份数不符合磋商文件前附表要求的；

（7）响应文件未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

（8）不符合磋商文件的实质性要求的；

（9）法律法规有规定的。

26.2响应文件有下列情形之一的，经磋商小组详细评审后认定该响应文件对磋商文件要求存在重大偏离的，则该响应文件按无效标处理：

（1）技术文件评审中规定作无效标的；

（2）经报价文件差错修正后，属磋商文件报价要求中规定无效标的；

（3）磋商文件中其他内容明确规定作无效标的。

26.3磋商小组在评审过程中发现供应商的响应文件存在以下情形之一的，应当向供应商质询，如供应商拒绝说明或不能合理说明理由的，则磋商小组应认定该供应商,有串通投标的嫌疑，其响应文件按无效标处理：

（1）响应文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）响应文件由同一单位或同一人编制；

（3）响应文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（4）报价涉嫌故意拉高或压低报价。

所有投标被否决的，则本次磋商失败，重新组织磋商。

### 27.评审原则及评审办法

27.1评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

27.2评审办法。本项目具体评审内容及评分标准等详见《第四章：评审办法及评审标准》。

### 第六节  授予合同

### 28.成交通知书

28.1采购人根据评审结果，按照《中华人民共和国招标投标法》的要求，第一成交供应商候选人和第二成交供应商候选人应当在三门县公共资源交易中心接受公示。

28.2采购人应当确定排名第一的成交供应商候选人为成交供应商。第一成交供应商候选人放弃成交，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因成交后经查询供应商有行贿犯罪记录（近三年来），造成其资格无效的，或者因其他情形造成其资格无效的，采购人可以与第二成交供应商候选人签订采购合同。如第二成交供应商候选人存在上述同样情形的，本次磋商失败，重新组织磋商。

28.3 采购人向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未成交的供应商。

28.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

### 29.合同签订

29.1自成交通知书发出之日起10个日历天内，采购人应当与成交供应商按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。采购人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2采购人与成交供应商须根据国家、省、市有关合同管理的规定及磋商文件、响应文件，草签合同，并在三门县公共资源交易管理办公室备案，正式签订承包合同，并报送有关部门鉴证。

### 30.履约保证金

30.1成交供应商应在签定合同后,磋商保证金直接转为履约保证金，由三门县建设工程交易中心汇入指定账户（33001676335050004816  建行东阳支行  利越集团有限公司）。

30.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第三章  项目技术要求

一、项目背景

台州市沿海高速公路三门段工程贯穿蛇蟠岛南北，工程建设需爆破岛上土石方80余万方，施工采用爆破方式给岛上国家4A级旅游景区和未开发的洞窟型旅游资源带来潜在的安全隐患。为规避、免除潜在的旅游资源安全风险,保护和利用岛上稀有的蛇蟠石资源，同时确保台州市沿海高速公路三门段工程建成通车时间不受影响，决定通过竞争性磋商方式向全社会优选有实力、有经验、各种重轻型采运等机械设备齐全的开采单位承包三门县蛇蟠岛部分山体进行限时机械破碎、分层切割服务。

二、采购内容

台州市高速公路三门段工程征地范围、开挖标高和断面要求内的羊栏山全部约山体为13万方和市门山A2、A4采空区西侧山体约为34万方，共约为47万方山体的机械破碎、切割施工运输及堆置服务。

三、施工工期

施工工期：为确保沿海高速公路通车不受影响，施工工期截止时间点为2017年10月31日，其中节点工期为：2017年1月1日前完成表土剥离并正式开始切割施工，2017年5月31日前完成50%以上工程量，2017年8月31日前完成80%以上工程量，未能按节点工期如期完工或月进度计划连续三个月未能达标（进度计划由施工单位自行编制并经采购人同意，但单月计划施工方量最低不得少于3万方），无条件清场并追究违约责任。

四、机具配置

1、磋商供应商应根据项目需要及施工工期要求配置性能良好的、充足的施工机具及及检验设备，并按附件中要求填报。

2、施工工具的停放地点应在总平面布置图中标注。

五、现场条件

1、施工条件已基本具备，磋商供应商可通过现场踏勘获得。

2、施工现场所需临时水源：施工现场已具备施工所需临时水源；

3、施工现场所需临时电源：施工现场已具备施工所需临时电源（2*400kv）；

4、施工现场所需临时便道：施工现场已具备施工所需临时便道；

5、施工现场所需荒料堆场：已具备20亩临时荒料堆场，运距2公里。

六、项目管理要求

1、供应商编制的实施性施工技术方案中，应体现如何做到山体机械破碎、切割、运输、堆置的协调配合作业，做到进度一致等相关内容。

2、成交供应商应严格按照施工图纸和已确认的施工技术方案组织施工，并无条件的接受采购人对工程施工的监督和管理。

3、成交供应商的切割作业与运料作业密切配合，协调施工，使计划日切割量与计划日出产量一致，以保证各方效率最大化。

4、成交供应商在磋商响应文件中承诺的项目负责人及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人同意、不得调换和撤离，并按项目进度及时到位。采购人有权要求成交供应商撤换工作不服站、管理不力，贻误工期和造成严重的安全事故及项目质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目负责人，最终使采购人满意为止。

5、成交供应商在应与采购人签订《治安责任承包协议》服从地方社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等管理规定。成交供应商应设有专职人员负责上述条件的执行。

6、成交供应商在施工组织设计中应有详细的工程安全措施和安全组织及配置专职安全负责人的说明和承诺，以确保安全施工。

7、成交供应商在项目施工过程中要认真做好产品保护。因故造成损失均由成交供应商负责，凡由此损及采购人利益时，采购人将向成交供应商索赔。

8、成交供应商无权擅自支配和处理碎石及石料，石料外运必须经采购人书面同意。

七、项目技术条款

1、植被清理

（1）成交供应商应负责清理工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及采购人指明的其它有碍物。

（2）成交供应商应注意保护工程区域附近的天然植被和石材资源等，因施工不当造成工程区域附近林业资源或石材资源的毁坏，以及对环境保护造成不良影响，承包人应负责赔偿。

（3）工程区域内，成交供应商砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料归采购人所有，成交供应商应按采购人指示，将其运到指定地点堆放。

（4）凡属无价值可燃物，成交供应商应尽快将其焚毁。在焚毁期间，承包人应采取必要的防火措施，并对燃烧后果负责。

（5）凡属无法烧尽或严重影响环境的清除物，成交供应商必须按采购人指定的地区进行掩埋。掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。

（6）在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，成交供应商应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知采购人。成交供应商发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

2、石方切割

（1）成交供应商应按本技术条款、工程施工要求和采购人的指示，组织并实施项目所有石方的切割工作，若在切割过程中偏离制定线，应重新修整至采购人认可为止。因成交供应商自身失误所增加的工程量以及由此增加的额外费用均由成交供应商承担。

（2）成交供应商在施工前应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况，对不良地质地段采取有效的预防性保护措施。

3、土、石方等运输及处置

成交供应商负责将所有土石方运至采购人指定地点。

八、成品验收标准：

1、成品石料验收规格:

(1)小型荒料：100cm≤长≤200cm, 110≤宽≤115cm, 60≤高≤63cm,极差≤5cm. 表面无裂痕、断痕。

(2)中型荒料：100cm≤长≤200cm, 110≤宽≤115cm, 90≤高≤93cm,极差≤5cm. 表面无裂痕、断痕。

（3）实施过程中如市场需求，成交供应商应按市场需求无条件调整成品石料尺寸，综合单价不予调整。

（4）市场需求的出售价格大于开采成本的块片石，成交供应商负责挑捡、堆置、装车，费用按照售后纯利的25%进行贴补。

# 第四章  评审办法及评审标准

### 一、评审原则

磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则。

对参加磋商的供应商所提供的技术方案、组织实施计划、计划工期、状态、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由磋商小组对技术文件、报价文件等二部分进行打分。客观﹑公正地对待所有参加磋商的供应商，对所有响应文件评审，均采用相同的程序和标准。在评审期间，供应商不得向磋商小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。否则将废除其投标资格。在评审过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得将评审情况扩散出磋商小组成员之外。磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还响应文件。

### 二、评审组织

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目评审。

### 三、评审内容及标准

### 1.评标顺序

资格审查→技术文件评审→报文件评审→磋商→最后报价→决标。

### 2.第一阶段为资格审查。

评标委员会按照磋商文件载明的资格后审条款对供应商进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评标。

### 3.第二阶段为技术文件评审。

磋商小组对符合资格要求的供应商的技术文件进行评审，并对照评分标准对各响应文件进行评分。

技术文件分值70分。评标委员会对技术文件的各项内容进行评审，视其科学性、针对性、可行性、先进性和完善程度、投入人员以及承诺和优惠等方面的因素，进行评审。磋商小组成员每人一张评分表，并记名。磋商小组成员按评审细则，在规定的分值范围内分别打分（小数点后保留1位，第2位四舍五入），各单项累计后再取平均分作为技术文件的分数（小数点后保留二位，第三位四舍五入）。如某张评分表的一个项目评分超过规定的分值范围，则该张评分表无效。

（一）技术文件评分细则（70分）：

| 序号 | 项目 | 好 | 较好 | 一般 | 缺项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、供应商综合实力（12分） | 根据企业规模、设备、经营等综合评估（6分） | 6.0-4.0 | 3.9-2.0 | 1.9-1.0 | 0 |
|  | 2011年7月1日至今完成的类似石材切割业绩：生产规模在5万立方米及以上的每个得2分，最多得6分（提供自主产权的采矿许可证，未提供的不得分） |  |  |  | 0 |
| 二、项目概述（10分） | 各供应商根据现场踏勘的实际情况，阐述本项目的风险点、难点分析及解决方案（10分） | 10.0-7.0 | 6.9-4.0 | 3.9-1.0 | 0 |
| 三、山体开采方案 （30） | 切割施工工艺与施工进度安排的全面性和合理性。（10分） | 10.0-7.0 | 6.9-4.0 | 3.9-1.0 | 0 |
|  | 切割施工的开拓运输全面性和合理性。（5分） | 5.0-4.0 | 3.9-2.0 | 1.9-1 | 0 |
|  | 总平面布置与设备表的全面性和合理性（5分） | 5.0-4.0 | 3.9-2.0 | 1.9-1 | 0 |
|  | 劳动力安排、环保目标及污水处理应对措施方案，包括在暴雨台风等突发情况下的应对措施（10分） | 10.0-7.0 | 6.9-4.0 | 3.9-1.0 | 0 |
| 四、安全技术措施（12分） | 防坍塌安全、挖掘机作业安全、防车辆伤害安全、荒料铲装运输安全等相关安全技术措施的全面性及合理性。（12分） | 12.0-8.0 | 7.9-4.0 | 3.9-1.0 | 0 |
| 五、合理化建议（6分） | 荒料堆置、蛇蟠石资源最大化利用、不可预见突发情况判断处置等合理性、实用性建议意见及承诺（6分） | 6.0-4.0 | 3.9-2.0 | 1.9-1.0 | 0 |

### 4.第三阶段为报价文件评审。

4.1报价文件的初步审查

1）磋商小组将首先评定每份响应文件是否在实质上响应了磋商文件的要求，所谓实质上响应是指响应文件应与磋商文件的所有实质性条款（数量、报价、施工工期、质量标准等）、条件和规定相符，无显著差异或保留。

2）如果响应文件实质上不响应磋商文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4.2报价文件错误的修正

磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误,修正错误的顺序如下：

1）报价一览表内容（报价）与报价明细表内容（报价）不一致的，以报价一览表为准；

2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4)对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

4.3报价文件详细评审

1）评审过程中，磋商小组可能以书面形式通知供应商要求供应商就响应文件中的内容进行答辩，供应商应按要求进行答辩；

2）凡磋商小组认为供应商所报的服务产品价格明显偏离市场价格的，可要求供应商限期提供该服务产品价格的来源依据，供应商不能提供价格来源依据，或者磋商小组认为其价格来源依据不合理的，则以无效标处理。

3）分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。属重大错漏项的以无效标处理。

### 5.第三阶段为磋商

5.1磋商的顺序，由采购方在磋商开始前对合格供应商进行抽签或按签到序号进行。供应商在提交截止时间前提交的报价文件作为首次报价，首次报价不公开。

5.2开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商应由法人代表或法人代表授权的人进行磋商，磋商的内容主要有技术规格、价格、售后服务、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力，但不得对内容进行实质性修改。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

5.3在磋商小组与各供应商进行了相同轮次的谈判后（本次谈判共一轮），为了更好地实现采购目标，磋商小组可以适当调整磋商文件，但涉及实质性变动的，以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

5.4磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的供应商在规定时间内报出最后价格，超过规定时间提交的报价作无效处理。最终报价应低于首次报价（谈判内容有调整除外）。

4）价格分值计算

价格分满分30分，（在计算过程中均取小数点后二位，第三位四舍五入，如遇百分数的，则百分号前的小数点后取二位，第三位四舍五入）。磋商小组根据供应商的报价分别进行评审。价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/报价）×30%×100

### 6.决标

6.1本项目采用综合评分法。

供应商总得分=技术文件得分+价格分。

6.2成交供应商候选人的确定

成交供应商候选人的排名次序按总得分从高到低顺序排列，即总得分最高者为第一成交供应商候选人，次高者为第二成交供应商候选人；若出现总得分并列，以报价低的排名在前；如总得分和报价均相同，以技术分高者优先；如均相同，则抽签确定。

6.3采购人应当确定排名第一的成交供应商候选人为中标人。排名第一的成交供应商候选人放弃成交，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因成交后经查询供应商、法定代表人有行贿犯罪记录（近三年来），造成其资格无效的，或者磋商文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交供应商候选人为成交供应商。成交供应商的报价即为成交价。

6.4在前款情况下如果无第二成交供应商候选人，或者排名第二的成交供应商候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次磋商失败。

6.5供应商的响应文件不予退还。

# 第五章   合同主要条款

项目名称：三门县蛇蟠岛部分山体切割服务项目           项目编号：

甲方：（采购单位）三门县旅游开发投资有限公司、利越集团有限公司

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据关于三门县旅游开发投资有限公司、利越集团有限公司单位三门县蛇蟠岛部分山体切割服务项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、采购内容

台州市高速公路三门段工程征地范围、开挖标高和断面要求内的羊栏山全部山体约为13万方和市门山A2、A4采空区西侧山体约为34万方，共约为47万方山体的机械破碎、切割施工、运输及堆置等服务。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

履约保证金为陆拾万元，转入利越集团有限公司帐户，在项目实施完成并审核无对外债务后7个工作日内无息退还。（33001676335050004816  建行东阳支行  利越集团有限公司）

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、施工组织计划和施工工期

1.1施工组织计划：

1.1.1乙方应在合同签订后7天内提供施工组织设计（含切割安全措施及方案）和进度计划；

1.1.2每月23日前向甲方提供下一月进度计划和施工方案。乙方收到甲方开工通知后，在3天内开工。

1.1.3甲方确认时间：乙方提交后7天内批复。

1.2施工工期：为确保沿海高速公路通车不受影响，施工工期截止时间点为2017年10月31日，其中节点工期为：2017年1月1日前完成表土剥离并正式开始切割施工，2017年5月31日前完成50%以上工程量，2017年8月31日前完成80%以上工程量，未能按节点工期如期完工或月进度计划连续三个月未能达标（进度计划由施工单位自行编制并经采购人同意，但单月计划施工方量最低不得少于3万方），无条件清场并追究违约责任。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、工程预付款：

1. 甲方向乙方预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本项目无预付款。

十、款项支付

在每月确认计量结果后14天内，采购人应向成交供应商支付实际完成工程量工程款的80%；若当月工程量未按工程进度计划完成，则月进度款不予支付；工程价款累计支付到合同价的85%时停止支付，工程完工后验收合格达到质量标准，结算经审定，付至工程结算价的95%，剩余5%在项目完成验收后2年内付清。

硬土层处理（挖装及外运）固定单价6.24元/吨、次坚石切割处理（挖掘、切割、装车及外运）固定单价11.42元/吨，成品石料为自主报价。其中固定单价部分以及自主报价中的部分费用（11.42元/吨）由利越集团有限公司直接支付，自主报价费用（除利越集团有限公司支付外）由三门县旅游开发投资有限公司直接支付。

十一、成品验收标准

(1)小型荒料：100cm≤长≤200cm, 110≤宽≤115cm, 60≤高≤63cm,极差≤5cm. 表面无裂痕、断痕。

(2)中型荒料：100cm≤长≤200cm, 110≤宽≤115cm, 90≤高≤93cm,极差≤5cm. 表面无裂痕、断痕。

（3）实施过程中如市场需求，成交供应商应按市场需求无条件调整成品石料尺寸，综合单价不予调整。

（4）市场需求的出售价格大于开采成本的块片石，成交供应商负责挑捡、堆置、装车，费用按照售后纯利的25%进行贴补。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、保险

乙方投保内容：人身意外伤害险等按有关规定必须投保的强制性保险。

十四、质量保证

1． 乙方应按磋商文件规定完成本项目采购服务内容。

2．在施工工期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十五、违约责任

1．甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.  乙方必须严格按照批准的施工组织设计和工期进度计划组织施工，并把总工期计划细致每月、周。若月进度计划不能完成，且在次月不能补上上月欠缺的工程量，并没有令甲方满意的正当理由，甲方有权暂停拨付工程款，自行组织队伍施工，并终止合同，乙方必须赔偿由此造成的一切损失。

十六、不可抗力事件处理

1．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

2．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

# 附件一：

三门县蛇蟠岛部分山体切割服务项目

投 标 函

致：三门县旅游开发投资有限公司、利越集团有限公司（采购人）：

根据贵方为三门县蛇蟠岛部分山体切割服务项目的招标文件（项目编号：三招JZXCS 2016-001号），签字代表              （全名）经正式授权并代表供应商                  （供应商名称）提交技术文件、报价文件正本各1份、副本各6 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对磋商文件、采购过程、采购结果由依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、供应商在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标之日起90个日历天。在投标有效期内，成交供应商具有与其他采购人直接签订同类政府采购合同的资格。

4、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将完全响应“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        编制：                 电话：

传真：                投标人代表姓名：               职务：

供应商名称（公章）：

开户银行：                            银行账号：

全权代表签字：                                日期：       年     月    日

# 附件二：

三门县蛇蟠岛部分山体切割服务项目

报价一览表

采购编号：                                            标项：

供应商名称：

| 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- |
| 三门县蛇蟠岛部分山体切割服务项目 | 大写： 元 小写：￥ 元 |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、以上报价应与“报价明细表”中的“总报价”相一致。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：                                           日期：   年   月   日

# 附件三：

三门县蛇蟠岛部分山体切割服务项目

报价明细表

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 工程量（预估） | 综合单价 （元/吨） | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬土层处理（挖装及外运） | 吨 | 86500 | 6.24 | 539760 | 固定价格不得修改 |
| 2 | 次坚石切割处理挖掘、切割、装车、外运及堆置） | 吨 | 819200 | 11.42 | 9355260 | 固定价格不得修改 |
| 3 | 成品石料（挖掘、切割、装车、外运及堆置） | 吨 | 256000 |  |  |  |
| 总报价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上工程量为采购人暂估，结算时按实际完成数量为准。

2、本项目设有有效投标报价上限，成品石料综合单价上限价为78.00元/吨。

3、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人（签字或盖章）：       供应商（盖章）：       日期：   年   月   日

。

# 附件四：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县蛇蟠岛部分山体切割服务项目的磋商；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人或其他供应商的合法权益；

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者磋商小组成员行贿以牟取成交；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已成交的，自动放弃成交资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

采  购  人（盖章）：

年    月    日

# 附件五：

三门县蛇蟠岛部分山体切割服务项目

供应商情况一览表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人（签字或盖章）：       供应商（盖章）：       日期：   年   月   日

# 附件六

三门县蛇蟠岛部分山体切割服务项目

供应商自主产权业绩一览表

| 项目名称 | 内容 | 工程量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 自主产权的采矿许可证 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供投标人自主产权的采矿许可证，以上资料须提供原件备查。

法定代表人（签字或盖章）：       供应商（盖章）：       日期：   年   月   日

# 附件七:

三门县蛇蟠岛部分山体切割服务项目

项目实施人员一览表

（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：       供应商（盖章）：       日期：   年   月   日

# 附件八：

三门县蛇蟠岛部分山体切割服务项目

主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备能力 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

日期：   年   月   日

# 附件九：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系

（供应商）的法定代表人，现授权委托我单位

（姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加

（采购人）的                        （项目名称）的投标。代理人在该项目招投标活动中的一切事务，我均以承认。

代理人无转委权，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：        性别：           年龄：

身份证号码：                职务：

授权委托日期：         年           月

# 附件十：

三门县蛇蟠岛部分山体切割服务项目

技 术 文 件

（格式）

供应商：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

时间：      年   月   日

# 附件十一:

三门县蛇蟠岛部分山体切割服务项目

报价文件

（格式）

供应商：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

时间：       年   月   日