竞争性磋商文件

项目编号：监理招备【2022】035号

采购项目：浙东南砂石行业高质量发展示范区全域综合发展规划项目服务采购

采购人：三门县资源和能源集团有限公司

代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

2022年10月

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

第一章  竞争性磋商公告

根据相关规定, 受采购人的委托，现就三门县资源和能源集团有限公司单位的浙东南砂石行业高质量发展示范区全域综合发展规划项目服务采购进行竞争性磋商采购，欢迎合格供应商前来磋商。

一、备案登记号：监理招备【2022】035号

二、磋商内容：

| 标段号 | 项目名称 | 招标要求 | 数量 | 上限价 （万元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙东南砂石行业高质量发展示范区全域综合发展规划项目服务采购 | 详见采购需求 | 1 | 98 | 1年 |

三、合格磋商供应商的资格条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4）法律、行政法规规定的其他条件；

5）本项目不接受联合体投标。

6）投标人被列入失信被执行人名单，拒绝其参与本次采购活动（投标人信用信息以投标截止日信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn）公布为准）；

7）本项目特定条件：

①须具备城乡规划编制乙级及以上资质；无行政主管部门公示的不良行为并被禁止投标的；

②项目（设计）负责人资质：具有注册规划师资格证书。

四、磋商文件的获取：

4.1．获取招标文件方式：凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，可通过三门县公共资源交易中心（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）自行下载招标文件。

4.2投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

五、响应文件递交截止时间及磋商开始时间、地点：

1．磋商响应文件递交的截止时间为 2022 年10月17日 下午14 时30 分，地点为三门县海游街道环湖南路39—17（具体开标室见LED屏幕）。

2．逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。

六、磋商保证金：无

七、相关注意事项：

因疫情防控需要，各投标人自觉接受招标人疫情防控安排。各投标人限派1 名代表参加现场开标活动，进入开标场地的人员必须全程佩戴口罩，自觉接受体温检测、出示“浙江健康码（绿码）”、接受防疫询问并如实报告。须提供48小时内核酸检测阴性证明或包含核酸检测阴性信息的“健康码”绿码。开标现场人员座位隔空就座，排队等候前后间隔一米五以上。请各投标人提前到达，因预留时间不足、未佩戴口罩或体温异常等导致的后果，由各投标人自行承担。

八、联系方式

（一）采购人名称：三门县资源和能源集团有限公司

联系人：李欣羽

联系电话：18605763973

（二）采购代理机构名称：浙江省三门县工程建设监理有限公司

联系人：张星星

联系电话：13656766067

招标人：三门县资源和能源集团有限公司

采购代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

时间：2022年10月8日

第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 磋商响应文件包装要求 | 资格证明文件共 5 份（1 正本 4 副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（1 正本 4 副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（1 正本 4 副本，封装成一袋）； |
| 4 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标上限价 | 本项目最高投标限价：98万元，如投标单位的报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 6 | 磋商响应文件递交 | 截止时间：北京时间2022年10月17日下午14:30 递交地点：三门县海游街道环湖南路39—17（具体开标室见LED屏幕） 逾期送达的磋商响应文件恕不接受。 递交磋商响应文件及出席开标会议要求： 1、供应商法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或 委托代理人（必须出具本授权委托书原件，参考格式 见附件）和本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报 到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议 的，磋商响应文件不予开启。 2、各供应商限派 1 名代表参加现场开标活动，进入开标地点的人员必须全程佩戴口罩，自觉接受体温检测并出示 台州健康码（绿码），接受防疫询问并如实报告、登记情 况。开标厅内人员间隔保持一米五以上。请各供应商提前 到达，因预留时间不足、未佩戴口罩或体温异常等情况导 致的不利后果，由供应商自行承担。 |
| 7 | 磋商时间及地点 | 时间：北京时间2022年10月17日下午14:30 地点：三门县海游街道环湖南路39—17（具体开标室见LED屏幕） |
| 8 | 磋商保证金 | 无 |
| 9 | 履约保证金 | 无 |
| 10 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 11 | 开标程序 | 先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结果公布后，再开报价文件。 |
| 12 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

一 、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）磋商费用

1、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

2、本项目招标代理费为12000元，由成交供应商在领取成交通知书时一次性付清。

（四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8、本项目不允许分包。

二、磋商响应文件

（一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书（见附件3）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交) （见附件4）；

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）上一年度财务状况报告，依法缴纳税收的相关材料；

（5）提供其他需要说明的材料。

2、商务与技术内容的组成：

- （1）供应商情况介绍（格式自拟）；

- （2）类似项目业绩一览表（如有，见附件5）（附上每个业绩合同复印件）；

- （3）项目组成员配置一览表（附件6）及相关证明材料复印件（相关证明材料详见评分标准）；

- （4）项目总体构想；设计合理性；技术支撑；其它特色服务或增值服务；管理制度；风险管理

- （5）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价内容的组成

（1）报价内容由首次报价一览表，以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价应是磋商文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。投标报价包括项目货物费用、人工费、安装费实施费用及后续服务所需等其他一切费用。各供应商应根据采购人提供的技术资料、工程量清单，以及本项目实际情况和自身的综合实力，竞报报价。总报价以人民币元计，保留整数。全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

（4）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（5）报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

- 磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目磋商需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；磋商响应文件统一以A4纸大小双面打印并装订。

2、磋商响应文件的封装要求

（1）磋商响应文件份数：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册，资格证明文件共5份（正本副本，封装成一袋），商务与技术文件共5份（正本副本，封装成一袋），报价文件共5份（正本副本，封装成一袋）。磋商响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。

（2）所有磋商响应资料按磋商采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有磋商供应商公章或磋商全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件名称”、“磋商时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件必须在规定时间前派人送达指定的磋商地点。磋商响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

4、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

（2）磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样，其作为磋商响应文件的组成部份。

（三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、磋商供应商可拒绝接受延期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的磋商供应商需要相应延长磋商保证金的有效期，但不能修改磋商响应文件。

- 4.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、磋商保证金

无

四、磋商

（一）磋商程序

1、招标代理机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由招标代理机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加开标会。投标截止时间前各供应商的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书另随身携带1份。供应商的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。磋商小组成员不得参加开标活动。

2、本次磋商采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，待商务与技术文件评审结束后拆封、评审报价文件的方式进行。

3、采购组织机构工作人员应当核验出席磋商活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4、采购组织机构工作人员接收磋商响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项。

6、对磋商保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表查验磋商响应文件密封情况。

7、主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评审场所。

8、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

9、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

10、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

11、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

13、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

14、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

15、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果，磋商采购会议结束。

（二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、未按照磋商采购文件的规定提交磋商保证金的。

2、磋商响应文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

3、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

7、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额/最高限价。

8、磋商响应文件提供虚假材料的。

9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

14、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

15、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

五、磋商结果确定

1、采购人根据磋商结果，成交候选供应商应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。

2.采购人应当确定成交候选供应商为成交供应商。成交候选供应商放弃成交，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，则本次投标失败，重新组织招标。

3.采购人向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未成交的供应商。

4.成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

5.成交通知书发出之日起至合同签订前，成交供应商不得开展项目实质性工作 （如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由成交供应商自行承担。

六、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购金额、经营期限和服务要求等事项签订采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,磋商保证金将不予退还并取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由监督部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

第三章 评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分(商务与技术部分为90分，报价部分为10分)。各供应商的综合得分为其商务与技术部分得分与报价部分得分之和，即综合得分=商务与技术部分得分+报价部分得分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用高价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×10%×100。（小数点后保留2小数）。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价分高者优先；如报价均相同时，技术得分高优先；报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。排名第一的的投标人为中标候选人。

五、若有效供应商的报价少于3家，磋商小组认为具有竞争性的，则继续评标，若无竞争性本次招标失败，应重新组织招标。

- 商务与技术文件评审内容及标准： （90分）

| 评分 项目 | 分类 | 评定细则 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分（90分） | 获得证书 | 投标人具有有效的质量、环境、职业健康安全体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。 （提供有效的证书复印件，加盖单位公章，否则不计分） | 3分 |
|  |  | 投标人具有城乡规划编制甲级、建筑工程设计甲级证书的得3分，乙级证书的得2分； 具有风景园林工程设计甲级资质的得3分，乙级资质的得2分； 投标人是浙江省3A信用企业的得1分，是市级高新技术企业的再得1分，是浙江省AA级守合同重信用企业的再得1分，最高得3分。 （提供有效的证书证书复印件，加盖单位公章，否则不计分） | 9分 |
|  | 获得奖项 | 投标人2017年1月1日以来获得过全国或浙江省优秀城乡规划设计一等奖的每项获奖得3分，二等奖的每项获奖得2分，三等奖的每项目获奖得1分。本项最高得6分 （提供相关证明材料证书复印件，加盖单位公章，否则不计分） | 6分 |
|  | 类似业绩 | 投标人2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过产业规划或发展规划的得1分，最高得1分。 （提供合同证书复印件，加盖单位公章，否则不计分） | 1分 |
|  | 人员配备 | - 投入的项目负责人具有正高级工程师得2分，同时具有注册规划师的再得1分，本项最高得3分； （提供本单位缴纳的最近12个月社保证明材料和有效的证书复印件，加盖单位公章，否则不计分。） - 投入的技术负责人具有城乡规划高级工程师（及以上）得2分，同时具有注册规划师的再得1分；本项最高得3分； （提供本单位缴纳的最近12个月社保证明材料和有效的证书复印件，加盖单位公章，否则不计分。） - 投入项目的人员中每增加一个注册规划师的（不包含项目负责人及技术负责人），每个得1分，本项最高得2分。 （提供本单位缴纳的最近12个月社保证明材料和有效的证书复印件，加盖单位公章，否则不计分。） | 8分 |
|  | 项目分析 | 根据对本项目情况了解、数据的掌握程度、项目建设必要性、项目目前存在的问题分析等了解透彻情况打分。 一类(好)得9.0～7.1分；二类（较好）得7.0～5.1分；三类（一般）得5.0～2.1分；四类（差）得2.0～0.1分；缺项得0分。 | 9分 |
|  | 技术方案 | 投标方案总体设计的科学性、先进性、可行性、扩展性、安全性和独特性，划定目标符合用户需求，包括项目的可行性分析、市场供需情况分析、建设思路和重点项目的阐述，由评委进行打分。 一类(好)得9.0～7.1分；二类（较好）得7.0～5.1分；三类（一般）得5.0～2.1分；四类（差）得2.0～0.1分；缺项得0分。 | 9分 |
|  |  | 根据投标人提供的技术标准和流程符合采购文件需求情况打分。 一类(好)得9.0～7.1分；二类（较好）得7.0～5.1分；三类（一般）得5.0～2.1分；四类（差）得2.0～0.1分；缺项得0分。 | 9分 |
|  | 项目实施方案 | 根据项目工期进度计划及划定方案的安排合理性、科学性等情况进行评分。 优得6.0-4.1分，良得4.0-2.1分，一般得2.0－0分。 | 6分 |
|  |  | 根据本项目组织实施方案，如实施方法、质量保证措施、安全技术措施等情况由评委进行打分。 优得6.0-4.1分，良得4.0-2.1分，一般得2.0－0分。 | 6分 |
|  |  | 具备完善的管理制度，包括项目质量管理制度、档案管理、保密管理制度等进行打分。 优得5.0-4.1分，良得4.0-2.1分，一般得2.0－0分。 | 5分 |
|  |  | 根据质量控制方案内容的科学性、明确性、合理性、可操作性情况打分。优得5.0-4.1分，良得4.0-2.1分，一般得2.0－0分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人的紧急情况处理措施及重大事件应变能力情况打分。 优得3.0-2.0分，良得1.9-1.0分，一般得0.9-0.1分。 | 3分 |
|  | 重难点分析 | 结合项目实际情况，对本项目重点、难点的进行分析，并提出相应的解决措施。 一类(好)得8.0～6.1分；二类（较好）得6.0～4.1分；三类（一般）得4.0～2.1分；四类（差）得2.0～0.1分；缺项得0分。 | 8分 |
|  | 售后服务 | 根据投标方的售后服务服务方案及服务承诺进行打分。 优得3.0-2.0分，良得1.9-1.0分，一般得0.9-0.1分。 | 3分 |
| 价格评分 |  | 以投标合格供应商有效报价中的最低价为评标基准价，基准价为10分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×10%×100（小数点后保留2位小数）。 | 10分 |

注：1. 上述证明材料中的单位名称与供应商的名称必须一致。

2.以上证明材料需提供加盖公章的复印件。

3.若未按上述要求提供书面及证明材料，或提供的书面及证明材料与事实不符，或提供的书面及证明材料无法提供完整的投标响应信息的，或超出有效期的均不给分。

4.任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。

第四章 采购需求

一、磋商项目一览表

本次磋商共 1 个标段，具体内容如下表：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 服务期限 | 上限价（万元） | 招标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙东南砂石行业高质量发展示范区全域综合发展规划项目服务采购 | 1 | 1年 | 98 | 详见磋商文件 |

### 二、采购需求

- 项目背景

围绕浙江省山区26 县跨越式高质量发展重要决策，三门县将打造“浙东南砂石行业高质量发展示范基地”，为此亟需开展三门县浙东南建筑石料矿综合发展研究，推动三门砂石产业的高质量发展和本地矿山的创新开发利用，探索矿业城镇的可持续发展路径。

（二）服务内容及要求

# 1.服务内容：

# 1)浙东南砂石骨料高质量示范基地的发展思路；

# 2)研究砂石产业及城镇综合开发的运营方案；

# 3)推进砂石生产线、码头等近期重点项目的土地保障；

# 4)厘清浙东南砂石行业高质量发展示范区立项和列入省重大产业园。

# 2.技术要求

1）售后服务要求：无论在质保期内还是质保期满后，中标单位负责对其实施的项目提供现场服务，投标单位需承诺最短服务响应时间。

2）质保期：自验收合格之日起1年，投标人承诺超过本要求的，以优惠者为准。

3）付款方式：(1)本合同签订后，甲方收到发票之日起10日内，支付技术服务费的30%，即          ；

(2)乙方提交中间成果方案给甲方，甲方确认后10日内，支付技术服务费的20%，即           ；

(3)乙方提交送审成果给甲方后10日内，支付技术服务费的30%，即    ；

(4)乙方提交结题成果给甲方10日内，支付剩余技术服务费，即       。

4）项目实施地点：采购单位指定地点。

5）履约保证金：无

第五章　采购合同主要条款指引

技术服务合同

项目名称：

委托方（甲方）： 三门县资源和能源集团有限公司（采购单位）

受托方（乙方）：

签订时间：     年      月     日

签订地点：

本合同是甲方委托乙方就_______________项目进行       的专项技术服务，并支付相应技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  甲方委托乙方进行技术服务的内容：

1. 项目基本情况：本项目位于_____省_____市_____区，北至______，南至_______，东至______，西至_______；项目总用地面积约______公顷。

2. 技术服务的目标：

完成浙东南砂石行业高质量发展示范区全域综合发展规划编制，指导下一步工作。

3. 技术服务的内容：

1)浙东南砂石骨料高质量示范基地的发展思路；2)研究砂石产业及城镇综合开发的运营方案；3)推进砂石生产线、码头等近期重点项目的土地保障；4)厘清浙东南砂石行业高质量发展示范区立项和列入省重大产业园。

4. 技术服务的方式：技术咨询

5. 技术成果的数量：

纸质文本6套，光盘1份。

第二条  乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1. 技术服务地点：

2. 技术服务期限：___________________________

技术服务期限在下列情形下应予顺延，且不构成乙方违约：

（1）非乙方原因（包括但不限于甲方原因、第三方原因或不可抗力等）导致延误的；

（2）因疫情防控等原因导致乙方无法及时履行的；

（3）因甲方内部方案沟通导致修改意见不能及时反馈的。

3. 技术服务进度：

第一阶段：合同签订后 日提交初步方案成果（工作量比例至40%）；

第二阶段：初步方案经甲方确认后 日提交送审成果（工作量比例至80%）；

第三阶段：提交最终成果，项目结题（工作量比例至100%）。

4. 技术服务质量要求：满足相关政策要求和规范规定并通过相关部门的会议评审。

5. 技术服务质量期限要求：技术质量服务期限为1年。

第三条  为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供技术资料：

(1)区域背景资料；

(2)前期方案；

(3)其他技术资料。

2.提供工作条件：

(1)为现场调研提供便利；

(2)为部门访谈提供支持；

(3)其他事项。

3.其他：未尽事宜由双方协商解决。

4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：

(1)甲方应在接到乙方通知（或函件）之日起7日内向乙方提供本合同第三条第1款约定的技术资料。

(2)除本合同另有约定外，甲方应在接到乙方通知（或函件）之日起7日内提供本合同第三条第2款约定的工作条件。

第四条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式。

1.技术服务费总额为：_____________________________

2.技术服务费由甲方分期支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

(1)本合同签订后，甲方收到发票之日起10日内，支付技术服务费的30%，即  ；

(2)乙方提交中间成果方案给甲方，甲方确认后10日内，支付技术服务费的20%，即 ；

(3)乙方提交送审成果给甲方后10日内，支付技术服务费的30%，即 ；

(4)乙方提交结题成果给甲方10日内，支付剩余技术服务费，即。

乙方开户银行名称、账号为：

开户银行：_______________  账    号：____________________

第五条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务。

甲方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：乙方提交的设计方案、规划设计成果及合作过程中涉及的乙方的商业秘密。

2.涉密人员范围：知悉上述保密内容的甲方人员。

3.保密期限：自接触保密内容之日起 /  年。

4.泄密责任：按照本合同约定的技术服务费总额的10%向乙方支付违约金。

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：甲方提供的技术资料及合作过程中涉及的甲方的商业秘密。

2.涉密人员范围：知悉上述保密内容的乙方设计人员。

3.保密期限：自接触保密内容之日起 /  年。

4.泄密责任：按照本合同约定的技术服务费总额的10%向甲方支付违约金。第六条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 七 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1. 委托任务有变更；

2. 现场条件与提供条件不符。

第七条  双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1.乙方完成技术服务工作的形式： 提交规划设计成果。

2.技术服务工作成果的验收标准： 符合本合同约定的技术服务目标、技术服务内容。

3.技术服务工作成果的验收方式：采用会议评审方式验收。

4.验收的时间和地点：甲方应在乙方提交规划设计成果之日起15日内组织会议评审，地点由甲方确定。如甲方在上述期限内未组织会议评审的，则视为乙方提交的规划设计成果符合验收标准且已经验收合格。

5.甲方应在收到乙方阶段性设计成果后7日内给予确认或以书面形式通知乙方并说明不符合合同要求的具体内容和理由。如甲方在上述期限内没有给予确认也没有提出书面异议的，则视为甲方已确认乙方的设计成果合格。

第八条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的技术服务费；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段技术服务费的一半支付；超过一半时，按该阶段技术服务费的全部支付。

2.甲方未按照本合同第四条第2款之约定向乙方支付技术服务费的，每逾期支付一天，应按照应付未付款项的万分之五向乙方支付违约金。

3.因乙方自身原因，延误了技术服务期限的，每延误一天，应减收技术服务费的万分之五。

4.本合同项下乙方向甲方支付的违约金、赔偿金累计以本合同约定的技术服务费总额为限。

第九条  与本合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定、决定以及阶段性设计成果、规划设计成果等，双方确认按照以下联系方式进行送达：

1. 甲方联系方式

甲方指定的地址为：______________________________；

甲方指定的接收人为：                       ；

甲方指定的联系电话为：__________             ；

甲方指定的电子邮箱为：                           。

2. 乙方联系方式

乙方指定的地址为：             ；

乙方指定的接收人为：                 ；

乙方指定的联系电话为：                 ；

乙方指定的电子邮箱为：______________________。

第十条  本合同任何一方向另一方发出或提交的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定、决定以及设计方案、规划设计成果等，在下列任何一种情形下均视为已送达：

1. 以当面送达方式的，于指定接收人签收时即视为已送达；

2. 以快递方式寄送的，于快递发出之日起满3日即视为已送达；

3. 以电子邮件方式发送的，于电子邮件到达指定电子邮箱服务器时即视为已送达。

本合同任何一方如需变更其联系方式的，应当书面通知另一方。如因一方未履行通知义务而导致送达不能或约定的地址无人接收的，均视为已送达，相应后果由未履行通知义务的一方承担。

第十一条 甲方开票信息及要求：

发票类型：（√增值税专用发票/□增值税普通发票）

发票税率：

单位名称：

地址：                   电话：

税号：

开户银行：               账号：

发票备注栏内容：

第十二条 乙方不承担设计资质范围以外的设计工作内容。甲方同意，乙方可以将本项目的非主体、非关键性工作分包给他人完成。

第十三条 凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，由双方当事人及时协商解决，协商不成的，双方当事人同意提请杭州仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。

第十四条 本合同在履行过程中，由于不可抗力因素导致本合同全部或部分无法履行或延迟履行时，任何一方当事人均不承担违约责任，但应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第十五条  本合同经双方签字盖章后生效，一式 陆 份，甲、乙双方各执 叁 份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：___________________________________________（盖章）

法定代表人/委托代理人：                           （签名）

乙方：_________________________________________ （盖章）

法定代表人/委托代理人：                          （签名）

专用条款

（如果项目性质特殊，采购人认为需要制定专用条款的，须在提交项目采购需求时一并提供，但条款内容应合法、合理，并符合项目实际需求，且不得与通用条款冲突）

第六章：响应文件格式附件

附件1

磋商响应文件封面

磋商响应文件

“资格证明文件”或“商务与技术文件” 或“报价文件”（请选择）

正本或副本（请选择）

项目编号：

项目名称：

供应商全称（公章）：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

时    间：

附件2

外包装封面

项目编码：

项目名称：

内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件” 或“报价文件”（请选择）

供应商名称：

开标时启封

提交地点：三门县海游街道环湖南路39—17（具体开标室见LED屏幕）

磋商响应文件目录

第一部分：资格证明部分

（1）磋商声明书（见附件3）；

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交) （见附件4）；

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）上一年度财务状况报告，依法缴纳税收的相关材料；

（5）提供其他需要说明的材料。

第二部分：商务与技术部分

- （1）供应商情况介绍（格式自拟）；

- （2）类似项目业绩一览表（如有，见附件5）（附上每个业绩合同复印件）；

- （3）项目组成员配置一览表（附件6）及相关证明材料复印件（相关证明材料详见评分标准）；

- （4）项目总体构想；设计合理性；技术支撑；其它特色服务或增值服务；管理制度；风险管理

- （5）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术文件评分的各类证明材料）。

第三部分 ：报价部分

1、首次报价一览表（见附件7）；

附件3

磋商声明书

×××（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的××（磋商项目名称）（编号为××）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺满足磋商文件中要求供应商应当具备的条件，并真实提供相关材

料。

3.提供投标须知规定的全部磋商响应文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（3）报价文件；

（4）供应商须知要求供应商提交的全部文件。

4.按磋商文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守磋商文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起 90 天内有效。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件

的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技

术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件的澄清或修改文件（如有

的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方有下列情形之一的，成交无效，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假材料谋取成交、成交的；

B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C.与采购人、其它供应商恶意串通的；

D.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任

何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________邮编：____________

电话：________________ 传真：____________

供应商全称（公章）：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

注：▲必须按照本声明书要求填报

日期：

附件4

授权委托书

×××（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

附件5：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

供应商全称（公章）：：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日期：

附件6-1：

项目组成员一览表

（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 职称 | 拟任 职务 | 从事相关行业服务简历、年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商拟任的本项目各工作负责人员均需列入；

供应商全称（公章）：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日期：

附件6-2：

项目负责人资格情况表

（按此格式自制）

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  |
| --- | --- |
| 性别 |  |
| 年龄 |  |
| 职称 |  |
| 毕业时间 |  |
| 学校专业 |  |
| 联系电话 |  |
| 最近一年工作状况 |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日期：

供应商认为需要提供的其他资料：

附件7：

首次报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙东南砂石行业高质量发展示范区全域综合发展规划项目服务采购 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：    年   月  日

说明：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

附件8：

最终报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙东南砂石行业高质量发展示范区全域综合发展规划项目服务采购 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：    年   月  日

说明：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

2、最终报价一览表另外放于信封内，待首次报价结束后，交于招标代理机构人员。