竞争性磋商（比选）文件

项目编号：TZQZ-2023-CS010号

采购项目：三门县海游街道城北村文化礼堂工程--水泵房及消防工程

采购人：三门县海游街道城北村股份经济合作社

招标代理机构：台州启哲工程咨询有限公司

招标监管机构：三门县海游街道公共资源交易中心

2023年12月

目    录

一、竞争性磋商（比选）公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

第一章 竞争性磋商（比选）公告

根据有关规定, 受三门县海游街道城北村股份经济合作社的委托，现就三门县海游街道城北村文化礼堂工程--水泵房及消防工程进行竞争性磋商（比选）采购，欢迎合格供应商前来磋商（比选）。

一、项目编号：TZQZ-2023-CS010号

二、采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 工期 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县海游街道城北村文化礼堂工程--水泵房及消防工程 | 详见采购需求 | 30日历天 | 89.3520 | 80.4168 |

三、合格磋商（比选）供应商的资格条件：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商（比选）供应商资格条件；

- 本项目的特定资格要求：

（1）具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

- （2）要求拟派项目负责人具有建筑工程专业注册建造师二级及以上，无在建工程。

- （3）具有有效的企业《安全生产许可证》；

- （4）项目负责人的《项目负责人建造师注册证书》、《安全生产考核合格证书（B类）》；

- （5）浙江省省外的投标人须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案表》；

- 法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目；

- 本项目不接受联合体磋商（比选）。

四、磋商（比选）文件获取的方式、时间：

1、本项目实行资格后审，凡有意参加投标者，将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心网 （http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）上自行下载采购文件相关资料。

2、供应商免费下载采购文件，不收取任何工本费。

五、响应文件递交截止时间及磋商（比选）开始时间、地点：

1、本次磋商（比选）将于2024年1月5日9时00分在三门县人民政府海游街道办事处十一楼会议室开标，请在响应文件递交截止时间前将磋商（比选）响应文件送达磋商（比选）地点，逾期或不符合规定的磋商（比选）响应文件恕不接受。

六、磋商（比选）保证金：16000元（现金或保函）。

七、相关注意事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起至采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购招标监管机构投诉。

2、本项目所有公告发布网站：三门县公共资源交易中心网站http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html

八、联系方式：

（一）采购人

采购人名称：三门县海游街道城北村股份经济合作社

联系人： 王齐旺      联系电话：13968460777

采购人地址：三门县海游街道城北村

（二）采购代理机构

代理机构名称：台州启哲工程咨询有限公司

项目联系人：刘培培　          联系电话：15867054599

地址：三门县海游街道交通路

三门县海游街道城北村股份经济合作社

台州启哲工程咨询有限公司

三门县海游街道公共资源交易中心

2023年12月25日

第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 三门县海游街道城北村文化礼堂工程--水泵房及消防工程 |
| 2 | 采购单位 | 三门县海游街道城北村股份经济合作社 |
| 3 | 项目地点 | 三门县海游街道城北村 |
| 4 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 5 | 合格的供应商要求 | 详见磋商（比选）公告 |
| 6 | 采购方式 | 竞争性磋商（比选） |
| 7 | 最高限价 | 人民币80.4168万元。 |
| 8 | 工期 | 30日历天 |
| 9 | 磋商（比选）响应文件的份数 | 正本 1 份；副本3 份 |
| 10 | 磋商（比选）响应文件递交 | 截止时间：北京时间2024年1月5日9时00分 递交地点：三门县人民政府海游街道办事处十一楼会议室 逾期送达的磋商响应文件恕不接受。 |
| 11 | 磋商（比选）时间及地点 | 时间：北京时间2024年1月5日9时00分 地点：三门县人民政府海游街道办事处十一楼会议室 |
| 12 | 投标文件 递交要求 | 投标文件递交时，投标人的法定代表人或项目负责人必须携带相应资料参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议，否则投标文件予以拒收，法定代表人或项目负责人应出示携带的相应资料： 1、如法定代表人参加的，必须持（1）本人有效身份证原件、（2）企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）。 2、如项目负责人参加的，必须持（1）本人有效身份证原件、（2）法定代表人授权委托书原件（参考格式见附件），代理人必须为本单位投标项目负责人。 相应资料不齐予以拒收，核对后，身份证原件当场退还。 |
| 13 | 磋商（比选）保证金 | 1、保证金金额： 16000 元。 2、担保形式：（现金或保函） 3、提交单位及地址：三门县人民政府海游街道办事处十一楼会议室 |
| 14 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法 |
| 15 | 磋商（比选）响应文件密封及装订 | 资格证明文件、商务与技术文件和报价文件，正本一份，副本三份。分别装订成册，单独密封。 |
| 16 | 开标顺序 | 先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结束后，再开报价文件，待报价文件评审结束后，再进行磋商（比选），磋商（比选）供应商进行最终报价。 |
| 17 | 评审结果公示 | 评审结束后，评审结果公示于三门县公共资源交易中心官网http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html |
| 18 | 响应文件有效期 | 磋商（比选）响应有效期为磋商（比选）后90天，磋商（比选）响应有效期从提交磋商（比选）响应文件的截止之日起算。 |
| 19 | 签订合同 | 成交通知书发出30天内 |
| 20 | 履约担保 | / |
| 21 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商（比选）响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商（比选）。 |
| 22 | 解释权 | 本磋商（比选）文件解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 23 | 相关费用 | 本工程屋顶不锈钢消防水塔和地面消防水箱等基础部分已完工，相关费用由本次中标人支付给总包单位(此次涉及的已完工部分下浮率参照原总包主体工程中标下浮率）。总包配合费是中标价的3%。 |
| 24 | 代理费 | 本项目代理服务费8000元由中标人领取中标通知书前一次性付清。 |

一 、总  则

（一） 适用范围

本磋商（比选）文件适用于本次项目的磋商（比选）、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

### “采购组织机构”指采购人委托组织磋商（比选）的集中采购机构或采购代理机构。

- 采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

- 磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商（比选）响应文件的单位或个人。

- 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 服务：是指除货物和项目以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

- “书面形式”包括信函、传真等。

- “▲”系指实质性要求条款。

- （三）磋商（比选）费用

1、不论磋商（比选）结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商（比选）有关的全部费用（磋商（比选）文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、供应商磋商（比选）所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商（比选）所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商（比选）文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商（比选）响应文件为准。磋商（比选）供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商（比选）结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商（比选）响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商（比选）活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商（比选）报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商（比选）小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商（比选）响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8、本项目不允许分包。

二、磋商（比选）响应文件

（一）磋商（比选）响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商（比选）采购文件的所有内容，按磋商（比选）采购文件的要求，详细编制磋商（比选）响应文件。磋商（比选）文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件三部分组成。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商（比选）响应文件一起提交，磋商（比选）响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明文件的组成：

（1）磋商（比选）声明书；（附件1）

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商（比选）响应事宜的，则无需提交)；（附件）

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（附件）

（4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件）

（5）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书（磋商（比选）供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。(附件)

2、商务与技术文件的组成：

（1）供应商基本情况表；（附件）

（2）法定代表人诚信投标承诺书；（附件）

（3）供应商类似项目实施情况一览表；(附件)

（4）项目负责人资格情况表；（附件）

（5）项目实施人员一览表；（附件）

（6）相关证书、证明材料等；

（7）施工组织设计（包含总体方案、工程质量、施工进度、安全文明施工、人员配置、材料计划、缺陷责任期、应急预案、合理化建议等内容）；

3、报价文件的组成

（1）报价文件的组成。

- 首次报价一览表（见附件）；

- 针对报价供应商认为其他需要说明的

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包含货款、包装、招标代理费、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及售后服务等一切税金、利润和费用，全部费用已包含在首次报价一览表的投标总报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

（4）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商（比选）响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（5）报价有关表格应按磋商（比选）采购文件中相关附表格式填写。

（二）磋商（比选）响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商（比选）响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商（比选）响应文件组成内容及项目磋商（比选）需求制作磋商（比选）响应文件，不按磋商（比选）采购文件要求制作磋商（比选）响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商（比选）供应商自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商（比选）响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商（比选）供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须在有效期内的。

（3）磋商（比选）响应文件以及磋商（比选）供应商与采购组织机构就有关磋商（比选）事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商（比选）响应文件视同未提供。

（4）磋商（比选）计量单位，磋商（比选）采购文件已有明确规定的，使用磋商（比选）采购文件规定的计量单位；磋商（比选）采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商（比选）供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商（比选）供应商自行承担。

（6）与本次磋商（比选）无关的内容请不要制作在内，确保磋商（比选）响应文件有针对性、简洁明了。

2、磋商（比选）响应文件的封装要求

（1）所有磋商（比选）资料按磋商（比选）文件的组成所列内容及顺序分别装订成册，正本一份，副本三份。磋商（比选）响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）请在密封袋的封口处应有磋商（比选）供应商公章或磋商（比选）全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、磋商（比选）采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商（比选）响应文件名称”、“磋商（比选）时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商（比选）响应文件的误投和提前启封不负责任。

（3）项目如分标段，各标段磋商（比选）响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（4）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、磋商（比选）响应文件的递交要求

（1）磋商（比选）响应文件必须在规定时间前派人送达指定的磋商（比选）地点。磋商（比选）响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商（比选）时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商（比选）时间的约束。

4、磋商（比选）响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的磋商（比选）响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商（比选）响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

- 磋商（比选）响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、磋商（比选）采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商（比选）时启封”字样，其作为磋商（比选）响应文件的组成部份。

（三）磋商（比选）响应文件的有效期

- 1、自磋商（比选）响应截止日起90天磋商（比选）响应文件应保持有效。有效期不足的磋商（比选）响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商（比选）供应商协商延长磋商（比选）响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、磋商（比选）供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的磋商（比选）供应商不能修改磋商（比选）响应文件。

- 4.成交供应商的磋商（比选）响应文件自磋商（比选）之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、磋商（比选）

（一）磋商（比选）程序

1、采购组织机构将在“磋商（比选）公告”规定的时间和地点进行磋商（比选），磋商（比选）采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加磋商（比选）采购会议。

2、采购组织机构工作人员应当核验出席磋商（比选）活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3、采购组织机构工作人员接收磋商（比选）响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4、主持人宣布磋商（比选）采购会议开始，介绍磋商（比选）现场的人员情况，宣读提交磋商（比选）响应文件的供应商名单、磋商（比选）纪律、应当回避的情形等注意事项。

5、提请供应商代表查验磋商（比选）响应文件密封情况。

6、主持人按磋商（比选）响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商（比选）文件，并送至评审场所。

（二）磋商（比选）小组

（1）磋商（比选）小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

（2）磋商小组（比选）成员与参与磋商（比选）的供应商有下列情形之一的，应当回避：

1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系；

6.法律法规规定的其他情形。

7、磋商（比选）小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商（比选）文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商（比选）文件的响应文件按无效响应处理，磋商（比选）小组应当告知提交响应文件的供应商。

8、磋商（比选）小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商（比选），并给予所有参加磋（比选）商的供应商平等的磋商（比选）机会。

9、在磋商（比选）过程中，磋商（比选）小组可以根据磋商（比选）文件和磋商（比选）情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商（比选）文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商（比选）文件作出的实质性变动是磋商（比选）文件的有效组成部分，磋商（比选）小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商（比选）的供应商。供应商应当按照磋商（比选）文件的变动情况和磋商（比选）小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商（比选）文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商（比选）结束后，磋商（比选）分二轮或多轮（本项目分二轮报价，即首次报价和最终报价），磋商（比选）小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。（投标供应商首次报价和最终报价均不得超过最高限价）。

11、经磋商（比选）确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商（比选）小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商（比选）小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

13、采购组织机构对磋商（比选）小组专家成员进行评价；

14、主持人到磋商（比选）采购会现场宣布磋商（比选）结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商（比选）采购会议结束。

（三）澄清问题的形式

磋商（比选）供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商（比选）响应文件的范围或者改变磋商（比选）响应文件的实质性内容。

（四）错误修正

磋商（比选）响应文件报价出现前后不一致的，除磋商（比选）采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商（比选）响应文件中首次报价一览表内容与磋商（比选）响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商（比选）供应商确认后产生约束力，磋商（比选）供应商不确认的，将终止磋商（比选）。

（五）磋商（比选）供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商（比选）

1、磋商（比选）响应文件中签字、盖章不符合磋商（比选）采购文件要求的。

2、不具备磋商（比选）采购文件中规定的资格要求的。

3、磋商（比选）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、磋商（比选）小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商（比选）小组应当与其终止磋商（比选）。

6、报价超过磋商（比选）采购文件中规定的预算金额或最高限价。

7、磋商（比选）响应文件提供虚假材料的。

8、不同供应商的磋商（比选）响应文件由同一单位或者个人编制；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商（比选）事宜；

10、不同供应商的磋商（比选）响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

11、不同供应商的磋商（比选）响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

12、不同供应商的磋商（比选）响应文件相互混装；

13、不符合法律、法规和磋商（比选）采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商（比选）采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次磋商（比选）终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商（比选）小组发现磋商（比选）文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商（比选）文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商（比选）文件规定的其他导致评审结果无效的。

（七）磋商（比选）原则和方法

1、磋商原则。磋商（比选）小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商（比选）小组及有关工作人员不得私下与磋商（比选）供应商接触。

2、磋商（比选）办法。具体磋商（比选）内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（八）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商（比选）。

四、磋商（比选）结果确定

1、确定成交供应商。磋商（比选）小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在三门县公共资源交易中心网站上公告成交结果。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

五、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起30个工作日内，按照磋商（比选）采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商（比选）文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商（比选）文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,将取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商（比选）小组，对供应商提供的磋商（比选）响应文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分(商务与技术文件为80分，报价文件为20分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分+报价文件得分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商（比选）小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商（比选）供应商商务与技术文件得分按照磋商（比选）小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商（比选）小组所有成员评分合计数/磋商（比选）小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商（比选）文件要求且最后总报价最低的供应商的价格作为磋商（比选）基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商（比选）报价得分=（磋商（比选）基准价／最后磋商（比选）总报价)×20%×100 。

## 为确保该项目保质保量完成，供应商报价不建议低于预算审核价20%，如低于预算审核价20%，则必须交纳相应比例的保证金，待工程竣工验收通过后退回，如验收不通过此项保证金予以没收，如已没收的保证金不足以补偿相应损失的，采购人（发包人）保留进一步追偿的权利。

三、在最大限度地满足磋商（比选）文件实质性要求前提下，磋商（比选）小组按照磋商（比选）文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后以报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，则抽签确定。

五、详细的评审内容及分值：

| 序号 | 评审内容 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业类似业绩 |  | 投标人自2020年1月1日（含）以来（以消防验收通过时间为准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。 （提供合同和消防验收证明复印件并加盖公章，否则不得分） | 1.5分 |
| 2 | 项目组成员 |  | 拟派项目负责人具备建筑工程专业中级及以上职称的得2分。（提供证书复印件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明） | 2分 |
|  |  |  | 拟派项目技术负责人具备建筑相关专业中级及以上职称的，得2分。（提供证书复印件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明） | 2分 |
|  |  |  | 拟派项目组人员中具备建筑专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分。（提供证书复印件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明） | 3分 |
| 3 | 施工组织设计 | 总体方案 | 总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。 方案详实、内容完整、全面科学合理可行性强的得12.1-18.0分； 方案合理、内容常规、合理性、可行性一般的得6.1-12分； 方案粗糙、内容缺漏、合理性、可行性差的得0-6.0分。 | 18分 |
| 4 |  | 工程质量 | 施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的得4.1-6.0分； 施工质量目标欠明确、质量控制措施常规、技术支撑不强的得2.1-4分； 施工质量目标不明确、质量控制措施缺漏、无技术支撑的得0-2分。 | 6分 |
| 5 |  | 施工进度 | 根据投标人提供的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。 施工进度计划管理制度详细、进度计划横道图绘制详细得2.8-4.0分； 施工进度计划管理制度常规、进度计划横道图绘制粗糙得1.4-2.7分； 施工进度计划管理制度缺漏、进度计划横道图绘制缺漏得0-1.3分。 | 4分 |
|  |  |  | 施工工期、总进度计划及保证措施安排详实，各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划的得3.4-5.0分； 施工工期、总进度计划及保证措施、各主要施工工序的劳动力安排计划合理的得1.7-3.3分； 施工工期、总进度计划及保证措施、各主要施工工序的劳动力安排计划粗糙的得0-1.6分。 | 5分 |
|  |  |  | 施工总工期优于招标文件要求且设计合理加0.5-1分。 | 1分 |
| 6 |  | 安全文明施工 | 对施工场地周边围挡、现场人员管理措、现场降噪降尘措施科学详实、垃圾清运及时、施工现场管理针对性强的得8.1-12.0分； 对施工场地周边围挡、现场人员管理措、现场降噪降尘措施合理、垃圾清运不及时、施工现场管理针对性合理的得4.1-8.0分； 对施工场地周边围挡、现场人员管理措、现场降噪降尘措施内容粗糙、垃圾清运及时、施工现场管理针对性粗糙的得0-4.0分。 | 12分 |
| 7 |  | 人员配置 | 拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度科学匹配得3.1-4.5分； 拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度合理匹配得1.7-3.0分； 拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配欠妥得0-1.6分。 | 4.5分 |
| 8 |  | 材料计划 | 材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量充足、质量控制到位，时间安排合理，完全满足施工需要的得4.1-6.0分； 材料设备进场计划及施工计划情况：具有较完整的材料设备进场计划，材料数量、质量控制，时间安排较合理，基本满足施工需要的得2.1-4分； 材料设备进场计划及施工计划情况：材料设备进场计划欠缺，材料数量、质量控制，时间安排不合理，无法满足施工需要的得0-2分。 | 6分 |
| 9 |  | 缺陷责任期 | 根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长短，响应及时的得3.4-5.0分； 根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长较长的得1.7-3.3分； 根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长长，无法及时响应的得0-1.6分。 | 5分 |
| 10 |  | 应急预案 | 提供的应急预案完善、合理，承诺紧急的响应时间短，响应及时的得2.8-5.0分； 提供应急预案较完善、较合理，承诺紧急的响应时间较长的得1.4-2.7分； 提供应急预案欠缺、不合理，承诺紧急的响应时间长，无法及时响应的得0-1.3分。 | 5分 |
| 11 |  | 合理化建议 | 根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出具体建议及改进措施完善、科学、合理的得3.4-5.0分； 根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出的建议及改进措施较完善，基本符合实际的得1.7-3.3分； 根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出的建议及改进措施欠缺、不合理、不符合实际的得0-1.6分。 | 5分 |
| 12 | 价格分（0-30分） |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100。 | 20 |

注意：本表涉及证书、证明等资料的均须在响应文件中提供复印件并加盖供应商单位公章，否则评审小组可不予认可。

第四章   项目需求

一、项目一览表

本次磋商（比选）共 1 个标项，具体内容如下表：

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 工期 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县海游街道城北村文化礼堂工程--水泵房及消防工程 | 详见采购需求 | 30日历天 | 89.3520 | 80.4168 |

二、技术需求

（一）工程概况：

1、工程名称：三门县海游街道城北村文化礼堂工程--水泵房及消防工程

2、工程地点：三门县海游街道城北村

3、工程主要包括：该项目工程主要内容有消防泵房、消防水池和消控室等，具体详见招标人提供的施工图及预算审核书。

4、承包方式：包工包料。

5、工期：30日历天。

6、质量标准：合格。

（二）定额依据：

1、施工图纸及预算书；

2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

3、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）；

4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

5、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

6、《浙江省建设工程施工取费定额》(2018版）；

7、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

8、《浙江省建设工程工程量清单 计价手指引》及浙江省有关补充规定；

9、关于印发《浙江省建设工程计价依据（2018版）》勘误的公告（浙建站定（2019）10号）；

10、关于印发《浙江省建设工程计价依据（20418版）综合解释》的通知（浙建站定（2019）77号）；

11、浙建建发【2019】92号《浙江省住房和城乡建设厅关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；增值税税率调整为9%。

12、《台州造价信息》（三门、台州）2023年第11期；

(三）工程量清单详见预算审核书。

三、商务需求

1、付款条件：人员、设备进场后，支付至合同价的10%工程价款作为预付款，工程竣工验收合格并经结算审定后(工程结算款由有资质的工程造价咨询单位出具的结算审核报告为依据)，付至该工程结算审定价的100%，发包人支付最后工程结算付款前，承包人向发包人提供1.5 %的工程结算价款的质量保证金保函，无相关保函扣留1.5%的质保金。

2、履约保证金：无。

3、发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按承包人违约处理。

第五章   采购合同主要条款指引

合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据招、投标文件签订。

- 第一部分　　合同协议书

发包人（全称）：三门县海游街道城北村股份经济合作社

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 三门县海游街道城北村文化礼堂工程--水泵房及消防工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1．工程名称： 三门县海游街道城北村文化礼堂工程--水泵房及消防工程。

2．工程地点：三门县海游街道城北村。

3．工程立项批准文号：             。

4．资金来源：/ 。

5．工程内容：设计图范围内的消防泵房、消防水池和消控室等工程。（详见施工设计图纸）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

- 工程承包范围：

（1）发包人提供的施工图纸及预算审核书所包含的所有工程等，为施工总承包；

（2）不包括发包人另行发包的   /  专业工程。

二、合同工期

计划开工日期： 2024 年      月     日。

计划竣工日期： 2024 年      月     日。

工期总日历天数：          天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

形象进度工期要求：      /    。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准 。

四、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：

人民币（大写）                   （¥     元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                 （¥        元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）       /         （¥     /     元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）       /        （¥      /    元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）       /        （¥      /    元）。

- 2. 合同价格形式： 单价合同，总价下浮（下浮率同综合优惠率=[1-（投标人最终投标报价-安全文明施工费）/（本标段预算审核价-安全文明施工费）]×100% 。

- 3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户。

承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第  1  种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。

（1）一般计税方法。

（2）简易计税方法。

五、项目经理

承包人项目经理：               。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算审核书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.5款赋予的规定一致。

七、创优目标

工程质量创/优质工程。

安全文明施工创/安全文明标准化工地。

八、承诺

1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3．承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工人工资。

4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于  2024  年    月    日签订。

十一、签订地点

本合同在             签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章后生效。

十四、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执  贰 份，合同备案机构执   /    份。

发包人：  (公章)                                 承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码：       /

地  址：                                地  址：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

电子信箱：                            开户银行：

账  号：                                账  号：

税  号：                               税  号：

- 第二部分　 通用合同条款（略）

- 合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF—2017—0201）

第三部分　　专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《三门县政府投资项目变更管理办法》

（三政办规【2023】4号）、《关于进一步规范报送工程变更资料的通知》 （三发改【2021】

42号）除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算审核书外的其它投标文件，上述管理

办法如有变动时，按从新原则执行。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                                                    ；

资质类别和等级：                                                              ；

联系电话：                                                                    ；

电子信箱：                                                                    ；

通信地址：                                                                    。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                                                    ；

资质类别和等级：                                                              ；

联系电话：                                                                    ；

电子信箱：                                                                    ；

通信地址：                                                                    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：               /     。

1.1.3.9 永久占地包括：                               /       。

1.1.3.10 临时占地包括：                           /       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；《浙江省安装工程预算定额》（2018版）；《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；《浙江省建设工程施工取费定额》(2018版）；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《浙江省建设工程工程量清单 计价手指引》及浙江省有关补充规定； 关于印发《浙江省建设工程计价依据（2018版）》勘误的公告（浙建站定（2019）10号）；关于印发《浙江省建设工程计价依据（20418版）综合解释》的通知（浙建站定（2019）77号）；浙建建发【2019】92号《浙江省住房和城乡建设厅关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；增值税税率调整为9%；《台州造价信息》（三门、台州）2023年第11期及其他有关补充规定；

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                   /       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      /                            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                     /                             。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  符合所在地建设主管部门合格标准。（国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案施工）。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按合同通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图〔 3 〕套并附目录清单及与其一致的电子版施工图；

发包人向承包人提供图纸的内容：（须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：资金月使用计划，施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包人提交下月进度计划和施工方案；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求    ；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本     ；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                        ；

发包人接收文件的电子信箱：                                。

发包人指定的接收人为：     （注：2人以上及联系电话）     。

承包人接收文件的地点：                                    ；

承包人接收文件的电子信箱：                                。

承包人指定的接收人为：     （注：2人以上及联系电话）     。

监理人接收文件的地点：                                    ；

监理人接收文件的电子信箱：                                。

监理人指定的接收人为：     （注：2人以上及联系电话）     。

发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提前3天通知各方。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款,可视工程实际双方再补充约定  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人在报价中综合考虑，并承担相应费用。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按合同通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内  。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单特征描述不符引起造价变化的子目及工程量清单漏项子目按专用条款10.4.1（2）（3）条约定调整合同价格 。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：      ；身份证号：       ；

职    务：      ；联系电话：       ；

电子信箱：     ；通信地址：   。

发包人对发包人代表的授权范围如下：①有对工程建设的所有外部关系的协调权。②对分包施工单位选择的最终确认与否定权。③对工程图纸会审、协调会的组织、主持权。④对工程设计变更的确认权。⑤有权要求对不称职的施工、监理人员更换的权利。⑥有组织主持竣工验收的权利。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：三通。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：       /          。

发包人是否提供支付担保：       /         。

发包人提供支付担保的形式：    /        。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：     两套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。

（10）承包人应履行的其他义务：

a.向发包人、监理人提供施工现场办公室各1间免费使用。

b.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。

c.本项目施工安全由承包人负总责。

d.按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音排放等手续。

e、其他：

①承包人必须遵守浙江省、台州市等地方法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关行政或者事业许可、备案、审批等程序，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。

②承包人应负责协助办理质量监督委托、安全监督委托及施工许可证等开工手续，费用按相关规定承担。协助办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交（包括发包人另行招标的专业分包、设备安装工程）的相关手续，并协助发包人进行工程移交。承包人协助组织施工过程中的专项验收、竣工验收等，相关费用含在本合同价款中，发包人不再另行支付。

③对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人、监理公司的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作。

④承包人承担施工期间的水、电费用，承包人必须每月按水、电部门的计价标准，按所需缴纳金额及时足额向水、电部门缴纳，若承包人不按时缴纳，则发包人有权采取相应措施。

⑤承包人负责落实对施工现场各分包单位的安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不定期检查，并提出整改意见，承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。

⑥不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。承包人应充分考虑发包人提供电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配，并采取包括自备电源在内的必要措施解决施工用电的临时断电问题以保证施工的顺利进行。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。

⑦施工现场的标语、条幅和围挡图案、廉政文化宣传等制作，在悬挂和喷涂前应征得发包人同意，如发包人提出修改意见，承包人应无条件修改，直到符合要求为止，合同价款不予调整。

⑧承包人进场后需对场地标高进行测量，测量过程应通知监理人及发包人代表到场，并提供测量成果，此结果在得到监理人及发包人代表确认后做为土方工程计量的依据。

⑨承包人在合同履行过程中，应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定，严格执行发包人关于工程设计变更、签证等方面的审批程序及制度。

⑩由承包人的质量安全职能部门每月对本工程施工现场的质量、安全文明、进度等进行全面督查，并将督查结果向发包人汇报。

⑪已竣工工程未验收合格之前，承包人按协议条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，责任方自费予以修复至符合验收条件。

（11）承包人诚实信用的承诺： 承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场发包人和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务 。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：                     /              。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：   ；身份证号：       ；

建造师执业资格等级：   ；建造师注册证书号：    ；

建造师执业印章号： ；安全生产考核合格证书号：   ；

联系电话：       ；电子信箱：       ；

通信地址：                                           ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                 /                              。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗须不少于24天；月到岗达不到约定天数，按相关行业主管部发布的规定处理。遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗率须不少于24天，不足天数，每天扣除合同价金额的0.1‰，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除合同金额的4‰；及至发包人可通知承包人全部解除合同，并赔偿发包人损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，同时赔偿发包人损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，同时赔偿发包人损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人。除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除合同价的2‰；其他关键岗位人员每更换一人次扣除合同价的0.4‰。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按《台州市建设工程施工现场关键岗位人员管理办法的通知》（台建〔2018〕110号）文件规定,关键岗位人员到岗达不到 24 天的，不足天数每人次每天扣除合同价的0.4‰，每月结算，在当期工程款支付时扣除,某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除合同价的0.4‰（含前三个月 已扣除的），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   工程主体结构、关键性工作      。

主体结构、关键性工作的范围：        /              。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：         /                。

其他关于分包的约定：                /                  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /                 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   否   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：〔按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人免费提供办公室1间使用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；联系电话：   ；

电子信箱：   ；通信地址：  ；

关于监理人的其他约定：

（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。

（4）监理人在处理以下事项时必须经发包人审查同意、书面签认后，方可将确认结果回复予承包人，未经发包人书面签认的答复无效：

1.工程计量；

2.工程价款（包括工程预付款、进度款、结算款）的确认和支付；

3.工程变更和价格调整；

4.竣工结算；

5.工期确认（包括开工日期、竣工日期、工期延误的确认）；

6.索赔处理。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                /                        ；

（2）                 /                        ；

（3）               /                          。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定达合格标准。 。

关于工程奖项的约定：          /                。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按合同通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。

重要节点的隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，承包人还应保留验收部位、验收过程、验收人员相片、影像等资料。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号），及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全文明施工（含扬尘防护、监测），门禁考勤管理，噪音、污水排放，视频监控等管理规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用；安全文明施工费支付比例、期限同工程款同期支付及其使用按通用条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。

监理人、发包人对施工组织设计、专项施工方案的批准，仅表示对施工技术方案的认可；如构成工程变更或者涉及工程价款调整的，承包人应在提交的审批表中载明，并同时提交工程造价文件，经监理人、发包人审批后作为结算依据（注：政府性投资项目，应按当地政府规定的项目变更办理程序办理）。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到相应文件后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按合同通用条款执行 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更；②因政策处理不完善导致无法施工。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天人民币500元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限合同价的2%，对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。

（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8-10级（含10级）持续24小时的大风（台风）；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气 。

承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：           /        。

#### 8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

本工程中       /       材料由发包人提供，详见附件2：发包人供应材料设备一览表。

发包人提供的      /      材料费用（除税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。（适用一般计税方法）

〔发包人提供的     /     材料费用（含税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。（适用简易计税方法）〕

8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。凡是招标文件注明规格、型号或品牌、产地的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工；如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。

（2）本工程已确定价格的建筑材料均由承包人自行采购、运输和保管。散装水泥及新型墙体材料的使用须符合相关规定，否则相关押金由承包人承担。

（3）本工程要求使用材料要求：商品砼。

（4）所有材料必须有相关合格证明资料，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报监理人及发包人备案后方可进场。

（5）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。

（6）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。

（7）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。

（8）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人在收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： （可参考《浙江省建设工程费用定额（2018版）》计算总承包服务费）。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求提供。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置    。

施工现场需要配备的试验设备：   按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置    。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置  。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.4材料、设备和工程的试验和检验的费用：（1）材料、设备和工程的试验按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施办法》等及工程所在地有关工程质量检测的规定实施。

（2）对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。

（3）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

（4）当质量安全管理机构根据规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：              /                。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算审核书有相同项目的，按照相同项目单价认定。

（2）变更后项目与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，由承包人按预算审核价编制依据、编制方法、口径（其中人工、材料、机械及费用计取标准均按预算价中计算标准），计算综合单价，变更项目总造价乘以(1－综合优惠率)报发包人审核后确定。但确定的综合单价中，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整。

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度，合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加超过上述幅度部分或减少超过上述幅度后剩余部分工程量的相应综合单价估价按10.4.1（2）条确定综合单价及变更总造价。

10.4.2 变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。

承包人提出工程变更、专项施工方案等变更应同时提交变更估价申请。

承包人提交的变更估价申请，发包人和监理人应予以签收，并在14天内审批完毕。

工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按三门县人民政府文件三政规【2023】12号三门县人民政府关于印发三门县村级工程建设项目管理办法的通知。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：        /        。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

无承包价（暂定价）的单项材料、设备、专业分包工程估算价在30万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过公开招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，招标工作接受有管辖权的建设工程招投标监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：          /       。

10.7.4专业发包工程管理费

发包人另行发包的专业工程，向承包人支付专业发包工程管理费（或称总承包服务费），以另行发包的专业工程税前金额（指不含销项税）为基数，乘以费率  /  %计算。

需总承包人配合的具体事项：              /               。

发包人另行发包的专业工程：             /                 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：       /           。

创标化工地增加费                  /                    。

创优质工程增加费                 /                     。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：              ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）关于基准价格的约定：A1=编制招标控制价（预算书）时所采用《台州造价》（工程所在地    期）的人工、材料价格。

（2）市场价格约定：A2＝桩基施工期、结构施工工期、装饰施工期(整体工程或大地下室工程按地下室、各单位工程进行划分，分别计算施工期市场价格）等施工期对应《台州造价》（工程所在地）人工、材料信息价算术（或加权）平均价；市政工程如有多个分项工程可按分项工程分别计算对应人工、材料信息价算术（加权）平均值。

（注：1.如A2采用加权平均值计算，则在12.3.3条应约定，汇总合同约定可调的人工、材料的当月用量。2.房屋建筑的结构施工期以基础垫层砼施工所在月份开始计，至屋面梁板砼浇筑所在月份为止，具体以施工现场记录或试块报告为准；另应约定结构施工期不超过合同总工期（60～70）%月份，超过则按（60～70）%计结构施工期月数（注：遇有小数即进位取整）。具体调差工程节点的划分应结合工程实际进行划分。)

（3）调整方法

a.当A2＞A1时，该材料（人工）结算单价按超出的金额调增，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价+（A2－A1）；

b.当A2＜A1时，该材料（人工）结算单价按低于的金额调减，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价－（A1－A2）；

c.当A2＝A1时，该材料（人工）结算单价不作调整。

第3种方式：其他价格调整方式：        /           。

11.2  法律变化引起的调整 ：      基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用第  1  种方式  单价合同   确定。

1．单价合同。

综合单价包含的风险范围：

本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺不作调整：

（1）综合单价；

（2）施工组织措施项目费的费项及费率；

（3）规费费率、税金税率；

（4）计日工单价：技术工200元/工日、普工150元/工日，工数经发包人签证；该项费用仅另计算税金；

（5）以下可能发生的费用，已包含在合同价内，不再另行计取：

a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此，造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。

b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。

c.土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理，费用包含在合同价内。

d. 泥浆运输单价包死，不管运距是否有变化，都不予调整。

e.商品砼、土方运输运距按投标承诺包干，不管运距是否有变化，都不予调整。

f.不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电、电荒时施工所需要的发电机组和满足停水时必要的储水设施，该配备设施的费用及油电、网电的差价已包含在合同价内综合考虑，不再另行计取。

g.承包人在项目施工工程中对原有建筑造成破损的须恢复原状，相关费用投标人投标时综合考虑，结算时不再另行计取。

h.发包人只提供施工现场现有的施工作业面，如实际施工过程中，涉及脚手架（或吊篮）、垂直运输费用等均由承包人在投标报价中自行考虑，并已包含在合同价内，不再另行计取。

i.电缆、电线检测费用由承包人在投标报价时综合考虑，不再另行计取。

j.本工程项目报价要求承包人根据施工图纸、工程内容综合报价，对于没有在工程量清单中列出的工序内容，各承包人在投标报价时根据施工规范要求在相应子目中综合考虑，不再另行计取。

k.疫情期间防控费用由承包人在投标报价时已经综合考虑，结算时不再另行增加。

以上项目所产生的所有费用由各投标单位自行测算，在投标报价的综合单价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时,不作调整。

风险费用的计算方法：已包含在合同价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程量按照专用条款12.3.1条规定，由承包人计量，发包人及其委托的相关机构审核；

（2）市场价格波动引起的调整按本专用合同条款第11.1款的约定调整；

（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加，综合单价的确定按专用条款10.4.1条执行；

（4）发包人提供的工程量清单项目漏项、错项、工程变更引起的新增项目、工程量清单项目特征局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按专用条款10.4.1条约定调整；

（5）因非承包人原因的分部分项工程量清单漏项、错项、工程变更及清单工程量增减等，引起措施项目内容、工程数量发生变化，则调整措施项目费用：

a.采用综合单价计价的按专用条款第10.4.1条计算综合单价。

b.施工组织措施项目，按合同约定的费率内容，调整措施费用计算基数。

（6）未在投标价中包含的专项施工方案的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4.1款约定方法确定或签证。

（7）工程中凡涉及工程项目变更管理及变更均严格按三门县人民政府文件三政规【2023】12号三门县人民政府关于印发三门县村级工程建设项目管理办法的通知、《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监[2017]11号）。

风险费用的计算方法：已包含在合同价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /

2.总价合同：      /           。

总价包含的风险范围：           /     。

风险费用的计算方法：      /          。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /       。

3.其他价格形式：/。

合同约定的风险范围：/

风险费用的计算方法：      /             。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /       。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价的10%，包含专用条款6.1.6条所列的安全文明施工费，其余作为备料款。

预付款支付期限： 开工通知载明的开工日期7天前支付 。

预付款扣回的方式：不抵扣每期应付进度款，待完工验收合格，计量价款付至合同价的90%时，转为工程款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；《浙江省安装工程预算定额》（2018版）；《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；《浙江省建设工程施工取费定额》(2018版）；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《浙江省建设工程工程量清单 计价手指引》及浙江省有关补充规定； 关于印发《浙江省建设工程计价依据（2018版）》勘误的公告（浙建站定（2019）10号）；关于印发《浙江省建设工程计价依据（20418版）综合解释》的通知（浙建站定（2019）77号）；浙建建发【2019】92号《浙江省住房和城乡建设厅关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；增值税税率调整为9%；《台州造价信息》（三门、台州）2023年第11期及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计量。

12.3.2 计量周期：

关于计量周期的约定：按形象进度计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行，但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：              /                。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /           。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

- 人员、设备进场后，支付至合同价的10%工程价款作为预付款，工程竣工验收合格并经结算审定后(工程结算款以三门县财政局审定为依据)，付至该工程结算审定价的100%，发包人支付最后工程结算付款前，承包人向发包人提供1.5 %的工程结算价款的质量保证金保函，无相关保函的扣留1.5%的质保金。

- （2）其余按通用合同条款。承包人收取备料款及每期工程款时应开具正式发票。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款。

- （2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /    。

12.5 支付账户：

发包人将当期应付工程进度款支付至合同协议书中约定的承包人帐户。

如承包人因经营需要将合同价款支付至其他指定帐户时，应向发包人书面申请，并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24 小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款    。

承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.3竣工日期

（1）承包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作，工程经验收合格的，以承包人提交验收申请报告之日为计算合同工期终止日。

（2）其余按通用合同条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：     /      。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：          /          。

（1）单机无负荷试车费用由          /           承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /              。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。

13.6.2地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

本工程场地恢复的要求：

（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；

（2）施工后废弃材料、设备清理撤离；

（3）承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。

（4）其它要求：     /     。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

1.承包人提交竣工结算申请的期限：

承包人完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。

工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。

2.竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，〔各分段节点工程结算审核报告、〕工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。

3.本工程结算造价的编制，结算时的工程数量根据施工实际完成情况进行增减调整计算。结算总价=实际完成工程量*预算审核综合单价*（1-综合优惠率）。新增加的材料，其数量须由发包人签证同意，价格按施工当月当地信息价，其余材料价格均不另作调整。暂估价格由发包人签证同意计入工程结算。

14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：

发包人收到承包人递交的最终工程结算报告及结算资料后，在（60）天内审核完毕，并签发最终工程结算证书（注：政府性投资工程项目，在确定审核时间时应将相关部门监管复核时间计入）。

因非承包人原因逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人递交的最终工程结算申请后，由非承包人原因导致的未在约定时间内完成审核。发包人向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，逾期审核时间60天内，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止；逾期审核时间超过60天，超过时间的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍计算；

（2）发包人在签署最终工程结算证书后14天内，完成对承包人的竣工付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金；逾期超过56天，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付承包人无异议部分工程结算价款，异议部分重新进行复核或按照第20条处理。

（4）结算特殊要求：工程结算由发包人委托有资质的工程造价咨询企业出具的结算审核报告。审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》(浙价服〔2009〕84 号) 计算，其中结算超过 5%核减率(超过送审造价 5%以外的核减额) 和核增造价引起的追加收费(核增、核减不相互抵扣) ，由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构。

14.4 最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  2份  。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止后7天内 。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款  。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： / 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（1）种方式：

（1）质量保证金保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单），保证金额为工程结算价款的1.5 %；

（2）1.5%的工程款；

（3）其他方式:              /                     。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  发包人支付最后工程结算前，承包人提供质量保证金保函  。

- 关于质量保证金的补充约定：   无相关保函的扣留1.5%的质保金。

- 15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金按以下第（4）方式退回：

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。

（2）建筑工程：工程竣工验收合格后满1年返还质量保证金的30%，满2年返还全部预留的质量保证金。

（3）市政工程：工程竣工验收合格后满1年返还全部质量保证金。

（4）其它：    缺陷责任期满后退还质量保证金保函

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按通用条款    。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      /        。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：赔偿承包人相关损失；属于专用合同条款7.3.2条约定情形的，按该条款约定处理；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付合同价款的利息；造成工期延误的顺延工期，并承担承包人的相应损失费用；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：支付承包人该项工作合理利润，按取消工作签约合同价（    ）%计算；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。

（7）其他：                                          。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

（2）本工程在实施过程中，承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除合同价的0.4‰；

（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，并赔偿发包人损失。

（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

（4）未达到投标所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标，按每一项扣减合同价的0.4‰。

（5）承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当施工工期超过合同工期〔90〕以上时，可解除施工合同。

（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，同时赔偿发包人损失。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人符合16.2.1.(4）项的违约情形，在发包人要求其改正30天内仍拒不纠正其违约行为，发包人有权解除合同，并按约定的支付违约金给发包人，发包人损失超过违约金约定金额的，还需赔偿发包人实际损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理：根据合同约定承担违约金并赔偿发包人的实际损失。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令 。

17.2 不可抗力的通知

按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。

17.3 不可抗力后果的承担

按通用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  30  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 工程一切险及第三者责任险由发包人委托承包人投保，工程一切险（按合同总额的3‰计算）、第三者责任险（投保金额为200万元）事故次数不限（不计免赔额），承包人根据保险单及发票纳入工程结算 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  农民工工伤保险按规定执行 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行确定  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款  。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   提交争议评审时再选定 。

选定争议评审员的期限：             /                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /               。

其他事项的约定：                 /                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款。

20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：

（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向三门县人民法院起诉。

发包人(公章)：                               承包人(公章)：

地  址：                                    地  址：

法定代表人(签字)：                           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                           委托代理人(签字)：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：

附件

专用合同条款附件：

附件3：工程质量保修书

#### 附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：三门县海游街道城北村股份经济合作社

承包人（全称）：                    

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 三门县海游街道城北村文化礼堂工程--水泵房及消防工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

招标人提供的施工图纸及预算审核书所包含的所有工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；

3．装修工程为   2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；

5．供热与供冷系统为  2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：  本工程合同范围内的消防工程。质量保修期自工程竣工验收合格之日起2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  /

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                承包人（公章）：

地  址：               地  址：         

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：

电  话：             电  话：        

传  真：             传  真：           

开户银行：             开户银行：        

账  号：                  账  号：         

邮政编码：               邮政编码：         

第四部分    工程建设项目廉政责任书

工程项目名称： 三门县海游街道城北村文化礼堂工程--水泵房及消防工程

工程项目地址： 三门县海游街道城北村

发包人（全称）：三门县海游街道城北村股份经济合作社

承包人（全称）：                    

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　              乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　                 法定代表人：

地址：　　　　　　　　　  　　　　             地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　           电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　         年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　 乙方监督单位（盖章）

年　月　日　                                        年　月　日

第六部分     安全生产合同

为保证三门县海游街道城北村文化礼堂工程--水泵房及消防工程施工合同在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目建设单位三门县海游街道城北村股份经济合作社（下简称“甲方”）与施工单位  （承包人名称） （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏，各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职安全员负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术培训教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6、对于易燃的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作用的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式陆份。其中正本贰份,双方各执壹份,副本肆份，承包人执壹份，其余副本由发包人分送有关单位。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

第六章：响应文件格式附件

项目名称

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

## （资格证明文件）

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

（1）磋商（比选）声明书；（附件1）

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商（比选）响应事宜的，则无需提交)；（附件2）

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（附件3）

（4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件4）

（5）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书（磋商（比选）供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。(附件5)

- 附件1

磋商（比选）声明书

××（采购组织机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（项目名称）（编号为）的磋商（比选），为此，我公司就本次磋商（比选）有关事项郑重声明如下：

- 1、我公司声明截止磋商（比选）时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 2、我公司在参与磋商（比选）前已详细审查了磋商（比选）文件和所有相关资料，我方完全知悉并认为此磋商（比选）文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方对磋商（比选）文件的所有内容没有任何异议，不申请澄清和质疑。

- 3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商（比选）响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的磋商（比选）报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的货物质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务。除响应文件中明确拒绝的之外，均接受采购文件中的全部条件。

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

- 附件2

授权委托书

×××（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商（比选）、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件3

营业执照等证明文件

证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）（提供复印件加盖磋商（比选）响应供应商公章）。 提示和说明： 企业或个体工商户提供有效的“营业执照”；事业单位提供有效的“事业单位法人证书”；非企业专业服务机构提供执业许可证等证明文件；自然人（中国公民）提供个人有效身份证明文件。

- 附件4

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

××（采购组织机构名称）：

我方（投标人全称）参加项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

三、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日    期：

- 附件5

### 提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书（磋商（比选）供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

项目名称

项目编号：（标项）

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术内容目录

（1）供应商基本情况表；（附件7）

（2）法定代表人诚信投标承诺书；（附件8）

（3）供应商类似项目实施情况一览表；(附件9)

（4）项目负责人资格情况表；（附件10）

（5）项目实施人员一览表；（附件11）

（6）相关证书、证明材料等；

（7）施工组织设计（包含总体方案、工程质量、施工进度、安全文明施工、人员配置、材料计划、缺陷责任期、应急预案、合理化建议等内容）

- 附件7

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有 □租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  | 发证机关 |  | 编号 |  | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件8

法人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加              （项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他磋商（比选）供应商相互串通投标报价，不排挤其他磋商（比选）供应商的公平竞争，不损害采购人或其他磋商（比选）供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、本公司（如联合体投标，为联合体双方）和项目负责人的投标资格均2符合磋商（比选）文件规定，确实无误。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

职        务：

日        期：

- 附件9

供应商类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖供应商公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

职        务：

日        期：

- 附件10

项目负责人资格情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或竣工验收证明复印件）（如有）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

备注：提供证书、社保证明等材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖供应商公章）；

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

职        务：

日        期：

- 附件11

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书（含项目技术负责人）及社保证明材料复印件；

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

职        务：

日        期：

项目名称

项目编号：（标项）

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价部分目录

- 首次报价一览表（附件12）

- 针对报价供应商认为其他需要说明的

- 附件12

首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                      [货币单位：人民币元]

| 填报要求：磋商（比选）总报价应包含所有一切人员工资、各种加班费、节假日补贴、各种社会保险、安全保险、食宿与交通、材料费、机械费、人工费、辅助材料费、建筑垃圾清运费、保险费、管理费、规费以及所有税收、利润、采购代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如发生不可抗拒力及突发性事件，中标方要无条件服从采购方指挥，配合采购方一切行动，相关费用包括在投标价内，采购方不再另行支付其它费用。 磋商（比选）总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |
| 工期： |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

职        务：

日        期：