## 7.【标表1】预算审核造价汇总表
预算审核造价汇总表
合同段：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目 |  |  | 标表1
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 100 | 总则 | 18214
2 | 200 | 路基工程 | 5048
3 | 300 | 路面工程 | 422344
4 | 600 | 交通安全设施 | 32190
5 | 第100章至第900章清单合计 |  | 477796
6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  | 477796
8 | 计日工合计
9 | 暂列金额(不含计日工总额)
10 | 预算审核造价 |  | 477796
清单 第 1 页 |  |  | 共 1 页

## 8.【标表2】工程量清单表
工程量清单表
合同段：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目 |  |  |  |  | 标表2
清单 第 100 章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 工程保险费
101-1 | 保险费
101-1-1 | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 1422 | 1422
101-1-2 | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 | 2500 | 2500
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 | 1500 | 1500
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 9292 | 9292
102-5 | 交通管制
102-5-1 | 陆上交通管制 | 总额 | 1 | 1000 | 1000
103 | 临时工程与设施
103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1 | 1000 | 1000
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 | 1500 | 1500
清单 第 100 章 合计 人民币 18214 元
清单 第 1 页 |  |  |  |  | 共 4 页
工程量清单表
合同段：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目 |  |  |  |  | 标表2
清单 第 200 章 路基工程
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方 | m3 | 329 | 11.57 | 3807
204 | 填方路基
204-1 | 路基填筑
204-1-1 | 利用土方 | m3 | 116 | 5.15 | 597
208 | 井圈标高降低 | 处 | 1 | 644 | 644
清单 第 200 章 合计 人民币 5048 元
清单 第 2 页 |  |  |  |  | 共 4 页
工程量清单表
合同段：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目 |  |  |  |  | 标表2
清单 第 300 章 路面工程
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
304 | 基层
304-1 | 20cm厚5%水泥稳定碎石基层 | m2 | 1734.4 | 61.99 | 107515
305 | 透层、封层、黏层
305-1 | 透层 | m2 | 1734.4 | 3.97 | 6886
305-2 | 黏层 | m2 | 1734.4 | 1.74 | 3018
306 | 沥青混凝土面层
306-1 | 普通沥青混凝土面层
306-1-2 | 4cmAC-13C细粒式沥青砼（玄武岩） | m2 | 1734.4 | 70.09 | 121564
306-1-3 | 6cmAC-20C中粒式沥青砼 | m2 | 1734.4 | 87.15 | 151153
311 | 旧路面处理
311-2 | 玻纤土工格栅 | m2 | 1734.4 | 18.57 | 32208
清单 第 300 章 合计 人民币 422344 元
清单 第 3 页 |  |  |  |  | 共 4 页
工程量清单表
合同段：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目 |  |  |  |  | 标表2
清单 第 600 章 交通安全设施
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
602 | 护栏
602-6 | 路侧波形梁钢护栏
602-6-1 | Gr-C-4E | m | 184 | 139.66 | 25697
602-6-19 | 拆除原护栏 | m | 12 | 35.17 | 422
602-8 | 波形梁钢护栏端头
602-8-4 | D-I | 个 | 8 | 257.63 | 2061
605 | 道路交通标线
605-1 | 热熔型涂料路面标线
605-1-2 | 反光型 | m2 | 88.2 | 44.9 | 3960
605-7 | 视线诱导设施
605-7-2 | 附着式轮廓标 | 个 | 8 | 6.25 | 50
清单 第 600 章 合计 人民币 32190 元
清单 第 4 页 |  |  |  |  | 共 4 页

## 1.【03-1表】建筑安装工程费计算表_定额建安费(不含专项费
建筑安装工程费计算表
建设项目名称：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目 | [14 empty] | 第 1 页 |  | 共 3 页 |  | 03-1表
序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元） | 定额设备购置费（元） | 直接费（元） |  |  |  | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润 (元) | 税金 (元) | 定额建安费(不含专项) | 金额合计（元）
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 |  |  |  |  | 费率（%） 7.42% | 税率（%） 9.0% |  | 合计 | 单价
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 100 | 清单 第 100 章 总则 | [15 empty] | 18214
2 | 101 | 工程保险费 | [15 empty] | 3922
3 | 101～1 | 保险费 | [15 empty] | 3922
4 | 101～1～1 | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | [13 empty] | 1422 | 1422
5 | 101～1～2 | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 | [13 empty] | 2500 | 2500
6 | 102 | 工程管理 | [15 empty] | 11792
7 | 102～1 | 竣工文件 | 总额 | 1 | [13 empty] | 1500 | 1500
8 | 102～3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | [13 empty] | 9292 | 9292
9 | 102～5 | 交通管制 | [15 empty] | 1000
10 | 102～5～1 | 陆上交通管制 | 总额 | 1 | [13 empty] | 1000 | 1000
11 | 103 | 临时工程与设施 | [15 empty] | 1000
12 | 103～3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1 | [13 empty] | 1000 | 1000
13 | 104 | 承包人驻地建设 | [15 empty] | 1500
14 | 104～1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 | [13 empty] | 1500 | 1500
15 | 200 | 清单 第 200 章 路基工程 |  |  | 3714.77 |  | 361.3 | 350 | 3263.33 | 3974.62 |  | 50.92 | 69.82 | 249.87 | 284.6 | 416.69 | 4786.65 | 5048
16 | 203 | 挖方路基 |  |  | 2748.54 |  | 130.2 |  | 2840.58 | 2970.78 |  | 43.38 | 57.26 | 208.64 | 211.41 | 314.23 | 3583.45 | 3807
17 | 203～1 | 路基挖方 | m3 | 329 | 2748.54 |  | 130.2 |  | 2840.58 | 2970.78 |  | 43.38 | 57.26 | 208.64 | 211.41 | 314.23 | 3583.45 | 3807 | 11.57
18 | 204 | 填方路基 |  |  | 416.23 |  | 31.1 |  | 422.74 | 453.84 |  | 7.53 | 12.56 | 41.23 | 32.38 | 49.28 | 559.22 | 597
19 | 204～1 | 路基填筑 |  |  | 416.23 |  | 31.1 |  | 422.74 | 453.84 |  | 7.53 | 12.56 | 41.23 | 32.38 | 49.28 | 559.22 | 597
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：
建筑安装工程费计算表
建设项目名称：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目 | [14 empty] | 第 2 页 |  | 共 3 页 |  | 03-1表
序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元） | 定额设备购置费（元） | 直接费（元） |  |  |  | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润 (元) | 税金 (元) | 定额建安费(不含专项) | 金额合计（元）
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 |  |  |  |  | 费率（%） 7.42% | 税率（%） 9.0% |  | 合计 | 单价
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
20 | 204～1～1 | 利用土方 | m3 | 116 | 416.23 |  | 31.1 |  | 422.74 | 453.84 |  | 7.53 | 12.56 | 41.23 | 32.38 | 49.28 | 559.22 | 597 | 5.15
21 | 208 | 井圈标高降低 | 处 | 1 | 550 |  | 200 | 350 |  | 550 |  |  |  |  | 40.81 | 53.17 | 643.98 | 644 | 644
22 | 300 | 清单 第 300 章 路面工程 |  |  | 323012.9 |  | 7617.38 | 334420.19 | 14114.93 | 356152.5 |  | 1068.66 | 2747.71 | 3268.96 | 24250.73 | 34873.97 | 389222.92 | 422344
23 | 304 | 基层 |  |  | 62142.37 |  | 1173.49 | 81987.39 | 7579.69 | 90740.57 |  | 604.77 | 1726.09 | 778.54 | 4783.91 | 8877.05 | 78912.74 | 107515
24 | 304～1 | 20cm厚5%水泥稳定碎石基层 | m2 | 1734.4 | 62142.37 |  | 1173.49 | 81987.39 | 7579.69 | 90740.57 |  | 604.77 | 1726.09 | 778.54 | 4783.91 | 8877.05 | 78912.74 | 107515 | 61.99
25 | 305 | 透层、封层、黏层 |  |  | 8787.76 |  | 44.28 | 7776.02 | 251.79 | 8072.1 |  | 75.89 | 248.78 | 27.89 | 676.14 | 819.07 | 10635.54 | 9904
26 | 305～1 | 透层 | m2 | 1734.4 | 6076.3 |  | 44.28 | 5340.01 | 221.05 | 5605.34 |  | 53.29 | 172.02 | 26.46 | 467.58 | 569.22 | 7364.87 | 6886 | 3.97
27 | 305～2 | 黏层 | m2 | 1734.4 | 2711.46 |  |  | 2436.01 | 30.74 | 2466.76 |  | 22.6 | 76.76 | 1.43 | 208.56 | 249.85 | 3270.67 | 3018 | 1.74
28 | 306 | 沥青混凝土面层 |  |  | 231454.29 |  | 908.55 | 224783.8 | 6283.46 | 231975.81 |  | 152.29 | 188.84 | 688.91 | 17199.22 | 22518.46 | 272202.01 | 272717
29 | 306～1 | 普通沥青混凝土面层 |  |  | 231454.29 |  | 908.55 | 224783.8 | 6283.46 | 231975.81 |  | 152.29 | 188.84 | 688.91 | 17199.22 | 22518.46 | 272202.01 | 272717
30 | 306～1～2 | 4cmAC-13C细粒式沥青砼（玄武岩） | m2 | 1734.4 | 103232.85 |  | 370.33 | 100550.16 | 2522.66 | 103443.16 |  | 61.25 | 75.95 | 278.38 | 7670.06 | 10037.59 | 121356.07 | 121564 | 70.09
31 | 306～1～3 | 6cmAC-20C中粒式沥青砼 | m2 | 1734.4 | 128221.44 |  | 538.22 | 124233.64 | 3760.79 | 128532.65 |  | 91.04 | 112.9 | 410.53 | 9529.16 | 12480.87 | 150845.94 | 151153 | 87.15
32 | 311 | 旧路面处理 |  |  | 20628.48 |  | 5491.06 | 19872.98 |  | 25364.03 |  | 235.71 | 583.99 | 1773.61 | 1591.46 | 2659.39 | 27472.64 | 32208
33 | 311～2 | 玻纤土工格栅 | m2 | 1734.4 | 20628.48 |  | 5491.06 | 19872.98 |  | 25364.03 |  | 235.71 | 583.99 | 1773.61 | 1591.46 | 2659.39 | 27472.64 | 32208 | 18.57
34 | 600 | 清单 第 600 章 交通安全设施 |  |  | 24999.54 |  | 1651.14 | 23647.04 | 995.56 | 26293.74 |  | 157.45 | 696.88 | 465.24 | 1918.36 | 2657.85 | 30895.31 | 32190
35 | 602 | 护栏 |  |  | 22018.97 |  | 1294.94 | 21463.8 | 420.85 | 23179.58 |  | 112.23 | 576.08 | 300.37 | 1684.88 | 2326.78 | 27019.3 | 28180
36 | 602～6 | 路侧波形梁钢护栏 |  |  | 20258.97 |  | 1134.94 | 19863.8 | 420.85 | 21419.58 |  | 112.23 | 576.08 | 300.37 | 1554.29 | 2156.63 | 24958.56 | 26119
37 | 602～6～1 | Gr-C-4E | m | 184 | 19898.97 |  | 774.94 | 19863.8 | 420.85 | 21059.58 |  | 112.23 | 576.08 | 300.37 | 1527.58 | 2121.83 | 24537.04 | 25697 | 139.66
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：
建筑安装工程费计算表
建设项目名称：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目 | [14 empty] | 第 3 页 |  | 共 3 页 |  | 03-1表
序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元） | 定额设备购置费（元） | 直接费（元） |  |  |  | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润 (元) | 税金 (元) | 定额建安费(不含专项) | 金额合计（元）
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 |  |  |  |  | 费率（%） 7.42% | 税率（%） 9.0% |  | 合计 | 单价
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
38 | 602～6～19 | 拆除原护栏 | m | 12 | 360 |  | 360 |  |  | 360 |  |  |  |  | 26.71 | 34.8 | 421.52 | 422 | 35.17
39 | 602～8 | 波形梁钢护栏端头 |  |  | 1760 |  | 160 | 1600 |  | 1760 |  |  |  |  | 130.59 | 170.15 | 2060.75 | 2061
40 | 602～8～4 | D-I | 个 | 8 | 1760 |  | 160 | 1600 |  | 1760 |  |  |  |  | 130.59 | 170.15 | 2060.75 | 2061 | 257.63
41 | 605 | 道路交通标线 |  |  | 2980.57 |  | 356.2 | 2183.24 | 574.72 | 3114.15 |  | 45.22 | 120.8 | 164.88 | 233.48 | 331.07 | 3876.01 | 4010
42 | 605～1 | 热熔型涂料路面标线 |  |  | 2945.96 |  | 349.05 | 2151.81 | 574.72 | 3075.57 |  | 44.73 | 119.4 | 162.57 | 230.77 | 326.97 | 3830.4 | 3960
43 | 605～1～2 | 反光型 | m2 | 88.2 | 2945.96 |  | 349.05 | 2151.81 | 574.72 | 3075.57 |  | 44.73 | 119.4 | 162.57 | 230.77 | 326.97 | 3830.4 | 3960 | 44.9
44 | 605～7 | 视线诱导设施 |  |  | 34.61 |  | 7.15 | 31.43 |  | 38.58 |  | 0.49 | 1.4 | 2.31 | 2.71 | 4.09 | 45.62 | 50
45 | 605～7～2 | 附着式轮廓标 | 个 | 8 | 34.61 |  | 7.15 | 31.43 |  | 38.58 |  | 0.49 | 1.4 | 2.31 | 2.71 | 4.09 | 45.62 | 50 | 6.25
合计 |  |  |  |  | 351727.21 |  | 9629.82 | 358417.22 | 18373.82 | 386420.86 |  | 1277.02 | 3514.41 | 3984.07 | 26453.68 | 37948.5 | 424904.89 | 477796
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：

## 2.【04表】表A.0.2-8 综合费率计算表
表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目 | [18 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 04表
序号 | 工程类别 | 措施费（%） | [10 empty] | 企业管理费（%） | [5 empty] | 规费（%）
|  | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 | 工地转移费 | 综合费率 |  | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费率 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费率
[11 empty] | Ⅰ | Ⅱ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
01 | 土方 |  | 1.289 | [5 empty] | 0.521 |  | 1.289 | 0.521 | 2.747 |  |  |  | 0.271 | 3.018 | 14 | 0.5 | 8 | 1.3 | 8.5 | 32.3
02 | 石方 |  | 1.194 | [5 empty] | 0.47 |  | 1.194 | 0.47 | 2.792 |  |  |  | 0.259 | 3.051 | 14 | 0.5 | 8 | 1.3 | 8.5 | 32.3
03 | 运输 |  | 1.314 | [5 empty] | 0.154 |  | 1.314 | 0.154 | 1.374 |  |  |  | 0.264 | 1.638 | 14 | 0.5 | 8 | 1.3 | 8.5 | 32.3
04 | 路面 | 0.198 | 1.267 | [5 empty] | 0.818 |  | 1.465 | 0.818 | 2.427 |  |  |  | 0.404 | 2.831 | 14 | 0.5 | 8 | 1.3 | 8.5 | 32.3
04-1 | 路面（隧道路面） | 0.198 | [6 empty] | 0.818 |  | 0.198 | 0.818 | 2.427 |  |  |  | 0.404 | 2.831 | 14 | 0.5 | 8 | 1.3 | 8.5 | 32.3
05 | 隧道 | [7 empty] | 1.195 |  |  | 1.195 | 3.569 |  |  |  | 0.513 | 4.082 | 14 | 0.5 | 8 | 1.3 | 8.5 | 32.3
06 | 构造物Ⅰ | 0.288 | 0.884 | [5 empty] | 1.201 |  | 1.172 | 1.201 | 3.587 |  |  |  | 0.466 | 4.053 | 14 | 0.5 | 8 | 1.3 | 8.5 | 32.3
06-1 | 构造物Ⅰ(绿化) |  | 0.884 | [5 empty] | 1.201 |  | 0.884 | 1.201 | 3.587 |  |  |  | 0.466 | 4.053 | 14 | 0.5 | 8 | 1.3 | 8.5 | 32.3
07 | 构造物Ⅱ | 0.393 | 1.059 |  |  |  | 0.207 |  | 1.537 |  | 1.659 | 1.537 | 4.726 |  |  |  | 0.545 | 5.271 | 14 | 0.5 | 8 | 1.3 | 8.5 | 32.3
08 | 构造物Ⅲ(一般) | 0.721 | 1.996 | [5 empty] | 2.729 |  | 2.717 | 2.729 | 5.976 |  |  |  | 1.094 | 7.07 | 14 | 0.5 | 8 | 1.3 | 8.5 | 32.3
08-1 | 构造物Ⅲ(室内) | 0.721 | [6 empty] | 2.729 |  | 0.721 | 2.729 | 5.976 |  |  |  | 1.094 | 7.07 | 14 | 0.5 | 8 | 1.3 | 8.5 | 32.3
08-2 | 构造物Ⅲ(桥梁) | 0.721 | 1.996 |  |  |  | 0.195 |  | 2.729 |  | 2.912 | 2.729 | 5.976 |  |  |  | 1.094 | 7.07 | 14 | 0.5 | 8 | 1.3 | 8.5 | 32.3
08-3 | 构造物Ⅲ(设备安装) | 0.721 | [6 empty] | 2.729 |  | 0.721 | 2.729 | 5.976 |  |  |  | 1.094 | 7.07 | 14 | 0.5 | 8 | 1.3 | 8.5 | 32.3
09 | 技术复杂大桥 | 0.446 | 1.233 |  |  |  | 0.212 |  | 1.677 |  | 1.891 | 1.677 | 4.143 |  |  |  | 0.637 | 4.78 | 14 | 0.5 | 8 | 1.3 | 8.5 | 32.3
10 | 钢材及钢结构(一般) | [7 empty] | 0.564 |  |  | 0.564 | 2.242 |  |  |  | 0.653 | 2.895 | 14 | 0.5 | 8 | 1.3 | 8.5 | 32.3
10-1 | 钢材及钢结构(桥梁) | [5 empty] | 0.2 |  | 0.564 |  | 0.2 | 0.564 | 2.242 |  |  |  | 0.653 | 2.895 | 14 | 0.5 | 8 | 1.3 | 8.5 | 32.3
10-2 | 钢材及钢结构(金属标志牌等) | [7 empty] | 0.564 |  |  | 0.564 | 2.242 |  |  |  | 0.653 | 2.895 | 14 | 0.5 | 8 | 1.3 | 8.5 | 32.3
编制：wec-7979 | [8 empty] | 复核：

## 3.【04-1表】表A.0.2-9 综合费计算表
表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目 | [18 empty] | 第 1 页 |  | 共 2 页 |  | 04-1表
序号 | 工程名称 | 措施费 | [10 empty] | 企业管理费 | [5 empty] | 规费
|  | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 | 工地转移费 | 综合费用 |  | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费用 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费用
[11 empty] | Ⅰ | Ⅱ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 路基挖方 |  | 35.89 | [5 empty] | 7.49 |  | 35.89 | 7.49 | 49.94 |  |  |  | 7.32 | 57.26 | 90.43 | 3.23 | 51.68 | 8.4 | 54.9 | 208.64
2 | 利用土方 |  | 5.37 | [5 empty] | 2.17 |  | 5.37 | 2.17 | 11.43 |  |  |  | 1.13 | 12.56 | 17.87 | 0.64 | 10.21 | 1.66 | 10.85 | 41.23
3 | 井圈标高降低
4 | 20cm厚5%水泥稳定碎石基层 | 10.59 | 104.31 | [5 empty] | 489.87 |  | 114.9 | 489.87 | 1478.93 |  |  |  | 247.16 | 1726.09 | 337.45 | 12.05 | 192.83 | 31.34 | 204.88 | 778.54
5 | 透层 | 0.48 | 3.1 | [5 empty] | 49.7 |  | 3.58 | 49.7 | 147.47 |  |  |  | 24.55 | 172.02 | 11.47 | 0.41 | 6.55 | 1.07 | 6.96 | 26.46
6 | 黏层 | 0.06 | 0.37 | [5 empty] | 22.18 |  | 0.42 | 22.18 | 65.81 |  |  |  | 10.95 | 76.76 | 0.62 | 0.02 | 0.35 | 0.06 | 0.38 | 1.43
7 | 4cmAC-13C细粒式沥青砼（玄武岩） | 5.31 | 33.99 | [5 empty] | 21.94 |  | 39.3 | 21.94 | 65.11 |  |  |  | 10.84 | 75.95 | 120.66 | 4.31 | 68.95 | 11.2 | 73.26 | 278.38
8 | 6cmAC-20C中粒式沥青砼 | 7.9 | 50.53 | [5 empty] | 32.62 |  | 58.42 | 32.62 | 96.78 |  |  |  | 16.11 | 112.9 | 177.94 | 6.36 | 101.68 | 16.52 | 108.04 | 410.53
9 | 玻纤土工格栅 | 9.05 | 57.92 | [5 empty] | 168.74 |  | 66.97 | 168.74 | 500.65 |  |  |  | 83.34 | 583.99 | 768.75 | 27.46 | 439.28 | 71.38 | 466.74 | 1773.61
10 | Gr-C-4E | [7 empty] | 112.23 |  |  | 112.23 | 446.13 |  |  |  | 129.94 | 576.08 | 130.19 | 4.65 | 74.39 | 12.09 | 79.04 | 300.37
11 | 拆除原护栏
12 | D-I
13 | 反光型 | 2.3 | 7.05 | [5 empty] | 35.38 |  | 9.35 | 35.38 | 105.67 |  |  |  | 13.73 | 119.4 | 70.46 | 2.52 | 40.26 | 6.54 | 42.78 | 162.57
14 | 附着式轮廓标 | 0.02 | 0.05 | [5 empty] | 0.42 |  | 0.07 | 0.42 | 1.24 |  |  |  | 0.16 | 1.4 | 1 | 0.04 | 0.57 | 0.09 | 0.61 | 2.31
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：
表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目 | [18 empty] | 第 2 页 |  | 共 2 页 |  | 04-1表
序号 | 工程名称 | 措施费 | [10 empty] | 企业管理费 | [5 empty] | 规费
|  | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 | 工地转移费 | 综合费用 |  | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费用 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费用
[11 empty] | Ⅰ | Ⅱ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
15 | 合计： | 35.71 | 298.57 | [5 empty] | 942.74 |  | 334.28 | 942.74 | 2969.18 |  |  |  | 545.23 | 3514.41 | 1726.84 | 61.67 | 986.77 | 160.35 | 1048.44 | 3984.07
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：

## 4.【09表】表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价
表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目 | [8 empty] | 第 1 页 |  | 共 2 页 | 09表
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注 |  | 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注
1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 127.66 |  |  | 19 | 碎石未筛分碎石统料堆方 | m3 | 5505016 | 132
2 | 机械工 | 工日 | 1051001 | 127.66 |  |  | 20 | 42.5级水泥 | t | 5509002 | 341
3 | 钢板Q235，δ＝5～40mm | t | 2003005 | 3374 |  |  | 21 | 反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类) | kg | 6007003 | 4.4
4 | 镀锌钢板δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm | t | 2003012 | 4538.46
[7 empty] | 22 | 反光膜 | m2 | 6007004 | 200
5 | 钢管立柱 | t | 2003015 | 5619 |  |  | 23 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 1
6 | 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) | t | 2003017 | 5487 |  |  | 24 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 | 台班 | 8001027 | 1283.47
7 | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 | kg | 2009011 | 5.75
[7 empty] | 25 | 斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50 | 台班 | 8001049 | 1342.73
8 | 螺栓混合规格 | kg | 2009013 | 7.35 |  |  | 26 | 功率120kW以内平地机F155 | 台班 | 8001058 | 1282.69
9 | 镀锌铁件 | kg | 2009029 | 5.5 |  |  | 27 | 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 | 台班 | 8001081 | 632.87
10 | U形锚钉 | kg | 2009034 | 4.27
[7 empty] | 28 | 机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B | 台班 | 8001088 | 982.55
11 | 乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青 | t | 3001005 | 3027
[7 empty] | 29 | 机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A | 台班 | 8001090 | 1573.66
[7 empty] | 30 | 生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备WBC-300 | 台班 | 8003011 | 1222.29
12 | 汽油92号 | kg | 3003002 | 9.6
[7 empty] | 31 | 最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机WTU75 | 台班 | 8003015 | 1664.81
13 | 柴油0号,－10号,－20号 | kg | 3003003 | 8.05
[7 empty] | 32 | 容量8000L以内沥青洒布车LS-7500 | 台班 | 8003040 | 886.23
14 | 电 | kW·h | 3005002 | 0.59
[7 empty] | 33 | 最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)2LTZ45 | 台班 | 8003057 | 1378.95
15 | 水 | m3 | 3005004 | 3.82
[7 empty] | 34 | 机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10 | 台班 | 8003063 | 1171.42
16 | 土工格栅宽6m,聚乙烯单向、双向拉伸、聚丙烯双向、玻璃纤维 | m2 | 5007003 | 10.3
[7 empty] | 35 | 机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16 | 台班 | 8003066 | 692.82
17 | 热熔涂料 | kg | 5009008 | 3.89
[7 empty] | 36 | 机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20 | 台班 | 8003067 | 812.76
18 | 路面用石屑 | m3 | 5503015 | 107
编制：wec-7979 | [5 empty] | 复核：
表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目 | [8 empty] | 第 2 页 |  | 共 2 页 | 09表
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注
37 | 热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等) | 台班 | 8003070 | 895.38
38 | 装载质量2t以内载货汽车 | 台班 | 8007001 | 390.03
39 | 装载质量4t以内载货汽车CA10B | 台班 | 8007003 | 536.69
40 | 装载质量8t以内自卸汽车QD351 | 台班 | 8007014 | 732.36
41 | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN | 台班 | 8007043 | 1159.26
42 | 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 | 台班 | 8015028 | 183.35
43 | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 | 1
编制：wec-7979 | [5 empty] | 复核：

## 5.【09-1表】人工、材料、施工机械台班单价汇总表_显示定额
人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目 | [11 empty] | 第 1 页 | 共 2 页 | 09-1表
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 定额单价 (元) | 预算单价 (元) | 备注 |  | 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 定额单价 (元) | 预算单价 (元) | 备注
1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 106.28 | 127.66 |  |  | 19 | 碎石未筛分碎石统料堆方 | m3 | 5505016 | 75.73 | 132
2 | 机械工 | 工日 | 1051001 | 106.28 | 127.66 |  |  | 20 | 42.5级水泥 | t | 5509002 | 367.52 | 341
3 | 钢板Q235，δ＝5～40mm | t | 2003005 | 3547.01 | 3374 |  |  | 21 | 反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类) | kg | 6007003 | 3.33 | 4.4
4 | 镀锌钢板δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm | t | 2003012 | 4538.46 | 4538.46 |  |  | 22 | 反光膜 | m2 | 6007004 | 170.94 | 200
5 | 钢管立柱 | t | 2003015 | 5128.21 | 5619 |  |  | 23 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 1 | 1
6 | 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) | t | 2003017 | 5299.15 | 5487 |  |  | 24 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 | 台班 | 8001027 | 1195.01 | 1283.47
7 | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 | kg | 2009011 | 5.73 | 5.75 |  |  | 25 | 斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50 | 台班 | 8001049 | 1249.79 | 1342.73
8 | 螺栓混合规格 | kg | 2009013 | 7.35 | 7.35 |  |  | 26 | 功率120kW以内平地机F155 | 台班 | 8001058 | 1188.74 | 1282.69
9 | 镀锌铁件 | kg | 2009029 | 5.73 | 5.5 |  |  | 27 | 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 | 台班 | 8001081 | 587.09 | 632.87
10 | U形锚钉 | kg | 2009034 | 4.27 | 4.27 |  |  | 28 | 机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B | 台班 | 8001088 | 903.68 | 982.55
11 | 乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青 | t | 3001005 | 3333.33 | 3027 |  |  | 29 | 机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A | 台班 | 8001090 | 1466.48 | 1573.66
12 | 汽油92号 | kg | 3003002 | 8.29 | 9.6 |  |  | 30 | 生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备WBC-300 | 台班 | 8003011 | 1301.08 | 1222.29
13 | 柴油0号,－10号,－20号 | kg | 3003003 | 7.44 | 8.05 |  |  | 31 | 最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机WTU75 | 台班 | 8003015 | 1588.46 | 1664.81
14 | 电 | kW·h | 3005002 | 0.85 | 0.59 |  |  | 32 | 容量8000L以内沥青洒布车LS-7500 | 台班 | 8003040 | 833.88 | 886.23
15 | 水 | m3 | 3005004 | 2.72 | 3.82 |  |  | 33 | 最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)2LTZ45 | 台班 | 8003057 | 1310.54 | 1378.95
16 | 土工格栅宽6m,聚乙烯单向、双向拉伸、聚丙烯双向、玻璃纤维 | m2 | 5007003 | 8.29 | 10.3 |  |  | 34 | 机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10 | 台班 | 8003063 | 1095.48 | 1171.42
17 | 热熔涂料 | kg | 5009008 | 4.1 | 3.89 |  |  | 35 | 机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16 | 台班 | 8003066 | 650.94 | 692.82
18 | 路面用石屑 | m3 | 5503015 | 106.8 | 107 |  |  | 36 | 机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20 | 台班 | 8003067 | 765.52 | 812.76
编制：wec-7979 | [6 empty] | 复核：
人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目 | [11 empty] | 第 2 页 | 共 2 页 | 09-1表
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 定额单价 (元) | 预算单价 (元) | 备注
37 | 热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等) | 台班 | 8003070 | 792.97 | 895.38
38 | 装载质量2t以内载货汽车 | 台班 | 8007001 | 342.11 | 390.03
39 | 装载质量4t以内载货汽车CA10B | 台班 | 8007003 | 470.1 | 536.69
40 | 装载质量8t以内自卸汽车QD351 | 台班 | 8007014 | 680.18 | 732.36
41 | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN | 台班 | 8007043 | 1104.87 | 1159.26
42 | 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 | 台班 | 8015028 | 184.23 | 183.35
43 | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 | 1 | 1
编制：wec-7979 | [6 empty] | 复核：

## 6.【21-2表】表A.0.3-2 分项工程预算表
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
分项编号：203-1 |  | 工程名称：路基挖方 | [7 empty] | 单位：m3 |  |  | 数量： | 329 | 单价： |  | 11.57 | 第 1 页 | 共 16 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 挖掘机挖装土、石方 |  |  |  | 自卸汽车运土、石方 | [8 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  | 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土 |  |  |  | 装载质量8t以内自卸汽车运土3km
| 定 额 单 位 |  |  |  | 1000m3天然密实方 |  |  |  | 1000m3天然密实方
| 工 程 数 量 |  |  |  | 0.329 |  |  |  | 0.213
| 定 额 表 号 |  |  |  | 1～1～9～5 |  |  |  | 1～1～11～3改
| 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
1001001 | 人工 |  | 工日 | 127.66 | 3.1 | 1.02 |  | 130.2 | [9 empty] | 1.02 |  | 130.2
8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 |  | 台班 | 1283.47 | 1.98 | 0.651 |  | 836.08 | [9 empty] | 0.651 |  | 836.08
8007014 | 装载质量8t以内自卸汽车QD351 |  | 台班 | 732.36 |  |  |  |  | 12.85 | 2.737 |  | 2004.51 | [5 empty] | 2.737 |  | 2004.51
9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1 | 2696 | 887 |  | 887 | 8740 | 1862 |  | 1862 | [5 empty] | 2749 |  | 2749
| 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 966.28 |  |  |  | 2004.51 | [7 empty] | 2970.78
| 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 886.85 | 1.289 | % | 11.43 | 1861.69 | 1.314 | % | 24.46 | [7 empty] | 35.89
|  | Ⅱ | 元 |  | 886.85 | 0.521 | % | 4.62 | 1861.69 | 0.154 | % | 2.87 | [7 empty] | 7.49
| 企业管理费 |  | 元 |  | 886.85 | 3.018 | % | 26.77 | 1861.69 | 1.638 | % | 30.49 | [7 empty] | 57.26
| 规费 |  | 元 |  | 296.52 | 32.3 | % | 95.78 | 349.41 | 32.3 | % | 112.86 | [7 empty] | 208.64
| 利润 |  | 元 |  | 929.66 | 7.42 | % | 68.98 | 1919.51 | 7.42 | % | 142.43 | [7 empty] | 211.41
| 税金 |  | 元 |  | 1173.86 | 9 | % | 105.65 | 2317.62 | 9 | % | 208.59 | [7 empty] | 314.23
| 金额合计 |  | 元 |  |  |  |  | 1279.5 |  |  |  | 2526.2 | [7 empty] | 3805.7
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
分项编号：204-1-1 |  | 工程名称：利用土方 | [7 empty] | 单位：m3 |  |  | 数量： | 116 | 单价： |  | 5.15 | 第 2 页 | 共 16 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 填方路基 | [12 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  | 三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方
| 定 额 单 位 |  |  |  | 1000m3压实方
| 工 程 数 量 |  |  |  | 0.116
| 定 额 表 号 |  |  |  | 1～1～18～11
| 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
1001001 | 人工 |  | 工日 | 127.66 | 2.1 | 0.244 |  | 31.1 | [9 empty] | 0.244 |  | 31.1
8001058 | 功率120kW以内平地机F155 |  | 台班 | 1282.69 | 1.47 | 0.171 |  | 218.72 | [9 empty] | 0.171 |  | 218.72
8001088 | 机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B |  | 台班 | 982.55 | 1.79 | 0.208 |  | 204.02 | [9 empty] | 0.208 |  | 204.02
9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1 | 3588 | 416 |  | 416 | [9 empty] | 416 |  | 416
| 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 453.84 | [11 empty] | 453.84
| 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 416.23 | 1.289 | % | 5.37 | [11 empty] | 5.37
|  | Ⅱ | 元 |  | 416.23 | 0.521 | % | 2.17 | [11 empty] | 2.17
| 企业管理费 |  | 元 |  | 416.23 | 3.018 | % | 12.56 | [11 empty] | 12.56
| 规费 |  | 元 |  | 127.65 | 32.3 | % | 41.23 | [11 empty] | 41.23
| 利润 |  | 元 |  | 436.33 | 7.42 | % | 32.38 | [11 empty] | 32.38
| 税金 |  | 元 |  | 547.54 | 9 | % | 49.28 | [11 empty] | 49.28
| 金额合计 |  | 元 |  |  |  |  | 596.82 | [11 empty] | 596.82
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
分项编号：208 |  | 工程名称：井圈标高降低 | [7 empty] | 单位：处 |  |  | 数量： | 1 | 单价： |  | 644 | 第 3 页 | 共 16 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 井圈标高降低 | [12 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  | 井圈标高降低
| 定 额 单 位 |  |  |  | 处
| 工 程 数 量 |  |  |  | 1
定 额 表 号
| 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1 | 550 | 1 |  | 550 | [9 empty] | 550 |  | 550
| 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 550 | [11 empty] | 550
| 措施费 | Ⅰ | 元
|  | Ⅱ | 元
| 企业管理费 |  | 元
| 规费 |  | 元
| 利润 |  | 元 |  | 550 | 7.42 | % | 40.81 | [11 empty] | 40.81
| 税金 |  | 元 |  | 590.81 | 9 | % | 53.17 | [11 empty] | 53.17
| 金额合计 |  | 元 |  |  |  |  | 643.98 | [11 empty] | 643.98
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
分项编号：304-1 |  | 工程名称：20cm厚5%水泥稳定碎石基层 | [7 empty] | 单位：m2 |  |  | 数量： | 1734.4 | 单价： |  | 61.99 | 第 4 页 | 共 16 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 水泥稳定类 |  |  |  | 机械铺筑厂拌基层稳定土混合料 |  |  |  |  | 厂拌基层稳定土混合料运输 |  |  |  | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  | 厂拌水泥碎石稳定土基层(水泥剂量5%，压实厚度20cm) |  |  |  | 宽度7.5m以内摊铺机铺筑基层 |  |  |  |  | 装载质量8t以内自卸汽车运厂拌基层稳定土混合料3km
| 定 额 单 位 |  |  |  | 1000m2 |  |  |  | 1000m2 |  |  |  |  | 1000m3
| 工 程 数 量 |  |  |  | 1.7344 |  |  |  | 1.7344 |  |  |  |  | 0.3469
| 定 额 表 号 |  |  |  | 2～1～7～5改 |  |  |  | 2～1～9～7 |  |  |  |  | 2～1～8～1改
| 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
1001001 | 人工 |  | 工日 | 127.66 | 2.5 | 4.336 |  | 553.53 | 2.8 | 4.856 |  | 619.96 | [5 empty] | 9.192 |  | 1173.49
3005004 | 水 |  | m3 | 3.82 | 28 | 48.563 |  | 185.51 | [9 empty] | 48.563 |  | 185.51
5505016 | 碎石未筛分碎石统料堆方 |  | m3 | 132 | 296.73 | 514.649 |  | 67933.6 | [9 empty] | 514.649 |  | 67933.6
5509002 | 42.5级水泥 |  | t | 341 | 22.57 | 39.138 |  | 13346.22 | [9 empty] | 39.138 |  | 13346.22
7801001 | 其他材料费 |  | 元 | 1 |  |  |  |  | 301 | 522.054 |  | 522.05 | [5 empty] | 522.054 |  | 522.05
8001049 | 斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50 |  | 台班 | 1342.73 | 0.55 | 0.954 |  | 1280.86 | [9 empty] | 0.954 |  | 1280.86
8001081 | 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 |  | 台班 | 632.87 |  |  |  |  | 0.08 | 0.139 |  | 87.81 | [5 empty] | 0.139 |  | 87.81
8001090 | 机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A |  | 台班 | 1573.66 |  |  |  |  | 0.41 | 0.711 |  | 1119.04 | [5 empty] | 0.711 |  | 1119.04
8003011 | 生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备WBC-300 |  | 台班 | 1222.29 | 0.25 | 0.434 |  | 529.98 | [9 empty] | 0.434 |  | 529.98
8003015 | 最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机WTU75 |  | 台班 | 1664.81 |  |  |  |  | 0.31 | 0.538 |  | 895.11 | [5 empty] | 0.538 |  | 895.11
8003067 | 机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20 |  | 台班 | 812.76 |  |  |  |  | 0.25 | 0.434 |  | 352.41 | [5 empty] | 0.434 |  | 352.41
8007014 | 装载质量8t以内自卸汽车QD351 |  | 台班 | 732.36 | [9 empty] | 11.78 | 4.086 |  | 2992.6 | 4.086 |  | 2992.6
8007043 | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN |  | 台班 | 1159.26 |  |  |  |  | 0.16 | 0.278 |  | 321.7 | [5 empty] | 0.278 |  | 321.7
9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1 | 32119 | 55708 |  | 55708 | 2107 | 3655 |  | 3655 |  | 8013 | 2779 |  | 2779 | 62142 |  | 62142
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
分项编号：304-1 |  | 工程名称：20cm厚5%水泥稳定碎石基层 | [7 empty] | 单位：m2 |  |  | 数量： | 1734.4 | 单价： |  | 61.99 | 第 5 页 | 共 16 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 水泥稳定类 |  |  |  | 机械铺筑厂拌基层稳定土混合料 |  |  |  |  | 厂拌基层稳定土混合料运输 |  |  |  | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  | 厂拌水泥碎石稳定土基层(水泥剂量5%，压实厚度20cm) |  |  |  | 宽度7.5m以内摊铺机铺筑基层 |  |  |  |  | 装载质量8t以内自卸汽车运厂拌基层稳定土混合料3km
| 定 额 单 位 |  |  |  | 1000m2 |  |  |  | 1000m2 |  |  |  |  | 1000m3
| 工 程 数 量 |  |  |  | 1.7344 |  |  |  | 1.7344 |  |  |  |  | 0.3469
| 定 额 表 号 |  |  |  | 2～1～7～5改 |  |  |  | 2～1～9～7 |  |  |  |  | 2～1～8～1改
| 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
| 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 83829.71 |  |  |  | 3918.08 |  |  |  |  | 2992.78 |  |  | 90740.57
| 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 2217.18 | 1.465 | % | 32.48 | 3133 | 1.465 | % | 45.9 |  | 2779.38 | 1.314 | % | 36.52 |  |  | 114.9
|  | Ⅱ | 元 |  | 55707.77 | 0.818 | % | 455.69 | 3655.06 | 0.818 | % | 29.9 |  | 2779.54 | 0.154 | % | 4.28 |  |  | 489.87
| 企业管理费 |  | 元 |  | 55707.77 | 2.831 | % | 1577.09 | 3655.06 | 2.831 | % | 103.47 |  | 2779.54 | 1.638 | % | 45.53 |  |  | 1726.09
| 规费 |  | 元 |  | 841.37 | 32.3 | % | 271.76 | 1047.28 | 32.3 | % | 338.27 |  | 521.68 | 32.3 | % | 168.5 |  |  | 778.54
| 利润 |  | 元 |  | 57773.03 | 7.42 | % | 4286.76 | 3834.33 | 7.42 | % | 284.51 |  | 2865.88 | 7.42 | % | 212.65 |  |  | 4783.91
| 税金 |  | 元 |  | 90453.49 | 9 | % | 8140.81 | 4720.13 | 9 | % | 424.81 |  | 3460.26 | 9 | % | 311.42 |  |  | 8877.05
| 金额合计 |  | 元 |  |  |  |  | 98594.3 |  |  |  | 5144.94 |  |  |  |  | 3771.68 |  |  | 107510.93
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
分项编号：305-1 |  | 工程名称：透层 | [7 empty] | 单位：m2 |  |  | 数量： | 1734.4 | 单价： |  | 3.97 | 第 6 页 | 共 16 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 透层、黏层、封层 | [12 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  | 乳化沥青半刚性基层透层
| 定 额 单 位 |  |  |  | 1000m2
| 工 程 数 量 |  |  |  | 1.7344
| 定 额 表 号 |  |  |  | 2～2～16～4
| 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
1001001 | 人工 |  | 工日 | 127.66 | 0.2 | 0.347 |  | 44.28 | [9 empty] | 0.347 |  | 44.28
3001005 | 乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青 |  | t | 3027 | 0.93 | 1.608 |  | 4866.78 | [9 empty] | 1.608 |  | 4866.78
5503015 | 路面用石屑 |  | m3 | 107 | 2.55 | 4.423 |  | 473.23 | [9 empty] | 4.423 |  | 473.23
8003040 | 容量8000L以内沥青洒布车LS-7500 |  | 台班 | 886.23 | 0.05 | 0.087 |  | 76.85 | [9 empty] | 0.087 |  | 76.85
8003066 | 机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16 |  | 台班 | 692.82 | 0.12 | 0.208 |  | 144.2 | [9 empty] | 0.208 |  | 144.2
9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1 | 3503 | 6076 |  | 6076 | [9 empty] | 6076 |  | 6076
| 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 5605.34 | [11 empty] | 5605.34
| 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 244.66 | 1.465 | % | 3.58 | [11 empty] | 3.58
|  | Ⅱ | 元 |  | 6076.3 | 0.818 | % | 49.7 | [11 empty] | 49.7
| 企业管理费 |  | 元 |  | 6076.3 | 2.831 | % | 172.02 | [11 empty] | 172.02
| 规费 |  | 元 |  | 81.92 | 32.3 | % | 26.46 | [11 empty] | 26.46
| 利润 |  | 元 |  | 6301.6 | 7.42 | % | 467.58 | [11 empty] | 467.58
| 税金 |  | 元 |  | 6324.69 | 9 | % | 569.22 | [11 empty] | 569.22
| 金额合计 |  | 元 |  |  |  |  | 6893.91 | [11 empty] | 6893.91
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
分项编号：305-2 |  | 工程名称：黏层 | [7 empty] | 单位：m2 |  |  | 数量： | 1734.4 | 单价： |  | 1.74 | 第 7 页 | 共 16 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 透层、黏层、封层 | [12 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  | 乳化沥青层黏层
| 定 额 单 位 |  |  |  | 1000m2
| 工 程 数 量 |  |  |  | 1.7344
| 定 额 表 号 |  |  |  | 2～2～16～6
| 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
3001005 | 乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青 |  | t | 3027 | 0.46 | 0.805 |  | 2436.01 | [9 empty] | 0.805 |  | 2436.01
8003040 | 容量8000L以内沥青洒布车LS-7500 |  | 台班 | 886.23 | 0.02 | 0.035 |  | 30.74 | [9 empty] | 0.035 |  | 30.74
9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1 | 1563 | 2711 |  | 2711 | [9 empty] | 2711 |  | 2711
| 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 2466.76 | [11 empty] | 2466.76
| 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 28.93 | 1.465 | % | 0.42 | [11 empty] | 0.42
|  | Ⅱ | 元 |  | 2711.46 | 0.818 | % | 22.18 | [11 empty] | 22.18
| 企业管理费 |  | 元 |  | 2711.46 | 2.831 | % | 76.76 | [11 empty] | 76.76
| 规费 |  | 元 |  | 4.43 | 32.3 | % | 1.43 | [11 empty] | 1.43
| 利润 |  | 元 |  | 2810.82 | 7.42 | % | 208.56 | [11 empty] | 208.56
| 税金 |  | 元 |  | 2776.11 | 9 | % | 249.85 | [11 empty] | 249.85
| 金额合计 |  | 元 |  |  |  |  | 3025.96 | [11 empty] | 3025.96
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
分项编号：306-1-2 |  | 工程名称：4cmAC-13C细粒式沥青砼（玄武岩） | [7 empty] | 单位：m2 |  |  | 数量： | 1734.4 | 单价： |  | 70.09 | 第 8 页 | 共 16 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 沥青混合料路面铺筑 |  |  |  | AC-13C细粒式沥青砼（玄武岩） | [8 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  | 生产能力60t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒式) |  |  |  | AC-13C细粒式沥青砼（玄武岩）
| 定 额 单 位 |  |  |  | 1000m3路面实体 |  |  |  | m3
| 工 程 数 量 |  |  |  | 0.0694 |  |  |  | 70.0698
| 定 额 表 号 |  |  |  | 2～2～14～36
| 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
1001001 | 人工 |  | 工日 | 127.66 | 41.8 | 2.9 |  | 370.2 | [9 empty] | 2.9 |  | 370.2
8003057 | 最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)2LTZ45 |  | 台班 | 1378.95 | 7.58 | 0.526 |  | 725.15 | [9 empty] | 0.526 |  | 725.15
8003063 | 机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10 |  | 台班 | 1171.42 | 13.64 | 0.946 |  | 1108.5 | [9 empty] | 0.946 |  | 1108.5
8003066 | 机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16 |  | 台班 | 692.82 | 6.82 | 0.473 |  | 327.8 | [9 empty] | 0.473 |  | 327.8
8003067 | 机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20 |  | 台班 | 812.76 | 5.82 | 0.404 |  | 328.17 | [9 empty] | 0.404 |  | 328.17
8007043 | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN |  | 台班 | 1159.26 | 0.4 | 0.028 |  | 32.17 | [9 empty] | 0.028 |  | 32.17
9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1 | 38655 | 2682 |  | 2682 | 1435 | 70 |  | 100550 | [5 empty] | 103232 |  | 103232
| 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 2892.99 |  |  |  | 100550.16 | [7 empty] | 103443.16
| 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 2681.76 | 1.465 | % | 39.29 | [11 empty] | 39.3
|  | Ⅱ | 元 |  | 2682.69 | 0.818 | % | 21.94 | [11 empty] | 21.94
| 企业管理费 |  | 元 |  | 2682.69 | 2.831 | % | 75.95 | [11 empty] | 75.95
| 规费 |  | 元 |  | 861.86 | 32.3 | % | 278.38 | [11 empty] | 278.38
| 利润 |  | 元 |  | 2819.88 | 7.42 | % | 209.24 | 100550.16 | 7.42 | % | 7460.82 | [7 empty] | 7670.06
| 税金 |  | 元 |  | 3517.8 | 9 | % | 316.6 | 108010.99 | 9 | % | 9720.99 | [7 empty] | 10037.59
| 金额合计 |  | 元 |  |  |  |  | 3834.41 |  |  |  | 117731.97 | [7 empty] | 121566.38
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
分项编号：306-1-3 |  | 工程名称：6cmAC-20C中粒式沥青砼 | [7 empty] | 单位：m2 |  |  | 数量： | 1734.4 | 单价： |  | 87.15 | 第 9 页 | 共 16 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 沥青混合料路面铺筑 |  |  |  | AC-20C中粒式沥青砼 | [8 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  | 生产能力60t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(中粒式) |  |  |  | AC-20C中粒式沥青砼
| 定 额 单 位 |  |  |  | 1000m3路面实体 |  |  |  | m3
| 工 程 数 量 |  |  |  | 0.1041 |  |  |  | 105.1046
| 定 额 表 号 |  |  |  | 2～2～14～35
| 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
1001001 | 人工 |  | 工日 | 127.66 | 40.5 | 4.215 |  | 538.03 | [9 empty] | 4.215 |  | 538.03
8003057 | 最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)2LTZ45 |  | 台班 | 1378.95 | 7.53 | 0.784 |  | 1080.55 | [9 empty] | 0.784 |  | 1080.55
8003063 | 机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10 |  | 台班 | 1171.42 | 13.56 | 1.411 |  | 1653 | [9 empty] | 1.411 |  | 1653
8003066 | 机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16 |  | 台班 | 692.82 | 6.78 | 0.706 |  | 488.82 | [9 empty] | 0.706 |  | 488.82
8003067 | 机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20 |  | 台班 | 812.76 | 5.78 | 0.601 |  | 488.87 | [9 empty] | 0.601 |  | 488.87
8007043 | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN |  | 台班 | 1159.26 | 0.4 | 0.042 |  | 48.25 | [9 empty] | 0.042 |  | 48.25
9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1 | 38307 | 3986 |  | 3986 | 1182 | 105 |  | 124234 | [5 empty] | 128220 |  | 128220
| 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 4299.01 |  |  |  | 124233.64 | [7 empty] | 128532.65
| 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 3986.43 | 1.465 | % | 58.4 | [11 empty] | 58.42
|  | Ⅱ | 元 |  | 3987.81 | 0.818 | % | 32.62 | [11 empty] | 32.62
| 企业管理费 |  | 元 |  | 3987.81 | 2.831 | % | 112.89 | [11 empty] | 112.9
| 规费 |  | 元 |  | 1271 | 32.3 | % | 410.53 | [11 empty] | 410.53
| 利润 |  | 元 |  | 4191.74 | 7.42 | % | 311.03 | 124233.64 | 7.42 | % | 9218.14 | [7 empty] | 9529.16
| 税金 |  | 元 |  | 5224.51 | 9 | % | 470.21 | 133451.78 | 9 | % | 12010.66 | [7 empty] | 12480.87
| 金额合计 |  | 元 |  |  |  |  | 5694.72 |  |  |  | 145462.43 | [7 empty] | 151157.15
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
分项编号：311-2 |  | 工程名称：玻纤土工格栅 | [7 empty] | 单位：m2 |  |  | 数量： | 1734.4 | 单价： |  | 18.57 | 第 10 页 | 共 16 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 土工合成材料处理地基 | [12 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  | 土工格栅处理软土路基(或路面基层)
| 定 额 单 位 |  |  |  | 1000m2处理面积
| 工 程 数 量 |  |  |  | 1.7344
| 定 额 表 号 |  |  |  | 1～2～9～3
| 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
1001001 | 人工 |  | 工日 | 127.66 | 24.8 | 43.013 |  | 5491.05 | [9 empty] | 43.013 |  | 5491.05
2009034 | U形锚钉 |  | kg | 4.27 | 32.4 | 56.195 |  | 239.95 | [9 empty] | 56.195 |  | 239.95
5007003 | 土工格栅宽6m,聚乙烯单向、双向拉伸、聚丙烯双向、玻璃纤维 |  | m2 | 10.3 | 1094.6 | 1898.474 |  | 19554.28 | [9 empty] | 1898.474 |  | 19554.28
7801001 | 其他材料费 |  | 元 | 1 | 45.4 | 78.742 |  | 78.74 | [9 empty] | 78.742 |  | 78.74
9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1 | 11894 | 20628 |  | 20628 | [9 empty] | 20628 |  | 20628
| 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 25364.03 | [11 empty] | 25364.03
| 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 4571.43 | 1.465 | % | 66.97 | [11 empty] | 66.97
|  | Ⅱ | 元 |  | 20628.48 | 0.818 | % | 168.74 | [11 empty] | 168.74
| 企业管理费 |  | 元 |  | 20628.48 | 2.831 | % | 583.99 | [11 empty] | 583.99
| 规费 |  | 元 |  | 5491.06 | 32.3 | % | 1773.61 | [11 empty] | 1773.61
| 利润 |  | 元 |  | 21448.18 | 7.42 | % | 1591.46 | [11 empty] | 1591.46
| 税金 |  | 元 |  | 29548.8 | 9 | % | 2659.39 | [11 empty] | 2659.39
| 金额合计 |  | 元 |  |  |  |  | 32208.19 | [11 empty] | 32208.19
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
分项编号：602-6-1 |  | 工程名称：Gr-C-4E | [7 empty] | 单位：m |  |  | 数量： | 184 | 单价： |  | 139.66 | 第 11 页 | 共 16 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 波形钢板护栏 |  |  |  | 波形钢板护栏 | [8 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  | 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 |  |  |  | 波形钢板护栏双面波形钢板
| 定 额 单 位 |  |  |  | 1t |  |  |  | 1t
| 工 程 数 量 |  |  |  | 1.1736 |  |  |  | 2.2393
| 定 额 表 号 |  |  |  | 5～1～2～3 |  |  |  | 5～1～2～6
| 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
1001001 | 人工 |  | 工日 | 127.66 | 4.6 | 5.398 |  | 689.16 | 0.3 | 0.672 |  | 85.76 | [5 empty] | 6.07 |  | 774.92
2003005 | 钢板Q235，δ＝5～40mm |  | t | 3374 | 0.03 | 0.029 |  | 98.99 | [9 empty] | 0.029 |  | 98.99
2003015 | 钢管立柱 |  | t | 5619 | 1.01 | 1.185 |  | 6660.23 | [9 empty] | 1.185 |  | 6660.23
2003017 | 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) |  | t | 5487 |  |  |  |  | 1.01 | 2.262 |  | 12409.8 | [5 empty] | 2.262 |  | 12409.8
2009011 | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 |  | kg | 5.75 | 4.8 | 5.633 |  | 32.39 | [9 empty] | 5.633 |  | 32.39
2009013 | 螺栓混合规格 |  | kg | 7.35 |  |  |  |  | 39.6 | 88.675 |  | 651.76 | [5 empty] | 88.675 |  | 651.76
7801001 | 其他材料费 |  | 元 | 1 | 8.8 | 10.327 |  | 10.33 | [9 empty] | 10.327 |  | 10.33
8007001 | 装载质量2t以内载货汽车 |  | 台班 | 390.03 | 0.37 | 0.434 |  | 169.36 | [9 empty] | 0.434 |  | 169.36
8007003 | 装载质量4t以内载货汽车CA10B |  | 台班 | 536.69 |  |  |  |  | 0.06 | 0.134 |  | 72.11 | [5 empty] | 0.134 |  | 72.11
8015028 | 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 |  | 台班 | 183.35 | 0.55 | 0.645 |  | 118.35 | [9 empty] | 0.645 |  | 118.35
8099001 | 小型机具使用费 |  | 元 | 1 | 52 | 61.026 |  | 61.03 | [9 empty] | 61.026 |  | 61.03
9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1 | 6073 | 7127 |  | 7127 | 5703 | 12771 |  | 12771 | [5 empty] | 19899 |  | 19899
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
分项编号：602-6-1 |  | 工程名称：Gr-C-4E | [7 empty] | 单位：m |  |  | 数量： | 184 | 单价： |  | 139.66 | 第 12 页 | 共 16 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 波形钢板护栏 |  |  |  | 波形钢板护栏 | [8 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  | 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 |  |  |  | 波形钢板护栏双面波形钢板
| 定 额 单 位 |  |  |  | 1t |  |  |  | 1t
| 工 程 数 量 |  |  |  | 1.1736 |  |  |  | 2.2393
| 定 额 表 号 |  |  |  | 5～1～2～3 |  |  |  | 5～1～2～6
| 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
| 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 7840.03 |  |  |  | 13219.55 | [7 empty] | 21059.58
| 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 902.24 |  |  |  | 134.56
|  | Ⅱ | 元 |  | 7127.59 | 0.564 | % | 40.2 | 12771.38 | 0.564 | % | 72.03 | [7 empty] | 112.23
| 企业管理费 |  | 元 |  | 7127.59 | 2.895 | % | 206.34 | 12771.38 | 2.895 | % | 369.73 | [7 empty] | 576.08
| 规费 |  | 元 |  | 827.02 | 32.3 | % | 267.13 | 102.91 | 32.3 | % | 33.24 | [7 empty] | 300.37
| 利润 |  | 元 |  | 7374.12 | 7.42 | % | 547.16 | 13213.14 | 7.42 | % | 980.42 | [7 empty] | 1527.58
| 税金 |  | 元 |  | 8900.87 | 9 | % | 801.08 | 14674.97 | 9 | % | 1320.75 | [7 empty] | 2121.83
| 金额合计 |  | 元 |  |  |  |  | 9701.94 |  |  |  | 15995.72 | [7 empty] | 25697.66
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
分项编号：602-6-19 |  | 工程名称：拆除原护栏 | [7 empty] | 单位：m |  |  | 数量： | 12 | 单价： |  | 35.17 | 第 13 页 | 共 16 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 拆除原护栏 | [12 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  | 拆除原护栏
| 定 额 单 位 |  |  |  | m
| 工 程 数 量 |  |  |  | 12
定 额 表 号
| 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1 | 30 | 12 |  | 360 | [9 empty] | 360 |  | 360
| 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 360 | [11 empty] | 360
| 措施费 | Ⅰ | 元
|  | Ⅱ | 元
| 企业管理费 |  | 元
| 规费 |  | 元
| 利润 |  | 元 |  | 360 | 7.42 | % | 26.71 | [11 empty] | 26.71
| 税金 |  | 元 |  | 386.71 | 9 | % | 34.8 | [11 empty] | 34.8
| 金额合计 |  | 元 |  |  |  |  | 421.52 | [11 empty] | 421.52
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
分项编号：602-8-4 |  | 工程名称：D-I | [7 empty] | 单位：个 |  |  | 数量： | 8 | 单价： |  | 257.63 | 第 14 页 | 共 16 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 端头 | [12 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  | 端头
| 定 额 单 位 |  |  |  | 个
| 工 程 数 量 |  |  |  | 8
定 额 表 号
| 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1 | 220 | 8 |  | 1760 | [9 empty] | 1760 |  | 1760
| 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 1760 | [11 empty] | 1760
| 措施费 | Ⅰ | 元
|  | Ⅱ | 元
| 企业管理费 |  | 元
| 规费 |  | 元
| 利润 |  | 元 |  | 1760 | 7.42 | % | 130.59 | [11 empty] | 130.59
| 税金 |  | 元 |  | 1890.59 | 9 | % | 170.15 | [11 empty] | 170.15
| 金额合计 |  | 元 |  |  |  |  | 2060.75 | [11 empty] | 2060.75
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
分项编号：605-1-2 |  | 工程名称：反光型 | [7 empty] | 单位：m2 |  |  | 数量： | 88.2 | 单价： |  | 44.9 | 第 15 页 | 共 16 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 路面标线 | [12 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  | 沥青路面热熔标线
| 定 额 单 位 |  |  |  | 100m2
| 工 程 数 量 |  |  |  | 0.882
| 定 额 表 号 |  |  |  | 5～1～5～4
| 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
1001001 | 人工 |  | 工日 | 127.66 | 3.1 | 2.734 |  | 349.05 | [9 empty] | 2.734 |  | 349.05
5009008 | 热熔涂料 |  | kg | 3.89 | 469 | 413.658 |  | 1609.13 | [9 empty] | 413.658 |  | 1609.13
6007003 | 反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类) |  | kg | 4.4 | 95.7 | 84.407 |  | 371.39 | [9 empty] | 84.407 |  | 371.39
7801001 | 其他材料费 |  | 元 | 1 | 194.2 | 171.284 |  | 171.28 | [9 empty] | 171.284 |  | 171.28
8003070 | 热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等) |  | 台班 | 895.38 | 0.47 | 0.415 |  | 371.17 | [9 empty] | 0.415 |  | 371.17
8007003 | 装载质量4t以内载货汽车CA10B |  | 台班 | 536.69 | 0.43 | 0.379 |  | 203.55 | [9 empty] | 0.379 |  | 203.55
9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1 | 3340 | 2946 |  | 2946 | [9 empty] | 2946 |  | 2946
| 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 3075.57 | [11 empty] | 3075.57
| 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 797.6 | 1.172 | % | 9.35 | [11 empty] | 9.35
|  | Ⅱ | 元 |  | 2945.96 | 1.201 | % | 35.38 | [11 empty] | 35.38
| 企业管理费 |  | 元 |  | 2945.96 | 4.053 | % | 119.4 | [11 empty] | 119.4
| 规费 |  | 元 |  | 503.31 | 32.3 | % | 162.57 | [11 empty] | 162.57
| 利润 |  | 元 |  | 3110.08 | 7.42 | % | 230.77 | [11 empty] | 230.77
| 税金 |  | 元 |  | 3633.03 | 9 | % | 326.97 | [11 empty] | 326.97
| 金额合计 |  | 元 |  |  |  |  | 3960.01 | [11 empty] | 3960.01
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：三门县蛇蟠岛高速桥下县道改道(路面)项目
分项编号：605-7-2 |  | 工程名称：附着式轮廓标 | [7 empty] | 单位：个 |  |  | 数量： | 8 | 单价： |  | 6.25 | 第 16 页 | 共 16 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 轮廓标 | [12 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  | 栏式轮廓标
| 定 额 单 位 |  |  |  | 100块
| 工 程 数 量 |  |  |  | 0.08
| 定 额 表 号 |  |  |  | 5～1～7～3
| 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
1001001 | 人工 |  | 工日 | 127.66 | 0.7 | 0.056 |  | 7.15 | [9 empty] | 0.056 |  | 7.15
2003012 | 镀锌钢板δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm |  | t | 4538.46 | 0.01 | 0.001 |  | 2.9 | [9 empty] | 0.001 |  | 2.9
2009029 | 镀锌铁件 |  | kg | 5.5 | 16.2 | 1.296 |  | 7.13 | [9 empty] | 1.296 |  | 7.13
6007004 | 反光膜 |  | m2 | 200 | 1.32 | 0.106 |  | 21.12 | [9 empty] | 0.106 |  | 21.12
7801001 | 其他材料费 |  | 元 | 1 | 3.5 | 0.28 |  | 0.28 | [9 empty] | 0.28 |  | 0.28
9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1 | 433 | 35 |  | 35 | [9 empty] | 35 |  | 35
| 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 38.58 | [11 empty] | 38.58
| 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 5.95 | 1.172 | % | 0.07 | [11 empty] | 0.07
|  | Ⅱ | 元 |  | 34.61 | 1.201 | % | 0.42 | [11 empty] | 0.42
| 企业管理费 |  | 元 |  | 34.61 | 4.053 | % | 1.4 | [11 empty] | 1.4
| 规费 |  | 元 |  | 7.15 | 32.3 | % | 2.31 | [11 empty] | 2.31
| 利润 |  | 元 |  | 36.51 | 7.42 | % | 2.71 | [11 empty] | 2.71
| 税金 |  | 元 |  | 45.49 | 9 | % | 4.09 | [11 empty] | 4.09
| 金额合计 |  | 元 |  |  |  |  | 49.58 | [11 empty] | 49.58
编制：wec-7979 | [9 empty] | 复核：